## Acciones y Planes de Hallazgos
Estado | Situación | % de avance | Acción | Inicio planificado | Fin planificado | Dias Planificación | Inicio real | Fin real | Dias Realizados | Responsable de la Acción | Area del responsable de la acción | Plan de Acción | ID Hallazgo | Título Hallazgo | Macroproceso | Proceso | Subproceso | Origen | Detalle de Origen | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) | Anti-soborno (ISO 37001) | Seguridad de la Información ISO 27001 | Gestión de Activos (ISO 55001) | Cantidad
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar el Plan de Gestión de Incidentes y Emergencias incorporando el mapa de activación de procedimientos para los incidentes y emergencias. | 2017-08-29 | 2017-12-26 | 120 | 2017-08-30 | 2017-09-27 | 29 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000192 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0219] | 0219 | NCME07 Aud. Interna 2017: Ejercicio y Testeo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Planta de Abarimiento de As San Antono | 2017-06-30 | 2018-04-02 | 277 | 2017-06-20 | 2018-04-03 | 288 | Javier Figueroa Ayala | 50054835 - SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION | 000198 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0042] | 0042 | PNC ARSENICO SERV.ACORD MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
| Cancelado |  | 000001 - Rotura de inyectores | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1 |  |  |  | Angel Ignacio Carrasco Valenzuela | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000208 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0012] | 0012 | PNC SEPTIEMBRE 2016 EL MONTE EL PAICO FLUOR | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Eliminar linea telefónica e incluir en plan de radiocomunicación | 2017-09-27 | 2017-11-29 | 64 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 1 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 000125 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0232] | 0232 | OBS21 Aud. Interna 2017: Preparación y respuesta ante emergencias | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir en manuales de contratación | 2017-10-16 | 2017-10-28 | 13 | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 4 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000155 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0378] | 0378 | OBS05 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Competencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - SE REFUERZA EN TERRENO EL USO DE ANTIPARRAS DE SEGURIDAD. ENTREGA DE EPP FALTANTE, DEJAR CONSIGNADO EN REGISTRO DE ENTREGA | 2018-06-15 | 2018-07-13 | 29 | 2018-08-14 | 2018-10-03 | 51 | Maria Francisca Toledo Palomera | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 000354 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0806] | 0806 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, MES DE JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Paine, actualizacion de documentación y presentación a SEREMI | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1 | 2018-06-26 | 2018-08-10 | 46 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000381 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0849] | 0849 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 2/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar el simulacro para verificar la estrategia del servicio de Gas Cloro. | 2018-02-23 | 2018-11-01 | 252 | 2018-02-23 | 2019-11-04 | 620 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000272 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0466] | 0466 | OBS19 Aud. Externa 2017: Planes de Continuidad del negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Apoyar y asesorar al área de Ingeniería para adelantar el proceso de inscripción del equipo de generación ante la empresa distribuidora | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000494 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0722] | 0722 | No cumplimiento del Indicador de Energía Microturbina PEAP San Antonio | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere reemplazar red de limpieza | 2017-05-02 | 2017-06-27 | 57 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000020 - Reparación de tablero eléctrico | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falló la válvula selenoide | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | 2018-10-22 | 2018-12-27 | 67 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000518 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1015] | 1015 | PNC-FLUOR-FEBRERO-CHAMI 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Reparación de tapas dañadas | 2020-02-07 | 2020-02-26 | 20 | 2020-02-07 | 2020-02-26 | 20 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001018 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1647] | 1647 | Investigación de accidente PTAS Talagante 07-02-2020 (CPHS Localidades) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Planificación reunión de planificación para abordar los problemas surgidos de las matrices. | 2021-05-03 | 2021-07-22 | 81 | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 92 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001261 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1725] | 1725 | NCM N°2 AI 2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - retirar tambor con arena y soporte para baldes y ser sustituido por kit antiderrame | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 93 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000357 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0809] | 0809 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PLANTA DE TRANSFERENCIA LIRA, JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Evaluar persona responsable de esta gestión. | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | Evelyn De Los Angeles Villa Olivares | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000935 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1278] | 1278 | NCMA01(AI2019):REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Problemas de dosificación generados por falla en copla de inyección de flúor en recinto Alto Lampa | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001197 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1654] | 1654 | PNC-ALAMPA-Fluoruro (F-)-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Evaluar los IDE de la Planta Padre Hurtado con la medición de los equipos de medición de energía individuales instalados. | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000541 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1055] | 1055 | Desviación IDE PH Las Flores Junio 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Si bien, el tablero no posee señalización en el mismo, si la sala donde se encuentra estos posee la señalización respectiva en la parte de afuera. Por lo anterior, se consulta la exigencia de la normativa respecto a tableros eléctricos . | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000608 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1084] | 1084 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 2/2 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Identificar zonas de almacenamiento de residuos (segun compatibilidades) en bodegas de residuos peligrosos (in situ). (planta curacaví) | 2019-01-08 | 2019-01-30 | 23 | 2018-11-01 | 2019-05-08 | 189 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - 1.- Se realizara una auditoria emergente para este tipo de servicios ( Provider Latin America Ltda, Cobra y MCB) | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2019-11-11 | 2019-12-16 | 36 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000597 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1081] | 1081 | NCME01 (AE2018OHSAS): Identificación de peligro y evaluación del riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Dejar en el Estandar de la Revisión Energética, el requisito de detallar los equipos pertenecientes a los usos significativos y su consumo particular, en el apartado de Usos significativos. | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000596 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1091] | 1091 | NCME01 (AE2018-50001):Revisión Energética | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - PNC sin cerrar | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | Marcela Etcheberrigaray Pinilla | 50056015 - SUBGERENCIA CALIDAD DE AGUA, RECURSOS Y | - | 0871 | NCME05 (AI2018): Control de las salidas no conformes | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Detección de desvío y revisión de variables operativas | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 1 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000540 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1053] | 1053 | Desviación del IDE Padre Hurtado_Marzo 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - 1.- Realizar un levantamiento de todas las lineas de dosificación en los centros. | 2018-11-22 | 2019-05-30 | 190 | 2020-09-21 | 2020-10-19 | 29 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000599 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1083] | 1083 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 1/2 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Instruir al personal específicamente sobre la importancia de la realización de los puntos detectados, mediante un taller de capacitación, independiente del e – learning GAR. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000402 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0963] | 0963 | Ejercicio GAR Integrada Lira - Pintor Cicarelli 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Enfatizar y capacitar a los líderes de evacuación sobre la importancia de mantener una evacuación ordenada y en silencio. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000405 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0966] | 0966 | Ejercicio GAR Integrada Territorial Norte 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Identificar quién y en qué momento se deben registrar las incidencias en SAP | 2018-10-16 | 2019-10-30 | 380 | 2019-10-07 | 2019-10-30 | 24 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000815 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1457] | 1457 | Ejercicio PCN Complejo las Vizcachas 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Equipo de trabajo de planta realiza el desarme completo de la pieza de descarga hacia clasificador de arenas, observando gran presencia de arena, la cual es eliminada luego de lavar con agua la tubería completa | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1879] | 1879 | Obstrucción con arena linea aire y agua Desarenador Ptap Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - reforzar puntos críticos en rondas de operadores y supervisores | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 31 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 31 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001020 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1340] | 1340 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - alto H2S 1001 mg/L | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000970 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1532] | 1532 | PNC H2S | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Hubo una falla operativa de parte de Producción dado que se demoró mucho el cambio de medio filtrante. | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000903 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1559] | 1559 | PNC-QUILI-Arsénico total (As)-ene-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar debida diligencia al momento de la selección y contratación de personal. | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 87 | 2021-01-04 | 2021-01-13 | 10 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001112 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1832] | 1832 | OBS01(AI2020/ISO37001) Proceso de contratación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Fibra de señal de bomba cortada | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001201 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1660] | 1660 | PNC-QUILI-Fluoruro (F-)-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se genera mayor humedad del lodo a raíz de falla en compuerta de descarga. | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001250 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1984] | 1984 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000006 - e) Se realizará por parte del equipo de seguridad y salud la actualización las matrices para la primera semana de septiembre. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Subgerencia de riesgos consolidará en un solo cuadro de mando con la estrategia de avanza con los objetivos normativos | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-10-25 | 2022-02-24 | 123 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001356 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2077] | 2077 | OBS24 (AI2021/NCH3262): REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - En cuanto a la Gestión de Competencias se identificó que: • Al personal de nuevo ingreso en 2020 no se le proporcionó inducción ya que, debido a que la dinámica establecida es presencial, esta no fue realizada debido a la pandemia. | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001241 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1988] | 1988 | OBS04(AE2020/22301):Gestión de competencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Línea de dosificación descebada | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001408 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2176] | 2176 | PNC-EMEPA-Fluoruro-12/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mal escalamiento de bombas dosificadoras y descalibraciones | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001463 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2203] | 2203 | PNC-PHURT-El Trébol/Santa Rosa de Chena-Fluoruro (F-)-1-2022-(#14) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Definir responsable de revisar cumplimiento de Kit de emergencia en Recintos Productivos PTAP | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 36 | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 36 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 000109 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0238] | 0238 | OBS24 Aud. Interna 2017: Kit de emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Gestionar operación alternativa del CCOR - Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | 2017-03-10 | 2017-11-21 | 257 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000005 - Difundir los roles determinados | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 29 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0440] | 0440 | NCME11 Aud.Externa 2017 3 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Verificar en SCT los consumos de los estanques que tienen sensor de nivel, con registro en linea. | 2017-08-14 | 2017-08-31 | 18 | 2017-08-14 | 2021-03-01 | 1296 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 000084 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0295] | 0295 | Filtración Flúor Acido Padre Hurtado | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Reforzar el portar en todo momento el botón de pánico, y si no funciona reportar falla. | 2016-02-10 | 2017-02-10 | 367 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Monte, actualización de documentos y presentación ante Seremi | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1 | 2018-11-01 | 2019-01-04 | 65 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000381 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0849] | 0849 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 2/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000008 - Instalación de indicador de nivel | 2017-10-02 | 2017-12-04 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere el relleno con hormigón en área faltante | 2017-05-02 | 2017-06-24 | 54 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea de succión desde tacho a bomba | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000981 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1561] | 1561 | PNC-IDMAI-Fluoruro (F-)-ene-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - instalación de soportes para colgar cotonas | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Maria Francisca Toledo Palomera | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 000614 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1114] | 1114 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LABORATORIO LA FLORIDA, NOVIEMBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Instalar pescante para dejar bomba de achique fija en caso de emergencia | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | Paula Alejandra Guevara Altamirano | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000634 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1162] | 1162 | Investigación de accidente Patricio Cerda, El Monte AS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO FISICO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en dosificación de flúor | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001389 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1567] | 1567 | PNC-SAMAR-Fluoruro (F-)-feb-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Trabajos en el sector provocan turbiedades | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001098 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1627] | 1627 | PNC-GRSAN-Turbiedad-6-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Lla conexión de las señales al nuevo PLC | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 153 | 2018-11-19 | 2019-05-28 | 191 | Cristian Alejandro Evans Quezada | 50058983 - Jefatura De Programación | 000548 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1057] | 1057 | Caudalímetro PEAP PH Lo Gallo_Sin conexión en SCADA | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir en las nuevas mediciones de medidas, la información definida. (categorizar por sexo, edad, etc.) | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 3 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000676 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1175] | 1175 | OBS03 (AE2018-NCh 3262): medición uso de medidas de conciliación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere el retiro del acopio. | 2018-02-15 | 2018-04-16 | 61 | 2019-09-09 | 2019-09-30 | 22 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000286 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0642] | 0642 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PAINE, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Instruir al personal en auto cuidado y evaluación de riesgos para ejecutar sus | 2019-06-20 | 2019-08-07 | 49 | 2021-03-18 | 2021-07-30 | 135 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000680 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1251] | 1251 | Investigación de Accidente Omar Espinoza Producción Mapocho 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire dentro del sistema provoca bajas dosificaciones de flúor | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001305 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1787] | 1787 | PNC-TALAG-Fluoruro (F-)-10-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Actualizar Procedimiento Medidas de Conciliación, con la nueva información. | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | Sandra Maria Teresa Nuñez Candia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 001137 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1796] | 1796 | NCMe09 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Actualizar matriz con datos de usabilidad respecto al año 2020. | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001137 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1796] | 1796 | NCMe09 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Evaluar el cumplimiento de la ley de tenencia de mascotas (LEY 21020) en la matriz de requisitos legales de Aguas Andinas. | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se genera PNC de H2S | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000475 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0755] | 0755 | PNC H2S | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere cambio de tubos fluorescentes, en aquellos lugares donde se encuentren quemados. | 2018-02-27 | 2018-05-28 | 91 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000291 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0646] | 0646 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, TIL TIL, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - SOLICITAR ENTREGA DE EPP ANTIPARRA PARA SER USADO CON LENTES ÓPTICOS | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 1 | Maria Francisca Toledo Palomera | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 000391 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0944] | 0944 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, JULIO 2018. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Generar la planificación y los criterios de control y de seguimiento de gestión de hallazgos | 2018-11-19 | 2019-03-04 | 106 | 2019-02-01 | 2019-06-18 | 138 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000558 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1099] | 1099 | NCME05 (AE2018-3262):Acciones correctivas y preventivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Fluor sin falla aparente de dosificación | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001212 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1721] | 1721 | PNC-AA-PHURT-SGD-EL TRÉBOL-FLUO-18-6-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Coordinar con asesores de gestión estrategica una propuesta de plazos mas reducidos para las evaluaciones de requisitos legales futuros. | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 76 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1900] | 1900 | NC N°7; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Creación de reporte de seguimiento de horas de operación de bombas | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 29 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 29 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000999 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1639] | 1639 | Desviación Primer Semestre 2020 PEAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Incorporar la medición de Arsenico de las muestras recolectadas en complejo Vizcachas directamente en Laboratorio La Florida | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-07-29 | 149 | Rosa Maria De Lourdes Gonzalez Vasquez | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 001125 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1775] | 1775 | PNC POR ARSENICO PTAP VIZCHITAS 03-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - realizar las verificaciones en terreno por el experto del área | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 1 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001470 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1898] | 1898 | NC N°5; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión y aprobación a las acciones definidas para la desviación. | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 5 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1337 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - c.- El recinto de cloración donde se almacena el hipoclorito de sodio no cuenta con la señalética de seguridad establecida en el DS 43 y no cuenta con las HDS. | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001371 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2158 | Derrame de petróleo en pretil - PEAP EL CRISTO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | SEGUIMIENTO AMBIENTAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - b, c, d) Revisión de procedimiento por GT Regulatoria que considere establecer medios de verificación para el cumplimiento de requisitos legales dentro de la evaluación | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001355 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2076] | 2076 | NCME13 (AI2021/NCH3262): IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - falta instructivo lavado canal efluente cámara de contacto | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 1 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001267 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1983] | 1983 | PNC PTAS San José de Maipo parámetro Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se gestiona la actualización para la documentación relacionada a SAC, SSO y GT Personas. | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2053] | 2053 | NCME08 (AI2021 / ISO:9001 - 45001-37001): Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Experta en prevención de riesgos de la Gerencia de Producción realizará inducción a vigilantes del recinto para sobre cuando corresponde entregar el respectivo protocolo de ingreso. | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001471 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2065] | 2065 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Envío de examen de conocimientos a los participantes del curso ISO/IEC 27001, a través de la plataforma Ola y evaluación de los resultados | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 32 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 1 | Jose Francis Vasquez Garcia | 50036877 - JEFATURA DE RIESGO TECNOLOGICO | 001319 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2102] | 2102 | NCME02(ISO/IEC 27001): Competencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Planificación |  | 000001 - el seguimiento y evaluación de eficacia de dichas acciones aún no se ha generado. | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 153 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001455 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2261] | 2261 | OBS03(AE2021- Riesgos):metodológica y tratamiento de oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Actualizar los diagramas de la gestión de cambios para el Plan de Continuidad de Negocio Complejo Las Vizcachas, según planificación de mantención del plan. | 2017-08-29 | 2017-09-27 | 30 | 2017-08-29 | 2017-09-27 | 30 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000189 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0211] | 0211 | OBS10 Aud. Interna 2017: Diagrama de Flujo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se limita el tiempo de ejecución de los trabajos futuros. | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1 | Pablo Andrés Radrigán Rodriguez | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000552 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0509] | 0509 | Reclamo de olores en PTAS San José de Maipo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Desarrollar un plan de Gestión para la Norma ISO 22301, en base a las oportunidades globales identificadas en el mapa de riesgo 2018 (metodología común). | 2018-03-19 | 2018-06-30 | 104 | 2019-10-07 | 2020-05-04 | 211 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000173 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0427] | 0427 | NCME01 Aud. Externa 2017: Definición de oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitar evidencias del tratamiento de incumplimientos legales D.S. 594 Falta de baños en 16 recintos. | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000455 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0858] | 0858 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 11/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000013 - Se sugiere instalar señalética a tablero eléctrico | 2017-08-01 | 2017-09-28 | 59 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - instalación del faltante del cielo americano | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 1 | Maria Francisca Toledo Palomera | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 000395 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0948] | 0948 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, JULIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Puesta en marcha de PEAP San Antonio Los Dominicos | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000904 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1575] | 1575 | PNC-ACORD-Turbiedad-mar-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Paine | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 31 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000932 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1552] | 1584 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Los registros de los zapatos de seguridad se encuentra centralizado en RRHH como parte de la ropa de trabajo. | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000654 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0885] | 0885 | NCME11(AI2018): Competencia y toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Retirar los documentos obsoletos de los recintos, dejando solo losformatos digitales accesibles | 2018-08-31 | 2018-09-28 | 29 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 89 | Paula Alejandra Guevara Altamirano | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000423 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0878] | 0878 | NCME08 (AI2018): Control Operacional (Parte 4/7) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Verificar el óptimo funcionamiento de las luces de las cajas escalas en todos los pisos. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incumplimineto Normativo CF 4900 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000822 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1230] | 1230 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se re-definiran responsabilidades de las GTs en referente a la gestión sobre documentación del SGI. Con el fin de garantizar que sean las mismas GTs responsables de la actualización de los documentos, bajo un solo estándar definido | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 367 | 2020-07-06 | 2020-07-30 | 25 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000991 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1349] | 1697 | OBS08(AI2020/ ISO 9001-14001-45001): Control de la Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Recopilar información de contratista Collio | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 8 | 2020-10-19 | 2021-03-01 | 134 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | - | 0851 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 4/12) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se considerará la recomendación para actualizar procedimiento de Auditoria Interna con referencia a los requisitos específicos que deben cumplir las empresas externas y auditores que realizan actividades en nombre de la organización. | 2019-06-04 | 2019-10-14 | 133 | 2019-10-21 | 2020-05-01 | 194 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000670 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1119] | 1119 | OM03 (AE2018-9001/14001): Procedimiento auditorías internas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificaciones provocadas por robo de cable que energiza bombas dosificadoras de flúor | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001301 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1784] | 1784 | PNC-MELIP-Fluoruro (F-)-10-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Instrucción a Operadores | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 15 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 15 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000610 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1020] | 1020 | PNC FLUOR SERV.PIRQUE ABRIL 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Planificar y entregar medidas de control acorde a los riesgos identificados considerando las diferencias detectadas. | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001133 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1800] | 1800 | OBS07 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Instalar libro y actas de inspección en recintos | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000505 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1036] | 1036 | DS 160 - Reglamento de Seguridad de Combustibles Líquidos | [14 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000012 - Reparar filtración de cañería de acero que abastece al grupo generador. | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 1 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - CF 13.000 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000944 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1348] | 1348 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Consolidar información correspondiente a las denuncias, para tener una visión global de los casos. | 2020-12-21 | 2021-02-01 | 43 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 3 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001093 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1807] | 1807 | OM10 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Movimientos en red por Conexión de Santa Rosa de Chena a El Trébol | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | 2018-11-30 | 2018-12-27 | 28 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000513 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0973] | 0973 | PNC-TURBIEDAD-AGO-PHURT 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - instalar pomo en camioneta para carro de arrastre cafs | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 32 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000702 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1305] | 1305 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., MES JULIO 2019 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea de dosificación provoca bajo flúor en el sistema | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001302 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1877] | 1877 | PNC-MELIP-Fluoruro (F-)-1-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Incorporar la medición de As en el laboratorio de Florida por parte del equipo de laboratorio | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 32 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001124 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1774] | 1774 | PNC POR ARSENICO PTAP VIZCACHAS 3-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sin fluoración por falla en estanque | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001359 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1615] | 1615 | PNC-QUILI-Fluoruro (F-)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - 1- Buscar nuevas técnologías para realizar simulacros (entrevistas, Teams, realidad virtual, etc). | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 366 | 2020-10-15 | 2021-03-01 | 138 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001150 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1695] | 1695 | NCME13(AI2020/ISO 14001-45001): Preparación ante emergencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Actualizar el lenguaje inclusivo en el "Procedimiento de Control de documentos y registro" y "Procedimiento de Compensaciones y Organización" | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001116 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1795] | 1795 | NCMe08 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Para facilitar el seguimiento de los requisitos legales, resulta oportuna que el estado de los planes de acción, se mantengan a nivel central. | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001160 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1537] | 1537 | OM01(AE2019/ISO45001):MANTENER PLANES NIVEL CENTRAL | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Medio filtrante de Quilicura en fin de su vida util | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 8 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 8 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001083 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1614] | 1614 | PNC-QUILI-Arsénico total (As)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - incorporar los tiempos de cada activación de DRP de los sistemas críticos relacionados con el proceso Ciclo Comercial. | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-11-02 | 2021-11-24 | 23 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001187 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1885] | 1885 | Ejercicio 2020 Ciclo Comercial | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Acal decide aumentar la frecuencia de control de arsenico en la cuenca de rio maipo de control mensual a control diario | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | Jose Francisco Aburto Jara | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 001125 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1775] | 1775 | PNC POR ARSENICO PTAP VIZCHITAS 03-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Plan de regularización | 2021-06-28 | 2021-12-31 | 187 | 2021-06-28 | 2021-08-23 | 57 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001245 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1894] | 1894 | NCMA01 (AE2020/ ISO 14001) Cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Perforación de copla provoca pérdida de insumo químico | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001069 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1580] | 1580 | PNC-GRSAN-Fluoruro (F-)-abr-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - d.- En el Pañol de recinto Sta. Olga, se almacenan sustancias peligrosas en pequeñas cantidades. Los operadores de pañol no cuentan con la capacitación exigida en el DS 43 Art. 13. | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | Daniel Alexander Ureta Gutierrez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001372 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Reuniones con equipo sgi | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001356 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2077] | 2077 | OBS24 (AI2021/NCH3262): REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falta de objetivos | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 1 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 1 | Jose Francis Vasquez Garcia | 50036877 - JEFATURA DE RIESGO TECNOLOGICO | 001352 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2126] | 2126 | OBS05 (ISO/IEC 27001): No conformidad y acción correctiva | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Operación paralela de ambos pozos al ser tratados en planta continúan saliendo sobre límites internos | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001478 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2138] | 2138 | PNC-POMAI-Nitrato (NO3)-10/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Gestión con contratista para el trasvasije del producto contenido en el pretil de contención del estanque N°3 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 4 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 4 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001268 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2017] | 2017 | Derrame contenido de ácido clorhídrico en Planta San Antonio el día 02-07-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2150 | Derrame en pretil de combustible - TERMINALES | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución | 70 | 000005 - Evaluar la posibilidad de publicar política integrada con vinculo a aquellas políticas específicas ( link público de la plataforma SGI) que deban ser de interés a partes interesas. De esta forma se asegura que al estar actualizadas en el SGI. | 2021-09-28 | 2022-06-30 | 276 | 2022-05-02 |  |  | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2053] | 2053 | NCME08 (AI2021 / ISO:9001 - 45001-37001): Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Definir responsable de revisar cumplimiento de Kit de emergencia en Recintos Productivos PTAP | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 36 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 1 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 000109 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0238] | 0238 | OBS24 Aud. Interna 2017: Kit de emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Propuesta de mejora en kit de contencion. | 2017-06-01 | 2017-06-29 | 29 | 2016-09-19 | 2017-07-03 | 288 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000057 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0182] | 0182 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Producción Mapocho (2016) (traspasado antigua plataforma) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Proyecto Integración SGI | 2017-07-17 | 2017-09-16 | 62 | 2017-07-17 | 2017-09-16 | 62 | Ariel Vidal Pulgar | 50054788 - SUBGERENCIA DE INNOVACION Y TRANSF. DIGI | 000132 - Elaboración Modelo de Gobierno | 0189 | NCME01 Aud. Interna 2017: Roles, Responsabilidades y Autoridades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Actualización de sitio web de proveedores | 2018-09-10 | 2018-10-19 | 40 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 28 | Johanna Cristina Castillo Varela | 50055801 - SUBGERENCIA DE COMPRAS | 000432 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0886] | 0886 | NCME12 (AI2018): Políticas (1/2) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
| Cancelado |  | 000003 - Actualizar los diagramas de la gestión de cambios para el Plan de Continuidad de Negocio Contact Center, según planificación de mantención del plan. | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 31 |  |  |  | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000086 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0296] | 0296 | Observación #11 - Gestión del Cambio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000006 - Instalación de planilla electrónica para registro de la actividad a través de carpeta compartida en el PC del Laboratorio de PTAS Talagante. | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0431] | 0431 | NCME04 Aud. Externa 2017: Trazabilidad de mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Error en identificación de aspectos | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 1 | 2017-12-14 | 2018-05-30 | 168 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000187 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0456] | 0456 | OBS09 Aud. Externa 2017: Matriz de aspectos ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere instalar escala de forma vertical a la pared con bastón de apoyo | 2017-05-02 | 2017-06-27 | 57 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere el cambio de tapa de la cámara, a fibra de vidrio y su sistema de cierre a corredera | 2017-05-02 | 2017-06-27 | 57 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Se sugiere la reparación del portón de galpón de deshidratación | 2017-06-05 | 2017-08-04 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Se sugiere evaluar cambio de las tapas de cemento por rejillas de fibra de vidrio | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 30 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0556] | 0556 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ OCT/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar reunion de coordinación con el servicio de consultoria externa | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000590 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1080] | 1080 | NCME06 (AE2018-9001/14001):Evaluación del cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Despacho Eficiente | 2020-04-27 | 2020-06-12 | 47 | 2020-07-13 | 2020-08-03 | 22 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000939 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1623] | 1623 | Desviación del IDE PEAS Talagante Primer Semestre 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Determinar en la Matriz de perfil de cargo, el conocimieto requerido por los cargos claves respecto a los sistemas de gestion en que participan. | 2018-11-21 | 2019-04-30 | 161 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 1 | Elizabeth Viviana Pacheco Mateluna | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000582 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1082] | 1082 | NCME02 (AE2018-OHSAS):Competencia, toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incumpliento Normativo CF 14.000 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001036 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1450] | 1450 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Resultados de Encuesta de Salud | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000955 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1511] | 1511 | OBS03 (AE2019/NCH 3262): Igualdad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se solicita a mantenimieto revisión de tapón | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000706 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1301] | 1301 | Derrame de petróleo en PTAS Paine | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar revisión y mantención de equipos, ademas de incorporar seguimiento al contratista | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 52 | 2019-12-09 | 2021-02-22 | 442 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1388] | 1388 | OMN°14(AI2019)Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - el parámetro de arsénico de la salida de las PTAP no es suficiente para lograr una dilusión adecuada. | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000930 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1591] | 1591 | PNC-AC-COR-SGT-EST. CALANES N°1-ARSENIC-31-12-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - b.- Registros de entrega de EPP. Se guardan 3 años y luego se eliminan, sin embargo, debieran guardarse hasta 5 años después que el trabajador sale de la compañía. En caso de una demanda por enfermedad profesional, estos registros serán útiles. | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001336 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2057] | 2057 | OM10(AI2021/ ISO:9001- 45001): Información documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Presentar la Evaluación de Desempeño del SGCN Semestre II 2016, a la Alta Dirección. | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 81 | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 8 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 2099 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se creó un aviso de avería para mantenimiento correctivo con la finalidad de atender el problema. | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 | Jose Gonzalo Figueroa Salgado | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 001256 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2015] | 2015 | Filtración de Hipoclorito de sodio en Skid de dosificación Planta As Alto Lampa | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Mejorar y seguir con el seguimiento y control de indicadores de gestión, tanto operativos como de gestión. Al 2021 esta OM se empalma con el proyecto AVANZA. | 2021-06-23 | 2021-11-01 | 132 | 2021-12-01 | 2022-02-24 | 86 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001403 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2093] | 2093 | OM38(AE2020/ISO 9001 - 14001): Control de indicadores de gestión | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Consultar al área de Compliance si los investigadores capacitados han aplicado en las últimas investigaciones los conceptos aprendidos en la capacitación del Procedimiento de Denuncias, Investigaciones y Sanciones | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001354 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2075] | 2075 | NCME12 (AI2021/NCH3262): COMPETENCIA, CAPACITACION, TOMA DE CONSCIENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - PNC por CF | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001504 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2230] | 2230 | PNC Coliformes Fecales PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Dosificación deficiente en pozos Barnechea | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-11-30 | 2018-12-27 | 28 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0049] | 0049 | PNC FLUORURO FUERA NORMA SERV.AGUAS CORDILLERA: Marzo 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitación administradores de contrato | 2017-07-12 | 2017-12-26 | 168 | 2017-07-12 | 2017-12-29 | 171 | Johanna Cristina Castillo Varela | 50055801 - SUBGERENCIA DE COMPRAS | 000119 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0202] | 0202 | NCME06 Aud. Interna 2017: Plan de Acción (evaluación de proveedores) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
| Cancelado |  | 000001 - Actualizar el Plan de Gestión de Incidentes y Emergencias incorporando el mapa de activación de procedimientos para los incidentes y emergencias. | 2017-08-29 | 2017-12-26 | 120 |  |  |  | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000088 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0298] | 0298 | Procedimientos de continuidad de Negocio. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Manejo de aceites no se considero como sustcnais peligrosas, ya que no se considero por la seremi de salud en la autorización sanitaria del recinto Talagante | 2018-09-03 | 2019-03-29 | 208 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000431 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0850] | 0850 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 3/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Comunicación de nuevo modelo SGI 2.0 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000886 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0457] | 0457 | OBS10 Aud. Externa 2017: Planificación SGI | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Se sugiere el reparo de la luminaria | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - 1- Modificar la Pauta de mantenimiento en el SAP de la verificación de analisis de oxigeno disuelto para insertar instruccion de registrar toda medicion producto de la verificación y agregar campo en SAP para registrar. | 2018-11-22 | 2019-05-30 | 190 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 26 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000595 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1074] | 1074 | NCME01 (AE2018-9001/14001):Trazabilidad de las mediciones (3/3) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - realizar charla para reforzar prohibición de fumar en lugares no habilitados | 2019-07-24 | 2019-08-23 | 31 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000695 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1269] | 1269 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PINTOR CICARELLI 291, JULIO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bomba en falla y no realiza transferencia a la n | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000923 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1573] | 1573 | PNC-POMAI-Fluoruro (F-)-mar-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Se coordina con personal externo Mantencion al sistema completo de cloro | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 17 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001034 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1671] | 1671 | Se detecta fuga de gas cloro en sala permanente de PTAP La Florida, activándose la torre de neutralzación de manera exitosa y dosificando momentáneamente hipoclorito de sodio para mantener la operacón | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Seria pertinente implementar un software para mantenimiento de peligros y su evaluación de riesgos. | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001161 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1499] | 1499 | OM16(AE2019)/ Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reunión con equipos responsables e identificación de proceso | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000955 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1511] | 1511 | OBS03 (AE2019/NCH 3262): Igualdad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Sensibilizar a los operadores sobre desconectar aparatos eléctricos y verificar la necesidad de esta actividad. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2018-06-06 | 2018-09-28 | 115 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000407 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0968] | 0968 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Oriente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Fusionar Matriz de Req. Leg. Consolidada con la Matriz NCh 3262 ya existente ( Matriz de Requisitos Legal Aguas Andinas - GA15410004). | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000578 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1098] | 1168 | OM09 (AE2018-NCh 3262): Matriz de requisitos legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - La válvula flotador no corta adecuadamente | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000919 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1441] | 1441 | PNC-AM-ALAMPA-SGD-ALTO LAMPAFLUOR-7-07-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Para un próximo simulacro, Indicar previamente cuantos ejecutivos serán trasladados primero y cuantos después, para poder evaluar sus tiempos de respuesta en las actividades. | 2019-10-07 | 2020-10-30 | 390 | 2019-10-07 | 2021-02-18 | 501 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000823 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1460] | 1460 | Simulacro de PCN Contact Center | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - • Se sugiere la instalación de tachones de frenos y guías. | 2018-02-21 | 2018-05-21 | 90 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000290 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0645] | 0645 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ISLA DE MAIPO, FEBREO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - falta de máscara de medio rostro 3M 6000 con cartuchos mixtos 3M 60923 vapores orgánicos, gases ácidos Filtro P100 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 32 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000694 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1268] | 1268 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B, MES DE JULIO 2019 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - - Aplicación de la norma Nch 3205 en nuestro planes de mantenimiento. | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | Julia Areli Gutierrez Campos | 50058982 - Jefatura Ingeniería De Operaciones | 000739 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1291] | 1291 | NCME18(AI2019) Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No hubo vaso de aforo en la migración a Flúor ácido | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 1 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000419 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0972] | 0972 | PNC-FLUOR-JUL-T-TIL 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - reponer Nivel de Soda Caustica mas bajo por reparación de bomba | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 000602 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0872] | 0872 | NCME06 (AI2018): Planificación y control operacional | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Difundir la actualización del estándar de revisión por la alta Dirección y el estándar de Organización y Funciones | 2018-09-07 | 2018-10-15 | 39 | 2019-10-08 | 2020-05-01 | 207 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000429 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0898] | 0898 | NCME20 (AI2018): Alta dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - se reforzara a jefatura la importancia de mantener instrudo a supervisores y operarios sobre bloqueo de estas zonas. | 2019-09-10 | 2019-11-08 | 60 |  |  |  | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000727 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1387] | 1387 | OMN°13(AI2019)seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitación a proveedores y busqueda de automatización del proceso. | 2019-09-16 | 2020-07-20 | 309 | 2019-09-16 | 2020-07-20 | 309 | Johanna Cristina Castillo Varela | 50055801 - SUBGERENCIA DE COMPRAS | 001144 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1290] | 1290 | OBS08(AI2019):PROVEEDORES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Capacitación AST | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 31 | 2021-03-18 | 2021-07-30 | 135 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1678] | 1678 | Fuga de Cloro PTAP La Florida (contenedor PTAS Melipilla) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se detecta falla en bomba de flúor debido a cambio de skid del insumo químico | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000977 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1566] | 1566 | PNC-CHICU-Fluoruro (F-)-feb-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Sistema de Cloración: Al término de la operación alternativa se deberá incorporar una alerta operativa | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-29 | 57 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1886] | 1886 | Ejercicio 2020 PCN Complejo Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar criterios en Maestro de Proveedores | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 1 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001437 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2207] | 2207 | OM01(AI2021/ISO37001) Debida diligencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Auditoría interna b.- Se evidenció que la organización tiene un formato de seguimiento y medición, No se evidencio el seguimiento a las auditorías internas, | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001339 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2060] | 2060 | OM20.2(AI2021/ISO 37001): Auditoría interna | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla operativa por retrolavado enviado hacia estanque de distribución | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001426 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2011] | 2011 | PNC-QUILI-Turbiedad-5/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reunión con área de Compensaciones | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001368 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2079] | 2079 | OBS26 (AI2021/NCH3262): PLANIFICACIÓN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Realizar reunión entre los procesos y GT seguridad y Salud Ocupacional, relacionados con la gestión del cambio del recinto Santa Olga. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001316 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2100] | 2100 | NCMA 01 (AI2021: ISO 45001): MTTO Santa Olga | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar al Project de Mantención del SGCN 2017 el plan de sensibilización (planificación, ejecución y efectividad) | 2017-01-09 | 2017-01-27 | 19 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 2119 | % MS PTAS Talagante hallazgos asociados a la falla. # 2095 y # 2099 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución | 100 | 000001 - Modificación procedimiento GA030004 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas v.17, de febrero 2021 | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 32 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | Lilian Veronica Marticorena Oyarzún | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 001489 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2310] | 2310 | Análisis y evaluación de no conformidades | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla de Membrana | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000210 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0028] | 0028 | PNC FLUOR SERV.SAN GABRIEL-ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Planificar las mejoras del pretil para cumplir con ds 43 | 2017-09-27 | 2017-12-27 | 92 | 2017-09-27 | 2017-11-30 | 65 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000123 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0234] | 0234 | NCME08 Aud. Interna 2017: Pretil de contención | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Formalizar procedimiento de carga de insumos quimicos | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000084 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0295] | 0295 | Filtración Flúor Acido Padre Hurtado | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar asignación de responsabilidades frente a la gestión de requisitos legales | 2018-01-08 | 2018-03-31 | 83 | 2018-02-12 | 2018-04-05 | 53 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000175 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0432] | 0432 | NCME05 Aud. Externa 2017: Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Se sugiere evaluar la instalación de alguna malla que impida la introducción de objetos | 2017-07-03 | 2017-09-08 | 68 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Subsanar Condiciones Inseguras | 2018-01-04 | 2018-03-05 | 61 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000266 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0632] | 0632 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS LOS TRAPENSES, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Reparación de canastillo para su uso óptimo | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 | 2019-10-10 | 2019-10-17 | 8 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se observa en el área de camarines de mantenedores acumulación de fecas de paloma sobre ventilación de los baños. | 2017-07-21 | 2017-10-23 | 95 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000240 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0584] | 0584 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PINTOR CICARELLI | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - • Se sugiere despejar el área, dejando extintores con acceso libre | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 62 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000349 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0742] | 0742 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PINTOR CICARELLI (BODEGA), MAYO 2018. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se realiza aviso de averia 10233726 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001034 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1671] | 1671 | Se detecta fuga de gas cloro en sala permanente de PTAP La Florida, activándose la torre de neutralzación de manera exitosa y dosificando momentáneamente hipoclorito de sodio para mantener la operacón | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - entrega de antiparra para ser utilizada sobre lente óptico | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 63 |  |  |  | Caril Salas Mella | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000550 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1061] | 1061 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN CORRECTIVA DE EQUIPOS, OCTUBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - cambiar señalética en planta de transferencia, y del retiro de señalética en desuso | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 93 | 2018-10-22 | 2018-11-12 | 22 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000357 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0809] | 0809 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PLANTA DE TRANSFERENCIA LIRA, JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Mejorar el kit de derrame (no cuenta con cinta de peligro, guantes, traje y pala). | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2019-06-04 | 2019-10-01 | 120 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000407 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0968] | 0968 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Oriente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - 2. Concretar jornadas de convenios sociales, buscando regularizar el 30% de los clientes notificados | 2018-10-03 | 2018-12-14 | 73 | 2019-03-04 | 2019-10-31 | 242 | Andrea Macarena Nuñez Bustos | 50000296 - JEFATURA GESTION CLTES TERRITORIAL NORTE | 000454 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1007] | 1007 | Deuda Total TNorte - ago18 | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA | RECAUDACION Y COBRANZA | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar Planificación de actividades de control , entrenar al personal relacionadoy Actualizar procedimiento. | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | Rodrigo Javier Gutierrez De La Fuente | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000842 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1328] | 1328 | NCME19(AI2019) CALIDAD DEL PRODUCTO | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificación de flúor por aire en línea de servicio | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001297 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1781] | 1781 | PNC-CHICU-Fluoruro (F-)-10-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mayor utilización de Pozos por baja de caudal en el Rïo Mapocho | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 1 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000543 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0950] | 0950 | Desviación IDE Recinto San Antonio Junio 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Ejecutar programa de capacitaciones y difusión ambiental 2019. | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2019-04-02 | 2019-06-13 | 73 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - En nuevas bases de licitación incorporára nueva lógica de control eficiente energética | 2018-10-11 | 2018-12-19 | 70 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000470 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0744] | 0744 | Desviación Indicador Desempeño Energético PTAS Talagante Abril 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - limpieza camara de contacto | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000832 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1228] | 1228 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar una campaña SMS+ Telefónica a convenios vigentes sociales ( cuota 1 a 5 ) | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | Alejandro Javier Carbonell Piccardo | 50000391 - JEFATURA GESTION CLTES. TERRITORIAL SUR | 000519 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1003] | 1003 | Deuda Total TSur- ago18 | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA | RECAUDACION Y COBRANZA | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - PNC H2S | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001081 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1771] | 1771 | PNC PTAS Talagante parámetro H2S | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar el muestreo diario a la muestras tomadas en el laboratorio. Para esto las muestras deberian ser medidas en el equipo de absorción atómica | 2021-05-03 | 2021-09-21 | 142 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 5 | Rosa Maria De Lourdes Gonzalez Vasquez | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 001122 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1773] | 1773 | PNC POR ARSÉNCIO PTAP VIZCACHAS 30-07-220 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se procede a identificar fuga y contener | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 1 | Rodrigo Esteban Epul Garcia De La Huerta | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1678] | 1678 | Fuga de Cloro PTAP La Florida (contenedor PTAS Melipilla) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Incumplimiento Normativo CF 17000 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 1 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001035 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1449] | 1449 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - Revisión de regulación de soplador del acumulador de lodos | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 78 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000942 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1621] | 1621 | DESVIACIÓN DE IDE Y META PTAS LOCALIDADES | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sin falla aparente en la dosificación de flúor | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001211 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1655] | 1655 | PNC-CURAC-Fluoruro (F-)-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - se genera derrame de AS en superficie hormigonada | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001012 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1606] | 1606 | Derrame de Aguas Servidas - PTAS El Monte | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO FISICO | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Evaluación de proveedores críticos año 2017 | 2017-01-09 | 2017-07-28 | 201 | 2017-02-07 | 2017-05-18 | 101 | Pedro Andrés Castro Díaz | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1337 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - No se identificaron al pertenecer a RCAs que son de responsabilidad de la Gestión de Medio Ambiente | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | 2020-05-07 | 2021-02-25 | 295 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001139 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1754] | 1754 | NC MN N°11 AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - fuga gas cloro | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001346 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2105] | 2105 | El día 29 de abril de 2020 se produce fuga de gas cloro en PTAS Talagante. Mientras el operador realizaba maniobra en el sistema, yugo se sale de su posición. | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | [9 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - - Desarrollo de herramienta fiscalizadora ( Cuadro de Mando Control) con el fin de hacer seguimiento por parte de la Jefatura Gestión Integrada. Asegurando el monitoreo de cada GT en la gestión de Hallazgos y su estado. | 2022-01-24 | 2022-06-30 | 158 | 2021-07-01 | 2021-10-14 | 106 | José Andrés Rojas Figueroa | 50004330 - JEFATURA RELACIONES CON LAS ADMINIS. | 001332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2055] | 2055 | NCME11 (AI2021/ISO 9001- 14001-45001): No conformidad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001448 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2222] | 2222 | PNC-VDPAI-Valdivia de Paine-Fluoruro (F-)-2-2022-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - SGE | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001493 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2313] | 2313 | OM08 (AI2021/ISO 50001) TOMA DE CONCIENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
| Cancelado |  | 000001 - Actualizar los diagramas de la gestión de cambios para el Plan de Continuidad de Negocio Planta La Florida, según planificación de mantención del plan. | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 31 |  |  |  | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000086 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0296] | 0296 | Observación #11 - Gestión del Cambio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Realizar capacitación a personal nuevo que llegue a realizar la ejecución de DRP. | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 40 | 2017-12-01 | 2017-12-06 | 6 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000267 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0472] | 0472 | OBS25 Aud. Externa 2017: Prueba de Recuperación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Reparación de luminaria | 2018-01-04 | 2018-03-05 | 61 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000266 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0632] | 0632 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS LOS TRAPENSES, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Generar la planificación de establecimeinto de planes de accion especificos | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000590 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1080] | 1080 | NCME06 (AE2018-9001/14001):Evaluación del cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1.- Envío de instruccion via mail para que se inicie el registro de mediciones de las verificaciones de los analizadores de oxigeno disuelto. | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000594 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1074] | 1074 | NCME01 (AE2018-9001/14001):Trazabilidad de las mediciones (3/3) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - reubicación de extintores, instalación de señales de evacuación, identificación de tablero eléctrico | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 92 |  |  |  | Evelyn De Los Angeles Villa Olivares | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000661 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1241] | 1241 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, ABRIL 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Paine | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 31 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000932 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1552] | 1585 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere reparación de portón. | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 90 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000293 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0648] | 0648 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, TALAGANTE, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - alza turbiedad, sobre 50 NTU | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 1 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001101 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1600] | 1600 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar una planificación para incorporar en las capacitaciones los incisos b, c,d del punto normativo 7.3. | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001047 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1684] | 1684 | NCME20 (AI2020/ ISO 50001) Toma de Conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar una pieza para comunicar el correo electrónico de gestión energética junto con la campaña (octubre 2019) | 2019-06-19 | 2019-10-31 | 135 | 2019-08-06 | 2019-09-30 | 56 | Rodrigo Caviedes Barahona | 50057977 - JEFATURA COMUNICACIONES INTERNAS Y EVENT | 000678 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0903] | 0903 | OBS05 (AI2018): Canales de Comunicación SGE | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMUNICACIONES | GESTION TRANSVERSAL COMUNICACIONES INTERNAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Creación de un Portal en la plataforma SGI para seguimiento de los hallazgos levantados en el Sistema de Gestion de Continuidad del Negocio. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000603 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1089] | 1089 | NCME01 (AE2018-22301):Control de Inf. Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Automatizar el cuadro de mando SGI, que permita a los encargados subir la información oportunamente | 2019-01-02 | 2019-03-28 | 86 | 2019-01-02 | 2019-03-28 | 86 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000644 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1117] | 1117 | OM01 (AE2018-9001/14001): Seguimiento y control de indicadores | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Se estima conveniente que la organización comience a planificar el ajuste de su sistema de gestión de la SySO a la estructura de alto nivel que se encuentra implantada para los sistemas de la calidad y de gestión ambiental (Anexo SL). | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001156 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1134] | 1134 | OM04 (AE2018-18001): actualización de norma (anexo SL) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - candados para el cierre de tapas de cámaras | 2018-06-22 | 2018-08-24 | 64 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000691 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1264] | 1264 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN DE CORRECTIVA DE EQUIPOS, JUNIO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Oficializar y comunicar protocolo "Actualización de HDS" y Evaluación de Protocolo | 2020-01-01 | 2020-03-02 | 62 | 2020-01-01 | 2020-03-02 | 62 | Evelyn De Los Angeles Villa Olivares | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000935 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1278] | 1278 | NCMA01(AI2019):REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Regularizar Bodega de residuos peligrosos (señalizar los residuos, ingresar hojas de seguridad y realizar planilla de ingreso) CURACAVÍ | 2019-01-08 | 2019-01-30 | 23 | 2019-05-01 | 2019-06-24 | 55 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1. Actualización trimestral de la identificación de requisitos relacionados con la NCh 3262 en la Matriz de Requisitos Legal Aguas Andinas - GA15410004 | 2018-11-20 | 2019-06-27 | 220 | 2018-11-13 | 2018-12-10 | 28 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000579 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1098] | 1098 | NCME04 (AE2018-3262):Requisitos Legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Derrame de hipoclorito en pretil por llave conectora de estanque de carga abierta | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 1 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001089 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1813] | 1813 | Derrame de hipoclorito PTAP La Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mantención equipo prparación polimero y aseo industrial | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000738 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1047] | 1047 | Derrame de lodo en PTAS Paine | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO FISICO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Mejorar acceso al recinto, Instalación de pasamanos y confección de peldaños de acceso. | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 60 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000376 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0926] | 0926 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incumplimineto normativo CF 1600 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000824 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1232] | 1232 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Analizador con voltaje negativo | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 1 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001087 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1720] | 1720 | PNC-AA-CDTAN-SGD-CALERA DE TANGO-FLUO-26-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000009 - Realizar reposición de HDS | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Calendarizar el curso de Diversidad e Inclusión (Igualdad) | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | Saverio Javier Atria Rubio | 50056068 - JEFATURA DE LA ESCUELA DEL AGUA Y FORMAC | 000790 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1287] | 1287 | OBS02(AI2019):PLAN DE CAPACITACIÓN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificación de flúor por aire en línea de servicio | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001296 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1780] | 1780 | PNC-ACORD-Fluoruro (F-)-10-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Evaluar implementación de modelo de madurez para el SGI 2.0. | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001151 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1696] | 1696 | NCME16(AI2020/ ISO 9001-14001): Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio de Ciclo Comercial - escenario de indisponibilidad del edificio corporativo | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001123 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1858] | 1858 | OM20 AI(2020/22301):Plan de Continuidad de Negocio Ciclo Comercial | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Establecer parámetros adicional para la definición de momentos críticos. | 2020-03-16 | 2020-11-30 | 260 | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 16 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000864 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1492] | 1492 | OBS04(AE2019/22301):Matriz_BIA_Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definición y Actualizacion de procedimeinto req. Leg definiendo alcance sobre el termino "otros" relacionados a SSO y MED. AMB. en conjunto con Partes Interesadas. | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 1 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000759 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1296] | 1296 | NCME09(AI2019): REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Reforzar instrucción con operaciones de aumentar la recirculación en los biofiltros en horario de alto caudal | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 92 | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 92 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001108 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1768] | 1768 | PNC PTAS Talagante parámetro turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Renovaciónd e Skid de Flúor | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000807 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1442] | 1442 | PNC-AA-QUILI-SGT-EST. LA CRUZ- FLUOR 3-08-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000012 - - Realizar las revisiones de los procedimientos en equipo para consensuar las medidas preventivas que aborden todas las necesidades de las distintas áreas. | 2021-10-13 | 2022-01-24 | 104 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | 11 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Estudio de profundización de la satisfacción con el servicio de agua potable | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 122 | 2021-07-05 | 2021-09-16 | 74 | Lilian Veronica Marticorena Oyarzún | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 001366 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2025] | 2025 | Objetivo Satisfacción Neta de Clientes con Requerimientos | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Generar anexo al procedimiento de "control de información documentada" para definir donde almacenar y controlar la documentación de Seguridad y Salud | 2021-10-13 | 2021-12-27 | 76 | 2021-10-13 | 2021-12-07 | 56 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001317 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2064] | 2064 | NCME03(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se cotizará formación | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 1 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001228 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1918] | 1918 | OM12 (AE2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Eliminar estanque intermedio | 2021-07-20 | 2022-02-11 | 207 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 11 | Eric Ignacio Jeria Martinez | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001272 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2028] | 2028 | Derrame cloruro férrico PTAP San Enrique 26-06-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se considerará ampliar el alcance del SGIGC a ciertos recintos desde el 2022 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001363 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2080] | 2080 | OM48 (AI2021/NCH3262): REQUISITOS GENERALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - se genera anomalía en la muestra Normativa | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001502 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2229] | 2229 | PNC Coliformes Fecales PTAS Pomaire | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - baja sequedad en % Lodo deshidratado | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001498 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2231] | 2231 | PNC Sequedad de lodo PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000002 - Planificar el proceso de integración y actualización de la documentación identificada para la NCh3262, según el modelo SGI 2.0. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001469 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Generar registro de pruebas semanales de todos los sistemas de emergencia - Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | 2017-03-10 | 2017-04-29 | 51 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se solicita realizar mejoras al recinto, tales como: 1.Desmalezado general 2.Reparación de muro interior y pintura general de sala eléctrica 3.Reposición de manómetro en sistema hidropack | 2017-01-17 | 2017-06-29 | 164 |  |  |  | Roberto Eduardo Toro Ruiz | 50057975 - JEFATURA DE CONSTRUCCION BIOFACTORIAS | 000038 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0066] | 0066 | Visita ejecutiva Carlos Torres SGM Correctivo 301116 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | GESTIONAR EMERGENCIAS DE EQUIPOS Y PROC PRODUCTIVOS | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar evaluaciones a cada contrato terminado | 2017-08-01 | 2017-12-26 | 148 | 2017-08-01 | 2018-01-31 | 184 | Johanna Cristina Castillo Varela | 50055801 - SUBGERENCIA DE COMPRAS | 000096 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0201] | 0201 | OBS09 Aud. Interna 2017: Evaluación de Proveedores | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Consumos efectivos del edificio corporativo | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | Roberto Emilio Muñoz Madriaza | 50000314 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES | 000469 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0803] | 0803 | Desviación Consumo Energético Edificio Corporativo Mayo 2018 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Creación de un Portal en la plataforma SGI para seguimiento de los hallazgos levantados en el Sistema de Gestion de Continuidad del Negocio. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000603 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1089] | 0860 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 2/8) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS | EXPLOTAR COLECTORES PRIMARIOS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Instrucción de revisión diaria de buzón | 2017-11-03 | 2017-12-28 | 56 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 1 | Sebastian Alejandro San Jorge Nielsen | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000164 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0433] | 0433 | NCME06 Aud. Externa 2017: Atención de reclamos buzón | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Generar procedimiento de manejo de residuos | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 120 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000430 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0850] | 0850 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 3/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Se sugiere la instalación de salvavidas en el lugar | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 | 2019-07-02 | 2019-09-02 | 63 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Se sugiere la reparación de las tapas de los focos | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0556] | 0556 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ OCT/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere el cierre de los desagües | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000263 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0628] | 0628 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS EL MONTE, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - camión WF5101, luz intermitente derecha, no es visible y no se distingue, orring y abrazadera con fatiga de material | 2018-11-28 | 2018-12-28 | 31 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 8 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000612 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1104] | 1104 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN AVANZADA DE RECOLECCIÓN NOVIEMBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS | GESTION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COLECTORES AS | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - No se evidencia HDS de Cloro | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001021 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1664] | 1664 | NCmenor (AE2019) ISO 45001 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Revisar recintos a auditar en cada evaluación | 2020-02-12 | 2020-06-24 | 134 | 2020-11-04 | 2020-12-10 | 37 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitar procedimiento de evalaución de matrices | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 001075 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1753] | 1753 | NC ME N°10 AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitar al personal en el uso de botones de pánico. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000407 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0968] | 0968 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Oriente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Generación de check list para entrega de obra en terreno | 2018-12-03 | 2019-06-12 | 192 | 2018-12-03 | 2019-06-12 | 192 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000586 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1078] | 1078 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (2/2 ) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir en sistema de control de dosis el caudal de Efluete | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 1 | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 61 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000705 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1229] | 1229 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Actualizar el PCN de Planta La Florida | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000816 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1458] | 1458 | Simulacro PCN Planta La Florida 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión y aprobación a las acciones definidas para la desviación. | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 5 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1531 | PNC Sequedad de lodo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se debe incorporar revisión semanal de ducha de emergencia por parte de encargado de pañol | 2019-12-06 | 2020-03-31 | 117 | 2020-10-20 | 2020-11-25 | 37 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Hacer programa de difusión de politica de Seguridad y Salud Ocupacional año 2021 | 2021-05-10 | 2021-08-16 | 99 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001263 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1896] | 1896 | NC N°1; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar los requisitos de competencia del Investigador al Procedimiento de Denuncia, Investigación y Sanción | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 14 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000954 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1543] | 1543 | OBS01 (AE 2019/NCH 3262): Desarrollo de Personas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Difundir listado de documentación básica que debe tener un contratista "crítico" para trabajos de emergencia. | 2021-04-05 | 2021-11-01 | 211 | 2021-07-30 | 2021-12-13 | 137 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001246 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1989] | 1989 | OBS05(AE2021/22301):almacenamiento de cloro | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Gestionar la limpieza y retiro del material contaminado. | 2021-03-31 | 2021-04-14 | 15 | 2021-03-31 | 2021-04-14 | 15 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001217 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1926] | 1926 | Derrame de petróleo en PTAS Pomaire | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - - Desarrollo de herramienta fiscalizadora ( Cuadro de Mando Control) con el fin de hacer seguimiento por parte de la Jefatura Gestión Integrada. Asegurando el monitoreo de cada GT en la gestión de Hallazgos y su estado. | 2022-01-24 | 2022-06-30 | 158 | 2021-07-01 | 2021-10-14 | 106 | José Andrés Rojas Figueroa | 50004330 - JEFATURA RELACIONES CON LAS ADMINIS. | 001332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2055] | 2171 | NCME06 (AE2021/ISO 9001) No Conformidad y Acción Correctiva | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - - Debido a los cambios en la estructura, se procedió a otorgar permisos especiales para actualizar la ruta de responsables en hallazgos antiguos. | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2055] | 2171 | NCME06 (AE2021/ISO 9001) No Conformidad y Acción Correctiva | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - e.- Sería conveniente reforzar la comunicación de los objetivos de calidad, MA y SST en cada recinto, y su publicación en Murales como recordatorio. | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 |  |  |  | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001335 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2056] | 2056 | OM06(AI2021/ISO 9001-14001-45001-22301): Objetivos y planificación para lograrlos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - comité paritario de higiene y seguridad de Santa Olga – Subgerencia de Gestión de Activos, constituido en Octubre 2018 no cuenta con las capacitaciones requeridas normativamente. | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | Daniel Alexander Ureta Gutierrez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001434 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2183] | 2183 | NCME08(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Definir responsable de revisar cumplimiento de Kit de emergencia en Recintos Productivos PTAP Subterraneas | 2017-09-20 | 2017-10-28 | 39 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 | Victor Sepulveda Araya | 50054827 - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000109 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0238] | 0238 | OBS24 Aud. Interna 2017: Kit de emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir Metodologia de Gestión de Riesgos | 2017-07-17 | 2017-10-28 | 104 | 2017-07-03 | 2017-08-14 | 43 | Ariel Vidal Pulgar | 50054788 - SUBGERENCIA DE INNOVACION Y TRANSF. DIGI | 000061 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0190] | 0190 | OBS02 Aud. Interna 2017: Gestión del Riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Tramitar con organismo ambiental revisión y modificación RCA PTAP LA FLORIDA | 2017-08-08 | 2017-11-24 | 109 | 2017-08-08 | 2018-07-18 | 345 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000073 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0240] | 0240 | OBS26 Aud. Interna 2017: Requisitos Legales | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - En los Análisis de Impacto al Negocio - BIA de los proceso del alcance del SGCN, se debe generar una hoja adicional en la cual es necesario que se resuman el proceso. | 2017-08-29 | 2017-10-26 | 59 | 2018-01-08 | 2018-01-29 | 22 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000190 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0212] | 0212 | OBS11 Aud. Interna 2017: An¿lisis de impacto en negocio y an¿lisis de riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Reforzamiento en Comite SGI y Comisiones Locales | 2017-09-22 | 2017-10-25 | 34 | 2018-03-05 | 2018-08-06 | 155 | Ariel Vidal Pulgar | 50054788 - SUBGERENCIA DE INNOVACION Y TRANSF. DIGI | 000111 - Reforzamiento de manejo Documental en comites | 0241 | NCME 11 Aud. Interna 2017: Control de los Documentos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere la reparación de barandas de reactores | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 60 | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 120 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000258 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0622] | 0622 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS PAINE, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000004 - Definir e implamentacion de herramienta de control de la mantención de los solmasforo | 2017-11-06 | 2018-03-30 | 145 |  |  |  | Otto Paul Gabler Romo | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000180 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0438] | 0438 | NCME11 Aud. Externa 2017 1 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Generar un formato con los requerimientos mínimos que debe tener un reporte de incidentes en la compañía | 2018-02-28 | 2018-06-26 | 119 | 2018-02-28 | 2018-04-27 | 59 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000274 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0470] | 0470 | OBS23 Aud. Externa 2017: Plan de Gestión de Incidentes y Emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Implementación de recintos para trabajos en altura y espacios confinados | 2017-11-06 | 2018-05-31 | 207 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000184 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0443] | 0443 | NCME11 Aud. Externa 2017 5 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere la pavimentación del área de contenedores, específicamente donde se encuentra el hundimiento frente a contenedores | 2017-05-02 | 2017-06-29 | 59 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000015 - Reinstalación de lava ojos y regular presión de agua | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000013 - Se sugiere la instalación de alfombra dieléctricas frente a tableros eléctricos | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere la mantención del lugar | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000264 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0629] | 0629 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS MELIPILLA, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere volver a pintar las tapas de las cámaras, para que sean legibles | 2017-05-02 | 2017-07-03 | 63 | 2019-08-01 | 2019-09-02 | 33 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Solicitar acceso a carpeta compartida de laboratorio externo donde contenga la información y registros de mantenimiento, hojas de ruta e informes de muestreo. | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000581 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1073] | 1073 | NCME01 (AE2018-9001/14001):Trazabilidad de mediciones (2/3) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - candado para cierre de tapas de cámara | 2019-06-10 | 2019-08-12 | 64 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000689 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1263] | 1263 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS, JUNIO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - • Se sugiere la reparación de manilla de puerta del área de baños y vestidores | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 92 | 2018-07-13 | 2018-09-12 | 62 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000346 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0738] | 0738 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, LIRA, ABRIL 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar al Project de Mantención del SGCN 2017 el plan de sensibilización (planificación, ejecución y efectividad) | 2017-01-09 | 2017-01-27 | 19 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1347 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Generar cotizaciones para el mantenimiento de todos los equipos detectores de gases portatiles de la compañia. | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001485 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1742] | 1742 | NCM N°15 AI2020 (seguridad y salud ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se incluirá el procedimiento en la plataforma SGI | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 | Daniella Andrea Guerra Hermosilla | 50000310 - JEFATURA DE COMPRAS OPERACIONALES | 000400 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0863] | 0863 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 5/8) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - las Actas de reunión se establecieran plazos y responsables para las acciones pendientes de ejecución, de modo de facilitar el seguimiento. | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001168 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1745] | 1745 | OM N°24 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falta limpieza cámara de contacto | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000747 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1112] | 1112 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Datos de Energía de las PEAPs | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | Cristian Alejandro Evans Quezada | 50058983 - Jefatura De Programación | 000681 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1253] | 1253 | CONSUMOS DE ENERGÍA PH_LO GALLO Y LAS FLORES_MARZO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Derrame de Permanganato | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | Jose Javier Salazar Severeyn | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001126 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1815] | 1815 | Derrame de Permanganato en Planta Predecantadores | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | CAPTACION DE AGUA CRUDA | CAPTACIONES SUPERFICIALES | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Redifinir el cálculo del indicador | 2018-12-03 | 2019-01-31 | 60 | 2018-12-03 | 2019-01-31 | 60 | Chary Alejandra Rocha Ibarra | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000535 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1045] | 1045 | Terna en Selección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Uso de pozos de emergencia El Salto los cuales no poseen dosificación de flúor ácido | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001207 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1841] | 1841 | PNC-GRSAN-Fluoruro (F-)-12-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar planilla maestra de acciones para su seguimiento, separada por ITEM/TEMATICA para tratar hallazgos de manera conjunta | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 8 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 8 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001247 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1902] | 0889 | NCME13 (AI2018): Control de proveedores | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Formalizar procedimiento | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 153 | 2018-06-26 | 2018-08-29 | 65 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000397 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0916] | 0916 | OM12 (AI2018): Planificación operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - mantener arena en el interior de los contenedores de arena limpia y sucia, de igual forma en los Baldes | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 31 |  |  |  | Cesar Edgardo Ilufi Rodriguez | 50004301 - JEFATURA DISTRIBUCION PONIENTE | 000849 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1470] | 1470 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PEAP LO GALLARDO, LA BALLENA. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Crear plan de trabajo GAR 2021, que incluya: diagnostico, actualización (elaboración nueva GAR), Revisión de GAR, planificación de simulacros y creación de metodología de seguimiento y gestión de acciones). | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 240 |  |  |  | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001249 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1902] | 1902 | NC N°9; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - 2- Comunicar a las GTs el funcionamiento, alcance y evidencia objetiva del Estándar: Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación SGI 2,0. ??-Fecha Implementación: Noviembre 2020?-Responsable: Subgerencia de RGI. | 2021-02-22 | 2021-10-22 | 243 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 183 | José Andrés Rojas Figueroa | 50004330 - JEFATURA RELACIONES CON LAS ADMINIS. | 001151 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1696] | 1696 | NCME16(AI2020/ ISO 9001-14001): Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se produjeron subdosificaciones de flúor debido a filtración en brida hdpe | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001060 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1613] | 1613 | PNC-POMAI-Fluoruro (F-)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se planifica para marzo 2021 cambio de parrillas difusoras | 2021-03-02 | 2021-05-31 | 91 | 2021-05-31 | 2021-10-14 | 137 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1890] | 1890 | PNC PTAS Melipilla parámetro turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cambio de abastecimiento en sector | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001097 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1708] | 1708 | PNC-ACORD-Turbiedad-8-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Los ejercicios de comunicación realizados en el 2020 se dirigieron solamente a temas de Covid 19 (en materia de continuidad del negocio). | 2021-03-15 | 2021-12-30 | 291 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001232 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1991] | 1991 | OBS07(AE2020/22301): comunicación realizados en el 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Dosificación de forma manual | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001446 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1995] | 1995 | PNC-AA-PHURT-SGD-EL TRÉBOLFLUOR-13-5-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - En las próximas verificaciones de eficacia se solicitará redactar y detallar correctamente el cierre de hallazgo, y con ello, adjuntar en lo posible una evidencia de que lo verifique | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001357 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2078] | 2078 | OBS25 (AI2021/NCH3262): ACCION CORRECTIVA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - bajo % Sequedad menor a 25% | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 1 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001345 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2119] | 2119 | % MS PTAS Talagante hallazgos asociados a la falla. # 2095 y # 2099 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2151 | Derrame en pretil de combustible QUILIN1 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Solictar nuevamente presupuesto para año 2017 | 2017-09-25 | 2018-03-29 | 186 | 2017-09-25 | 2018-01-11 | 109 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000114 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0197] | 0197 | NCME04 Aud. Interna 2017: Cumplimiento Legal (Evaluación de Ruidos) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - EVALUAR IMPLEMENTACIÓN, DE UN SISTEMA, QUE EVITE SITUAR MANO EN MANGUERA. | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 93 | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 49 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000352 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0804] | 0804 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, CAMIÓN FDLR-37 EN SAN MIGUEL, JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Compartir con la organizacion la centralizacion de la informacion de reportabilidad de incidentes, para que sea conocida por todas las partes y no de manera especifica por cada área. | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000529 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0480] | 0480 | OM07 Aud. Externa 2017: Incorporar base de conocimientos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se reestructura el área y se define la línea de accion | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Rodrigo Caviedes Barahona | 50057977 - JEFATURA COMUNICACIONES INTERNAS Y EVENT | 000585 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0504] | 0504 | OBS02 Aud. Interna 2017 (NCh 3262): Establecer guía con lineamientos de lenguaje inclusivo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMUNICACIONES | GESTION TRANSVERSAL COMUNICACIONES INTERNAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Instalación señalización correspondiente | 2017-11-02 | 2018-01-02 | 62 | 2019-07-02 | 2019-10-01 | 92 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Ejecución | 100 | 000001 - SE DEBE DAR CONDICIONES O GENERAR PROCEDIMIENTO SEGURO PARA ACCEDER A PARTE ALTA DE RADIADOR | 2018-07-09 | 2018-07-27 | 19 | 2018-07-09 | 2018-07-27 | 19 | Felipe Hernan Rojas Pardo | 50031328 - JEFATURA GESTION PREVENTIVA DE EQUIPOS | 000372 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0923] | 0923 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Sedara cumplimiento a los requisitos legales, como por ej. enviar carta a la seremi | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1 | 2019-03-11 | 2019-11-04 | 239 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000538 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0856] | 0856 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 9/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Identificar el canal de comunicación a los proveedores de productos y servicios de acuerdo a los usos significativos de energía, en la matriz de comunicación. | 2019-03-18 | 2019-04-30 | 44 | 2019-03-18 | 2019-04-30 | 44 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000601 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1093] | 1093 | NCME03 (AE2018-50001):Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Sensibilizar tanto a los líderes de evacuación, como al personal del edificio corporativo, sobre la importancia de los simulacros. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2020-03-02 | 2020-07-20 | 141 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Verificar funcionalidad de la alarma y aplicar correcciones en caso de ser necesario. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000404 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0965] | 0965 | Ejercicio GAR Integrada Territorial Sur 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Evaluación de la línea base asociada al tratamiento biológico | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 184 | 2019-12-02 | 2020-02-25 | 86 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000743 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1426] | 1426 | Desviación Volumen de Afluente 2019 T. Biologico | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO BIOLOGICO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Revision y modificacion de documento | 2018-07-20 | 2018-08-10 | 22 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 214 | Carolina Edith Oyarce Gonzalez | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 000377 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0861] | 0861 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 3/8) | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - A fin de enfatizar el carácter preventivo de la identificación de peligros, sería conveniente incorporar algunos conceptos más relacionados con lugar de trabajo seguro y saludable | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001164 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1746] | 1746 | OM N°26 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Actualizar documentación de ingreso, donde se elimina esta solicitud para todos los trabajadores y trabajadoras, tanto de rol privado como rol general | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1 |  |  |  | Felipe Ignacio Silva Santander | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000984 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1182] | 1182 | OBS04 (AE2018-37001): Antecedentes del trabajador | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Difundir y comunicar en Inducciones Corporativas el Protocolo de Acoso Laboral y Sexual | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 82 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 5 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000784 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1408] | 1408 | OM11(AI2019): GESTION DE PERSONAS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Capacitar al personal sobre la desactivación de alarmas y elaborar un instructivo con la misma información. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000402 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0963] | 0963 | Ejercicio GAR Integrada Lira - Pintor Cicarelli 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - sistema de control dosificación hipoclorito | 2020-11-02 | 2021-02-01 | 92 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001178 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1826] | 1835 | PNC PTAS San José de Maipo parámetro Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mejorar el levantamiento de NC acciones correctivas, en los procesos y no solo responder o detonar las NC cuando hay procesos de Auditorías internas y externas. | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 57 | 2021-11-30 | 2022-02-24 | 87 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001334 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1909] | 1909 | OM39(AE2020/ISO 9001) : Mejorar Levantamiento de NC en Procesos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Seria pertinente que se refuerce, la actividad de pausas activas para el personal que realiza actividades de digitación. | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1502] | 1502 | OM20(AE2019/ ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - b) levantar condición y canalizarla a las jefaturas para la reparación de la canaleta rota. - Generar planilla para realizar el control de las acciones cerradas y abiertas de las inspecciones de realizadas en la Gerencia. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - No se encontró evidencia objetiva de que las oportunidades que se han identificado se hayan evaluado, se hayan determinado acciones para ser abordadas y se verifique la eficacia de estas. | 2022-07-25 | 2022-10-14 | 82 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001428 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2170] | 2170 | NCME03(AE2021/ISO 9001) Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 2
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Se realiza procedimiento | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001243 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1985] | 1985 | OBS01(AE2020/22301):Procedimiento revisión diaria de los estanques de combustible (La Florida y Complejo Vizcachas) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 2
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - - Se procedió a cerrar cada uno de los eventos. | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2055] | 2055 | NCME11 (AI2021/ISO 9001- 14001-45001): No conformidad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Implementación de indicador individual para Contact Center | 2017-09-12 | 2017-10-05 | 24 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 1 | Lilian Veronica Marticorena Oyarzún | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 000095 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0253] | 0253 | Indicador Insatisfacción de Clientes con Requerimientos SGAC | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Documentar contexto organización | 2017-10-16 | 2017-10-25 | 10 | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 7 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000150 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0373] | 0373 | OBS01 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Comprensión de la organización y su contexto | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Verificación en terreno del cumplimiento de la normativa | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 8 | 2020-10-19 | 2021-03-01 | 134 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | - | 0855 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 8/12) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisar certificado de verificación de medidor entregado por el contratista | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 1 | Mauricio Garces Valladares | 50000469 - JEFATURA FACTURACION | 000339 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0455] | 0455 | OBS08 Aud. Externa 2017: Verificación de Medidores | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Contar con luz artificial dirigida al punto de medición | 2017-05-02 | 2017-06-23 | 53 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere reemplazo de puerta de acceso a bodega de operaciones. | 2017-05-02 | 2017-06-23 | 53 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Se sugiere evaluación de la tarea, para implementar herramienta adecuada | 2017-07-03 | 2017-09-29 | 89 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - Se sugiere el retiro de material en desuso | 2018-01-17 | 2018-03-15 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000262 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0627] | 0627 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS SAN JOSÉ DE MAIPO, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere soldar rodapiés | 2018-01-23 | 2018-03-23 | 60 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000265 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0630] | 0630 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS CURACAVÍ. ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere la utilización apropiada de recipientes, siendo estos etiquetados y guardados en lugares según su uso | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000263 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0628] | 0628 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS EL MONTE, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000014 - Instalación de luminarias en perímetro de cámara de contacto | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se realiza seguimiento continuo a la operación de la PEAP, buscando alternativas de operación en combinaciones eficientes | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1 | 2019-07-01 | 2019-10-28 | 120 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000709 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0975] | 0975 | Desviación de Indicador de Desempeño Energético PEAP Julio 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Solicitar a Gestión de Servicios TI la entrega oportuna y efectiva de sus servicios, revisando su PCN y realizando ejercicios para probar la efectividad de su servicio. | 2018-07-23 | 2018-11-23 | 124 | 2018-12-03 | 2019-05-31 | 180 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000382 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0705] | 0705 | Simulacro PCN Ciclo Comercial, actualización 2017 | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla del equipo de trasvasije comandado por contrtaista que efectuaba obra de amplación y mejora en Ptas Curacaví | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000489 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0941] | 0941 | Derrame de petróleo en PTAS Curacaví | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se detectan líneas con aire y bombas cebadas | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000978 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1578] | 1578 | PNC-CHICU-Fluoruro (F-)-abr-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar capacitaciones para sensibilizar al personal de Produccion de Agua Potable sobre las acciones a realizar en el sistema SGI. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000603 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1089] | 1089 | NCME01 (AE2018-22301):Control de Inf. Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - se requiere que equipo cafs se encuentren cubiertos con algún tipo de protección | 2019-02-05 | 2019-06-05 | 121 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1 | Sergio Alfredo Duran Cortez | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000663 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1243] | 1243 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., FEBRERO 2019 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Instalar peldaños y pasamanos para acceder a decantador N°2 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | Paula Alejandra Guevara Altamirano | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000680 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1251] | 1251 | Investigación de Accidente Omar Espinoza Producción Mapocho 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Alinear objetivos de la HR 2018 - 2022 con los objetivos de la mejora SGI 2.0 con las GTs | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000892 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1306] | 1307 | NCME06(AI2019): OBJETIVOS SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se deja sistema de dosificación en manual, con dosis indicada por Area de Calidad de Procesos | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 53 | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 53 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000703 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1207] | 1228 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se operan más pozos por aumentar el nivel de estanque unico ande alerta verde de la compañia | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000285 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0636] | 0636 | Desviación Indicador Mensual Desempeño Energético PEAP Enero 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - falla en ajuste de equipo centrífugo | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000571 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1049] | 1049 | PNC Sequedad de lodo encalado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Implementar comparación con años anteriores. | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000870 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1466] | 1466 | OPM27 (AE27) INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar focus group de mujeres del edificio corporativo para levantar información y tomar medidas | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 3 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000788 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1392] | 1392 | OBS03(AI2019): GESTION DE PERSONAS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - cada vez que se realice la mentención por parte del contratista, seguridad y salud debe verificar su funcionamiento | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 22 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001022 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1665] | 1665 | NCmenor (AE2019) ISO 45001 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Instruir a los trabajadores de recinto Pintor Cicarelli para que se obedezca señalización de estacionar aculatado | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Considerar en la planificación 2020 de actualización de PCN, el hito de "Definición de umbrales por proceso" | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000857 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1481] | 1481 | NCME05 (AE2019- ISO22301): Umbrales de impacto | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Operación de pozos que entran a planta generan aumento de arsénico en sector de quilicura | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001287 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1763] | 1763 | PNC-QUILI-Arsénico total (As)-9-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Apoyo a contratista para acelerar proceso de regularización en plataforma SQ y realizar mejora de portón de bodega SusPel (Gas Cloro). | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001235 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1895] | 1895 | NCME12 (AE2020/ ISO 14001) Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reunión entre GT Regulatoria, Coordinación de SGI y responsable de NCh 3262, con el fin levantar análisis y causa raíz para requisitos legales del tipo: Referencial. | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000794 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1298] | 1298 | OBS04(AI2019): REQUISITOS LEALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir las funciones y responsabilidades del representante de la alta dirección en el SGE | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000721 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1323] | 1323 | OBS09; (AI2019) ALTA DIRECCIÓN SGE | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incumplimiento Normativo CF 17000 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 1 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000966 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1449] | 1449 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - En planilla de Control Operacional y de Mantenimiento agregar una columna con los criterios, | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001056 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1687] | 1687 | OM01 (AI2020/ ISO 50001) Planificación y Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar capacitaciones para comunicar los criterios de operación y mantenimiento establecido para la Gestión Energética. | 2020-09-14 | 2020-10-23 | 40 | 2020-12-01 | 2021-02-01 | 63 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001056 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1687] | 1687 | OM01 (AI2020/ ISO 50001) Planificación y Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Realizar un ejercicio de tipo simulación | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 15 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001186 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1884] | 1884 | EJERCICIO 2020 CONTACT CENTER | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Análisis de consumos sin trabajadores | 2020-03-16 | 2021-09-30 | 564 | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 396 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1876] | 1876 | Edificio Corporativo Pandemia 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - ordenar neumáticos de cancha de secados | 2019-08-07 | 2019-10-07 | 62 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000726 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1420] | 1420 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., AGOSTO 2019 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión y aprobación a las acciones definidas para la desviación. | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 5 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 2099 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000009 - Se trabajara con la GT Com Internas y se prepararan mailing con capsulas informativas sobre el estándar de información documentada y registros. | 2021-09-28 | 2022-06-30 | 276 | 2021-11-01 | 2022-01-03 | 64 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2053] | 2053 | NCME08 (AI2021 / ISO:9001 - 45001-37001): Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - integración de la metodología establecida por el del SGI, Sistema ARCHER y la Metodología utilizada en el SGEn. | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 183 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001450 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2236] | 2236 | OM02(AI2021/Riesgos): Acciones para abordar riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar tablero de mando automatizado y centralizado | 2017-10-23 | 2017-12-16 | 55 | 2017-11-02 | 2017-11-29 | 28 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000179 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0437] | 0437 | NCME10 Aud. Externa 2017: Bajada de objetivos inherentes a salud ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Realizar supervisión semestral de las fechas de vencimientos de las soluciones. | 2017-11-21 | 2018-07-18 | 240 | 2017-08-08 | 2018-03-16 | 221 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0431] | 0431 | NCME04 Aud. Externa 2017: Trazabilidad de mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Insertar tema de objetivos y politicas en el Plan de comunicaciones | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 1 | 2019-11-25 | 2020-05-01 | 159 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000256 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0485] | 0485 | OM12 Aud. Externa 2017: Reforzar Política y Objetivos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000023 - Reparación de tapa de cámara con su señalización pintada correspondiente | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se sugiere sacar el medidor de caudalimetro al exterior, a fin de no ingresar a espacio confinado | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000233 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0569] | 0569 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES MAY/ JUN/ AGO/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - modificar pauta preventiva semestral de tableros, | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 1 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000197 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0532] | 0532 | Investigación de accidente Jorge Meza Iturriaga | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se sugiere instalación de señalética correspondiente | 2018-01-17 | 2018-03-15 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000262 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0627] | 0627 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS SAN JOSÉ DE MAIPO, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Utilización de pozos genera mezcla con baja dosificación de flúor | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001200 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1657] | 1657 | PNC-CHAMI-Fluoruro (F-)-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - que Contrario a lo requerido por el estándar internacional, se detecta que aguas andinas, en la instalación de la Biofactoría de la Farfana, no ha implementado el seguimiento de los riesgos. | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 22 | 2019-12-23 | 2020-04-30 | 130 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001024 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1667] | 1667 | NCMenor(AE2019) ISO 45001 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - PNC H2S | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001081 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1771] | 1631 | PNC PTAS Talagante H2S Mayo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Generar una reunión con el área responsable de Selección y Compliance para definir criterios del checklist de antecedentes previos a contratación | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Felipe Ignacio Silva Santander | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000990 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1181] | 1181 | OBS03 (AE2018-37001): Antecedentes del trabajador | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se rechaza al final por GT Calidad. | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000997 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1517] | 1517 | OM06 (AE2019/ISO 9001-14001): Porcentaje de desviación con la meta | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se instruye dejar fuera de operación este reactor y operar la planta solo con 3 reactores | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 34 | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 34 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001107 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1767] | 1767 | PNC PTAS Melipilla Parámetro turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - instalar espejo panorámico en Planta de Transferencia | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 93 | 2018-10-22 | 2018-12-12 | 52 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000357 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0809] | 0809 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PLANTA DE TRANSFERENCIA LIRA, JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | Capa01 - Capacitación Ejecutivos PCE | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | Misuri Paola Orellana Jofre | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | - | 0996 | Indicador Cumplimiento plazos de atención requerimientos comerciales - ago18 | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Entregar riesgos Compliance a los responsables de cada proceso | 2018-11-12 | 2019-02-28 | 109 | 2019-01-28 | 2019-03-12 | 44 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000645 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1180] | 1180 | OBS02 (AE2018-37001): Acciones resultantes matriz | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitación al personal en buenas prácticas de laboratorio más control escrito que asegure la eficacia del entrenamiento. | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 2019-09-05 | 2020-07-15 | 315 | Rodrigo Javier Gutierrez De La Fuente | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000840 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1277] | 1277 | NCME04(AI2019): CALIDAD DE PRODUCTO | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Instrucción al personal que indique cuales son las actividades obligatorias que se deben cumplir en la ejecuciónd de los analisis de las muestras. ?Asi mismo recordar la importancia de cumplir los requisitos de la norma ISO. | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | Rodrigo Javier Gutierrez De La Fuente | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000840 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1277] | 1277 | NCME04(AI2019): CALIDAD DE PRODUCTO | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - EL USO DE PROTECCIÓN OCULAR AL REALIZAR LA TAREA | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000298 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0653] | 0653 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD, PAINE, ENERO/FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Derrame de Permanganato | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001126 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1815] | 1815 | Derrame de Permanganato en Planta Predecantadores | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | CAPTACION DE AGUA CRUDA | CAPTACIONES SUPERFICIALES | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - remodelación del Laboratorio Talagante, mes de septiembre 2018 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000396 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0949] | 0949 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD, RECURSOS Y RILES, JULIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - extintor obstaculizado por inmueble, situación recurrente | 2019-10-08 | 2019-12-06 | 60 | 2019-10-08 | 2019-12-06 | 60 | Marcela Etcheberrigaray Pinilla | 50056015 - SUBGERENCIA CALIDAD DE AGUA, RECURSOS Y | 000850 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1471] | 1471 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, OCTUBRE 2019. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar al Project de Mantención del SGCN 2017 el plan de sensibilización (planificación, ejecución y efectividad) | 2017-01-09 | 2017-01-27 | 19 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1531 | PNC Sequedad de lodo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Revisión de EPP requeridos en actividad segun definición de UPR | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | 2020-05-25 | 2020-11-23 | 183 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001017 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1646] | 1646 | Investigación de accidente PTAS Paine 02-02-2020 (CPHS Localidades) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sistema con aire en la línea | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000916 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1313] | 1313 | PNC-AA-IDMAI-SGD-ISLA D MAIPO-FLUOR-14-03-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - CAPACITACIÓN DEL ROL EN SUPERVISIÓN DE TAREAS CON CONTRATISTAS | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 31 |  |  |  | Misael Enrique Jara Lecaros | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000848 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1469] | 1469 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE MARIO SEPÚLVEDA MUÑOZ | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - INSPECCIÓN Y OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS, AST, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN TERRENO, EN TAREAS CRÍTICAS | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 31 |  |  |  | Misael Enrique Jara Lecaros | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000848 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1469] | 1469 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE MARIO SEPÚLVEDA MUÑOZ | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Fibra que comunica bombas con caudalímetro cortadas | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | 2020-10-27 | 2020-12-28 | 63 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001070 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1583] | 1583 | PNC-QUILI-Fluoruro (F-)-abr-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - ) En biofactoria se detecta en proceso tratamiento secundario tapa abierta (cámara sala de bombas) sin delimitación de acceso | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001431 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2182] | 2182 | NCME07(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Falla en lazo control de medidor de caudal con dosificación de cloro genera sobre dosificación en pozos | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001473 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1950] | 1950 | PNC-AA-GS-FLORENCIA -CLORO RESIDUAL-15-03-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | CLORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - Revisar y evaluar estado de los hallazgos asociados a ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental y gestionar la implementación y cierre. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001481 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Implementos para los guardias frente a una emergencia (Chalecos reflectantes, distintivos y credenciales) - Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Fortalecer la comunicación entre operadores, supervisores y CCO. | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 1 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 1 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Herramienta que utiliza para limpiar reja fina, se sugiere que sea más largo que el actual, con la finalidad de evitar que operador realice sobre esfuerzo. De igual forma se sugiere, la compra de rastrillo, para limpieza de reja gruesa | 2017-05-02 | 2017-07-03 | 63 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000231 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0567] | 0567 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere evaluar el retiro de sacos de cal | 2017-08-07 | 2017-09-30 | 55 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000016 - Instalación de puerta de tablero | 2017-11-06 | 2018-01-01 | 57 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se sugiere la demarcación de los peldaños de la planta, cámaras y zonas viales | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Ingresar todos los equipos de laboratorio a SAP para su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo.. | 2019-01-07 | 2019-01-31 | 25 |  |  |  | Valeria Alejandra San Cristobal Duran | 50031329 - JEFATURA DE GESTION Y COORD. DE SERVICIO | 000580 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1073] | 1073 | NCME01 (AE2018-9001/14001):Trazabilidad de mediciones (2/3) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar la reunion de cierre para entrega de resultados | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000604 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1090] | 1090 | NCME02 (AE2018-22301):Examinar y ejercitar | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000006 - Sensibilizar al personal sobre la importancia de los simulacros. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2018-06-06 | 2018-08-28 | 84 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000406 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0967] | 0967 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Poniente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio del Ciclo Comercial. | 2018-07-23 | 2018-11-23 | 124 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000382 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0705] | 0705 | Simulacro PCN Ciclo Comercial, actualización 2017 | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Definición de objetivos y metas de GDC | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 1 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 1 | Lilian Veronica Marticorena Oyarzún | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | - | 0891 | NCME15 (AI2018): Objetivos y planificación para lograrlos (3/4) | INFRAESTRUCTURA | NUEVOS SERVICIOS |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Generar capacitaciones para sensibilizar al personal responsable de los sistemas de gestión sobre las acciones a realizar en el sistema SGI. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2019-03-22 | 120 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000603 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1089] | 1089 | NCME01 (AE2018-22301):Control de Inf. Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - incumplimiento Normativo | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000838 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1236] | 1237 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Actualizar matriz, complementarla con medidas legales y otras medidas faltantes. | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001137 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1796] | 1796 | NCMe09 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000006 - Incorporar en GAR las variables de incendio y combustible liquido y capacitar al personal | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000505 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1036] | 1036 | DS 160 - Reglamento de Seguridad de Combustibles Líquidos | [14 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar el estandar de revisión por la alta Dirección | 2018-09-07 | 2018-10-15 | 39 | 2019-10-15 | 2020-05-01 | 200 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000429 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0898] | 0898 | NCME20 (AI2018): Alta dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Documento con el procedimiento de evaluación de la EE de los equipos de los USEs de los recintos certificados con la norma ISO 50001. | 2020-04-01 | 2020-08-03 | 125 | 2019-08-08 | 2020-10-01 | 421 | Julia Areli Gutierrez Campos | 50058982 - Jefatura Ingeniería De Operaciones | 000949 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1464] | 1464 | OBS16 (AE2019) Control Operacional | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | GESTIONAR INFORMACION Y MEJORAS DE MANTENIMIENTO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - - Evaluación la estructuración de la IPER - Aumentar niveles de control sobre IPER centralizando la información en una persona encargada, esta revisión se realiza según modificación de matriz una vez al año. - Evaluación de digitalizar matriz | 2019-08-22 | 2019-12-20 | 121 |  |  |  | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000714 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1279] | 1279 | NCME(AI2019):Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se presenta aire en la línea de inyección lo que no permite la correcta dosificación | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000926 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1582] | 1582 | PNC-POMAI-Fluoruro (F-)-abr-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - evaluar agregar en la primera actividad de inspección visual por parte del operador. | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-11-03 | 2021-11-24 | 22 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001189 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1887] | 1887 | Ejercicio 2020 PCN Planta La Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Dosificación detenida por reparación | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001442 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1933] | 1933 | PNC-SGABR-Fluoruro (F-)-2-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Identificar contratistas que realicen trabajos críticos y regularizarlos en la plataforma de contratistas. (Consolidar en un listado). | 2021-04-05 | 2021-11-01 | 211 | 2021-10-06 | 2021-11-30 | 56 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001246 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1989] | 1989 | OBS05(AE2021/22301):almacenamiento de cloro | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - a) Cerrar los tableros - Generar orden y limpieza de los sectores de trabajo - Reponer la HDS | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Calculo de Volumen Elevado PEAP Las Flores | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001238 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1993] | 1993 | Caudalímetro PEAP Padre Hurtado Las Flores | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - OM | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1 | Jose Francis Vasquez Garcia | 50036877 - JEFATURA DE RIESGO TECNOLOGICO | 001328 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2107] | 2107 | OM17(ISO/IEC 27001): Gestión de los incidentes de seguridad de la información y de la mejora | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar encuesta inmediatamente después de la atención | 2021-10-13 | 2021-12-31 | 80 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | 4 | Christian Rolando Reyes Miranda | 50000385 - SUBGERENCIA COMERCIAL SUR | 001326 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2026] | 2026 | Objetivo EPA Ejecutivo Territorio | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - baja eficiencia en la sequedad % deshidratación | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001383 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2148] | 2148 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - estandarizar el método para la identificación y tratamiento de las oportunidades | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001450 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2236] | 2236 | OM02(AI2021/Riesgos): Acciones para abordar riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Identificar y evaluar la documentación que sera integrada desde Edam a Aguas Andinas con respecto a ISO 50001 Gestion de Energía. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001480 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No hay sistema de dosificación de Flúor en Lo Valledor | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000622 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0063] | 0063 | PNC FLUOR SERV.GRAN SANTIAGO-S30 MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir en el procedimiento para detección y prevención de la Violencia Intrafamiliar un directorio con redes públicas y privadas | 2017-02-14 | 2017-04-26 | 72 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000034 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0031] | 0031 | OM07: Proced. Detección y Prevención VIF | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitar al personal en relación a la GAR Integrada y sensibilizar sobre su participación en simulacro - Ejercicio GAR Integrada Zona Recolección (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-04-06 | 2020-07-27 | 113 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000043 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0156] | 0156 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Recolección (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se realizará un ajuste en plan comuniaciones de año 2017 para incluir estoas observaciones. | 2017-10-05 | 2017-12-02 | 59 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000138 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0260] | 0260 | OBS01 Aud. Externa NCh 3262: Acciones de Comunicación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar capacitaciones para sensibilizar al personal de Produccion de Agua Potable sobre las acciones a realizar en el sistema SGI. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000603 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1089] | 0860 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 2/8) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS | EXPLOTAR COLECTORES PRIMARIOS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Verifcar permeabilidad del pretil de contención | 2017-08-14 | 2017-09-29 | 47 | 2017-08-14 | 2017-09-29 | 47 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000079 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0295] | 0295 | Filtración Flúor Acido Padre Hurtado | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
| Cancelado |  | 000001 - En los Análisis de Impacto al Negocio - BIA de los proceso del alcance del SGCN, se debe generar una hoja adicional en la cual es necesario que se resuman el proceso. | 2017-08-29 | 2017-10-26 | 59 |  |  |  | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000087 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0297] | 0297 | Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y Análisis del Riesgo (RIA) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - tapas de camaras con problems | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000363 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0401] | 0401 | Inspección CPHS Maipo Abril 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subir a Minisitio documentos SGAC | 2017-10-18 | 2017-10-26 | 9 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000158 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0381] | 0381 | OM01 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Información documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Difusión de Accidente | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 1 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 1 | Pablo Andrés Radrigán Rodriguez | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - compra de nuevos flotadores | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000359 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0451] | 0451 | OBS03 Aud. Externa 2017: Flotadores en Plantas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000020 - Instalación de alfombra antiestática | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Se sugiere habilitar lugar para estacionamiento de vehículos menores. | 2017-05-02 | 2017-06-23 | 53 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere el recambio de aros salvavidas con su respectiva cuerda de arrastre | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - falla del tornillo de lodo , lo que provocó n atichamiento en salida de lodo en centrifuga | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000471 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0575] | 0575 | Derrame de lodo en PTAS Melipilla | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - paine | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 2020-02-03 | 2020-05-05 | 93 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000932 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1552] | 1584 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Evaluar la posibilidad de poner un letrero que indique el fin de la evacuación en cada caja escala. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Medición de la Energía | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 103 | 2019-06-24 | 2019-09-30 | 99 | Cristian Alejandro Evans Quezada | 50058983 - Jefatura De Programación | 000683 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1254] | 1254 | Error en información de Consumo de Energía en Recinto San Antonio 2019 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Cierre en siebel de requerimiento en plazo | 2020-07-29 | 2021-01-20 | 176 |  |  |  | Carlos Alejandro Arias Valenzuela | 50000459 - SUBGERENCIA EXP. COMERCIAL | 000992 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1635] | 1635 | Cumplimiento plazo de cierre de proyectos domiciliarios | INFRAESTRUCTURA | NUEVOS SERVICIOS | VISAR PROYECTOS DOMICILIARIOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar proyecto piloto para la selección de proveedores críticos en materia ambiental | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000583 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1076] | 1076 | NCME03 (AE2018-9001/14001):Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Regularizar denuncia de acoso laboral de mayo de 2020 elaborando Documento de cierre de Investigación. | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 29 | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 29 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001111 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1794] | 1794 | NCMa01 (AI2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cambiar la forma de contrato / inscripción del equipo de generación | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000492 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1028] | 1028 | Cogeneración con microturbina PEAP San Antonio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se crea aviso SAP | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 33 | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 33 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001109 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1769] | 1769 | PNC PTAS Melipilla parámetro coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - no posee trabajador, protector auditivo, implementar en batería de epp, para el resto del equipo de trabajo | 2018-08-17 | 2018-10-17 | 62 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000438 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0979] | 0979 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD, RECURSOS Y RILES AGOSTO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Alinear objetivos de la HR 2018 - 2022 con los objetivos de la mejora SGI 2.0 con las GTs | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000892 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1306] | 1306 | NCME05(AI2019): Definición de Objetivos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - instalación de canaletas para drenaje de aguas lluvias | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 93 | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 93 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000356 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0808] | 0808 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B, MES DE JUNIO | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualización de Manual de Sistema de Gestión Energía | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 8 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000424 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0887] | 0887 | NCME12 (AI2018): Políticas (2/2) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - ACAL decide Aumentar la frecuencia de control de Arsenico en la cuenca de rio Maipo de control mensual a control semanal | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 151 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 151 | Jose Francisco Aburto Jara | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 001121 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1773] | 1773 | PNC POR ARSÉNCIO PTAP VIZCACHAS 30-07-220 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000007 - instalar un cartel provisorío hasta generar la compra del definitivo. | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cotización nuevo servicio de evaluación a recintos críticos y verificación estado evaluación HG 2017 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 1 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000761 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1300] | 1300 | OBS05(AI2019): REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Difundir dicha documentación a todo proveedor de la gerencia de personas | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001129 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1797] | 1797 | OBS02 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar en el manual de SGE cual será la planificación de los puntos normativos., debe decir que se debe analizar año a año. | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 33 | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 31 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001051 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1681] | 1681 | NCME17 (AI2020/ ISO 50001) Revisión por la Dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se detienen bombas dosificadoras por micro corte en Planta | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001273 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1842] | 1842 | PNC-POMAI-Fluoruro (F-)-12-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Definición de cambio importante y agregar frecuencia. | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001055 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1686] | 1686 | OBS04 (AI2020/ ISO 50001) Revisión Energética | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - acondicionamiento bodega laboratorio Talagante | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000851 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1473] | 1473 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD, RECURSOS Y RILES, SEPTIEMBRE 2019. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Agregar Triada de SI | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | Jose Francis Vasquez Garcia | 50036877 - JEFATURA DE RIESGO TECNOLOGICO | 001381 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2145] | 2145 | OM08(ISO/IEC 27001): Política | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - - Revisar Skid de dosificación y evaluar las condiciones de abrazaderas, uniones y tubing de los sistemas de dosificación de lo recintos de producción y armar plan de cambio de componentes según las observaciones en terreno. | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 29 | Eric Ignacio Jeria Martinez | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001377 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2121] | 2121 | ACCIDENTE ALEXIS MADURO, PRODUCCION MAPOCHO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificación de flúor por aire en línea de servicio | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001295 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2033] | 2033 | PNC-SJDMA-Fluoruro-6/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - 2.- Creación de un hallazgo principal para poder cerrar los veinte PNC de manera excepcional. Se genera hallazgo"2092 - Regularización tratamiento PNC pendientes Depuración 2019-2020" | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 1 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 1 | Jose Gregorio Gonzalez Leiva | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001313 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2092] | 2092 | Regularización tratamiento PNC pendientes Depuración 2019-2020 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2159 | Derrame de petróleo en pretil - ALTO LAMPA | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - c.- Sería conveniente considerar revisar el método utilizado para actualizar los contactos internos y externos, particularmente para el BIA y los planes de continuidad (8.2.2d) | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | Enriqueta Veliz Cabezas | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001454 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2238] | 2238 | OM(AI2021/GIE) Preparación ante Emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Implementar Tablero de Mando de Objetivos SGI | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000069 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0224] | 0224 | OBS17 Aud. interna 2017: Metas energeticas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizacion de plataforma tecnologica | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2 | Ariel Vidal Pulgar | 50054788 - SUBGERENCIA DE INNOVACION Y TRANSF. DIGI | 000063 - Nueva Plataforma SGI | 0229 | OBS20 Aud. Interna 2017: Acceso plataforma SGI | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Skid obsoleto, requiere recambio | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000626 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0051] | 0051 | PNC FLUOR SERV.QUILICURA- ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Diagnosticar con proveedor falla y garantía de los elementos de izaje | 2017-03-30 | 2017-05-02 | 34 | 2017-03-30 | 2017-05-02 | 34 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000058 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0186] | 0186 | Al izar la bomba N°2 de elevación de PEAS, esta cae por rotura de gancho de izamiento. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Desarrollar un Plan de Comunicaciones alienado con el plan de SGI. | 2017-08-01 | 2017-11-28 | 120 | 2017-07-04 | 2017-09-26 | 85 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000077 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0252] | 0252 | NCME01 Aud. Externa SGE 2017: Toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Identificar los riegos y oportunidades a nivel global de la compañía, por medio del levantamiento de los riesgos 2018. | 2018-02-12 | 2018-06-29 | 138 | 2018-07-02 | 2018-08-03 | 33 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000173 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0427] | 0427 | NCME01 Aud. Externa 2017: Definición de oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Instalación de porta hoja de seguridad | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000026 - Reparación de enchufe | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000014 - Reparación de señalética | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Se sugiere la reparación de tapa de cámara fracturada | 2017-06-05 | 2017-08-04 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Renovación de las protecciones de reactor B | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se revisa analizador y éste está funcionando correctamente | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000996 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1565] | 1565 | PNC-BPLMA-Fluoruro (F-)-feb-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Se estima conveniente que la organización evalúe incorporar un indicador que monitoree la mejora continua en la prevalencias y recomendaciones médicas, a fin de potenciar la prevención de las enfermedades profesionales | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001159 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1135] | 1135 | OM05 (AE2018-18001): incorporar indicador para monitorear enfermedades profesionales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - Se realiza Orden de compra caudalímetro | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  |  | Julia Areli Gutierrez Campos | 50058982 - Jefatura Ingeniería De Operaciones | 000950 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1607] | 1607 | Caudalimetro Afluente PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se comienza aplicación de hipoclorito ara mantener operación | 2020-03-31 | 2020-04-06 | 7 | 2020-03-31 | 2020-04-06 | 7 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001034 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1671] | 1671 | Se detecta fuga de gas cloro en sala permanente de PTAP La Florida, activándose la torre de neutralzación de manera exitosa y dosificando momentáneamente hipoclorito de sodio para mantener la operacón | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Establecer en los objetivos del año 2021 Aumentar el % de residuos segregables en recintos operativos con puntos limpios. | 2021-02-26 | 2021-03-31 | 34 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 31 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001184 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1643] | 1643 | Desviación al objetivo de Aumentar el % de residuos segregables en recintos con puntos limpios | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - Realizar capacitación a los responsables de maniobra de descarga de combustible | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000505 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1036] | 1036 | DS 160 - Reglamento de Seguridad de Combustibles Líquidos | [14 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificación de Procedimiento de Denuncias de Violencia Intrafamiliar | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 5 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000793 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1408] | 1408 | OM11(AI2019): GESTION DE PERSONAS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - mantener el correcto almacenamiento del compuesto químico | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 93 | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 93 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000356 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0808] | 0808 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B, MES DE JUNIO | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Verificar e incorporar estrategia en caso de falla de combas de lavado en Vizcachitas y Tagle (realizar lavado mediante baypass desde Planta Vizcachas) | 2018-10-16 | 2019-10-30 | 380 | 2019-10-07 | 2019-10-30 | 24 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000815 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1457] | 1457 | Ejercicio PCN Complejo las Vizcachas 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Indicador de Desempeño Energético | 2021-01-01 | 2021-12-29 | 363 | 2021-01-01 | 2021-09-09 | 252 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001257 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1881] | 1881 | Falla en Tratamiento Biológico C 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Consultar al proveedor especializado para definir si corresponde mantención de gabinetes de red húmeda, bajo qué normativa y su frecuencia. | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001235 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1895] | 1895 | NCME12 (AE2020/ ISO 14001) Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar el procedimiento de participación y consulta, agregando el punto normativo y la metodologia para la participación y consulta de los trabajadores | 2021-04-05 | 2021-12-06 | 246 | 2021-12-01 | 2022-05-16 | 167 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001264 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1897] | 1897 | NC N°4; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Analizar el impacto de un incidente TI en el subproceso de Atencion de requerimientos comerciales. | 2020-03-09 | 2020-11-30 | 267 | 2020-03-09 | 2020-11-30 | 267 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000862 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1490] | 1490 | OBS07(AE2019/22301):BIA-ContactCenter/Atencion Comercial/CaidaTI | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Competencia En el proceso de selección y contratación, sería conveniente digitalizar los registros que respaldan las competencias del personal (ej.: certificados de estudios). | 2021-03-18 | 2021-07-22 | 127 |  |  |  | Felipe Ignacio Silva Santander | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1912] | 1912 | OM 30 (AI2020/ISO 9001 - 14001-45001) COMPETENCIAS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - Estanque Combustible | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 1 |  |  |  | María Alejandra Jorquera Esparza | 50055437 - JEFATURA DE ARQUITECTURA | 001388 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2162] | 2162 | Derrame de combustible - ESTANQUES PIRQUE | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - • Se traslada al operador de planta al centro asistencial de la ACHS. | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 1 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 1 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001377 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2121] | 2121 | ACCIDENTE ALEXIS MADURO, PRODUCCION MAPOCHO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Pnc coliformes | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001224 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1927] | 1927 | PNC PTAS TIL TIL parametro Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - evaluar los riesgos asociados al contar con solamente dos proveedores para la lectura de los medidores de los clientes | 2022-03-30 | 2022-05-31 | 63 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001450 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2236] | 2236 | OM02(AI2021/Riesgos): Acciones para abordar riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falló el autmatismo de las bombas de fluoración | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000251 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0011] | 0011 | PNC SEPT 2016 ISLA DE MAIPO FLUOR | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Consumos efectivos del edificio corporativo | 2018-10-10 | 2018-12-24 | 76 | 2018-08-13 | 2020-08-03 | 722 | Miguel Carrasco Huerta | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000469 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0803] | 0803 | Desviación Consumo Energético Edificio Corporativo Mayo 2018 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar tablero de mando automatizado y centralizado | 2017-10-23 | 2017-12-16 | 55 | 2017-11-02 | 2017-11-29 | 28 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000179 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0437] | 0490 | OM17 Aud. Externa 2017: Objetivos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Se sugiere evaluación de la tarea, para implementar herramienta adecuada | 2017-07-03 | 2017-09-29 | 89 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere el cierre completo del estacionamiento de cargador frontal, con la finalidad de evitar tentativa de robo | 2017-06-05 | 2017-08-04 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000015 - Instalación y reparación de las luminarias y limpieza de nidos en el lugar | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - derrame de lodos en zoan de deshidratción | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000472 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0575] | 0575 | Derrame de lodo en PTAS Melipilla | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Acto Inseguro: Operador que está encargado de vaciar el producto impulsando por la bomba, hacia los estanques de almacenamiento, que se encuentran dentro del camión, no estaba utilizando su mascara de protección | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000378 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0934] | 0934 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Medio filtrante en límite de vida útil provoca resultados sobre los límites establecidos de arsénico | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001096 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1649] | 1649 | PNC-QUILI-Arsénico total (As)-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - 3. Actualización estándar: Identificación y Evaluación de Requisitos Legales de Ámbitos Certificados - GA030009 en la metodología de identificación y Evaluación de requisitos legales. | 2018-11-20 | 2019-06-27 | 220 | 2018-11-20 | 2019-06-03 | 196 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000579 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1098] | 1168 | OM09 (AE2018-NCh 3262): Matriz de requisitos legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Documentar en el “Procedimiento de Contingencia de IVR” las acciones en caso de indisponibilidad del edificio corporativo, indicando, por ejemplo, dar de baja las sesiones de los ejecutivos. | 2019-10-07 | 2020-10-30 | 390 | 2019-10-07 | 2020-10-30 | 390 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000823 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1460] | 1460 | Simulacro de PCN Contact Center | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - • Se sugiere reparación de soplador | 2018-02-21 | 2018-05-21 | 90 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000290 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0645] | 0645 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ISLA DE MAIPO, FEBREO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Evaluar un sofware para almacenar la información de los casos denunciados, confidencialmente. | 2021-01-07 | 2021-03-31 | 84 | 2021-01-01 | 2021-01-12 | 12 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001111 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1794] | 1794 | NCMa01 (AI2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar plan de capacitaciones 2019 que considere capacitar nuevamente a los operadores en temáticas de uso y manejo de residuos peligrosos. | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Dejar explícito en Estándar de Revisión Energética el punto de Identificación de fuentes primarias de los recintos y determinar los criterios para describir el uso y consumo de energía que serán considerados dentro de las fuentes primarias | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000596 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1091] | 1091 | NCME01 (AE2018-50001):Revisión Energética | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Verificar e incorporaar estrategia para filtros en Planta Vizcachitas (5 filtros cubren la demanda de 1) | 2018-10-16 | 2019-10-30 | 380 | 2019-10-07 | 2019-10-30 | 24 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000815 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1457] | 1457 | Ejercicio PCN Complejo las Vizcachas 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla operativa por mezcla de pozos con nitrato y agua superficial | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001417 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1849] | 1849 | PNC-AA-GS-LO VALLEDOR -NITRATO-12-11-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE NITRATO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se incorporará concepto en capacitación de Equidad de Género | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000964 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1521] | 1521 | OM08 (AE2019/ NCH 3262): Igualdad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Revisión de Horas de funcionamiento | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-01-01 | 2021-09-09 | 252 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001192 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1889] | 1889 | IDE Pozos San Antonio 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en la línea entre tacho y bomba | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000922 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1571] | 1571 | PNC-IDMAI-Fluoruro (F-)-mar-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - validar los tiempos de respuesta por parte del área de mantenimiento. | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | 17 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001189 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1887] | 1887 | Ejercicio 2020 PCN Planta La Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - baja eficiencia , % sequedad Lodos | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001033 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1337] | 1337 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sensibilizar al proceso de compras en la utilizacion de la herramienta Archer, para el registro de sus riesgos y oportunidades. | 2020-03-09 | 2021-01-04 | 302 | 2020-03-09 | 2021-01-04 | 302 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000861 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1486] | 1486 | OBS01(AE2019/9001):Gestión de Calidad-Compras | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Actualizar descriptores de cargo e incluir en ellos un apartado específico a cargos críticos relacionados al sistema | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | Elizabeth Viviana Pacheco Mateluna | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 001351 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2108] | 2108 | NCME06 (AI2021/FORMACION): COMPETENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - SEGUIMIENTO DE OBJETIVO Y METAS SGI | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | Carlos Ricardo Vergara Herrera | 50031329 - JEFATURA DE GESTION Y COORD. DE SERVICIO | 001230 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1956] | 1956 | OBS01 (AE2020/ISO 50001) Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sobrellenado de estanque de petróleo | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001274 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1972] | 1972 | Derrame de petróleo Lo Blanco | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Levantamiento de kit de derrames en recintos. | 2017-04-13 | 2017-06-28 | 77 | 2017-04-13 | 2018-05-15 | 398 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 000057 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0182] | 0182 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Producción Mapocho (2016) (traspasado antigua plataforma) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Disponer de 01 kit anti derrames en sala de almacenamiento de hipoclorito - Ejercicio GAR Integrada Zona Depuración Oriente (2016) | 2017-03-10 | 2017-04-29 | 51 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1 | Pablo Andrés Radrigán Rodriguez | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0154] | 0154 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Depuración Oriente (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir a la Jefatura de Biofactorías a las reuniones del Comité de Eficien cia Energética de Aguas Andinas. | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000078 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0249] | 0249 | NCME02 Aud. Externa SGE 2017: Comunicación | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000010 - Solicitar registro remoto de las grabaciones de las cámaras de los recintos productivos | 2016-02-10 | 2017-02-10 | 367 |  |  |  | Miguel Angel Pavez Pastenes | 50000318 - JEFATURA DE RIESGO DE INFRAESTRUCTURA | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Realizar reunión tripartita entre RRHH, SSO y SGI, para determinar la mejor practica | 2017-11-06 | 2017-12-29 | 54 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000168 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0436] | 0436 | NCME09 Aud. Externa 2017: Identificación peligros comportamiento humano | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000007 - Difundir nueva metodología | 2018-03-01 | 2018-04-03 | 34 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000168 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0436] | 0436 | NCME09 Aud. Externa 2017: Identificación peligros comportamiento humano | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualización del documento "Seguimiento y Control del Desempeño" , indicando el pasos a paso para realizar la "Evaluación de Desempeño SGCN", y además adaptarlo para el Sistema de Gestión Integrado. | 2018-04-27 | 2018-10-11 | 168 | 2019-11-05 | 2020-05-01 | 179 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000337 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0467] | 0467 | OBS20 Aud. Externa 2017: Documento Evaluación del desempeño SGCN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Realizar conteo de focos quemados para su recambio | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Instalación de porta hoja de seguridad | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000012 - Se sugiere la reparación de luminaria | 2017-08-07 | 2017-09-29 | 54 | 2019-08-01 | 2019-09-09 | 40 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere barreras de contención y señalética con información correspondiente del pozo. / se sugiere barreras de contención hacia canchas de acopio./ se sugiere camino peatonal al acceso toma de luz | 2017-06-01 | 2017-07-25 | 55 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000199 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0541] | 0541 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD C.G.I.B, RUTAL MES JUN /AGO /OCT /NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Se sugiere el retiro de escombros de la vía de escape | 2017-05-02 | 2017-06-27 | 57 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitación a operadores, supervisores, Centros de control etc. | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 2020-03-02 | 2020-07-20 | 141 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000905 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1302] | 1302 | NCME21 (AI2019): SIMULACROS DE EMERGENCIA (GAR) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Analizador se encontraba con voltaje bajo | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 1 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001085 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1723] | 1723 | PNC-AA-SGABR-SGD-SAN GABRIEL-FLUO-6-6-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Redactar bases para licitación de obras de mejora. | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Coordinar Piloto con Contratista y Apoyos | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2 | Rodrigo Antonio Menanteau Salinas | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000690 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1260] | 1260 | Plan Piloto PCE | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitar a ingeniería confección de diseño y construccion para la renovacion de filtros Vizcachitas Tagle | 2020-08-11 | 2020-10-27 | 78 | 2020-08-11 | 2021-03-01 | 203 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001030 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1444] | 1444 | PNC EN TURBIEDAD PTAP VIZCACHITAS 22-5-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mejorar el contro realizando el almacenamiento de información en una carpeta compartida | 2021-04-05 | 2021-10-04 | 183 | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 92 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001262 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1744] | 1744 | NCM N°15.1 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en la operación de operador de turno | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000568 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0994] | 0994 | PNC Coliformes Fecales Efluente | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea por recarga de IQ | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001391 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1819] | 1819 | PNC-POMAI-Fluoruro (F-)-11-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se realiza un Proyecto de mejora del sistema de Dosificación de La Laguna | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000830 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1200] | 1200 | PNC INCUMPL-FLUORURO-FEBRERO-GRSAN 2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se solicitará Carta Gantt a GE.?Se solicitará flujograma a GE?Solicitar un resumen de estado de avance a GE | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1900] | 1900 | NC N°7; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - La documentación no incorpora el vinculo entre el SGE y el SGI | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000721 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1323] | 1323 | OBS09; (AI2019) ALTA DIRECCIÓN SGE | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Reuniones SGE 2021 | 2020-09-14 | 2021-09-30 | 382 | 2020-12-23 | 2021-09-09 | 261 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001051 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1681] | 1681 | NCME17 (AI2020/ ISO 50001) Revisión por la Dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Es recomendable reforzar el tratamiento de hallazgos y considerar | 2020-08-14 | 2021-08-13 | 365 | 2021-01-04 | 2021-02-18 | 46 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001170 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1698] | 1698 | OM12(AI2020/NCH 3262): Acción Correctiva | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Posible error de medición | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001283 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1650] | 1650 | PNC-GRSAN-Arsénico total (As)-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión y aprobación a las acciones definidas para la desviación. | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 5 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1344 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - d.- En el Pañol de recinto Sta. Olga, se almacenan sustancias peligrosas en pequeñas cantidades. Los operadores de pañol no cuentan con la capacitación exigida en el DS 43 Art. 13 | 2021-11-19 | 2022-05-02 | 165 | 2022-01-03 | 2022-02-03 | 32 | Daniel Alexander Ureta Gutierrez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001372 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificación por falla en lazo control | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001441 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1928] | 1928 | PNC-CHICU-Fluoruro (F-)-2-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | EXPLOTAR INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Definición de objetivos y metas de GDC | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 1 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 1 | Lilian Veronica Marticorena Oyarzún | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | - | 2099 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitar operadores La Florida | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 61 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001243 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1985] | 1985 | OBS01(AE2020/22301):Procedimiento revisión diaria de los estanques de combustible (La Florida y Complejo Vizcachas) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 2
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - GT personas tendrá listado de personal critico del modelo SGI 2.0 (Gestiones Trasnversales) con el fin de ser actualizados en los descriptores de cargos. | 2021-09-28 | 2022-06-30 | 276 | 2021-09-28 | 2021-10-20 | 23 | Elizabeth Viviana Pacheco Mateluna | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 001312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2053] | 2053 | NCME08 (AI2021 / ISO:9001 - 45001-37001): Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - La Gestión de Oportunidades aún se encuentra en curso de diseño e implementación, principalmente por la complejidad manifestada. | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 153 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001255 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1924] | 1924 | NCME13(AE2020/ ISO22301) Gestión de Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - 2.- Se capacitará a los nuevos integrantes de la Gerencia en el Sistema Gastión Integrado | 2022-03-01 | 2022-07-28 | 150 |  |  |  | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001313 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2092] | 2092 | Regularización tratamiento PNC pendientes Depuración 2019-2020 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Generar procedimiento con Designación - Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión y aprobación a las acciones definidas para la desviación. | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 5 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 0002 | Desviación Evaluación de Desempeño SGCN Semestre II - 2016 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falla lazo de control con caudal, | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-11-30 | 2018-12-27 | 28 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000310 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0075] | 0075 | PNC FLUOR SERV.POMAIRE MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Generar actas de acuerdos tomados en las reuniones del Comité de Eficiencia Ene4gética | 2017-08-18 | 2017-08-31 | 14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000078 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0249] | 0249 | NCME02 Aud. Externa SGE 2017: Comunicación | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Realización de contratos | 2018-05-09 | 2018-12-31 | 237 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000344 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0726] | 0726 | Incumplimiento indicador objetivo de calidad - Backlog | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | GESTIONAR EMERGENCIAS DE EQUIPOS Y PROC PRODUCTIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Diseñar buzón transparente | 2017-11-03 | 2018-07-28 | 268 | 2018-01-02 | 2018-07-10 | 190 | Sebastian Alejandro San Jorge Nielsen | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000164 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0433] | 0433 | NCME06 Aud. Externa 2017: Atención de reclamos buzón | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Comunicación de nuevo modelo SGI 2.0,con ello se comunican aquellas ocurrencias asocairadas a los GTS para que procedan a realizar la ejecucón de las etapas respectivas de los hallazgos | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000887 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0463] | 0468 | OBS21 Aud. Externa 2017: Rotulación documentación externa | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000012 - Se sugiere instalación alfombra antiestática | 2017-08-01 | 2017-09-28 | 59 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - SE SUGIERE EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA EN TOMA DE MUESTRA DE AGUA POTABLE | 2017-07-03 | 2017-09-05 | 65 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000223 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0562] | 0562 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere instalación de luz, en punto de medición de petróleo | 2017-06-05 | 2017-08-04 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Planificar el testeo de los controles | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 29 | 2018-08-16 | 2018-08-29 | 14 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000321 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0594] | 0594 | OBS02 Aud. Externa Anticorrupción 2017: Evaluación del riesgo de soborno | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - falta de inspecciones rutinarias | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-17 | 8 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 000757 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0666] | 0666 | Inspección CPHS Mapocho Mayo 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - 2- Establecer los criterios para la identifición de equipos de medicion criticos en los procesos de Depuración, para determinar cuales seran las verificaciones de que equipo serán registradas | 2018-11-22 | 2019-05-30 | 190 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 26 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000595 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1074] | 1074 | NCME01 (AE2018-9001/14001):Trazabilidad de las mediciones (3/3) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Fluor fuera de rango Red Canelo | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 29 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 29 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000611 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1022] | 1022 | PNC FLUOR SERV.ECLVO MAYO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Contrato nuevo que incluya identificación y evaluación | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - disminución en % Sequedad | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000774 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1212] | 1222 | PNC Sequedad Lodo Deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - falla en dosis de hipoclorito para desinfectar | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000783 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1235] | 1235 | PC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - variabilidad de Turbiedad Y CRL | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001014 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1440] | 1440 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Exceso de Cloro en Red | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | 2018-10-22 | 2018-12-27 | 67 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000516 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1014] | 1014 | PNC-CLORO-ENERO-GRSAN 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - ajuste de dosis de cloro | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000560 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0985] | 0985 | PNC Cloro Libre Residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Implementacion de bodegas de residuos peligrosos | 2018-06-01 | 2019-03-29 | 302 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000449 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0690] | 0690 | No cumplimiento de objetivo ambiental, Implementación de Plan de Residuos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | SIN DEFINIR | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Derrame de Permanganato | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | Jose Javier Salazar Severeyn | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001126 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1815] | 1815 | Derrame de Permanganato en Planta Predecantadores | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | CAPTACION DE AGUA CRUDA | CAPTACIONES SUPERFICIALES | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No se aprobará OM | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000875 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1433] | 1433 | OPME09-AI2019-comunicacion interna | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisar, actualizar instructivo de trasvase de petroleo | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 2019-09-26 | 2020-04-01 | 189 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000707 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1301] | 1301 | Derrame de petróleo en PTAS Paine | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Verificar si se debe realizar el cambio de consigna antes o después de informar a jefatura | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000816 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1458] | 1458 | Simulacro PCN Planta La Florida 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Analizador en calibración por 48 horas, no se cuenta con contramuestra | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000995 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1312] | 1312 | PNC-AA-BPLMA-SGD-BUIN ESTACIO-FLUOR-6-02-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Nueva revisión de senosres y entrega de informes | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 92 | 2021-04-20 | 2021-12-13 | 238 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1678] | 1678 | Fuga de Cloro PTAP La Florida (contenedor PTAS Melipilla) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar en "Procedimiento de Control de documentos y registro" del SGI el uso del lenguaje inclusivo. | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 16 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001116 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1795] | 1795 | NCMe08 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Analisis de la Operación y nivel de la napa | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 151 | 2021-01-01 | 2021-09-09 | 252 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001192 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1889] | 1889 | IDE Pozos San Antonio 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 100 | 000001 - Automatizar el proceso de relacionamiento entre riesgos levantados y planes de inversión asociados | 2020-07-27 | 2022-03-31 | 613 | 2020-07-27 | 2022-04-07 | 620 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000959 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1288] | 1288 | OM12(AI2019):GESTIONDERIESGOSCORPORATIVOS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No se Acepta OM | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 1 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001117 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1750] | 1750 | OM N°36 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Presentar la Evaluación de Desempeño del SGCN Semestre II 2016, a la Alta Dirección. | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 81 | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 8 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1344 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - bajo % sequedad | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 1 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000777 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1346] | 1346 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se re-definiran responsabilidades de las GTs en referente a la gestión sobre Hallazgos del SGI. Con el fin de garantizar que sean las mismas GTs responsables de la gestión y trazabilidad, bajo un solo estándar definido desde la subgerencia de riesgos. | 2020-01-06 | 2021-01-06 | 367 | 2020-11-17 | 2021-02-18 | 94 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001005 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1640] | 1640 | DESVÍO DE PROCESO - PROYECTO: GESTIÓN DE HALLAZGOS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se identificará el tiempo que no se consideró anteriormente por motivos de pandemia y con ello, solicitar auditar el periodo completo del año 2020 en las auditorías posteriores | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 1 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001344 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1923] | 1923 | OM17 (AE2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se creó aviso averia a mtto correctivo para reparar filtraciones y realizar mantención completa a skid. | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 | Jose Gonzalo Figueroa Salgado | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 001256 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2015] | 2015 | Filtración de Hipoclorito de sodio en Skid de dosificación Planta As Alto Lampa | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Estanques Calanes 2 y 3 reciben mezcla de agua subterránea desde San Antonio y superficial desde Punta del Este y Lo Gallo. El balance realizado para la mezcla no está siendo adecuado para dar cumplimiento con los límites establecidos para el arsénico. | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001349 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2072] | 2072 | PNC-AC-COR-SGD-CALANES 2 y 3-ARSENICO-20-07-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1.- Realizar reunión con responsable SGI, con el responsable GT para acordar una solución en conjunto a la falla/problema. | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 1 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 1 | Jose Gregorio Gonzalez Leiva | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001313 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2092] | 2092 | Regularización tratamiento PNC pendientes Depuración 2019-2020 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Identificar y evaluar la documentación que sera integrada desde Edam a Aguas Andinas con respecto a la NCh3262. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001469 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Seguimiento mensual al indicador | 2017-07-31 | 2018-01-29 | 183 | 2017-07-31 | 2018-01-29 | 183 | Pablo Andres Walton Lazo | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 000248 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0358] | 0358 | Indicador Tasa de reclamos total c/1.000 clientes | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Generación de Cursos de E-Learning | 2018-09-10 | 2019-01-31 | 144 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 59 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000432 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0886] | 0886 | NCME12 (AI2018): Políticas (1/2) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitar a operadores de todas las Plantas de Producción de Agua Potable (donde se utiliza este instrumento) en el valor de las verificaciones y/o calibraciones diarias del equipo y su registro, establecido en sólo en el procedimiento. | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | Catherine Delgado Morales | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 000188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0431] | 0431 | NCME04 Aud. Externa 2017: Trazabilidad de mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Reparación de enchufe de pared | 2017-11-02 | 2018-01-02 | 62 | 2019-07-11 | 2019-09-02 | 54 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Se sugiere reparación de luminaria | 2017-07-03 | 2017-09-29 | 89 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere la instalación en ventanas de cocina y oficinas, de malla anti insectos, debido al aumento de estos en verano. | 2017-05-02 | 2017-07-03 | 63 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0556] | 0556 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ OCT/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000011 - Se sugiere evaluar el proceso para evitar que el lodo salpique la pared y techo | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Abril Melipilla Deshidratacion 19-04-2018 Sequedad Lodo Encalado 18,26 % Falla en la bomba de polímero, el operador trato de ajustar la dosis de polímero, pero estaba obstruida, se desarma el equipo y se normaliza. | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000527 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0791] | 0791 | PNC Sequedad de lodo encalado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se propone evaluación de instalación de extractor para sala de cal | 2017-05-23 | 2017-07-24 | 63 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000237 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0577] | 0577 | VISITA EJECUTIVA CARLOS TORRES PTAP Punta de Águila. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Difundir los IDE en recintos operativos y ademas de la politica | 2019-02-01 | 2019-07-30 | 180 | 2019-02-01 | 2020-01-23 | 357 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000764 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1151] | 1151 | OM02 (AE2018-50001): Publicar indicadores de consumo y política | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en copla de inyección de flúor en Recinto Alto Lampa | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001198 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1704] | 1704 | PNC-ALAMPA-Fluoruro (F-)-8-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Se estima conveniente que la organización comience a planificar el ajuste de su sistema de gestión de la SySO a la estructura de alto nivel que se encuentra implantada para los sistemas de la calidad y de gestión ambiental (Anexo SL). | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001157 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1133] | 1133 | OM03 (AE2018-18001): desarrollo proyecto de seguridad y salud ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - • Se sugiere la instalación de porta manguera en taller de mantención | 2018-01-18 | 2018-03-19 | 61 | 2018-01-18 | 2018-03-19 | 61 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000268 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0635] | 0635 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - • Realizar cambio de tableros de fuerza y comando por equipamiento estándar y en norma (Mejoramiento). | 2018-07-11 | 2019-07-11 | 366 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | Carlos Gacitua Franzott | 50049950 - JEFATURA DE RECINTOS Y REPOSICION | 000374 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0924] | 0924 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualización procedimiento de No conformidades, Acciones correctivas y/o Acciones Preventivas. | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000889 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0870] | 0870 | NCME04 (AI2018): Acciones correctivas y/o Acciones Preventivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Solicitar a nuevo proveedor la identificacion de req. legales vigentes antes del 2017 aplicables al negocio. | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 92 | 2019-09-09 | 2019-10-17 | 39 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000728 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1292] | 1292 | NCMA02(AI2019):REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitar a organismo administrador nuevas mediciones, ya que los tiempos de exposicion del trabajador indicados en el informe no son correctos. | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000539 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0884] | 0884 | NCME10 (AI2018): Medición y seguimiento de desempeño | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Evaluación en mejora para mover contenedores de cloro | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 213 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001016 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1645] | 1645 | Investigación de accidente PTAS Talagante 19-10-2020 (CPHS Localidades) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en lazo de control | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001395 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1847] | 1847 | PNC-AA-MELIP-SGDDIVISADERO-FLUOR-1-11-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Actualizar procedimiento Contratista | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 31 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 15 | Andrea Veronica Machuca Peñaloza | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 001041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1678] | 1678 | Fuga de Cloro PTAP La Florida (contenedor PTAS Melipilla) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Establecer en el procedimiento de identificación de aspectos ambientales, la frecuencia del programa de revisión de controles críticos, para los distintos niveles de riesgos; mediante un procedimiento de revisión de controles op con un aplicativo. | 2021-06-16 | 2021-12-31 | 199 | 2021-06-16 | 2021-08-30 | 76 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001235 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1895] | 1895 | NCME12 (AE2020/ ISO 14001) Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Mejorar y seguir con el seguimiento y control de indicadores de gestión, tanto operativos como de gestión. | 2021-11-01 | 2022-01-20 | 81 | 2021-12-01 | 2022-02-04 | 66 | José Andrés Rojas Figueroa | 50004330 - JEFATURA RELACIONES CON LAS ADMINIS. | 001333 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1908] | 1908 | OM38(AE2020/ISO 9001) : Control de Indicadores de Gestión | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - ACAL recomienda aumentar la dosis de coagulante de 2,5 a 3ppm para poder abatir arsenico | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | Jose Francisco Aburto Jara | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 001125 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1775] | 1775 | PNC POR ARSENICO PTAP VIZCHITAS 03-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Presentar la Evaluación de Desempeño del SGCN Semestre II 2016, a la Alta Dirección. | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 81 | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 8 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1337 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000008 - Mantener el seguimiento de las acciones mediante la planilla respectiva para asegurar el cierre de las medidas correctivas. | 2021-10-13 | 2022-01-24 | 104 | 2021-09-06 | 2021-12-07 | 93 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - c.- El recinto de cloración donde se almacena el hipoclorito de sodio no cuenta con la señalética de seguridad establecida en el DS 43 y no cuenta con las HDS | 2021-11-19 | 2022-01-31 | 74 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001371 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - a) Establecer en el procedimiento de la GT regulatoria la obligación de la revisión particular de los informes mensuales por cada sistema de gestión, dando cuenta de si aplican o no los nuevos cuerpos normativos informados | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001355 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2076] | 2076 | NCME13 (AI2021/NCH3262): IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar la Revisión por la Dirección en el mes de octubre. | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 1 | Jose Francis Vasquez Garcia | 50036877 - JEFATURA DE RIESGO TECNOLOGICO | 001315 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2101] | 2101 | NCMA01(ISO/IEC 27001): Revisión por la Dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se detecta que el pasamanos establecido en la sala de dosificación de la planta San Ramon, se encuentra embutido a la pared impidiendo sujetarse a el | 2022-01-10 | 2022-07-11 | 183 | 2022-01-10 | 2022-05-02 | 113 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001432 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2182] | 2182 | NCME07(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Generar la difusión de la metodología de gestión de cambio a todas las GTs y procesos. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001316 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2100] | 2100 | NCMA 01 (AI2021: ISO 45001): MTTO Santa Olga | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - - Reforzar las medidas de autocuidado y el correcto uso de elementos de protección personal en los comités paritarios de higiene y seguridad. | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 2021-03-18 | 2021-07-30 | 135 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001377 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2121] | 2121 | ACCIDENTE ALEXIS MADURO, PRODUCCION MAPOCHO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - se genera Plan de trabajo multidisciplinario | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001502 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2229] | 2229 | PNC Coliformes Fecales PTAS Pomaire | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Solicitar a Ingenieria cambio de trazado por canalera superficial | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001501 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2290] | 2290 | PNC FLUOR PTAP PADRE HURTADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Agregar fecha en documento Política Energética | 2018-01-08 | 2018-02-01 | 25 | 2017-12-11 | 2018-01-19 | 40 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000194 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0223] | 0223 | OM02 Aud. Interna 2017: Politica Energetica | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Instrucción para mejorar mezcla | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 1 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2 | Cristian Alejandro Evans Quezada | 50058983 - Jefatura De Programación | 000198 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0042] | 0042 | PNC ARSENICO SERV.ACORD MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Skid Obsoleto | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000624 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0037] | 0037 | PNC FLUOR SERV.QUILICURA FEBRERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Actualizar los diagramas de la gestión de cambios para el Plan de Continuidad de Negocio Contact Center, según planificación de mantención del plan. | 2017-08-29 | 2017-09-27 | 30 | 2017-08-29 | 2017-09-27 | 30 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000189 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0211] | 0211 | OBS10 Aud. Interna 2017: Diagrama de Flujo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Inlcuir en la nueva evaluación legal que se realizará en octubre, la muestra de las personas a las que se les revisó la información | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 8 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000104 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0272] | 0272 | OM03 Aud. Externa NCh 3262: Mejoras en la evaluación de cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Incluir en Scada tendencias de niveles estanque IQ | 2017-10-06 | 2018-05-24 | 231 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000239 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0407] | 0407 | Perdida de Hipoclorito Desinfección PTAS EL MONTE | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Supervisión de la tarea de control de calidad instrumental | 2017-11-20 | 2018-07-26 | 249 | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 351 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0431] | 0431 | NCME04 Aud. Externa 2017: Trazabilidad de mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Modificar metodología de Inspecciones y Observaciones de SSO, para que también considere el factor humano | 2017-11-06 | 2018-03-30 | 145 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000168 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0436] | 0436 | NCME09 Aud. Externa 2017: Identificación peligros comportamiento humano | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - Se sugiere la identificación de la tapa, evitando condición insegura | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - realizar observación para la medición del cumplimiento de normas de seguridad y procedimiento | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 2017-11-15 | 2017-12-04 | 20 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000197 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0532] | 0532 | Investigación de accidente Jorge Meza Iturriaga | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Se sugiere la instalación de cinta de precaución en canalización de cable | 2017-08-01 | 2017-09-27 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Se sugiere la reparación del techo del galpón | 2017-06-05 | 2017-08-04 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - realiza de manera segura su trabajo, utiliza epp y herramientas correspondientes a la tarea, dejando su lugar de trabajo en condiciones óptimas. | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000370 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0921] | 0921 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Señalización de veredas y pasos peatonales | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 305 | 2020-03-23 | 2020-12-21 | 274 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001018 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1647] | 1647 | Investigación de accidente PTAS Talagante 07-02-2020 (CPHS Localidades) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar la Política Anticorrupción | 2020-03-23 | 2020-04-30 | 39 | 2020-03-23 | 2020-05-20 | 59 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000876 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1523] | 1523 | OBS20 (AE2019/ISO37001) Política Antisoborno | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar en el estándar de acciones correctivas, el parrafo que contine: la necesidad de verificar o actualizar riesgo de trabajo, cuando se genera acción correctiva o preventiva. | 2018-11-21 | 2019-03-29 | 129 | 2019-11-12 | 2020-07-02 | 234 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000588 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1088] | 1088 | NCME06 (AE2018-OHSAS):Investigación de accidentes, no conformidad, acción correctiva | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - efectuar automatización de parámetros | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000671 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1128] | 1128 | OM12 (AE2018-9001/14001): Medición y verificación de conductividad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO BIOLOGICO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Eliminar indicador hasta puesta en marcha | 2018-12-26 | 2020-12-31 | 737 | 2018-12-26 | 2020-12-31 | 737 | Javier Figueroa Ayala | 50054835 - SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION | 000619 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0815] | 0815 | Variación en la Cantidad de energía eléctrica producida por hidrogeneración en 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Mejorar el kit de derrame ( no cuenta con guantes ni traje desechable). | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2019-08-01 | 2019-10-11 | 72 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000407 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0968] | 0968 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Oriente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Identificación de Casuísticas | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 5 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 5 | Sebastian Alejandro San Jorge Nielsen | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000855 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1261] | 1261 | Oficina Virtual, refacturaciones | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Programa de mantención equipos por licitación, que permitirá tener convertura a todo el universo de equipos de laboratorios de control Proceso AP del GA. para lo cual se contará con un profesional que velará por el cumplimiento y continuidad del servicio | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 2020-03-03 | 2020-07-15 | 135 | Rodrigo Javier Gutierrez De La Fuente | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000840 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1277] | 1277 | NCME04(AI2019): CALIDAD DE PRODUCTO | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Levantamiento de todas las medidas, identificando las propias de la empresa y las legales | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | Sandra Maria Teresa Nuñez Candia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 001137 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1796] | 1796 | NCMe09 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Realizar consulta de aplicabilidad con la autoridad sobre brigadas de combate de incendios en 16 recintos | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000505 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1036] | 1036 | DS 160 - Reglamento de Seguridad de Combustibles Líquidos | [14 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Desmalezado | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 1 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000733 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1041] | 1041 | Principio de incendio en PTAS Paine | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Estándarizar bodega de residuos peligrosos en conjunto con área de medio ambiente (entregar lineamentos de uso con un instructivo | 2019-01-08 | 2019-01-30 | 23 | 2018-11-01 | 2019-05-08 | 189 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000013 - Realizar inspección periodica a todos los estanques para revisar posibles filtraciones | 2018-11-30 | 2019-05-30 | 182 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar el detalle de consumo de diésel en los consumos de energía primaria y su aporte porcentual cada recinto, al realizar la revisión anual del documento | 2019-03-15 | 2019-04-30 | 47 | 2019-04-01 | 2019-10-04 | 187 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000596 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1091] | 1091 | NCME01 (AE2018-50001):Revisión Energética | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Evaluación de proveedores críticos año 2017 | 2017-01-09 | 2017-07-28 | 201 | 2017-02-07 | 2017-05-18 | 101 | Pedro Andrés Castro Díaz | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1531 | PNC Sequedad de lodo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - ACAL decide aumentar la frecuencia de control de arsenico en la cuenca del rio maipo de control mensual a control diario | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 29 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 29 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001124 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1774] | 1774 | PNC POR ARSENICO PTAP VIZCACHAS 3-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Proyecto: Centro Documental | 2020-05-05 | 2021-05-05 | 366 | 2020-09-21 | 2020-11-24 | 65 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000991 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1349] | 1349 | NCME16 (AI 2019): Control de Documento y Registros | [14 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - El proyecto de renovacion de filtros Vizcachitas Tagle se encuentra en fase de diiseño | 2020-08-11 | 2023-03-01 | 933 | 2020-08-11 | 2021-03-01 | 203 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001032 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1617] | 1617 | PNC EN TURBIEDAD PTAP VIZCACHITAS | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Actualización protocolo PNC | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 182 | 2020-01-22 | 2020-11-16 | 300 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001019 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1436] | 1436 | PNC cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Inclusión de encargada de Calidad | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | Sebastian Alejandro San Jorge Nielsen | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000899 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1508] | 1508 | OBS02 (AE2019/ISO 9001): Objetivo de Satisfacción de Clientes 2018 | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir los requisitos de competencia del Investigador | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | Francisca Blanc Mendiberri | 50058966 - SUBGERENCIA GOBIERNO CORP. Y CONTRATOS | 000954 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1543] | 1543 | OBS01 (AE 2019/NCH 3262): Desarrollo de Personas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - - Debido a los cambios en la estructura, se procedió a otorgar permisos especiales para actualizar la ruta de responsables en hallazgos antiguos. | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2055] | 2055 | NCME11 (AI2021/ISO 9001- 14001-45001): No conformidad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Colmatación de medio filtrante | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001423 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2174] | 2174 | PNC-ALAMPA-Arsénico total (As)-12/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000012 - Revision de la GAR Integrada de asalto, ya que ocurrió la emergencia. | 2016-02-10 | 2017-02-10 | 367 | 2017-01-02 | 2017-05-31 | 150 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Generar una planificación de las pruebas del área Riesgo Operacional para el año 2018, la cual debe considerar todos los simulacros sin discriminar entre los del alcance del SGCN y otros proyectos. | 2018-02-28 | 2018-04-10 | 42 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000277 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0488] | 0488 | OM15 Aud. Externa 2017: Guía de acción rápida | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere evaluar la reparación de la filtración, para un desempeño óptimo | 2017-07-03 | 2017-09-05 | 65 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Se sugiere la reparación de urinario | 2017-08-07 | 2017-09-29 | 54 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 32 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000018 - Instalación de señalética, mica de seguridad y fumigación para avispas | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Se sugiere reparación de tapa de cámara | 2018-01-17 | 2018-03-15 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000262 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0627] | 0627 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS SAN JOSÉ DE MAIPO, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - El medio filtrante de la PTAP de arsénico Alto Lampa se encuentra en fin de vida útil | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000928 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1593] | 1593 | PNC-AM-ALAMPA-SGD-ALTO LAMPA-ARSENIC-22-01-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Seria pertinente que en el estándar de infraestructura de centros comerciales nuevos, se establezca un estándar de seguridad para la zona infantil, principalmente en el cuidado de los contactos eléctricos | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001118 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1131] | 1131 | OM01 (AE2018-18001): Estándar de seguridad zona infantil en centros comerciales | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Control plazo aviso a cliente | 2020-07-29 | 2021-01-20 | 176 |  |  |  | Carlos Alejandro Arias Valenzuela | 50000459 - SUBGERENCIA EXP. COMERCIAL | 000992 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1635] | 1635 | Cumplimiento plazo de cierre de proyectos domiciliarios | INFRAESTRUCTURA | NUEVOS SERVICIOS | VISAR PROYECTOS DOMICILIARIOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - definición | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001399 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1713] | 1713 | NCME 14 (3/3) (AI / ISO 9001) SALIDA NO CONFORME | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Determinar listado de personal clave para sistema de gestión de energía, de acuerdo a estandar | 2018-11-21 | 2019-03-22 | 122 | 2019-10-07 | 2020-07-29 | 297 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000582 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1082] | 1082 | NCME02 (AE2018-OHSAS):Competencia, toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - b1. Publicidad y adjudicación de las bases de licitación. b2. Seguimiento de trabajos de mejoras de PTAP La Florida para cumplimiento de norma de ruido. | 2020-06-22 | 2020-12-22 | 184 | 2020-11-02 | 2021-06-29 | 240 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - reparación de alimentación | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000786 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1437] | 1437 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Enviar planificación para realizar implementacion en Biofactorías Mapocho-Trebal y Farfana. | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 4 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 4 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000859 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1479] | 1479 | NCME03 (AE2019-ISO45001): Implementación de Norma | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere el cierre del perímetro. | 2018-02-15 | 2018-04-16 | 61 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 8 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000286 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0642] | 0642 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PAINE, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - inspeccionar el lugar para mejorar condiciones en el retiro en el retiro de equipos , no existe riel para instalar tecle ni plataforma para ubicarse. | 2018-08-28 | 2018-11-28 | 93 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000442 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0983] | 0983 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - 2.- Catastrar a todas las empresas que brindan este tipo de servicio. | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2019-12-16 | 2020-01-06 | 22 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000597 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1081] | 1081 | NCME01 (AE2018OHSAS): Identificación de peligro y evaluación del riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Redifinir el alcance del procedimiento y las responsabilidad del gestor de compra. | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 93 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 30 | Eugenia Del Carmen Aguilar Cruz | 50000310 - JEFATURA DE COMPRAS OPERACIONALES | 000814 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1326] | 1326 | OME16; (AI2019) PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES GA0460045 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Próximo Catálogo de Formación con lenguaje inclusivo | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000768 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1390] | 1390 | NCME15(AI2019): GESTION DE IGUALDAD DE GENERO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar reunión con los responsables de los procesos, para definir sus umbrales de respuestas ante una contingencia. | 2020-03-02 | 2021-02-26 | 362 | 2020-06-08 | 2021-01-19 | 226 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000857 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1481] | 1481 | NCME05 (AE2019- ISO22301): Umbrales de impacto | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000013 - Mantener una revisión anual, o cuando corresponda, de las matrices en conjunto con el equipo completo, para luego validar con las partes interesadas y subir a plataforma. | 2021-10-13 | 2022-01-24 | 104 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reunirse con consultores para identificar cuerpos normativos omitidos en la matriz | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 1 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001314 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - cambio de tibimg sistema dosificación hipoclorito | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001329 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2096] | 2096 | PNC PTAS Valdivia de paine parámetro coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000002 - No se encontró evidencia objetiva de que las oportunidades que se han identificado se hayan evaluado, se hayan determinado acciones para ser abordadas y se verifique la eficacia de estas. | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001428 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2170] | 2170 | NCME03(AE2021/ISO 9001) Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Detención de fluoración de pozos Santa María | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001462 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2204] | 2204 | PNC-SAMAR-La Vendimia-Fluoruro (F-)-1-2022-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Análisis de datos de entrevistas | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 1 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001229 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1921] | 1921 | OM15 (AE2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - La identificación de los PLCs (como elemento crítico) no se realiza de manera independiente, aun cuando sus necesidades de control pueden ser específicas (por ejemplo, ya que su mantenimiento y soporte es realizado por un proveedor externo). | 2021-06-29 | 2021-12-30 | 185 | 2021-06-14 | 2021-09-06 | 85 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001239 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1986] | 1986 | OBS02(AE2020/22301):PLCs2 asociados con el procesamiento de agua potable | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar Manual de SGE para indicar que se debe agregar la fecha a la PE | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 12 | 2017-12-11 | 2018-01-19 | 40 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000194 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0223] | 0223 | OM02 Aud. Interna 2017: Politica Energetica | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en dosificación en Rosa Elena Kennedy | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000315 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0043] | 0043 | PNC FLUOR SERV.ACORD MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar el estandar de control de registro y documentos | 2017-07-17 | 2017-08-05 | 20 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 3 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000065 - Modificar Etapas de validación de documentos | 0195 | OBS05 Aud. Interna 2017: Procedimiento Control de Documentos y Registros | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Formalizar el apoyo de supervisores de oriente y poniente, en ausencia de uno de estos. | 2016-02-10 | 2017-02-10 | 367 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Se sugiere la reparación de la baranda | 2017-07-03 | 2017-09-06 | 66 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Solicitud de respuesta por parte de ingeniería por equipos en garantía | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 366 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 366 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001001 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1556] | 1556 | Meta Energética 2019, Depuradoras Localidades | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Analizar el origen del aumento del cobre en el lodo de salida | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 134 | 2019-04-09 | 2019-11-04 | 210 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000411 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0689] | 0689 | No cumplimiento Objetivo Aumento Valorización agricola | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - reubicar y etiquetar envases con productos químicos alejados de los alimentos, destinar un lugar fijo hervidor de agua, que no sea el suelo. | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 92 |  |  |  | Evelyn De Los Angeles Villa Olivares | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000661 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1241] | 1241 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, ABRIL 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Evaluacion de Proyecto: Gestión Servicio TI - Definición de Roles. Para desarrollar responsabilidades funcionales que ayuden a gestionar las etapas de los Hallazgos. | 2020-10-19 | 2021-02-19 | 124 | 2020-10-19 | 2021-02-19 | 124 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001149 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1694] | 1694 | NCMA05(AI2020/ISO14001-45001): Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - filtración de agua en ducha de emergencia | 2019-06-28 | 2019-08-28 | 62 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000693 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1266] | 1266 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PINTOR CICARELLI 291, JUNIO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se sugiere instalar señalización correspondiente. | 2018-02-21 | 2018-04-20 | 59 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000288 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0644] | 0644 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, VALDIVIA DE PAINE, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Planificación de acciones para abordar los riesgos y oportunidades. | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 33 | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 31 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001052 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1682] | 1682 | NCME18 (AI2020/ ISO 50001) Riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - se observa remodelación de laboratorio en proceso | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000662 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1242] | 1242 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LABORATORIO CALIDAD, RECURSOS Y RILES, FEBRERO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Ejecución de Plan Piloto con Personal de Contratista | 2019-06-03 | 2019-07-19 | 47 | 2019-06-03 | 2019-07-19 | 47 | Misuri Paola Orellana Jofre | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000690 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1260] | 1260 | Plan Piloto PCE | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitación sobre la NCh 3262 y sobre el Sistema de Gestión Integrado al personal clave | 2018-11-15 | 2019-01-07 | 54 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 78 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000573 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1095] | 1095 | NCME01 (AE2018-3262):Competencias y toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - 3. Actualización estándar: Identificación y Evaluación de Requisitos Legales de Ámbitos Certificados - GA030009 en la metodología de identificación y Evaluación de requisitos legales. | 2018-11-20 | 2019-06-27 | 220 | 2018-11-20 | 2019-06-03 | 196 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000579 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1098] | 1098 | NCME04 (AE2018-3262):Requisitos Legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - 2.- Fortalecer la importancia de las funciones y responsabilidades del administrador de contrato frente a la instalación de faena. | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2020-12-14 | 2020-12-23 | 10 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000599 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1083] | 1083 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 1/2 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Evaluar las opciones para que el portón se mantenga abierto en caso de contingencia, para la llegada de los equipos de apoyo (bomberos) | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000402 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0963] | 0963 | Ejercicio GAR Integrada Lira - Pintor Cicarelli 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Comunicar 3 nuevas temáticas parentales | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000776 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1297] | 1297 | OM01(AI2019): GESTION DE IGUALDAD DE GENERO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Personal de mantenimiento realizó la reparación correspondiente al skid de dosificación. Francisco Tilleria de Mantenimiento realizó la reparación | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | Francisco Antonio Tilleria Araneda | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 001090 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1814] | 1814 | Filtración Cloruro Férrico Sala dosificación planta Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Potenciar Portal Nuevos Servicios | 2020-07-29 | 2021-01-20 | 176 |  |  |  | Carlos Alejandro Arias Valenzuela | 50000459 - SUBGERENCIA EXP. COMERCIAL | 000994 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1637] | 1637 | 1487 Cumplimiento plazo factibilidades | INFRAESTRUCTURA | NUEVOS SERVICIOS | OTORGAR FACTIBILIDAD | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incluir dentro de la plataforma de Partes Interesadas la definición del término otros requisitos | 2019-10-09 | 2019-12-17 | 70 | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 8 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000759 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1296] | 1296 | NCME09(AI2019): REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - cambiar de lugar señalización de información, al ingreso del laboratorio. | 2019-07-11 | 2019-08-09 | 30 | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 120 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000698 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1283] | 1283 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD RECURSOS Y RILES, JULIO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Generar un reporte mensual en el que se detalle el número de postulaciones para cada vacante, especificando el género y el perfil del cargo al que postulan (Operativo, Técnico, Administrativo, Profesional) | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Felipe Ignacio Silva Santander | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001131 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1798] | 1798 | OBS03 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se desvían indicadores por condiciones de sequía y aumento de demanda por pandemia | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 1 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001429 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2069] | 2069 | Desviación IDE 2021 Meta Capt. Subterránea | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se va a desarrollar un BIA para el proceso del Centro de Control de Seguridad Física | 2021-10-15 | 2021-12-17 | 64 |  |  |  | Jose Francis Vasquez Garcia | 50036877 - JEFATURA DE RIESGO TECNOLOGICO | 001324 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2104] | 2104 | NCME03(ISO/IEC 27001): Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - 1.- Se asignó un Ingeniero de la Gerencia para realizar el seguimiento y control semanal de todos los hallazgos encontrados | 2021-10-28 | 2022-10-28 | 366 | 2021-10-04 | 2022-03-01 | 149 | Jose Gregorio Gonzalez Leiva | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001313 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2092] | 2092 | Regularización tratamiento PNC pendientes Depuración 2019-2020 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Acción correctiva planificada, se ejecuta contrato con contartista de AAi, estableciendo plazos de entrega | 2017-05-02 | 2017-11-25 | 208 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 26 | Juan Antonio Garces Duran | 50000476 - JEFATURA MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD | 000090 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0242] | 0242 | NCME12 Aud. Interna 2017: Requisitos Legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Generar procedimiento de medición de satisfacción de clientes | 2017-09-11 | 2017-10-06 | 26 | 2017-09-11 | 2018-05-04 | 236 | Lilian Veronica Marticorena Oyarzún | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 000092 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0198] | 0198 | OBS07 Aud. Interna 2017: Satisfacción al Cliente | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No dejar chuzo enterrado o en forma vertical (Acción traspasada de antiguo sistema) | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 3 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 3 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000049 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0177] | 0177 | Incidente Jorge Arroyo_SAC Lo Prado_Marzo2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000003 - Definir la centralizacion de la gestion y documentacion de requisitos legales | 2017-11-06 | 2018-01-31 | 87 |  |  |  | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000180 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0438] | 0438 | NCME11 Aud. Externa 2017 1 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000003 - Implementar el programa de CULTURA JUSTA | 2017-11-06 | 2018-07-31 | 268 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000183 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0441] | 0441 | NCME 11 Aud. Externa 2017 4 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Actualizar la Metodología BIA, incorporando el desarrollo del análisis de impacto del negocio para cada uno de los procesos y subprocesos. | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 40 | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 40 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000269 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0464] | 0464 | OBS17 Aud. Externa 2017: Análisis de impacto del negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
| Cancelado | 100 | 000003 - Dentro de Proyecto de Atención de Requerimientos de Clientes se está realizando una revisión completa del proceso | 2017-07-03 | 2018-02-24 | 237 | 2017-07-03 | 2018-02-24 | 237 | Carlos David Jopia Palacios | 50000447 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. NORTE | 000101 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0254] | 0254 | Indicador Cumplimiento plazos de atención requerimientos redes (AP y AS normal y urgente) TNorte | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA NORTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar todos los perfiles de la Organización | 2017-06-01 | 2018-12-31 | 579 | 2017-06-01 | 2018-12-31 | 579 | Felipe Ignacio Silva Santander | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000534 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0276] | 0276 | OM07 Aud. Externa NCh 3262: Competencias genéricas en descriptor de cargo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Reparación de luz de baño, goteo en duchas y cambio de casilleros | 2018-01-04 | 2018-03-05 | 61 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000261 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0626] | 0626 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS TIL TIL, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000024 - Reparación de tapa de cámara con su señalización pintada correspondiente | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Ejecución | 100 | 000004 - SE SUGIERE LA COMPRA DE UNA MESA DE TRABAJO PLEGABLE | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | Felipe Hernan Rojas Pardo | 50031328 - JEFATURA GESTION PREVENTIVA DE EQUIPOS | 000241 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0585] | 0585 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD MTTO. PREVENTIVO MES MAY/ JUN/ JUL/ SEP/ NOV 2017 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Se sugiere arreglo de base de hormigón. | 2017-06-01 | 2017-07-15 | 45 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000014 - Se sugiere instalar señalética de adevertencias | 2017-09-01 | 2017-10-24 | 54 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000021 - Se sugiere cambio de brazo hidráulico | 2017-11-02 | 2017-12-29 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la reposición de la cámara | 2017-05-02 | 2017-06-28 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere reparación de tapa de cámara | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000257 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0621] | 0621 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS BUIN MAIPO ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - EVALUAR EL LUGAR DONDE SE REALIZA LA TOMA DE MUESTRA Y LAS MEDIDAS PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DEL OPERADOR | 2017-11-02 | 2018-01-02 | 62 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000224 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0563] | 0563 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar campaña de firma de documentos a los principales proveedores 100 | 2019-02-28 | 2019-06-28 | 121 | 2019-02-28 | 2019-06-28 | 121 | Johanna Cristina Castillo Varela | 50055801 - SUBGERENCIA DE COMPRAS | 000655 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1179] | 1179 | OBS01 (AE2018-37001): Adhesiones política compliance | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se debe trabajar en redifinir los limites de %MS para lodos extraidos de planta | 2019-01-01 | 2019-08-30 | 242 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 121 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000704 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1209] | 1224 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - lentes de seguridad que sean ópticos | 2019-05-29 | 2019-08-29 | 93 | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 120 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000688 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1259] | 1259 | VISITA EJECUTIVO CARLOS TORRES, CALIDAD, RECURSOS Y RILES | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falla dosificcaión de hipoclorito | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 31 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000751 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1334] | 1339 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Analiítca para determinar demanda de cloro en cámara de contacto | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 124 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000951 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1586] | 1586 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - el parámetro de arsénico de la salida de las PTAP no es suficiente para lograr una dilusión adecuada. | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000931 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1592] | 1592 | PNC-AC-COR-SGT-EST. CALANES 2 Y 3-ARSENIC-31-12-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Evaluar los IDE de la Planta Padre Hurtado con la medición de los equipos de medición de energía individuales instalados. | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000541 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1055] | 1054 | Desviación IDE Padre Hurtado Lo Gallo Junio 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Determinar listado de personal clave para sistema de gestión de medio ambiente | 2018-11-21 | 2019-03-22 | 122 | 2020-03-05 | 2020-07-29 | 147 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000582 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1082] | 1082 | NCME02 (AE2018-OHSAS):Competencia, toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Gestionar la capacitación de Norma 3262 con el área de formación de la empresa. | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000575 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1097] | 1097 | NCME03 (AE2018-3262):Requisitos Operacionales Acoso Sexual y laboral | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - c1. Adjudicación de plan monitoreo de ruido. c2. Programación de monitoreo de ruido de recintos restantes. | 2020-06-23 | 2020-12-30 | 191 | 2020-06-23 | 2021-06-30 | 373 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Registrar en el celular de todos los operadores y supervisores el numero #4040 para emergencias. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 000409 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0970] | 0970 | Ejercicio GAR Integrada Producción Mapocho 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ajuste de dosis | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000878 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1530] | 1530 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir en check list de planta La Farfana evidencia de cumplimiento. | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000446 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0857] | 0857 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 10/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - delimitar camino con gravilla hacia grupo generador | 2018-08-07 | 2018-11-07 | 93 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000441 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0982] | 0982 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD C.G.I.B, AGOSTO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - cambio de manilla puerta de ingreso a comedor | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000392 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0945] | 0945 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD C.G.I.B., JULIO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - - Reforzar a experto SSO una periodicidad en estas evaluaciones | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 93 |  |  |  | Jose Manuel Salinas Peñaloza | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000713 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1279] | 1279 | NCME(AI2019):Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - PNC Analisado en Hallazgo 1444 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | Alberto Osiel Nuñez Escubort | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 001094 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1712] | 1712 | NCME 14 (2/3) (AI2020 / ISO 9001) SALIDA NO CONFORME | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Señalizar y etiquetar zona de almacenamiento temporal por generación de ResPel en sector de toma de muestra de salida de agua (terreno) en PTAP La Florida. | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001235 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1895] | 1895 | NCME12 (AE2020/ ISO 14001) Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Comunicación de nuevo modelo SGI 2.0,con ello se comunican aquellas ocurrencias asocairadas a los GTS para que procedan a realizar la ejecucón de las etapas respectivas de los hallazgos | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000887 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0463] | 1309 | NCME12 (AI2019): Tratamiento de No conformidades y acciones correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aumento de dosis de cloruro ferrico a 2,5 - 3mg/l | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001143 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1777] | 1777 | PNC POR ARSENICO EN PTAP FLORIDA 04-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Modificar los correo electrónicos en caso de indisponibilidad de sistemas: | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-29 | 57 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001187 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1885] | 1885 | Ejercicio 2020 Ciclo Comercial | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se convocará a GT de forma mensual para verificación de avance y asignación de responsables en flujo de PNC en caso de que se requieran modificaciones. | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001079 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1711] | 1711 | NCME 14(1/3) (AI2020 / ISO 9001) SALIDA NO CONFORME | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Crear Hallazgo para indicar fecha de inicio de cambio a teletrabajo por trabajadores en el edificio corporativo | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1876] | 1876 | Edificio Corporativo Pandemia 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Agregar responsable de comunicar la indisponibilidad de equipamiento crítico | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 58 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1886] | 1886 | Ejercicio 2020 PCN Complejo Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Regularización de disponibilidad en superficie de cancha de secado y acopio de lodos en KDM | 2016-11-30 | 2018-03-01 | 457 | 2016-12-05 | 2018-01-19 | 411 | Melina Jose Ibañez Elizalde | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000027 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0008] | 1344 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar documentos utilizados en normalidad en el levantamiento de recursos en el BIA | 2020-07-15 | 2020-10-30 | 108 | 2020-06-01 | 2020-07-14 | 44 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000960 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1506] | 1506 | OM02(AE2019/22301):Matriz-BIA-documentación-necesaria-estado-normalidad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se solicitará Carta Gantt a GE.?Se solicitará flujograma a GE?Solicitar un resumen de estado de avance a GE | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1900] | 1914 | OBS02 (AE2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Falta Gestión y orden de vacunas en la subgerencia de recolección | 2021-11-19 | 2022-05-31 | 194 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001373 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Incluir en plan de mantención anual | 2022-01-10 | 2022-12-22 | 347 |  |  |  | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001436 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2173] | 2173 | Derrame de hipoclorito - PTAS TRAPENSES | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | Capa01 - Capacitación Ejecutivos PCE | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | Misuri Paola Orellana Jofre | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | - | 2105 | El día 29 de abril de 2020 se produce fuga de gas cloro en PTAS Talagante. Mientras el operador realizaba maniobra en el sistema, yugo se sale de su posición. | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | [9 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Bajo % de MS en lodo deshidratado | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001497 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2185] | 2185 | PNC %MS lodo deshidratado PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - ajuste de CRL | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001500 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2233] | 2233 | PNC Cloro Libre Residual PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Definir responsable de revisar cumplimiento de Kit de emergencia en Recintos Depuración Oriente | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 36 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000109 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0238] | 0238 | OBS24 Aud. Interna 2017: Kit de emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla operativa, pozos van a planta | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0053] | 0053 | PNC FLUOR SERV.TRAPENSES-ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Diagnóstico para la implementación del programa cultura Justa | 2017-11-06 | 2017-11-22 | 17 | 2017-11-06 | 2017-11-22 | 17 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000183 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0441] | 0441 | NCME 11 Aud. Externa 2017 4 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Estudio para definir nuevo estandar de atención y procedimiento de control y seguimiento | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 52 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 8 | Sebastian Alejandro San Jorge Nielsen | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000167 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0453] | 0453 | OBS06 Aud. Externa 2017: Seguimiento y Monitoreo Indicadores | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000016 - Se sugiere el retiro de casilleros del lugar | 2017-08-07 | 2017-09-29 | 54 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir en partes interesadas a la Administración Pública y Asociación Gremial | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 17 | 2018-03-21 | 2018-04-05 | 16 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000320 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0593] | 0593 | OBS01 Aud. Externa Anticorrupción 2017: Contexto de la organización | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Fuga Cloro | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 2019-10-02 | 2020-07-06 | 279 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 000756 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0603] | 0603 | Fuga Gas Cloro Padre Hurtado | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000015 - Se sugiere reparación de perfil | 2017-09-01 | 2017-10-24 | 54 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Se sugiere la instalación de guías ajustadas a contenedores nuevos | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000017 - Reparación foco tortuga | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000019 - Reparación de tapa de cámara | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere instalación de contenedor. | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 90 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000297 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0652] | 0652 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD, CURACAVÍ, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - evitar obstrucciones de colectores y uniones domiciliarias | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 367 |  |  |  | Hector Rafael Herrera Castillo | 50000280 - JEFATURA AGUAS SERVIDAS LO PRADO | 000687 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0999] | 0999 | Reincidencia Redes Lo Prado - ago18 | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA NORTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aumento en la elevación de Terminales a 4-5 y 6 y a Padre Hurtado | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 29 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000544 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0746] | 0746 | Desviación Indicador Desempeño Energético PEAP Abril 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - SE REFUERZA EL USO DE EPP Y CUIDADO EN TRABAJOS ELÉCTRICOS | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | Felipe Hernan Rojas Pardo | 50031328 - JEFATURA GESTION PREVENTIVA DE EQUIPOS | 000369 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0920] | 0920 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD CPHS GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Análisis de resultados | 2018-05-02 | 2018-07-30 | 90 | 2018-05-02 | 2018-08-14 | 105 | Pablo Andres Walton Lazo | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 000526 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1006] | 1006 | Satisfacción Neta de Clientes con Requerimientos - ago18 | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Presentar la Evaluación de Desempeño del SGCN Semestre II 2016, a la Alta Dirección. | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 81 | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 8 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1347 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Evaluación de eficacia de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades para el Sistema de Gestión de Energía. | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 33 | 2020-09-14 | 2020-10-21 | 38 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001052 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1682] | 1682 | NCME18 (AI2020/ ISO 50001) Riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bomba de trasvasije de flúor presenta problemas | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001209 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1764] | 1764 | PNC-QUILI-Fluoruro (F-)-9-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Reforzar instrucción que no se debe almorzar en los vehículos | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000501 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1032] | 1032 | DS 594 - Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - • Se sugiere la reparación del cielo falso | 2018-01-18 | 2018-03-19 | 61 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000268 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0635] | 0635 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Solicitar el cumplimiento de párametros (establecidos en el contrato) del contratista de jardinería al administrador de contrato | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir definición de criterios GA030031 Estándar de revisión energética, IDE y línea base | 2018-09-27 | 2018-10-09 | 13 | 2018-09-27 | 2018-12-12 | 77 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000447 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0895] | 0895 | NCME17 (AI2018): Revisión energética, IDE y línea base | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - definir qué información se comunicará a los trabajadores y cómo se comunicarán los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001167 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1751] | 1751 | OM N°43 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Generar un procedimiento de puesta en marcha del sistema de válvulas pinch para evitar este tipo de errores | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 62 | 2020-11-10 | 2020-12-14 | 35 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001067 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1691] | 1691 | Falla sistema aire servicio para válvulas pinch Ptap Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ajuste de dosis | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000755 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1333] | 1333 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - 1- Establecer desde la subgerencia de riesgos una directriz o GT para implementar Seguimiento, medición, análisis y evaluación de GTs (Medición de madures del modelo). ?-Fecha Implementación: Octubre 2021?-Responsable: Subgerencia de RGI. | 2021-02-22 | 2021-10-22 | 243 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 32 | José Andrés Rojas Figueroa | 50004330 - JEFATURA RELACIONES CON LAS ADMINIS. | 001151 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1696] | 1696 | NCME16(AI2020/ ISO 9001-14001): Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Control de las descargas de RILES en PTAS Til-Til | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 366 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000942 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1621] | 1621 | DESVIACIÓN DE IDE Y META PTAS LOCALIDADES | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - incumplimiento normativo | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001006 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1605] | 1605 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se solicitará una reunión a la autoridad para aclarar/aunar criterio de evaluación de cumplimiento de los parámetros de conrol (mensual y acumulado | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | Marcela Etcheberrigaray Pinilla | 50056015 - SUBGERENCIA CALIDAD DE AGUA, RECURSOS Y | 001252 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1714] | 1714 | NCME 15.2 (AI2020 / ISO 9001) Trazabilidad de las mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000011 - Estrategia de cobranza | 2021-08-24 | 2021-12-30 | 129 |  |  |  | Oscar Meza Alegria | 50000470 - JEFATURA RECAUDACION Y COBRANZA | - | 2021 | Objetivos Contención Deuda Total y Volumen de convenios condonados | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - ESCAPE GAS CLORO | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001343 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2105] | 2105 | El día 29 de abril de 2020 se produce fuga de gas cloro en PTAS Talagante. Mientras el operador realizaba maniobra en el sistema, yugo se sale de su posición. | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | [9 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No se encontró evidencia objetiva de que las oportunidades que se han identificado se hayan evaluado, se hayan determinado acciones para ser abordadas y se verifique la eficacia de estas. | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001428 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2170] | 2170 | NCME03(AE2021/ISO 9001) Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - En biofactoría se detecta en proceso tratamiento secundario tapa abierta (cámara sala de bombas) sin delimitación de acceso | 2022-01-10 | 2022-07-11 | 183 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001431 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2182] | 2182 | NCME07(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Matriz de Riesgo en Archer | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 |  |  |  | Jose Francis Vasquez Garcia | 50036877 - JEFATURA DE RIESGO TECNOLOGICO | 001380 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2143] | 2143 | OM18(ISO/IEC 27001)Evaluación de los riesgos de seguridad de la información | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Identificar y evaluar la documentación que sera integrada desde Edam a Aguas Andinas con respecto a ISO 14001 Sistema de Gestion Ambiental. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001481 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - Solicitar analisis de suelo | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 60 |  |  |  | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001501 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2290] | 2290 | PNC FLUOR PTAP PADRE HURTADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Generar procedimiento con vuelta a la normalidad por zona de evacuación - Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - El sistema tiene fluor sal | 2018-01-10 | 2019-03-11 | 426 | 2018-05-01 | 2018-07-16 | 77 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000230 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0160] | 0160 | PNC FLUOR SERV.TIL-TIL-ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se evaluará cuadro de mando actual de RRHH en conjunto con los sitemas de gestion integrado | 2017-10-05 | 2018-05-02 | 210 | 2017-10-17 | 2018-03-30 | 165 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000141 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0268] | 0268 | OBS05 Aud. Externa NCh 3262: Forma para evaluar capacidad de los procesos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Establecer unidad, área o responsables de la gestión de estandarización de calibración de equipos (que centralice la información). | 2020-05-12 | 2020-12-29 | 232 | 2019-06-18 | 2020-07-29 | 408 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000906 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0874] | 0874 | NCME07 (AI2018): Trazabilidad de mediciones (1/2) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000007 - Realizar un diagnóstico de seguridad evaluando las vulnerabilidades y fortalezas en cada una de las plantas, el cual debe ser realizado por personal interno de la compañía. | 2016-02-10 | 2017-02-10 | 367 |  |  |  | Miguel Angel Pavez Pastenes | 50000318 - JEFATURA DE RIESGO DE INFRAESTRUCTURA | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - Modificar Matrices IPER de acuerdo a nueva metodología | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 91 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000168 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0436] | 0436 | NCME09 Aud. Externa 2017: Identificación peligros comportamiento humano | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la reparación del hormigón y la cuneta de vereda | 2017-05-02 | 2017-06-29 | 59 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000017 - Cierre de la cámara y su señalización pintada | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere evaluar el cambio del material de las escaleras y plataformas | 2017-07-03 | 2017-09-05 | 65 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Registrar en el celular de todos los operadores y supervisores el numero #4040 para emergencias. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000406 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0967] | 0967 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Poniente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - replicar medida preventiva (instalar pescante en camara de contacto), en caso de que se repita la condición | 2018-10-30 | 2019-01-30 | 93 | 2018-10-30 | 2019-01-30 | 93 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000634 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1162] | 1162 | Investigación de accidente Patricio Cerda, El Monte AS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO FISICO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Proveedor ThreeMant SpA realizo ilevantamieno de falla | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2 |  |  |  | Julia Areli Gutierrez Campos | 50058982 - Jefatura Ingeniería De Operaciones | 000950 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1607] | 1607 | Caudalimetro Afluente PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - En el Estándar de Revisión Energética , se establece hacer un informe anual | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000723 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1325] | 1325 | OBS12; (AI2019) REVISIÓN ENERGÉTICA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Micro corte en bomba dosificadora de flúor | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001076 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1659] | 1659 | PNC-POMAI-Fluoruro (F-)-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ajustar despacho de acuerdo a las consignas designadas | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000797 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1422] | 1422 | Desviación IDE PEAP San Antonio _Julio 2019 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Modificar listado de personal clave para sistema de gestión de Igualdad y conciliacion, de acuerdo a estandar | 2018-11-21 | 2019-03-22 | 122 | 2020-07-08 | 2020-07-29 | 22 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000582 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1082] | 1082 | NCME02 (AE2018-OHSAS):Competencia, toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Solcitar accesos para liberar documentos | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1 | Victor Sepulveda Araya | 50054827 - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001075 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1753] | 1753 | NC ME N°10 AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar en el documento Preliminar de GA0460085 Metodología Gestión Riesgos y Oportunidades SGE. | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001052 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1682] | 1682 | NCME18 (AI2020/ ISO 50001) Riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - 2. Comunicación de la Nueva Matriz consolidada a los responsables del SG NCh 3262. | 2018-11-20 | 2019-06-27 | 220 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000579 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1098] | 1168 | OM09 (AE2018-NCh 3262): Matriz de requisitos legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar el alcance y glosario del Manual de Gestión Energética, con la finalidad de corregir el hallazgo de No Conformidad. | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000600 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1092] | 1092 | NCME02 (AE2018-50001):Requisitos de la documentación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mejora de Calidad del Servicio | 2019-02-20 | 2020-07-23 | 520 | 2019-02-20 | 2020-07-23 | 520 | Rodrigo Antonio Menanteau Salinas | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000983 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1267] | 1267 | Seguimiento Contrato Atención de Clientes a Distancia | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se aumenta dosis de cloruro ferrico a 2,5 - 3,0 mg/l | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001142 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1776] | 1776 | PNC POR ARSENICO PTAP PADRE HURTADO 03-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - corregir metodolía de funcionamiento automático. | 2018-10-11 | 2018-10-19 | 9 | 2018-10-11 | 2018-10-19 | 9 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000470 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0744] | 0744 | Desviación Indicador Desempeño Energético PTAS Talagante Abril 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Comunicar en procesos de Inducción, la gestión correctiva y la estructura del procedimiento de Denuncias | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 82 | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 12 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000784 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1408] | 1408 | OM11(AI2019): GESTION DE PERSONAS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Planificación de temas a tratar en el CODIR | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 1 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000429 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0898] | 0898 | NCME20 (AI2018): Alta dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - INSTALAR TAPA DE ENCHUFE DE MURO | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 60 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1 | Sergio Alfredo Duran Cortez | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000854 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1476] | 1476 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., OCTUBRE 2019. | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No se identificaron porque son leyes que al no ser de aplicación transversal a nuestro giro empresarial no se evidenciaron | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001139 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1754] | 1754 | NC MN N°11 AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - No se identificaron porque son leyes que al no ser de aplicación transversal a nuestro giro empresarial no se evidenciaron | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 9 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001139 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1754] | 1754 | NC MN N°11 AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - b,c, d) Establecer una periodicidad de una vez al año de la revisión del proceso y plasmarlo en el procedimiento de la GT regulatoria | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001355 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2076] | 2076 | NCME13 (AI2021/NCH3262): IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Identificación de actividad de asbesto en matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales. | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001289 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2071] | 2071 | NCME04 (AI/2021 ISO 14001) Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - La mezcla de agua tratada, superficial y subterránea sin tratar en estanque es deficiente para diluir y dar cumplimiento con los límites internos de arsénico. | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001325 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2073] | 2073 | PNC-AC-COR-SGD-SAN ANTONIO-ARSENICO-20-07-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - Trabajo en conkjunto con productores de aceitunas para reducir cargas que vieten a red domestica | 2022-01-17 | 2022-06-30 | 165 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001407 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2146] | 2146 | PNC PTAS Til til parámetro Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000006 - Se incluirá “Archivo Modelo” en plataforma SGI con características automatizadas con el fin asegurar que todos los documento se carguen desde la misma plataforma y asegurar control métodos para crear y actualizar la información documentada. | 2021-09-28 | 2022-06-30 | 276 | 2021-12-13 | 2022-05-02 | 141 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2053] | 2053 | NCME08 (AI2021 / ISO:9001 - 45001-37001): Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - - Realizar un levantamiento del personal de producción que requiera antiparras exclusivas para usar con lentes ópticos. | 2021-06-02 | 2021-08-02 | 62 | 2021-07-26 | 2021-10-15 | 82 | Eric Ignacio Jeria Martinez | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001377 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2121] | 2121 | ACCIDENTE ALEXIS MADURO, PRODUCCION MAPOCHO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2154 | Derrame en pretil de combustible - BAJOS DE MATTE | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sistema de dosificación de flúor detenido | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001468 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2221] | 2221 | PNC-T TIL-Til Til-Fluoruro (F-)-2-2022-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000002 - Planificar el proceso de integración y actualización de la documentación identificada para la ISO 45001 Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el trabajo., según el modelo SGI 2.0. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001482 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se requiere migración de FLuor Sal a Fluor ácido | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 1 | 2018-05-01 | 2018-07-16 | 77 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000229 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0160] | 0160 | PNC FLUOR SERV.TIL-TIL-ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar análisis de cumplimiento de normativa SISS | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 1 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 1 | Pablo Andres Walton Lazo | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 000091 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0179] | 0179 | Aplicación de formula por discontinuidad de servicio | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Generar capacitaciones para sensibilizar al personal responsable de los sistemas de gestión sobre las acciones a realizar en el sistema SGI. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2019-03-22 | 120 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000603 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1089] | 0860 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 2/8) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS | EXPLOTAR COLECTORES PRIMARIOS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
| Cancelado |  | 000002 - En los Análisis de Impacto al Negocio - BIA de los proceso del alcance del SGCN, se debe generar una hoja adicional en la cual es necesario que se resuman el proceso. | 2017-08-29 | 2017-10-26 | 59 |  |  |  | Pedro Andrés Castro Díaz | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000087 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0297] | 0297 | Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y Análisis del Riesgo (RIA) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - confeccionar pasarela | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000362 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0399] | 0399 | Inspección de CPHS Maipo Febrero 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Desarrollar un plan de Gestión para la Norma ISO 9001, en base a las oportunidades globales identificadas en el mapa de riesgo 2018 (metodología común). | 2018-03-19 | 2018-06-30 | 104 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 306 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000173 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0427] | 0427 | NCME01 Aud. Externa 2017: Definición de oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Emergencia por derrame de Parafina en Río Mapocho | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000282 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0615] | 0615 | Desviación Indicador Mensual Desempeño Energético PEAP Julio 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Instalación de soporte y señalización correspondiente | 2017-11-02 | 2018-01-02 | 62 | 2019-08-05 | 2019-09-02 | 29 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000012 - Se sugiere la reparación de luminaria | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - En el documento de difusión se incluya la fecha del ultimo cambio. | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000722 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1324] | 1324 | OBS11; (AI2019) POLÍTICA ENERGÉTICA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificaciones de flúor debido a bomba cebada | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 1 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001066 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1706] | 1706 | PNC-POMAI-Fluoruro (F-)-8-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mezcla de pozos con PTAP por sobre límite de arsénico | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 1 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001420 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1576] | 1576 | PNC-ACORD-Arsénico total (As)-abr-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1- Planificación de Establecimientos de planes de accion especificos para los recintos evaluados | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000591 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1086] | 1086 | NCME05 (AE2018-OHSAS):Evaluación del cumplimiento legal (1/2) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cumplir consignas operativas para uso eficiente de bombas en PH Lo Gallo | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 2019-06-24 | 2019-09-30 | 99 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000796 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1245] | 1245 | Desviación del IDE PEAP Padre Hurtado Lo Gallo_Primer Trimestre 2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Aire en sistema de dosificaciones por recarga reciente de producto en el sector impide correcta dosificación en los sistemas | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001361 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1765] | 1765 | PNC-GRSAN-Fluoruro (F-)-9-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - 1- Solicitud de regularización en la plataforma los servicios que entregan estas empresas contratistas (Provider Latin America Ltda, Cobra y MCB) | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000597 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1081] | 1081 | NCME01 (AE2018OHSAS): Identificación de peligro y evaluación del riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Actualizar las versiones indicadas en el formulario para el tratamiento de las ocurrencias en plataforma SGI, respecto a las normas ahí mencionadas (Ej. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000889 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0870] | 0870 | NCME04 (AI2018): Acciones correctivas y/o Acciones Preventivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Realizar seguimiento y control de Planificación de Ejercicios de GAR | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 16 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000605 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1079] | 1079 | NCME05 (AE2018-9001/14001):Respuesta ante emergencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitación sobre sistemas de gas cloro | 2020-08-07 | 2021-08-02 | 361 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001016 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1645] | 1645 | Investigación de accidente PTAS Talagante 19-10-2020 (CPHS Localidades) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reunirse con consultores para identificar cuerpos normativos omitidos en la matriz | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001379 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Revisión de Autorización Sanitaria obtenida en Seremi de Salud. | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001289 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2071] | 2071 | NCME04 (AI/2021 ISO 14001) Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Fallas recurrentes del equipo de gas cloro | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 1 | 2018-01-30 | 2018-12-27 | 332 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000412 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0057] | 0057 | PNC CLORO SERVICIO QUILICURA ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Demora en detectar falla en vaso de descebado | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000305 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0060] | 0060 | PNC FLUOR SERV.EL MONTE-EL PAICO ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar los descriptores de cargo para todas las personas que están relacionadas a la norma | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 214 | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 12 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000523 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0275] | 0275 | OM06 Aud. Externa NCh 3262: Acotar competencia técnica al sistema (descriptor) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Aumento de presión en la red | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 |  |  |  | Angel Ignacio Carrasco Valenzuela | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000621 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0816] | 0816 | Variación en el indicador de Roturas no Provocadas con y sin corte cada 100 km. 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000017 - Instalación de rejilla en desagüe | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2019-06-03 | 2019-09-02 | 92 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere reparar filtración de agua, a fin de evitar pérdidas | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2019-10-02 | 2019-10-17 | 16 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000012 - Se sugiere la instalación de protecciones para los ventiladores | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - REALIZAR DESMALEZAMIENTO DEL LUGAR | 2017-09-04 | 2017-11-03 | 61 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000224 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0563] | 0563 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Dar aviso sobre el término del simulacro, dando gracias tanto al personal como a los clientes que participaron en él. | 2018-08-14 | 2018-12-31 | 140 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar Manual de la Revisión por la Dirección. Especificar que los temas que se tratan serán a través de Actas y Presentaciones. | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000767 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1273] | 1273 | NCME14(AI2019):GESTION DE IGUALDAD DE GENERO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Realizar simulacros en los diferentes recintos | 2020-05-12 | 2020-09-30 | 142 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000905 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1302] | 1302 | NCME21 (AI2019): SIMULACROS DE EMERGENCIA (GAR) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Confección de pretil de contención que permita contener posibles derrames en grupo generador | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 92 | 2020-12-09 | 2021-02-17 | 71 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001040 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1677] | 1677 | Derrame Combustible PTAP La Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - 2- Generar Ciclo de capacitación para modulo de Hallazgos y evaluar ciclos de re-instrucción para la aplicación eficaz de metodología de Analisis de Causas ( GT Seguridad y Ambiente). | 2020-10-19 | 2021-07-19 | 274 | 2020-12-15 | 2021-02-18 | 66 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001149 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1694] | 1694 | NCMA05(AI2020/ISO14001-45001): Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Reforzar a todas las personas (incluidas en el alcance del sistema de gestión) que existe una casilla para realizar consultas y sugerencias al email que aparece en el manual de energía | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 5 | 2019-03-04 | 2019-10-04 | 215 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000678 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0903] | 0903 | OBS05 (AI2018): Canales de Comunicación SGE | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMUNICACIONES | GESTION TRANSVERSAL COMUNICACIONES INTERNAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar en minisitio de compliance un link para sugerencias | 2019-02-04 | 2019-05-31 | 117 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000646 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1177] | 1177 | OM02 (AE2018-37001): Minisitio Compliance | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Para un próximo simulacro, realizar la ruta completa de lectura correspondiente en papel. | 2020-09-21 | 2020-11-09 | 50 | 2020-09-21 | 2021-02-11 | 144 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000821 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1459] | 1459 | Simulacro PCN Ciclo Comercial 2018 | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar en los PCN el flujo comunicacional por recurso crítico | 2020-07-15 | 2020-11-30 | 139 | 2020-07-15 | 2020-11-30 | 139 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000961 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1507] | 1507 | OM03(AE2019/22301):PCN_FLUJO-DE-COMUNICACIONES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar licitacion para tener proveedor para las mantenciones de equipos detectores de gases. | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 213 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001485 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1742] | 1742 | NCM N°15 AI2020 (seguridad y salud ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Consultar a SEREMI Salud sobre el otorgamiento de permisos. | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000507 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1038] | 1038 | DS 735 - Reglamento de los Servicios de Agua Destinados al Consumo Humano | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - - Crear Carpeta en ISO Sistem para almacenar información de Protocolos - Validar documentos formales para ser presentados. | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 93 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000715 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1374] | 1374 | ObsN°7(AI2019):Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - aumento en CRL mayo a 0,6 mg/L | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000780 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1223] | 1223 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ajustes en consignas | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000798 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1447] | 1447 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se sugiere instalación de rejilla de fibra de vidrio FRP. | 2018-02-27 | 2018-05-28 | 91 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000291 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0646] | 0646 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, TIL TIL, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sospecha en error de medición, se solicita análisis en laboratorio interno | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 1 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001382 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1609] | 1609 | PNC-ALAMPA-Fluoruro (F-)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Definir un encargado dentro de la subgerencia para que realice la planificación del cambio cuando exista gran volumen de trabajo o contingencias dentro de la misma. | 2021-05-03 | 2021-08-09 | 99 | 2021-06-14 | 2022-05-03 | 324 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001265 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1899] | 1899 | NC N°6; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar encuesta y tabular resultados para generar plan de accion | 2019-10-14 | 2020-04-14 | 184 | 2019-10-14 | 2019-11-05 | 23 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000789 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1386] | 1386 | NCmeN°13(AI.2019)Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Dejar de manera explicita en el documento, la estructura del SGE que incorpora la estructura organizacional que determina las responsabilidades de la alta dirección y su representante. | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000721 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1323] | 1323 | OBS09; (AI2019) ALTA DIRECCIÓN SGE | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Seguimiento del indicador | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 48 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001086 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1810] | 1810 | Desviación IDE (kWh/m3) 2020 Producción | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2161 | Derrame de petróleo - QUILIN 1 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Si falla equipo crítico y en 1 mes mantenimiento no resuelve, verlo directamente con contratista | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | Eric Ignacio Jeria Martinez | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001272 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2028] | 2028 | Derrame cloruro férrico PTAP San Enrique 26-06-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Rotura en punto de inyección de flúor | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001253 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2012] | 2012 | PNC-EMEPA-Fluoruro-5/2021-(#4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Falta válvula antirretorno | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 88 | 2022-01-03 | 2022-03-25 | 82 | Eric Ignacio Jeria Martinez | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001397 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2132] | 2132 | Rebase de ácido fluorsilícico - PTAP El Arrayán | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Informe de configuración para vistas en terreno | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1 | Jose Francis Vasquez Garcia | 50036877 - JEFATURA DE RIESGO TECNOLOGICO | 001327 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2106] | 2106 | OM09(ISO/IEC 27001): Áreas Seguras | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000003 - Difundir y comunicar sobre la actualización e incorporación de nuevos documentos del Sistema de Gestión de Calidad para la ISO 9001. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Juan Alberto Gallardo Montenegro | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001484 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Reforzar la información a líderes de evacuación respecto a qué hacer ante un incidente - Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se incluye el sistema de dosificación de flúor de Quilicura en el plan de reposición de activos de Mantenimiento | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000620 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0022] | 0022 | PNC FLUOR SERV.QUILICURA MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Considerar fechas emblematicas de igualdad de género en el plan comunicacional 2017 | 2017-02-14 | 2017-04-25 | 71 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 1 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000035 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0048] | 0048 | OM08: Comunicación Interna | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Inspeccionar pretiles de contención de estanques de insumos quimicos | 2017-08-14 | 2017-08-31 | 18 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 121 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 000084 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0295] | 0295 | Filtración Flúor Acido Padre Hurtado | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar reunión con todos los involucrados responsables del simulacro. Generar planificación y seguimiento de los pasos a seguir para realizar el simulacro. | 2018-02-23 | 2018-04-05 | 42 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000272 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0466] | 0466 | OBS19 Aud. Externa 2017: Planes de Continuidad del negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Disponer de vía peatonal que permita acceso al lugar, para realizar medición | 2017-05-02 | 2017-06-23 | 53 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Se sugiere instalación de protecciones, para ventilador | 2017-08-01 | 2017-09-26 | 57 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - no existen planes de acción para ser ejecutados | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 1 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000225 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0564] | 0564 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Se sugiere la revisión y mantención del tecle y cambio de la cadena por una de acero inoxidable | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Corregir indicador con otras variables técnicas de la planta | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000493 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0720] | 0720 | Caudales Erróneos Abril 2017 PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitar al personal en relación a la GAR Integrada y sensibilizar sobre su participación en simulacro - Ejercicio GAR Integrada Zona Recolección (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-04-06 | 2020-07-27 | 113 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000043 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0156] | 0971 | Ejercicio GAR Integrada Recolección 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - el parámetro de arsénico de la salida de las PTAP no es suficiente para lograr una dilusión adecuada. | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000929 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1590] | 1590 | PNC-AC-COR-SGT-EST. SAN ANTONIO-ARSENIC-17-12-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Verificar el correcto funcionamiento de todos los altoparlantes del edificio. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en la mezcla de agua de planta de remoción de arsénico | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001284 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1703] | 1703 | PNC-QUILI-Arsénico total (As)-8-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Una vez aprobado, será publicado en la intranet de la empresa | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 2019-01-21 | 2019-06-18 | 149 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000575 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1097] | 1097 | NCME03 (AE2018-3262):Requisitos Operacionales Acoso Sexual y laboral | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar la planificación de Sistema de Gestión de ISO 45001 en EDAM | 2019-12-02 | 2020-05-01 | 152 | 2020-01-06 | 2020-06-22 | 169 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000859 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1479] | 1479 | NCME03 (AE2019-ISO45001): Implementación de Norma | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar, precisar y detallar las acciones correspondiente a VIF | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000963 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1518] | 1518 | OM04 (AE2019/ NCH 3262): Igualdad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Derrame de Permanganato | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 59 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001126 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1815] | 1815 | Derrame de Permanganato en Planta Predecantadores | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | CAPTACION DE AGUA CRUDA | CAPTACIONES SUPERFICIALES | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - NO UTILIZA SU ANTIPARRA, DEBIDO A QUE NO POSEE LA CORRESPONDIENTE PARA EL INSERTO | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2018-08-01 | 2018-08-21 | 21 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000387 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0942] | 0942 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, CAMIÓN GKVK-43 EN CERRO NAVIA. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitar al contratista insertar los requisitos legales de la NC en la matriz de Identificación. | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000728 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1292] | 1292 | NCMA02(AI2019):REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - falla de material, lavamanos de baño de damas | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 1 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 1 | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000439 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0980] | 0980 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PINTOR CICARELLLI 291, AGOSTO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Elaborar planos con señalizaciones necesarias. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000402 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0963] | 0963 | Ejercicio GAR Integrada Lira - Pintor Cicarelli 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Verificar la estrategia en caso de indisponibilidad del CCOP (llamar al CCOD) | 2018-10-16 | 2019-10-30 | 380 | 2018-10-16 | 2019-10-30 | 380 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000815 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1457] | 1457 | Ejercicio PCN Complejo las Vizcachas 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - - Se realizará corrección a IPER - Revisión de muestra auditada, comunicación a las personas responsables y corrección de incongruencias | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 1 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000711 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1279] | 1279 | NCME(AI2019):Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se detecta aire en sistema de dosificación, lo que provocó subdosificaciones | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001061 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1629] | 1629 | PNC-SJDMA-Fluoruro (F-)-6-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en equipo por rotura de copla de inyección de lanza de flúor | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000980 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1569] | 1569 | PNC-CHICU-Fluoruro (F-)-mar-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Informar a los responsables del SG NCh 3262, del reporte con el detalle de los capacitaciones y el tipo de actividad que acceden por género y así equilibrar el pos desarrollo. Plazo: semestralmente | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001131 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1798] | 1798 | OBS03 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Gestión con contratista especializado en manejo de sustancias peligrosas el vaciado final y la limpieza completa del pretil N°3 de la sala de almacenamiento de HCl | 2021-07-08 | 2021-07-12 | 5 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | 5 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001270 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2017] | 2017 | Derrame contenido de ácido clorhídrico en Planta San Antonio el día 02-07-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - a.- De forma general, sería conveniente implementar una ponderación en los indicadores que permiten dar seguimiento a los objetivos, esto con el fin de definir su peso en función de su relevancia. | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 |  |  |  | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001335 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2056] | 2056 | OM06(AI2021/ISO 9001-14001-45001-22301): Objetivos y planificación para lograrlos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Si bien se generan oportunidades de mejora en los procesos, las mismas no se encuentran identificadas en la Matriz en Archer | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 64 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001449 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2235] | 2235 | OBS(AI2021/Riesgo)Acciones para abordar riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - Revisar y evaluar estado de los hallazgos asociados a ISO 55001 Sistema de Gestión Activos y gestionar la implementación y cierre. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Leandro Andres Canales Banda | 50059002 - Jefatura De Ingenieria Y Planificación D | 001483 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Gestión de Rol de Guardia para emergencias en recintos de producción. | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 107 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000057 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0182] | 0182 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Producción Mapocho (2016) (traspasado antigua plataforma) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - En los Análisis de Impacto al Negocio - BIA de los proceso del alcance del SGCN, se debe generar una hoja adicional en la cual es necesario que se resuman el proceso. | 2017-08-29 | 2017-10-26 | 59 | 2017-08-29 | 2017-10-26 | 59 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000190 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0212] | 0212 | OBS11 Aud. Interna 2017: An¿lisis de impacto en negocio y an¿lisis de riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Regularización de disponibilidad en superficie de cancha de secado y acopio de lodos en KDM | 2016-11-30 | 2018-03-01 | 457 | 2016-12-05 | 2018-01-19 | 411 | Melina Jose Ibañez Elizalde | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000027 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0008] | 0008 | Seguimiento a Auditoria Amb Indep (AAI) Nº 51 Farfana (Jun-Ago 16) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION AMBIENTAL | SEGUIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en la dosificación | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000212 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0033] | 0033 | PNC FLUOR SERV.GRAN SANTIAGO-S2- FEBRERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Proyecto de atención de Requerimientos | 2018-01-22 | 2018-04-30 | 99 |  |  |  | Jose Vargas Osorio | 50000387 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. SUR | 000143 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0255] | 0255 | Indicador Cumplimiento plazos de atención requerimientos redes (AP y AS normal y urgente) TSur | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA SUR | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Cambio de rotulado envases de trasvasije | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0431] | 0431 | NCME04 Aud. Externa 2017: Trazabilidad de mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000006 - Difundir y comunicar las nuevas matrices IPER | 2018-05-31 | 2018-10-02 | 125 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000168 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0436] | 0436 | NCME09 Aud. Externa 2017: Identificación peligros comportamiento humano | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar capacitaciones para enseñar las mejorias del sistema | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 364 | 2019-11-05 | 2020-05-01 | 179 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000335 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0449] | 0449 | OBS01 Aud. Externa 2017: Capacitaciones Plataforma SGI | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Cambio de señalética de zona de seguridad | 2018-01-04 | 2018-03-05 | 61 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000261 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0626] | 0626 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS TIL TIL, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Reparación del foco y la instalación de señalética | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - MODIFICAR INTERIOR DE SALA, PARA PODER TRABAJAR CON MUESTRA TOMADA, SIN UTILIZAR EL ESCRITORIO COMO MESÓN | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000232 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0568] | 0568 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD VALDIVIA DE PAINE MES JUN/ JUL/ AGO/ NOV/ | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Se sugiere realizar el retiro de contenedor de hipoclorito | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0556] | 0556 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ OCT/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Se sugiere la instalación de gabinete cerrado, para evitar ingreso de vectores y evaluar condiciones de los trajes de agua | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - incumplimiento Normativo | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001080 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1529] | 1529 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar un Informe de auditoría interna: Trabajo especial sistemas SGI - Centro Documental . | 2020-01-02 | 2021-01-01 | 366 | 2020-05-04 | 2020-07-30 | 88 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000991 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1349] | 1697 | OBS08(AI2020/ ISO 9001-14001-45001): Control de la Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - • Se sugiere realizar la reparación del control de acceso del área de baños y vestidores | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 92 | 2018-07-13 | 2018-08-09 | 28 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000346 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0738] | 0738 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, LIRA, ABRIL 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - falta de un camino hacia grupo generador | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000460 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1026] | 1026 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., SEPTIEMBRE 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Documentar y dejar de forma explicita las causas que pueden provocar cambios en el sistema y la forma en que se le realizará el seguimiento | 2018-11-29 | 2019-01-03 | 36 | 2018-11-29 | 2019-01-03 | 36 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000606 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1075] | 1075 | NCME02 (AE2018-9001/14001):No conformidades y acciones correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Solicitar cotización para monitoreos de ruido | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Comunicación documentos GA0460085 Metodología Gestión Riesgos y Oportunidades SGE y Matriz a contratista | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 33 | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 31 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001052 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1682] | 1682 | NCME18 (AI2020/ ISO 50001) Riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - operador no utiliza antiparras para realizar actividades | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000437 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0978] | 0978 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN AVANZADA DE RECOLECCIÓN, AGOSTO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - - Revisar incumplimientos y validar información por planta. - Centralizar información. - Regularizar incumplimientos. | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 | 2018-09-14 | 2018-11-09 | 57 | Valeria Alejandra San Cristobal Duran | 50031329 - JEFATURA DE GESTION Y COORD. DE SERVICIO | 000509 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1037] | 1037 | DS 138 - Obligación de Declarar Emisiones | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Catastrar empresas contratista que realizan este tipo de servicio en la compañia | 2018-11-23 | 2019-02-28 | 98 | 2019-11-18 | 2020-11-16 | 365 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000607 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1087] | 1087 | NCME05 (AE2018-OHSAS):Evaluación del cumplimiento legal (2/2) | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitación protocolo PNC | 2020-08-06 | 2020-08-28 | 23 | 2020-07-01 | 2020-08-03 | 34 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001010 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1530] | 1530 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - La informacion se encuentra centralizada a traves de la plataforma documental para empresas contratistas. Se consulto en el sitio y no en el corporativo | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000532 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0854] | 0854 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 7/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se presentó a la Seremi del Medio Ambiente Carta N° 014432 06.08.2019, indicando las alternativas de PCE que podrán ser implementadas en caso de superar las 10 ton/año de MP10 | 2019-08-06 | 2020-07-08 | 338 | 2019-08-06 | 2020-07-08 | 338 | Francisco Antonio Chavez Guzman | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001278 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1067] | 1067 | AAI N°21_NC01_BIOFACTORIA MAPOCHO TREBAL | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | SEGUIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir las temáticas necesarias en el Plan Comunicacional 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | Rodrigo Caviedes Barahona | 50057977 - JEFATURA COMUNICACIONES INTERNAS Y EVENT | 000677 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1164] | 1164 | OM05(AE2018-NCh 3262): Plan de comunicaciones y Sensibilización del SGIC | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - TAPA DE CÁMARA FRACTURADA | 2018-12-13 | 2019-03-13 | 91 | 2018-12-13 | 2019-03-13 | 91 | Sergio Alfredo Duran Cortez | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000651 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1197] | 1197 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD C.G.I.B MES DE DICIEMBRE 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir difusión en Plan Comunicacional 2020 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000776 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1297] | 1297 | OM01(AI2019): GESTION DE IGUALDAD DE GENERO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Presentar la Evaluación de Desempeño del SGCN Semestre II 2016, a la Alta Dirección. | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 81 | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 8 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1531 | PNC Sequedad de lodo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se debe incorporar en el documento explicitamente la interacción con el area de procesos y las etapas de modificados y renovados.. | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | 2020-09-14 | 2020-10-20 | 37 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001048 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1685] | 1685 | NCME21 (AI2020/ ISO 50001) Diseño | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Definición de criterios a través de mesa de trabajo con las GT. | 2019-10-15 | 2019-12-17 | 64 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000762 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1300] | 1300 | OBS05(AI2019): REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Implementación de despacho eficiente en tratamiento biológico | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 152 | 2019-06-03 | 2019-10-31 | 151 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000740 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1423] | 1423 | Desviación IDE Primer Semestre 2019 PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Cambio de parrillas de aireación | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 91 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000942 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1621] | 1621 | DESVIACIÓN DE IDE Y META PTAS LOCALIDADES | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar registro de remarcadores Sala 10 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 29 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000999 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1639] | 1639 | Desviación Primer Semestre 2020 PEAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Indicar en Estándar de Revisión Energética la definición de cambio importante y agregar frecuencia. | 2020-09-14 | 2020-10-23 | 40 | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 30 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001055 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1686] | 1686 | OBS04 (AI2020/ ISO 50001) Revisión Energética | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Suspender la aireación extendida en modo manual | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 10 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 10 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1779] | 1779 | Activación de protección del breaker principal de la PTAS Melipilla generó que el recinto quedara sin energía eléctrica | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - % menor a 25% | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 1 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001323 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2095] | 2095 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Matriz actualizada con el Grupo total | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001364 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2084] | 2084 | OM52 (AI202/NCH3262): REQUISITOS OPERACIONALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falló el skid de dosificación de flúor en Lo Blanco | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000306 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0050] | 0050 | PNC FLUOR SERV.GRAN SANTIAGO-S49- ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se requiere un pozo nuevo para asegurar calidad en mezcla | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000311 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0054] | 0054 | PNC-AA-GS-FLORENCIA - NITRATO-15-03-2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Las líneas de alimentación serán medidas y se exigirá comprobación de la ausencia de energía eléctrica independientemente de que el disyuntor del tablero de alimentación éste abajo. | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 18 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000036 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0046] | 0046 | Incidente Ctta Xylem Pozo 3 Calera de Tango | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS | GESTION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLECTORES AS | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Verificar con mantenimiento el plan de mejoras de los recintos, para evaluar el estado de cumplimiento del ds 43/2016 | 2017-09-27 | 2018-01-24 | 120 | 2017-09-27 | 2017-12-04 | 69 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000123 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0234] | 0234 | NCME08 Aud. Interna 2017: Pretil de contención | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir cargos expuestos en Matriz de Riesgos y crear un listado de roles y responsabilidades | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 16 | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 16 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000133 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0371] | 0371 | NCME01 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Evaluación de riesgos de soborno | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - • ordenar y despejar el área, para el libre tránsito, al interior de bodega. | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 93 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000358 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0810] | 0810 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD BODEGA, PINTOR CICARELLI, MES DE JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Estandarizar la gestión de antecedentes de los auditores | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 31 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 31 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000450 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0883] | 0883 | NCME09 (AI2018): Auditoría Interna | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Identificar estanques, líneas dosificación , sentidos de flujo, válvulas y bombas del sistema, puntos de descarga y dosificación | 2017-10-06 | 2018-05-24 | 231 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000239 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0407] | 0407 | Perdida de Hipoclorito Desinfección PTAS EL MONTE | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Despacho irregular de Pozos Florencia | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | 2018-10-22 | 2018-12-27 | 67 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000520 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0841] | 0841 | PNC-AA-GS-FLORENCIA - NITRATO-20-06-2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE NITRATO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Se sugiere evaluar el cambio de plataforma | 2017-08-01 | 2017-09-27 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Se sugiere la reparación de reja perimetral | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Seria pertinente que en el estándar de infraestructura de centros comerciales nuevos, se establezca un estándar de seguridad para la zona infantil, principalmente en el cuidado de los contactos eléctricos | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001158 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1131] | 1131 | OM01 (AE2018-18001): Estándar de seguridad zona infantil en centros comerciales | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Planificacion de cambio en la plataforma SGI, en el modulo Hallazgo por medio de migración realizada por proveedor TI. | 2020-10-19 | 2021-02-19 | 124 | 2020-10-19 | 2021-02-19 | 124 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001149 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1694] | 1694 | NCMA05(AI2020/ISO14001-45001): Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Lavado de Planta | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | Jose Javier Salazar Severeyn | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001063 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1724] | 1724 | Presencia de Espuma Predecantadores | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar Estándar de Revisión Energética para agregar criterios y rangos de evaluación de objetivos. | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000593 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1094] | 1094 | NCME04 (AE2018-50001):Seguimiento, medición y análisis | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Comunicar sobre Partes Interesas | 2018-08-29 | 2018-12-28 | 122 | 2019-11-05 | 2020-05-01 | 179 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000422 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0910] | 0910 | OM06 (AI2018): Partes Interesadas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar reunión de directrices de la NCh 3262 con nueva jefatura del área y el equipo de prevención de riesgos | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001133 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1800] | 1800 | OBS07 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la instalación correcta de la señalética. | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 90 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000294 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0649] | 0649 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, EL MONTE, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - • Gestionar retiro de escombros y basura | 2018-07-13 | 2018-09-13 | 63 | 2018-11-14 | 2018-12-03 | 20 | Carlos Gacitua Franzott | 50049950 - JEFATURA DE RECINTOS Y REPOSICION | 000379 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0935] | 0935 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - realizar Mantenimiento de bombas | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 1 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 000602 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0872] | 0872 | NCME06 (AI2018): Planificación y control operacional | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Considerar la posibilidad de adquirir equipo radial y megáfonos para mejorar las comunicaciones en caso de un evento real. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000402 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0963] | 0963 | Ejercicio GAR Integrada Lira - Pintor Cicarelli 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cotización con consultoría para acciones de focus | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | Josefina Sazo Cooper | 50057633 - DIRECCION DE PERSONAS, ORGANIZACION, CUL | 000788 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1392] | 1392 | OBS03(AI2019): GESTION DE PERSONAS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Se debe instruri a personal operativo para que dé aviso siempre que se necesite reponer HDS. | 2019-12-06 | 2020-03-31 | 117 | 2019-10-14 | 2021-02-23 | 499 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se detectó sub dosificación de flúor provocada por filtraciones en punto de inyección debido a falla de material | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1625] | 1625 | PNC-BPLMA-Fluoruro (F-)-6-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Aumentar la recirculación en biofiltros | 2020-08-10 | 2020-12-28 | 141 | 2020-08-10 | 2020-12-28 | 141 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001104 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1675] | 1675 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea de dosificación | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001402 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1866] | 1866 | PNC-ACORD-Fluoruro (F-)-1-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - incorporar en plan de Expertos revisiones de los letreros de seguridad de los recintos | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 22 | 2019-12-23 | 2020-09-21 | 274 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001025 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1668] | 1668 | NCmenor (AE2019) ISO 45001 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | Capa01 - Capacitación Ejecutivos PCE | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | Misuri Paola Orellana Jofre | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | - | 1346 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - En el complejo Las Vizcachas, en el edificio de preparación primaria (polímeros), no se pudo evidenciar que el montacarga esté certificado y no se evidencia gestión al respecto, incumpliendo con la ley 20296 y el DS 37. | 2021-10-04 | 2022-02-28 | 148 | 2021-11-02 | 2021-11-30 | 29 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001369 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - De acuerdo con art. 16 del D.S. N°54, los CPHS se reunirán en forma ordinaria, una vez al mes. De acuerdo con las actas, el Comité Paritario Central se reúne mes por medio: | 2021-11-19 | 2022-02-28 | 102 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001370 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falta Gestión y orden de vacunas en la subgerencia de recolección | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001373 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Considerar las actualizaciones de las respectivas normas como una formación mandatoria al responsable de cada Sistema de Gestión | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 31 | Nicolas Felipe Meza Espinoza | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001351 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2108] | 2108 | NCME06 (AI2021/FORMACION): COMPETENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacidad de planta de tratamiento Pomaire al límite | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001425 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2175] | 2175 | PNC-POMAI-Nitrato (NO3)-12/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sistema de fluoración con aire | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001467 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2205] | 2205 | PNC-TALAG-Talagante-Fluoruro (F-)-1-2022-(#4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Generar instancias de participación entre empresa better, área que lleva los requisitos legales y personal implicado de las distintos ámbitos | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 28 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000029 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0020] | 0020 | NCMA 01: Requisitos Legales NCh 3262 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en dosificación por equipos obsoletos | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000308 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0056] | 0056 | PNC FLUOR SERV.SANTA MARIA MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Informar a Ecoser que contenedor no puede volver a ingresar a las plantas hasta que sea reparado. | 2017-02-13 | 2017-03-04 | 20 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000028 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0016] | 0016 | Reporte incidencia PTAS El Monte | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - reparar sistema desague | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000364 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0402] | 0402 | Inspección CPHS Maipo Mayo 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000005 - Realizar inspeccion a las bodegas de Lira y establecer los elementos permitos a almacenar y como almacenar | 2017-11-06 | 2018-01-19 | 75 |  |  |  | Jose Manuel Salinas Peñaloza | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000180 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0438] | 0438 | NCME11 Aud. Externa 2017 1 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisar los parámetros de gestión de deuda | 2017-05-02 | 2017-12-19 | 232 | 2017-10-31 | 2018-01-04 | 66 | Oscar Meza Alegria | 50000470 - JEFATURA RECAUDACION Y COBRANZA | 000162 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0256] | 0256 | Indicador Deuda Total | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA | RECAUDACION Y COBRANZA | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
| Cancelado |  | 000001 - Falta información en algunos cargos que tengan relación con Calidad y medio Ambiente | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1 |  |  |  | Jose Luis Astorga Burgos | 62000018 - Gerencia De Personas | 000536 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0458] | 0458 | OBS11 Aud. Externa 2017: Sistemas de Gestión en Descriptores De cargo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere la instalación de protecciones en el lugar indicado | 2017-06-05 | 2017-08-04 | 61 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere cambio de ampolletas en luminarias./ instalación de cortinas o puertas en duchas./ Instalación de cabezales de ducha y reparación de las mismas. | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000199 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0541] | 0541 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD C.G.I.B, RUTAL MES JUN /AGO /OCT /NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Reforzar Pretil de Hipoclorito | 2018-01-04 | 2018-03-05 | 61 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000266 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0632] | 0632 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS LOS TRAPENSES, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere instalación de llave | 2018-01-23 | 2018-03-23 | 60 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000265 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0630] | 0630 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS CURACAVÍ. ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Renovación de caja de tablero eléctrico | 2017-10-02 | 2017-12-04 | 64 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere reparación de ducha de camarín. | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 90 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000297 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0652] | 0652 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD, CURACAVÍ, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Contratación de nueva asesoría para identificar normas y evaluar cumplimiento de requisitos legales | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000914 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1540] | 1540 | OM07 (AE2019/NCh3262) MANTENER ACTUALIZADA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Medición de la Energía total en recinto San Antonio | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | Cristian Alejandro Evans Quezada | 50058983 - Jefatura De Programación | 000683 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1254] | 1254 | Error en información de Consumo de Energía en Recinto San Antonio 2019 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se sugiere volver a pavimentar e instalación de guías con la finalidad que ruedas de contendor no rompan la base. | 2018-02-20 | 2018-05-21 | 91 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000292 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0647] | 0647 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SAN JOSÉ DE MAIPO, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar simulacros en conjunto con las áres de Continuidad, seguridad y medio ambiente | 2020-08-05 | 2020-08-28 | 24 | 2020-10-15 | 2021-03-01 | 138 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001004 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1641] | 1641 | Ejecución Simulacros de GAR (Guías de Acción Rápida) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Implementar Plan de Monitoreo de Ruido D.S. 38/2011 | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 | 2018-08-07 | 2018-11-29 | 115 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000506 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1034] | 1034 | DS 38 - Ruido | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Solicitar al subcontratista la calibracion y mantención del equipo medidor de gases | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000589 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1085] | 1085 | NCME04 (AE2018-OHSAS):Medición y seguimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Modificación de respuesta en sistema | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 12 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 12 | Sebastian Alejandro San Jorge Nielsen | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000855 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1261] | 1261 | Oficina Virtual, refacturaciones | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Crear Cronograma por Protocolos | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 1 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000716 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1374] | 1374 | ObsN°7(AI2019):Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Incluir en Matriz apartado de usabilidad | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001137 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1796] | 1796 | NCMe09 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Validar con la autoridad si acepta el Sistema de Puesta a Tierra de Copec. | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000505 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1036] | 1036 | DS 160 - Reglamento de Seguridad de Combustibles Líquidos | [14 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - - Revisar incumplimientos y validar información por planta. - Centralizar información. - Regularizar incumplimientos. | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 | Valeria Alejandra San Cristobal Duran | 50031329 - JEFATURA DE GESTION Y COORD. DE SERVICIO | 000511 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1040] | 1040 | Res. 15027 - Declaración de emisiones para fuentes estacionarías de la Región Metropolitana | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar reuniones bimensuales durante el periodo de desarrollo del proyecto, para verificar eficacia de la planificación de los ejercicios GAR. | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 16 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000605 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1079] | 1079 | NCME05 (AE2018-9001/14001):Respuesta ante emergencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - instruir a los trabajadores de la importancia de obedecer la señalización existente en los recintos operativos. mediante capacitaciones, charlas de 5 minutos. | 2019-12-06 | 2020-03-31 | 117 | 2019-11-18 | 2020-05-18 | 183 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Levantar planes de accion en caso de no cumplir con la verificación de la eficacia de los 18 proyectos | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 61 | 2021-08-25 | 2022-02-01 | 161 | Claudio Javier Macuada Silva | 50053780 - JEFATURA DE PMO Y CONTROL DE INVERSIONES | 001421 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1903] | 1903 | NCME10 (AE2020/ISO 9001):Gestión de Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Aumento de frecuencia de muestreo de anam de mensual a semanal | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | Jose Francisco Aburto Jara | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 001143 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1777] | 1777 | PNC POR ARSENICO EN PTAP FLORIDA 04-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Pandemia causa cambio en comportamiento de pago de clientes | 2020-07-27 | 2021-12-30 | 522 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 150 | Lilian Veronica Marticorena Oyarzún | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 000988 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1632] | 1632 | Indicador Deuda Total | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA | RECAUDACION Y COBRANZA | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Plan de suscripción de despacho electrónico | 2021-10-28 | 2022-03-30 | 154 |  |  |  | Mauricio Garces Valladares | 50000469 - JEFATURA FACTURACION | 001405 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2022] | 2022 | Objetivo Despacho electrónico | GESTION COMERCIAL | FACTURACION |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Cofección del plan de emergencia del recinto Santa Olga. | 2021-10-13 | 2021-12-07 | 56 | 2021-10-19 | 2021-12-07 | 50 | Daniel Alexander Ureta Gutierrez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001316 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2100] | 2100 | NCMA 01 (AI2021: ISO 45001): MTTO Santa Olga | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Desarrollar un instructivo simplificado de Estimación de Ahorros y Definición de Metas para estandarizar el proceso de cálculo de ahorros y determinación metas. | 2017-08-01 | 2017-10-18 | 79 | 2018-03-01 | 2018-04-16 | 47 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000069 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0224] | 0224 | OBS17 Aud. interna 2017: Metas energeticas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - En los Análisis de Impacto al Negocio - BIA de los proceso del alcance del SGCN, se debe generar una hoja adicional en la cual es necesario que se resuman el proceso. | 2017-08-29 | 2017-10-26 | 59 | 2017-08-29 | 2018-01-01 | 126 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000190 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0212] | 0212 | OBS11 Aud. Interna 2017: An¿lisis de impacto en negocio y an¿lisis de riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Acción Planificada, se realiza una vez definidos lo objetivos estartegicos de la empresa | 2017-02-01 | 2017-06-29 | 149 | 2016-11-22 | 2017-05-24 | 184 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000070 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0018] | 0018 | Desviación de cumplimiento de 2 objetivos establecidos en programa Gestión 2016 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Lo Valledor no cuenta con dosificación de flúor | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000628 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0061] | 0061 | PNC FLUOR SERV.GRAN SANTIAGO-S30-ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
| Cancelado |  | 000001 - Se solicita a mantenimeinto revisión de linea y eliminar esta filtración | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 1 |  |  |  | Luis Hernandez Collao | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 000074 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0019] | 0019 | Reporte Incidente Ambiental Toma independiente 240317 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION AMBIENTAL | SEGUIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Parametrizar Modulos de plataforma SGI a nuevas etapas de control de documentos | 2017-07-17 | 2017-09-01 | 47 | 2017-07-17 | 2017-09-26 | 72 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000065 - Modificar Etapas de validación de documentos | 0195 | OBS05 Aud. Interna 2017: Procedimiento Control de Documentos y Registros | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Planificar y realizar capacitación para establecimiento de objetivos | 2017-11-16 | 2018-01-24 | 70 | 2017-11-16 | 2019-04-30 | 531 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000174 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0428] | 0428 | NCME02 Aud. Externa 2017: Planteamiento de objetivos ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000002 - Realizar la mantención de los solmasforos | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 22 | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 22 | Otto Paul Gabler Romo | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000180 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0438] | 0438 | NCME11 Aud. Externa 2017 1 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar POA de la NCh 3262 (Planificación de actividades) que considere todos los documentos que necesitan ser actualizados y realizar seguimiento periodicamente a través del encargado SGI | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 30 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 30 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000329 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0503] | 0503 | OBS01 Aud. Interna 2017 (NCh3262): Documentación desactualizada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitación online a todos los trabajadores de la empresa | 2018-09-24 | 2019-02-28 | 158 | 2018-09-24 | 2018-11-16 | 54 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000444 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0505] | 0505 | OBS03 Aud. Interna 2017 (NCh 3262): Falta evidencia de capacitaciones | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualización de sitio web corporativo | 2018-09-10 | 2018-09-26 | 17 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000432 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0886] | 0886 | NCME12 (AI2018): Políticas (1/2) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Redefinir objetivo para mejorar la percepción de las medidas de conciliación | 2018-03-05 | 2018-11-30 | 271 | 2018-03-05 | 2018-10-17 | 227 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000333 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0270] | 0270 | OM01 Aud. Externa NCh 3262: Objetivos e indicadores 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar debida dilgencia | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 29 | 2018-07-02 | 2018-09-26 | 87 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000326 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0599] | 0599 | OBS07 Aud. Externa Anticorrupción 2017: Diligencia debida | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere la reparación del techo del estanque de combustible | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2018-11-09 | 2019-05-01 | 174 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000016 - Instalación barra antipánico, láminas de seguridad y señalética | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere la verificación del estado de los focos de la PTAS | 2017-05-02 | 2017-07-03 | 63 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0556] | 0556 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ OCT/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se establece que cada vez que opere el pozo San Luis 14 debe operar el pozo Quilicura Poniente 3, con la planta de Arsénico. | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 1 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000426 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0838] | 0838 | PNC-AA-QUILI-SGT-SENTINA SAN LUIS-ARSENICO-13-3-2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitaciones y Pruebas de Evaluación operadores de Planta Tratamiento de Aguas Servidas Talagante | 2018-09-04 | 2018-10-15 | 42 | 2018-05-03 | 2018-10-10 | 161 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000425 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0880] | 0880 | NCME08 (AI2018): Control Operacional (Parte 6/7) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - EL USO DE PROTECCIÓN OCULAR | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | Pablo Andrés Radrigán Rodriguez | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000300 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0656] | 0656 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD, SAN JOSÉ DE MAIPO. ENERO/FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Verificar el correcto funcionamiento de los botones de pánico. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000406 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0967] | 0967 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Poniente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Habilitar herramienta de firma electrónica simple para proveedores | 2019-03-25 | 2019-07-31 | 129 | 2019-03-26 | 2020-04-27 | 399 | Johanna Cristina Castillo Varela | 50055801 - SUBGERENCIA DE COMPRAS | 000655 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1179] | 1179 | OBS01 (AE2018-37001): Adhesiones política compliance | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ajuste de dosis | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000755 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1333] | 1338 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en automatismo de lazo de control | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001298 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1783] | 1783 | PNC-IDMAI-Fluoruro (F-)-10-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - problema con equipo centrifugo | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000559 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0796] | 0796 | PNC Sequedad de lodo encalado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar Metodología de gestión de Oportunidades | 2019-08-02 | 2020-04-30 | 273 | 2019-08-02 | 2021-11-30 | 852 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000819 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1275] | 1275 | NCME07(AI2019):GESTIONDERIESGOSCORPORATIVOS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se deja sistema de dosificación en manual, con dosis indicada por Area de Calidad de Procesos | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 53 | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 53 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000703 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1207] | 1207 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - PNC CRL | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000945 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1446] | 1446 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - aumento de turbiedad | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000844 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1448] | 1448 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - baja sequedad , bajo 25% MS | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000967 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1451] | 1451 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitarla información a casa auditora de las entrevistas 2018-2019 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000847 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1289] | 1289 | OBS06(AI2019): GESTION DE IGUALDAD DE GENERO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Crear planilla con Recopilación de Datos | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001049 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1680] | 1680 | NCMA06 (AI2020/ ISO 50001) Planificación para recopilación de datos de la energía | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Encontrar el problema de la falla de operación del sistema de válvulas pinch | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001067 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1691] | 1691 | Falla sistema aire servicio para válvulas pinch Ptap Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Implementar un sistema de protección de la galería que sufrió inundación a partir de un sistema de descarte automático que parta de acuerdo a la detección de agua en la galería subterránea | 2020-09-09 | 2021-03-09 | 182 | 2021-01-04 | 2021-05-03 | 120 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001067 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1691] | 1691 | Falla sistema aire servicio para válvulas pinch Ptap Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Caracterización de Afluente | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-03-02 | 2020-09-29 | 212 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000880 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1533] | 1533 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Definir criterios en el estándar GA030009: Identificación y Evaluación de Requisitos Legales de Ámbitos Certificados; respecto al alcance considerado si coacciona como empresa. | 2019-10-25 | 2020-02-28 | 127 | 2019-10-25 | 2020-02-06 | 105 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000794 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1298] | 1298 | OBS04(AI2019): REQUISITOS LEALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Consulta a GT que documento Contexto de la organización cumpla requerimientos de cada norma. | 2021-08-24 | 2021-11-01 | 70 | 2021-09-09 | 2021-11-11 | 64 | Pamela Corina Bravo Gomez | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 001280 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2062] | 2062 | OM01(A.I2021/ISO 9001- 14001- 45001- 37001- 22301- 50001): Comprensión de la organización y de su contexto. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Identificar cargos de la empresa para actualizar la documentación correspondiente | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001351 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2108] | 2108 | NCME06 (AI2021/FORMACION): COMPETENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - - Se planificará en conjunto con la GT Formación, Capacitación para I semestre 2022 a Responsables y encargados de GTs y Procesos en análisis de causa raíz/Planes de Accion y Verificacion de eficacia con el fin de mejorar la gestión de hallazgos. | 2022-01-24 | 2022-06-30 | 158 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 8 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2055] | 2055 | NCME11 (AI2021/ISO 9001- 14001-45001): No conformidad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Incluir en los futuros análisis de brechas salariales, para efectos normativos, el colectivo del Rol Privado dentro del estamento ejecutivo sin diferenciación de roles. | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | Chary Alejandra Rocha Ibarra | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 001368 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2079] | 2079 | OBS26 (AI2021/NCH3262): PLANIFICACIÓN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Coordinación con PMO | 2021-08-02 | 2022-11-02 | 458 |  |  |  | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001492 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2312] | 2312 | OM13 (AI2021/ISO 50001) DISEÑO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Evaluar completamente las variables que pueden influir en el consumo de energía en los procesos de usos significativos y global de cada recinto del alcance. | 2017-05-02 | 2017-06-24 | 54 | 2017-05-02 | 2017-06-24 | 54 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000069 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0224] | 0224 | OBS17 Aud. interna 2017: Metas energeticas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - redefinicion de prioridades de la Subgerencia | 2018-05-09 | 2018-11-30 | 206 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000344 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0726] | 0726 | Incumplimiento indicador objetivo de calidad - Backlog | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | GESTIONAR EMERGENCIAS DE EQUIPOS Y PROC PRODUCTIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitar y entregar formato para control documental. | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 1 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000435 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0867] | 0867 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 8/8) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
| Cancelado |  | 000003 - En los Análisis de Impacto al Negocio - BIA de los proceso del alcance del SGCN, se debe generar una hoja adicional en la cual es necesario que se resuman el proceso. | 2017-08-29 | 2017-10-26 | 59 |  |  |  | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000087 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0297] | 0297 | Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y Análisis del Riesgo (RIA) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar la actualización de la Matriz RIA del Contact Center con la evaluación de los escenarios de telefonía, conectividad y comunicaciones por separado, de acuerdo a la Metodología RIA. | 2018-02-23 | 2018-03-22 | 28 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 60 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000271 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0465] | 0465 | OBS18 Aud. Externa 2017: Evaluación de riesgo Contac Center | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Insertar en el temario Objetivos y Política | 2018-02-06 | 2018-04-30 | 84 | 2019-11-06 | 2020-05-01 | 178 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000256 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0485] | 0485 | OM12 Aud. Externa 2017: Reforzar Política y Objetivos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Asignar un responsable para centralizar el tratamiento de los incumplimientos legales transversales | 2018-07-09 | 2018-11-30 | 145 | 2018-10-10 | 2018-10-19 | 10 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000455 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0858] | 0858 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 11/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000018 - Limpieza general de instalación | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 4 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere mover los portas mangueras, a un costado de la toma de agua | 2017-07-03 | 2017-09-06 | 66 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Se sugiere evaluar la instalación de línea de vida en planta elevadora | 2017-07-03 | 2017-09-06 | 66 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se sugiere instalación de una plataforma fija, en la cual el operador tenga un acceso adecuado a la toma de muestra | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000235 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0571] | 0571 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES / JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV /2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Se sugiere reparar filtración | 2017-07-03 | 2017-09-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000012 - Se sugiere la reparación del tecle de reja gruesa | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000019 - Recambio de salvavidas | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000017 - Reparación de tapa de cámara en zona de seguridad. | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - Se sugiere pintar las áreas sobresalientes para poder advertir con facilidad | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000257 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0621] | 0621 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS BUIN MAIPO ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Instalación de plataforma para realizar lavado de espuma con seguridad | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Instalación de candado con clave numérica, a fin de evitar llaves | 2017-11-06 | 2018-01-06 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere estabilizar poste de cámara de seguridad. | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 90 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000296 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0651] | 0651 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, POMAIRE, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - implementar en camionetas de trabajo cadena para izaje de tapa de centrífuga más grilletes. | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 92 |  |  |  | Felipe Hernan Rojas Pardo | 50031328 - JEFATURA GESTION PREVENTIVA DE EQUIPOS | 000664 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1244] | 1244 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS, ABRIL 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar una auditoría externa de instalaciones de combustible del Grupo Aguas, en cumplimiento de la Res. Ex. 30116 de la SEC. | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001185 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1752] | 1752 | NC MY N°3.2. AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Establecer un plan de trabajo, para el mejoramiento de instalaciones de combustible líquido más críticas, realizando fortalecimiento de la infraestructura para eliminar los riesgos ambientales, de las personas y cumpliendo los estándares del DS 60. | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001185 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1752] | 1752 | NC MY N°3.2. AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - • Se sugiere limpieza y desobstrucción de los urinarios | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 92 | 2018-07-13 | 2018-09-12 | 62 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000346 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0738] | 0738 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, LIRA, ABRIL 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - SE OBSERVAN EXTINTORES BLOQUEADOS, FALTA DE ORDEN AL INTERIOR DEL LABORATORIO | 2018-12-20 | 2019-02-20 | 63 | 2020-01-01 | 2020-08-11 | 224 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000650 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1195] | 1195 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD, RECURSOS Y RILES, MES DE DICIEMBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Aumentar la recirculación en los lechos bacterianos | 2020-08-03 | 2021-01-01 | 152 | 2020-08-03 | 2021-01-01 | 152 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001106 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1766] | 1766 | PNC PTAS Talagante parámetro turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - • Se sugiere instalación de techo, sobre tablero eléctrico y su señalética correspondiente | 2018-04-05 | 2018-07-05 | 92 | 2018-04-05 | 2018-07-05 | 92 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000347 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0739] | 0739 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., ABRIL 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000007 - Regularizar con SEC los certificados de pruebas de hermeticidad en 11 recintos | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000505 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1036] | 1036 | DS 160 - Reglamento de Seguridad de Combustibles Líquidos | [14 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aumento Uso Peap PH por sequía | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 1 | Javier Figueroa Ayala | 50054835 - SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION | 001002 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0708] | 0708 | Desviación Indicador Desempeño Energético PEAP Marzo 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - se genera PNC de H2S | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000475 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0755] | 0755 | PNC H2S | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - solicitud a unidad correspondiente par incrementar mantenimiento preventivo con camiones combinados | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | Patricio Norambuena Duncan | 50000258 - SUBGERENCIA OPERACIONES TALAGANTE | 000686 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1002] | 1002 | Reincidencia Redes Talagante - ago18 | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA SUR | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - orden en el interior de bodega y correcta instalación de extintor | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 93 | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 93 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000356 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0808] | 0808 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B, MES DE JUNIO | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar anexo metodológico de riesgos para calidad del producto y del servicio | 2019-09-23 | 2020-01-31 | 131 | 2019-09-23 | 2020-07-22 | 304 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000826 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1280] | 1280 | NCME08(AI2019):GESTIONDERIESGOSCOPORATIVOS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Transmisión remota de información del edificio. | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001053 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1683] | 1683 | NCME19 (AI2020/ ISO 50001) Indicadores de Desempeño Energético | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar Manual Sistema de Gestión de Energía | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000720 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1319] | 1319 | NCME17; (AI2019) MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Para poder secar la zona donde se acumuló agua debido a la falla de las válvulas pinch, se instaló una bomba de agotamiento que fue sumistrada por el supervisor | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001067 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1691] | 1691 | Falla sistema aire servicio para válvulas pinch Ptap Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar un Informe de auditoría interna: Trabajo especial sistemas SGI - Centro Documental . | 2020-01-02 | 2021-01-01 | 366 | 2020-05-04 | 2020-07-30 | 88 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000991 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1349] | 1349 | NCME16 (AI 2019): Control de Documento y Registros | [14 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Realizar un programa de verificación de controles asociados a los riesgos críticos identificados en la matriz ambiental, que considere frecuencias de revisiones para los distintos niveles de riesgo. | 2021-06-16 | 2021-08-31 | 77 | 2021-06-16 | 2021-08-30 | 76 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001235 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1895] | 1895 | NCME12 (AE2020/ ISO 14001) Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se aprueba OP | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | Marcela Belen Gonzalez Henriquez | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000874 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1286] | 1286 | OM08(AI2019):DESARROLLODEPERSONAS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cloro fuera de rango | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000785 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1434] | 1434 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir información y datos relacionadas al respectivo alcance de la normativa | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 1 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001226 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1916] | 1916 | OM10 (AE2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Reponer la válvula siniestrada | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 1 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001435 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2173] | 2173 | Derrame de hipoclorito - PTAS TRAPENSES | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Debido a maniobras por incorporación de nuevo estanque se generan turbiedades en red | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001427 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1977] | 1977 | PNC-IDMAI-Turbiedad-4/2021-(#3) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se estudia causa conjunto a Producción para evaluar cambio de medio filtrante en planta de tratamiento | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001475 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2117] | 2117 | PNC-ALAMPA-Arsénico total (As)-9/2021-(#6) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Se realizó la limpieza de la sala con el kit de contención antiderrame, se utilizó material absorbente para contener el hipoclorito de sodio derramado. El producto que se contuvo en pileta de contención, fue recuperado al estanque de almacenamiento | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 | Rodolfo Antonio Muñoz Lorca | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001256 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2015] | 2015 | Filtración de Hipoclorito de sodio en Skid de dosificación Planta As Alto Lampa | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Desarrollar plan de difusión de estandares transversales entre la jefatura de gestión integrada y la GT de comunicaciones internas. | 2021-10-13 | 2021-12-07 | 56 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001316 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2100] | 2100 | NCMA 01 (AI2021: ISO 45001): MTTO Santa Olga | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Regularización en antigüedad de camiones no mayor a 5 años | 2016-10-03 | 2017-07-31 | 302 | 2016-01-04 | 2016-10-03 | 274 | Melina Jose Ibañez Elizalde | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000027 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0008] | 0008 | Seguimiento a Auditoria Amb Indep (AAI) Nº 51 Farfana (Jun-Ago 16) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION AMBIENTAL | SEGUIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar al Project de Mantención del SGCN 2017 el plan de sensibilización (planificación, ejecución y efectividad) | 2017-01-09 | 2017-01-27 | 19 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 0002 | Desviación Evaluación de Desempeño SGCN Semestre II - 2016 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar estándar de auditorías internas y modificar capacitación y experiencia de auditores | 2017-02-14 | 2017-02-28 | 15 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000033 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0027] | 0027 | OM06: Aclarar en Proced. Auditorías internas competencias de Auditores | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Considerar en las próximas actas del comité, realizar vinculación de temas tratados con diapo presentada | 2017-02-01 | 2017-04-28 | 87 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 7 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000030 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0021] | 0021 | OM01: Acta Revisión por la Dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Calibración de las bombas por Mantenimiento | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000202 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0009] | 0009 | PNC SEPTIEMBRE FLUOR SAN JOSE DE MAIPO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Enviar correo por parte del CCO al CCS confirmando las direcciones y referencias de los recintos, con copia con las partes involucradas. | 2016-10-10 | 2017-02-11 | 125 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - reforzar norma de seguridad GA102250003 Y EGC00034 | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 6 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000197 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0532] | 0532 | Investigación de accidente Jorge Meza Iturriaga | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - Se sugiere evaluar cambio de chapa de puerta de bodega o gestionar el cierre correcto de la chapa | 2018-01-17 | 2018-03-15 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000262 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0627] | 0627 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS SAN JOSÉ DE MAIPO, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Instalación de candado con clave numérica, a fin de evitar llaves | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se sugiere instalación de luz artificial en la bajada hacia reja gruesa. | 2017-05-02 | 2017-07-03 | 63 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000234 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0570] | 0570 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se indica coordinar con Mirta Gómez, ampliación y mejoras de laboratorio | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000360 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0827] | 0827 | VISITA EJECUTIVA CARLOS TORRES, CALIDAD RECURSOS Y RILES, GESTIÓN AVANZADA DE RECOLECCIÓN Y GESTIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS, MARZO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión de la Planificación Energética del Edificio Corporativo. | 2018-09-05 | 2018-09-11 | 7 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000427 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0896] | 0896 | NCME18 (AI2018): Revision Energética Edif Corp | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar seguimiento de IDE en paralelo con nuevo equipamiento de medición de energía eléctrica instalada | 2018-08-15 | 2018-11-20 | 98 | 2018-08-15 | 2018-11-20 | 98 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000541 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1055] | 1054 | Desviación IDE Padre Hurtado Lo Gallo Junio 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - turbiedad sobre 50 NTU | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000975 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1600] | 1600 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Instalación de vaso de descebado en línea de dosificación | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000965 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1560] | 1560 | PNC-CURAC-Fluoruro (F-)-ene-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Determinar listado de personal clave para sistema de gestión de anticorrupcion | 2018-11-21 | 2019-03-22 | 122 | 2020-05-11 | 2020-07-29 | 80 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000582 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1082] | 1082 | NCME02 (AE2018-OHSAS):Competencia, toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Generar Programa de Talento (Selección y Desarrollo de personas) | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000955 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1511] | 1511 | OBS03 (AE2019/NCH 3262): Igualdad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere reparación de luminarias e instalación de alfombra antiestática | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 90 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000295 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0650] | 0650 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, MELIPILLA, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Realizar auditoria emergente para este tipo de servicios ( Provider Latin America Ltda, Cobra y MCB | 2018-12-21 | 2019-03-29 | 99 | 2019-12-23 | 2020-12-07 | 351 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000607 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1087] | 1087 | NCME05 (AE2018-OHSAS):Evaluación del cumplimiento legal (2/2) | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sistema se encontraba trabajando de forma manual | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001300 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1785] | 1785 | PNC-QUILI-Fluoruro (F-)-10-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Capacitar a los Encargados de la investigación sobre los registros que se deben utilizar de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Denuncias, Investigación y Sanciones. | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 19 | 2021-01-01 | 2021-01-12 | 12 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001111 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1794] | 1794 | NCMa01 (AI2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cierre de PNC | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | Marcela Etcheberrigaray Pinilla | 50056015 - SUBGERENCIA CALIDAD DE AGUA, RECURSOS Y | 000700 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0871] | 0871 | NCME05 (AI2018): Control de las salidas no conformes | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Identificar todos los requisitos legales y otros reglamentarios que son aplicables a la empresa. | 2018-07-09 | 2018-11-30 | 145 | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 12 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000456 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0868] | 0868 | NCME02 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - guardar cascos en gabinete cerrado | 2019-08-21 | 2019-10-21 | 62 |  |  |  | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000724 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1418] | 1418 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, AGOSTO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Estandarizar el calendario de capacitaciones mandatorias (Formación) | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 4 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000790 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1287] | 1287 | OBS02(AI2019):PLAN DE CAPACITACIÓN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reforzar la instrucción de dosificar en modo manula asegurando un cloro residual de 0.3 ppm | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 36 | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 36 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001110 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1772] | 1772 | PNC PTAS Melipilla parámetro coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se gestiona lavado del área | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001208 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1893] | 1893 | Derrame de aguas servidas en PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO FISICO | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Pozos sin dosificación de flúor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 1 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001414 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2046] | 2046 | PNC-ECLVO-Fluoruro-7/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - En el complejo Las Vizcachas, en el edificio de preparación primaria (polímeros), no se pudo evidenciar que el montacarga esté certificado y no se evidencia gestión al respecto, incumpliendo con la ley 20296 y el DS 37. | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 3 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 3 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001369 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar plataforma SQ, incluyendo parámetros ambientales. | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 60 | 2021-08-02 | 2021-12-02 | 123 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001289 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2071] | 2071 | NCME04 (AI/2021 ISO 14001) Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bombas de flúor detenidas por acción de terceros | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001465 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2206] | 2206 | PNC-T TIL-Til Til-Fluoruro (F-)-1-2022-(#4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificación de flúor por aire en línea | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001443 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1978] | 1978 | PNC-PHURT-Fluoruro-4/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Protocolo PNC | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001440 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2187] | 2187 | PNC Cloro libre residual PTAS Buin Maipo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Integrar una de matriz con el resumen de pruebas históricas | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | Enriqueta Veliz Cabezas | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001453 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2240] | 2240 | OM(04AE2021/GIE): Pruebas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Presentar la Evaluación de Desempeño del SGCN Semestre II 2016, a la Alta Dirección. | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 81 | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 8 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 0002 | Desviación Evaluación de Desempeño SGCN Semestre II - 2016 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Está en diseño la ampliación de la PTAP As Quilicura | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000245 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0200] | 0200 | OBS08 Aud. Interna 2017: Análisis causa Raíz PNC | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir filiales en partes interesadas | 2017-10-16 | 2017-10-21 | 6 | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 4 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000151 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0374] | 0374 | OBS02 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar la identificacion de las partes interesadas | 2018-03-30 | 2018-05-31 | 63 | 2019-10-15 | 2020-05-01 | 200 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000336 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0462] | 0462 | OBS15 Aud. Externa 2017: Documento partes interesadas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Se sugiere la instalación de un paso peatonal hacia la toma de luz y la instalación de luz en el lugar | 2017-07-03 | 2017-09-06 | 66 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se sugiere el cambio de gabinete de extintor, por uno de plástico | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - baja dosis de coro para desinfección | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000522 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0765] | 0765 | PNC-Efluente-Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Detención de Planta y baa de caudal de ingreso | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 15 | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 15 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001028 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1549] | 1549 | PNC EN PTAP DOMINICOS MONTECASINO POR MANGANESO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - barandas de sedimentador B, se encuentran inseguras, falta fijación | 2019-01-24 | 2019-04-24 | 91 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000653 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1199] | 1199 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., MES ENERO 2019 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1. Actualización estándar: Identificación y Evaluación de Requisitos Legales de Ámbitos Certificados - GA030009. Para la selección y criterio de evaluación de recintos claves. | 2018-11-22 | 2019-05-30 | 190 | 2018-11-22 | 2019-05-30 | 190 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000592 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1086] | 1174 | OBS02 (AE2018-NCh 3262): evaluación de requisitos legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se deja sistema de dosificación en manual, con dosis indicada por Area de Calidad de Procesos | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 53 | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 53 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000703 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1207] | 1227 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Verificar si existe el traje autónomo (gas cloro) dentro del recinto y capacitar al personal para su utilización | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 000409 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0970] | 0970 | Ejercicio GAR Integrada Producción Mapocho 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Deudas municipales | 2018-10-16 | 2018-11-30 | 46 | 2019-01-07 | 2019-11-18 | 316 | Andrea Macarena Nuñez Bustos | 50000296 - JEFATURA GESTION CLTES TERRITORIAL NORTE | 000491 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1007] | 1007 | Deuda Total TNorte - ago18 | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA | RECAUDACION Y COBRANZA | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Evaluar los IDE de la Planta Padre Hurtado con la medición de los equipos de medición de energía individuales instalados. | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000541 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1055] | 1056 | Desviación IDE Padre Hurtado Las Flores Agosto 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Solicitar a ingeniería confección de diseño y construccion para la renovacion de filtros Vizcachitas Tagle | 2020-08-11 | 2020-10-27 | 78 | 2020-08-11 | 2020-10-01 | 52 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001030 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1444] | 1444 | PNC EN TURBIEDAD PTAP VIZCACHITAS 22-5-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar la Politica para integrar los conceptos faltantes | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 26 | 2019-11-20 | 2020-05-01 | 164 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000792 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1173] | 1173 | OBS01 (AE2018-NCh 3262): Conciliación personal en política integrada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Modificar estandar de Identificación y evaluación de requisitos legales. | 2018-07-09 | 2018-11-30 | 145 | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 12 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000457 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0869] | 0869 | NCME03 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - señalética desgastada por el sol y obstruida por vegetación del lugar | 2018-08-07 | 2018-11-07 | 93 | 2018-08-07 | 2018-11-07 | 93 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000441 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0982] | 0982 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD C.G.I.B, AGOSTO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | Capa01 - Capacitación Ejecutivos PCE | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | Misuri Paola Orellana Jofre | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | - | 1451 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Planta de Arsenico | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 |  |  |  | Angel Ignacio Carrasco Valenzuela | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000625 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0817] | 0817 | Variación en los indicadores de calidad preestablecido de redes de distribución de agua Potable en Aguas Cordillera en 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Revisión del sistema completo de válvulas solenoide de aire y agua las cuales han presentado un problema en la operación final del desarenador | 2021-02-17 | 2021-04-30 | 73 | 2021-02-17 | 2021-05-18 | 91 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1879] | 1879 | Obstrucción con arena linea aire y agua Desarenador Ptap Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - PNC de sequedad 22,8% | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001027 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1336] | 1336 | PNC Sequedad de lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Ingresar Carpeta | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 30 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 7 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001258 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1894] | 1894 | NCMA01 (AE2020/ ISO 14001) Cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se ajusta dosis por residual alto de hipoclorito | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000754 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1343] | 1343 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Rotura de punto de inyección de fluor debido provoca falla en la dosificación producto de la corrosión | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001294 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1948] | 1948 | PNC-AA-SGABR-SGD-SANGABRIEL-FLUOR-30-3-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se pierden parámetros en medidor de caudal asociado a dosificación | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001409 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2181] | 2181 | PNC-TALAG-Fluoruro-12/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Capacitar operadores Vizcachas | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | Aaron Moises Lucero Urcullo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001243 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1985] | 1985 | OBS01(AE2020/22301):Procedimiento revisión diaria de los estanques de combustible (La Florida y Complejo Vizcachas) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 2
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Falla en lazo control de bombas dosificadoras | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001476 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1994] | 1994 | PNC-AA-GS-RENCA 1-1A FLÚOR-1-05-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - Revisar y evaluar estado de los hallazgos asociados a ISO 45001 Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el trabajo y gestionar la implementación y cierre. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001482 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se dosifica adecuadamente | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 1 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000229 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0160] | 0160 | PNC FLUOR SERV.TIL-TIL-ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ejecutar matriz de riesgos, que considere el incumplimiento de requisitos legales como riesgo | 2017-09-25 | 2018-09-26 | 367 | 2017-11-02 | 2018-01-01 | 61 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000114 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0197] | 0197 | NCME04 Aud. Interna 2017: Cumplimiento Legal (Evaluación de Ruidos) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Agregar en revisión energética, que en iluminación, se debe considerar ahorros en energía y no en unidades de cambio de luminarias | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 89 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000195 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0259] | 0259 | OBS01 Aud Externa SGE 2017: Objetivos Energéticos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Revisar y mejorar la metodología | 2017-11-06 | 2018-03-30 | 145 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000180 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0438] | 0438 | NCME11 Aud. Externa 2017 1 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
| Cancelado |  | 000002 - Actualización de la Guía de Acción Rápida (GAR) Integrada 2017, para cada uno de los eventos | 2017-08-29 | 2017-12-26 | 120 |  |  |  | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000088 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0298] | 0298 | Procedimientos de continuidad de Negocio. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000022 - Instalación de pretil y desagüe | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Se sugiere evaluación del lugar y de la tarea que se realiza | 2017-07-03 | 2017-09-29 | 89 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Se sugiere la desmalización de la Planta de Tratamiento | 2017-08-01 | 2017-09-27 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se sugiere el retiro del cable, a fin de evitar una condición insegura | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000217 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0553] | 0553 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD VALDIVIA DE PAINE MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere pintar el área donde existe la condición insegura y su fijación al piso | 2017-05-02 | 2017-07-03 | 63 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0556] | 0556 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ OCT/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Se sugiere reparación de tapa de Planta elevadora y evaluación de instalación de línea de vida | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la renovación de señalética. | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 90 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000296 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0651] | 0651 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, POMAIRE, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se detecta aire en línea de succión que provocó problemas de dosificación | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000982 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1562] | 1562 | PNC-SJDMA-Fluoruro (F-)-ene-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Limpieza de Cámara de contacto | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000879 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1534] | 1534 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se solicitará ficha de inversiones aprobada donde consta presupuesto límite | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000912 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1536] | 1539 | OM06 (AE2019/NCh3262) REVISIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - SERVICIO DE CONTRASTACIÓN | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 1 |  |  |  | Julia Areli Gutierrez Campos | 50058982 - Jefatura Ingeniería De Operaciones | 000950 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1607] | 1607 | Caudalimetro Afluente PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Definir líderes de evacuación por piso. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Ejecución de plan de trabajo para dar cumplimiento a informe de Auditoría de normalización de las instalaciones de CL. | 2021-02-26 | 2024-03-27 | 1126 | 2020-04-01 | 2021-07-01 | 457 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001185 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1752] | 1752 | NC MY N°3.2. AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - En el proceso SAC, Centro operativo Lo Prado, sería conveniente mejorar la "Guía de Acción Rápida (GAR) Grupo Aguas/Versión 2", ya que no indica con claridad cómo deben proceder frente a un "Asalto" los Operadores que están en terreno. | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001166 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1749] | 1749 | OM N°33 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Estandarizar los descriptores de cargo con responsabilidades comunes a todos los sistemas | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 1 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 1 | Elizabeth Viviana Pacheco Mateluna | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000582 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1082] | 1082 | NCME02 (AE2018-OHSAS):Competencia, toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Capacitar a los responsables del sistema de gestión, en el uso del Portal de la Plataforma SGI. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2019-03-22 | 120 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000603 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1089] | 1089 | NCME01 (AE2018-22301):Control de Inf. Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - hi | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001155 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1132] | 1132 | OM02 (AE2018-18001): canalizar las compras de ordenes y servicios | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitar la regularización del requisito obligación de informar- | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Ricardo Estay Caballero | 50000098 - GERENCIA PRODUC., DEPURAC. Y RECURSOS | 000607 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1087] | 1087 | NCME05 (AE2018-OHSAS):Evaluación del cumplimiento legal (2/2) | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - 3.- Generar documento con estándar de recintos ( Señalización, cuadros de información, información técnica del recinto, etc) . | 2018-11-26 | 2019-05-30 | 186 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000608 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1084] | 1084 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 2/2 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se deberan realizar acciones para mejorar el indicador | 2018-06-01 | 2018-10-10 | 132 | 2018-06-01 | 2018-10-10 | 132 | Chary Alejandra Rocha Ibarra | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000535 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1045] | 1045 | Terna en Selección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar el concepto Corresponsabilidad que se encuentra en el procedimiento | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000675 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1172] | 1172 | OM13 (AE2018-NCh 3262): revisión concepto "corresponsabilidad" | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - incumplimiento Normativo | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000838 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1236] | 1236 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Resulta oportuno comunicar los peligros de salud y seguridad (Matriz IPER), aplicando la misma metodología de “infografías de aspectos ambientes” que se observó en Planta lo pinto. | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001162 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1498] | 1498 | OM15 (AE2019/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cerrar la no conformidad en la plataforma SGI | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000858 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1478] | 1478 | NCME02 (AE2019-ISO9001): Tratamiento de hallazgos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Instruir a personal operativo para que incorporen a sus labores rutinarias la revisión de estos equipos e informar su estado. | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 93 | 2019-12-23 | 2020-04-22 | 122 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000717 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1375] | 1375 | NCmeN°11(AI2019):Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Revisar el modelo actual de plazo de los contratos | 2021-05-24 | 2021-11-30 | 191 |  |  |  | Rodolfo Antonio Astorga Brizuela | 50000447 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. NORTE | 001218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1633] | 1633 | Cumplimiento plazo cierre Cliente req redes Emergencias - T.Norte | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA NORTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - se actualiza | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001103 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1672] | 1672 | Fuga de Gas Cloro PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Para los objetivos de continuidad de los procesos establecidos se observa que la mayoría son indicadores que miden la eficacia o gestión de estos procesos, sin correlación directa con el objetivo de continuidad de negocio establecido. | 2021-06-25 | 2021-12-30 | 189 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 8 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001233 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1990] | 1990 | OBS06(AE2020/22301):objetivos de continuidad de los procesos establecidos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - PNC %22,86 % | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 1 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001342 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2099] | 2099 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2155 | Derrame en pretil de combustible - HUAMACHUCO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Falla en pretil contención | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 88 | 2022-04-26 | 2022-05-02 | 7 | Eric Ignacio Jeria Martinez | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001397 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2132] | 2132 | Rebase de ácido fluorsilícico - PTAP El Arrayán | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Alineamiento de Objetivos y Programas | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2 | Ariel Vidal Pulgar | 50054788 - SUBGERENCIA DE INNOVACION Y TRANSF. DIGI | 000062 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0191] | 0191 | NCME02 Aud. Interna 2017: Objetivos Sistemas de Gestión | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No se consideró realizar seguimiento a brechas dado que estas son bajas y no marcan mayor diferencia entre géneros | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 1 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 4 | Jose Luis Astorga Burgos | 62000018 - Gerencia De Personas | 000144 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0265] | 0265 | OBS02 Aud. Externa NCh 3262: Brechas Salariales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - •despejar los pasillos de tránsito para el fácil desplazamiento, además del orden del lugar | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 93 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000358 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0810] | 0810 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD BODEGA, PINTOR CICARELLI, MES DE JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Crear Guía de Lenguaje Inclusivo | 2018-05-07 | 2018-11-22 | 200 | 2018-05-07 | 2018-11-21 | 199 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000585 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0504] | 0504 | OBS02 Aud. Interna 2017 (NCh 3262): Establecer guía con lineamientos de lenguaje inclusivo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMUNICACIONES | GESTION TRANSVERSAL COMUNICACIONES INTERNAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
| Cancelado | 100 | 000001 - Seguimiento diario del rendimiento de contratista | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 1 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 1 | Carlos David Jopia Palacios | 50000447 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. NORTE | 000101 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0254] | 0254 | Indicador Cumplimiento plazos de atención requerimientos redes (AP y AS normal y urgente) TNorte | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA NORTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir "independencia del área de compliance" en PAC | 2017-10-16 | 2017-10-21 | 6 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 5 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000154 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0377] | 0377 | OBS04 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Política antisoborno | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Definir sobre que tipos de contratos se establecerá control para el año 2018 y 2019.(prioridad) | 2017-11-20 | 2018-03-30 | 131 | 2018-04-10 | 2018-07-30 | 112 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000175 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0432] | 0432 | NCME05 Aud. Externa 2017: Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Definir área encargada de realizar la identificacion de necesidades de las partes interesadas | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 89 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 32 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000336 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0462] | 0462 | OBS15 Aud. Externa 2017: Documento partes interesadas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Generar planificación de los ejercicios DRP 2018 que consideré el detalle de cada una de las actividades que se deben ejecutar y asignar personal titular y backup para realizar los DRP | 2018-02-19 | 2018-03-15 | 25 | 2018-03-19 | 2018-05-07 | 50 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000267 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0472] | 0472 | OBS25 Aud. Externa 2017: Prueba de Recuperación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Difusión de SLA | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 4 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 4 | Jose Luis Astorga Burgos | 62000018 - Gerencia De Personas | 000332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0477] | 0477 | OM04 Aud. Externa 2017: Medir niveles de servicio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Reparación de cámaras | 2018-01-04 | 2018-03-05 | 61 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000261 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0626] | 0626 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS TIL TIL, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Se sugiere el retiro del material en desuso, a fin de evitar condiciones inseguras | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - evitar escapes de agua en vía pública o en arranques | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 367 |  |  |  | Francisco Javier Zapata Mendoza | 50000279 - JEFATURA AGUA POTABLE LO PRADO | 000687 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0999] | 0999 | Reincidencia Redes Lo Prado - ago18 | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA NORTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar la supervisión de calibración y verificación de equipos a laboratorio externo. | 2019-05-20 | 2019-07-03 | 45 | 2019-07-08 | 2019-11-29 | 145 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000581 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1073] | 1073 | NCME01 (AE2018-9001/14001):Trazabilidad de mediciones (2/3) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Licitar con una empresa externa el servicio de mantenimiento de los equipos de laboratorio de acuerdo a los requerimientos técnicos. | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000580 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1073] | 1073 | NCME01 (AE2018-9001/14001):Trazabilidad de mediciones (2/3) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - • Reponer iluminación. Mejorar si corresponde. | 2018-07-09 | 2018-09-07 | 61 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | Carlos Gacitua Franzott | 50049950 - JEFATURA DE RECINTOS Y REPOSICION | 000375 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0925] | 0925 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Mejorar el kit de derrame (no cuenta con traje desechable) | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000406 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0967] | 0967 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Poniente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Incluir a funcionario a informacion de bitacora | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 1 | Alberto Osiel Nuñez Escubort | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000882 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1184] | 1184 | OM02 (AE2018-22301): Pruebas y Ejercicios | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Dosificación de flúor de Guindos sin falla aparente | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1722] | 1722 | PNC-AA-BPLMA-SGD-LOS GUINDOS-FLUO-3-6-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Realizar evaluación considerando experiencia plan piloto y modelo SGI 2.0 | 2020-12-07 | 2021-02-15 | 71 | 2020-09-04 | 2021-06-15 | 285 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Evaluación de proveedores críticos año 2017 | 2017-01-09 | 2017-07-28 | 201 | 2017-02-07 | 2017-05-18 | 101 | Pedro Andrés Castro Díaz | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1347 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar Estructura funcional y rev de la alta gerencia con el fin de asegurar flujo de informacion entre los niveles organizativos. | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000894 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1350] | 1350 | OBS10 (AI2019): Revisión por la dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere instalación de puerta de bodega. | 2018-02-15 | 2018-04-16 | 61 | 2019-05-01 | 2019-10-15 | 168 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000286 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0642] | 0642 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PAINE, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Gestionar el Kit para contención de derrame | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 000409 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0970] | 0970 | Ejercicio GAR Integrada Producción Mapocho 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000004 - Reforzar los protocolos de control de equipos detector de gases | 2018-11-21 | 2019-04-30 | 161 |  |  |  | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000589 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1085] | 1085 | NCME04 (AE2018-OHSAS):Medición y seguimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - SE SUGIERE EVALUAR HERRAMIENTA ADECUADA, PARA LA TOMA DE MUESTRA | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000235 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0571] | 1278 | NCMA01(AI2019):REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Continuar con la estrategia de segregación de residuos reciclables. | 2021-02-26 | 2021-12-31 | 309 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 90 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001184 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1643] | 1643 | Desviación al objetivo de Aumentar el % de residuos segregables en recintos con puntos limpios | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir responsable de formalizar actas | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 59 | 2018-08-01 | 2018-08-28 | 28 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000445 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0902] | 0902 | OBS04 (AI2018): Constancia en Actas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - PCN Coliformes fecales | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1234] | 1234 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Reforzar tareas del supervisor en visita a planta | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1 | 2019-09-02 | 2019-09-26 | 25 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000553 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0661] | 0661 | Derrame de hipoclorito a cámara de contacto PTAS V. Paine | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - SOLICITAR ANTIPARRA PARA SER UTILIZADA SOBRE LENTE ÓPTICO | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2018-08-01 | 2018-08-22 | 22 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000389 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0943] | 0943 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN CORRECTIVA DE EQUIPOS, JULIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Eliminar lo documentos desactualizados que están en Aquanet | 2018-08-20 | 2018-10-12 | 54 | 2018-08-20 | 2018-10-12 | 54 | Rodrigo Antonio Menanteau Salinas | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000413 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0865] | 0865 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 7/8) | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Actualizar Procedimiento conexión de desconexión contenedores | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 31 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1678] | 1678 | Fuga de Cloro PTAP La Florida (contenedor PTAS Melipilla) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Problema en HMI y rotura de impulsión | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001445 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1875] | 1875 | PNC-POMAI-Nitrato (NO3)-1-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en copla de inyección de flúor y bombas dosificadoras sin señal | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001199 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1658] | 1658 | PNC-GRSAN-Fluoruro (F-)-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bomba de trasvasije de flúor presenta problemas | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001210 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1843] | 1843 | PNC-QUILI-Fluoruro (F-)-12-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Realizar un ejercicio de tipo simulación, donde pueda comprobarse los tiempos de cada actividad definida en los planes de recuperación por sistema crítico. | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-22 | 50 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001187 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1885] | 1885 | Ejercicio 2020 Ciclo Comercial | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - establecer controles en programa de experto | 2021-04-19 | 2022-05-03 | 380 | 2022-03-15 | 2022-04-27 | 44 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001470 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1898] | 1898 | NC N°5; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Movimientos en red por pruebas de corte | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001477 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1935] | 1935 | PNC-GRSAN-Turbiedad-2-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - a) Reunirse con consultores para analizar posibilidad de incluir la identificación de los sistemas de gestión en la matriz | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001355 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2076] | 2076 | NCME13 (AI2021/NCH3262): IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Próximo del vencimiento | Ejecución |  | 000001 - Se implementará iniciativa asociada al protocolo de cortes reiterados y obras de renovación. | 2022-01-03 | 2022-06-01 | 150 |  |  |  | Marta Beatriz Nieves Rojas | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 001439 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2210] | 2210 | OBS03 (AI2021/ ISO 9001) Infraestructura | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - PNC por H2S | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 1 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001384 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2149] | 2149 | PNC PTAS Talagante parámetro H2S | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - a.- Sería conveniente detallar más y planificar prácticas de casos de emergencias en los cuales el operador se encuentre solo en un recinto y no esté en condiciones de actuar (detección por CCO). | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | Enriqueta Veliz Cabezas | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001454 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2238] | 2238 | OM(AI2021/GIE) Preparación ante Emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Gestionar mejoras en recursos para comunicaciones - Ejercicio GAR Integrada Zona Depuración Oriente (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 124 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0154] | 0154 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Depuración Oriente (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Implementación de casilleros para guardar herramientas personales en bodega. | 2017-01-17 | 2017-06-29 | 164 | 2017-01-17 | 2017-04-12 | 86 | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000038 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0066] | 0066 | Visita ejecutiva Carlos Torres SGM Correctivo 301116 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | GESTIONAR EMERGENCIAS DE EQUIPOS Y PROC PRODUCTIVOS | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Modificar evidencias de cumplimienro | 2018-07-09 | 2018-11-30 | 145 | 2019-03-01 | 2019-06-12 | 104 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000446 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0857] | 0506 | OM01 Aud. Interna 2017 (NCh 3262): Evaluaciones de cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar nuevo diagnóstico y vincularlo con el plan de acción respectivo | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 30 | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 29 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000149 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0267] | 0267 | OBS04 Aud. Externa NCh 3262: Vínculo entre diagnóstico y planes de acción | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Eliminar filtración | 2017-08-14 | 2017-08-22 | 9 | 2017-08-14 | 2017-08-23 | 10 | Caril Salas Mella | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000079 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0295] | 0295 | Filtración Flúor Acido Padre Hurtado | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución | 100 | 000003 - Evalauar la integración de bastón de apoyo para descender al interior de las EERR | 2017-06-05 | 2017-08-07 | 64 | 2017-06-05 | 2017-08-07 | 64 | Felipe Hernan Rojas Pardo | 50031328 - JEFATURA GESTION PREVENTIVA DE EQUIPOS | 000241 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0585] | 0585 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD MTTO. PREVENTIVO MES MAY/ JUN/ JUL/ SEP/ NOV 2017 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - SE SUGIERE EVALUAR HERRAMIENTA ADECUADA, PARA LA TOMA DE MUESTRA | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000235 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0571] | 0571 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES / JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV /2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000017 - Se sugiere el orden y aseo al interior de bodega | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere la verificación del estado de antigüedad de los árboles del área de instalación de la PTAS | 2017-05-02 | 2017-06-28 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - Reparación de la reja de grupo generador | 2017-10-02 | 2017-12-04 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000217 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0553] | 0553 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD VALDIVIA DE PAINE MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - El Seguimiento del Indicador de Desempeño Energético es erróneo. | 2018-09-05 | 2018-09-11 | 7 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000428 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0897] | 0897 | NCME19 (AI2018): Indicadores de desempeño energético | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - En el proceso general SGI, sería conveniente agilizar el cierre de hallazgos, específicamente las no conformidades reportadas en la auditoría interna y auditoría externa realizada el año 2019. | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 366 | 2020-12-15 | 2021-02-18 | 66 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001171 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1701] | 1701 | OM44 (AI2020/ ISO 9001-45001-50001):No Conformidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Agregar en el informe de Seguimiento mensual, la verificación de eficacia de los planes de acción de las revisiones energéticas. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 61 | 2019-06-17 | 2019-10-04 | 110 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000593 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1094] | 1094 | NCME04 (AE2018-50001):Seguimiento, medición y análisis | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000006 - Sensibilización a todos los trabajadores(as) sobre acoso sexual. | 2018-11-16 | 2019-01-28 | 74 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000575 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1097] | 1097 | NCME03 (AE2018-3262):Requisitos Operacionales Acoso Sexual y laboral | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - CF 14.000 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000968 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1450] | 1450 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Homologar empresas que realizan este tipo de servicio | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 61 | 2019-11-18 | 2020-11-16 | 365 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000607 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1087] | 1087 | NCME05 (AE2018-OHSAS):Evaluación del cumplimiento legal (2/2) | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - vidrio de puerta de ingreso área laboratorio de proceso | 2018-11-14 | 2018-12-14 | 31 | 2018-11-14 | 2018-12-14 | 31 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000615 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1115] | 1115 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B. NOVIEMBRE 2018. | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - aumento turbiedad efluente | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000752 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1341] | 1341 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Digitalizar o tener a disposiciónde la compliance officer las carpetas fisicas con la información de los casos denunciados | 2021-01-07 | 2021-03-31 | 84 | 2021-01-01 | 2021-01-07 | 7 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001111 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1794] | 1794 | NCMa01 (AI2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - manguera en mal estado, se solicita cambio | 2018-09-04 | 2018-12-04 | 92 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 4 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000451 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1013] | 1013 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN AVANZADA DE RECOLECCIÓN, SEPTIEMBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - se evidencia a conductor de minicargador de la obra de ampliación sin cinturón de seguridad | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000487 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0879] | 0879 | NCME08 (AI2018): Control Operacional (Parte 5/7) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Metodologia de Recopilación de Datos de Aguas Andinas y contratista | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 33 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 4 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001049 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1680] | 1680 | NCMA06 (AI2020/ ISO 50001) Planificación para recopilación de datos de la energía | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar el Procedimiento Preliminar de Adquisión de Aguas Andinas | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001127 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1862] | 1862 | OBS05(AI2020/ ISO 50001) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - FIJACIÓN DE TAPA FRP E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE TECLE | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 31 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000848 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1469] | 1469 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE MARIO SEPÚLVEDA MUÑOZ | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incumplimiento CF 1600 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001009 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1604] | 1604 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualización de Estándar: Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación SGI. | 2021-01-22 | 2021-10-22 | 274 | 2021-11-01 | 2021-11-19 | 19 | José Andrés Rojas Figueroa | 50004330 - JEFATURA RELACIONES CON LAS ADMINIS. | 001151 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1696] | 1696 | NCME16(AI2020/ ISO 9001-14001): Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Automatizar Política, con criterios que exige el área de SGI. | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001132 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1799] | 1799 | OBS06 (AI2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Detención de bomba dosificadora por acción de terceros y bomba cebada | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001466 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2200] | 2200 | PNC-CURAC-Campo Lindo-Fluoruro (F-)-1-2022-(#4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Toma muestra del producto derramado para realizar análisis en laboratorio de planta La Florida y evaluar si el producto era posible de recuperarlo o se debia disponer como residuo peligroso | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 4 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 4 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001269 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2017] | 2017 | Derrame contenido de ácido clorhídrico en Planta San Antonio el día 02-07-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000012 - Aumento cobertura de subsidio | 2021-08-25 | 2021-12-30 | 128 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | 31 | Christian Rolando Reyes Miranda | 50000385 - SUBGERENCIA COMERCIAL SUR | - | 2020 | Objetivo Cobertura Subsidios | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - incorporar en el cuadro de mando el seguimiento a las auditorías internas. | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 1 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001438 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2209] | 2209 | OM03(AI2021/ISO37001) Auditoría Interna | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Seguimiento de profesional de Seguridad y Salud Ocupacional mediante visitas en terreno, de los documentos firmados por los asistentes al recinto. | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 1 |  |  |  | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001471 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2065] | 2065 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Gestionar la disponibilidad de señalética en zona faltante y señalética de pisos - Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar en tareas del área, la gestión documental del SGE | 2017-11-02 | 2018-03-01 | 120 | 2017-11-17 | 2018-02-27 | 103 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000250 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0250] | 0250 | OBS02 Aud Externa SGE 2017: Seguimiento, medición y análisis | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
| Cancelado |  | 000001 - No se esta cumpliendo Indicador de ternas Ed. Corp. | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 1 |  |  |  | Pablo Sebastian Carreño Ahumada | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000160 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0421] | 0421 | Indicador de Ternas Mujeres con desviación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Se reevaluaron los objetivos, los cuales fueron considerados dentro para los nuevos planes de trabajo | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000461 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0459] | 0459 | OBS12 Aud. Externa 2017: Objetivos gestión proactiva SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar el formato de los Planes de Continuidad de Negocio, indicando que los tiempos de recuperación deben ser valores fijos. | 2018-02-28 | 2018-04-24 | 56 | 2018-02-28 | 2018-04-24 | 56 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000278 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0487] | 0487 | OM14 Aud. Externa 2017: Planes de Continuidad de Negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - Modificar metodología de Identificación de Peligro y evaluación de riesgo, en la que se modificará la consideración del Factor Humano de manera más explicita. | 2017-11-06 | 2018-02-28 | 115 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000168 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0436] | 0436 | NCME09 Aud. Externa 2017: Identificación peligros comportamiento humano | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Se sugiere la instalación de grating para el acopio de sacos de polímero | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Reposición de escalera por una que se encuentres en condiciones óptimas | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - , se realizó una investigación interna en la Operación, que arrojó un error de procedimientos del operador de la red el día miércoles 5, cuando quedó el sistema operando de manera fija sobredosificando y el analizador en línea fue llevado a mantención. | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000921 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1570] | 1570 | PNC-CURAC-Fluoruro (F-)-mar-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mezcla de agua por sobre los límites establecidos de arsénico | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001095 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1624] | 1624 | PNC-ACORD-Arsénico total (As)-6-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1600 CF | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000973 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1601] | 1601 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar escenarios a capacitar y evaluar 2020 | 2020-01-06 | 2020-04-15 | 101 | 2020-01-01 | 2020-07-27 | 209 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000905 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1302] | 1302 | NCME21 (AI2019): SIMULACROS DE EMERGENCIA (GAR) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Evaluaciones de Toma de conciencia post capacitaciones, | 2020-09-14 | 2020-10-23 | 40 | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 31 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001047 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1684] | 1684 | NCME20 (AI2020/ ISO 50001) Toma de Conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - 4- Proyecto: Implementación/Optimización la Gestión de hallazgos de Aguas Andinas (Hallazgo 1640 - DESVÍO DE PROCESO - PROYECTO: GESTIÓN DE HALLAZGOS) | 2020-10-19 | 2021-07-19 | 274 | 2021-07-05 | 2021-10-13 | 101 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001149 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1694] | 1694 | NCMA05(AI2020/ISO14001-45001): Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Hubo una falla operativa de parte de Producción dado que se demoró mucho el cambio de medio filtrante. Por otra parte se presume la intrucción de un pozo externo ocacionalmente | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000901 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1563] | 1563 | PNC-ALAMPA-Arsénico total (As)-feb-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Seguimienton de nuevas mediciones | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | Pablo Andres Walton Lazo | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 000526 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1006] | 1006 | Satisfacción Neta de Clientes con Requerimientos - ago18 | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Mejorar la reportabilidad de los procesos levantando estas desviaciones cuando las encuentren en su trabajo diario, ya que son ellos los que pueden observarlas en primera instancia. para que el área de Seguridad y Salud las pueda gestionar. | 2021-01-26 | 2021-11-30 | 309 | 2019-11-26 | 2020-03-23 | 119 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001119 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1727] | 1727 | NCM N°3.1 AI2020 (seguridad y salud ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Considerar, en conjunto con Formación, involucrar la gestión de Continuidad de Negocio a la inducción Nuevas Miradas | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 17 |  |  |  | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000958 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1493] | 1493 | OBS13 (AE2019/22301) Programa nuevas miradas, elementos de continuidad del negocio. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar Piloto con apoyos de Agencias | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 10 | 2019-05-07 | 2019-06-10 | 35 | Misuri Paola Orellana Jofre | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000690 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1260] | 1260 | Plan Piloto PCE | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Considerar la incorporación del canal formal para solicitar el traspaso de IVR a Gestión de Servicios TI, y no a Sixbell. | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000823 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1460] | 1460 | Simulacro de PCN Contact Center | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - 2- Reforzar la importancia de declarar todas las actividades y tareas que se realizaran durante el servicio. | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2019-09-23 | 2019-12-24 | 93 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000597 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1081] | 1081 | NCME01 (AE2018OHSAS): Identificación de peligro y evaluación del riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - - Difundir el procedimiento y esclarecer el concepto a los trabajadores(as), comunicándolo en plataformas de la empresa. | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000675 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1172] | 1172 | OM13 (AE2018-NCh 3262): revisión concepto "corresponsabilidad" | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - retiro de bidones de agua vacíos por quien corresponda, bidones llenos deberán ser guardados en bodega correspondiente | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000392 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0945] | 0945 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD C.G.I.B., JULIO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se generó subdosificación de cloro debido a falla en válvula de retención de estanque de hipoclorito | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001045 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1630] | 1630 | PNC-TALAG-Cloro libre residual-6-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - ESTABLECER REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE HOMOLOGACIÓN EMPRESAS CONTRATISTAS, PARA INICIAR LOS TRABAJOS | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 31 |  |  |  | Misael Enrique Jara Lecaros | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000848 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1469] | 1469 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE MARIO SEPÚLVEDA MUÑOZ | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se genera derrame de hipoclorito por filtración en fisura en estanque contenedor | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001120 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1850] | 1850 | Filtración hipoclorito PTAP Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se identifican subdosificaciones por corte en señal de bombas | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 1 | 2020-10-14 | 2020-12-28 | 76 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001065 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1707] | 1707 | PNC-QUILI-Fluoruro (F-)-8-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea de dosificación | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001459 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2139] | 2139 | PNC-EMEPA-Fluoruro-10/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - derra,e de Fecl3 al interior de pretil de IQ | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001308 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2050] | 2050 | Derrame cloruro férrico en PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Actualización Estandar Rev por la Direccion, una vez ejecutadas las reuniones con GTs en Octubre, con fin de actualizar la metodologia de revisión en las presentaciones de comités y asegurar cada requisito (entrada y salidas) | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 45 | 2021-07-27 | 2021-11-29 | 126 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001331 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2054] | 2054 | NCME10 (AI2021/ ISO 9001-14001-45001-50001- 22301): Revisión por la dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - Revisar y evaluar estado de los hallazgos asociados a la NCh3262 y gestionar la implementación y cierre. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001469 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Se coordina limpieza del derrame. | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | Edinson Damian Caceres Morales | 50059001 - Jefatura De Producción Fna | 001496 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2287] | 2287 | Derrame de lodo - BIOFACTORÍA Farfana | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Coordinar reunión con empresa Better para acordar la nueva forma de identificar y evaluar los requisitos legales aplicables. | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 28 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000029 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0020] | 0020 | NCMA 01: Requisitos Legales NCh 3262 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
| Cancelado |  | 000001 - Bomba con sobredosificación | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 1 |  |  |  | Angel Ignacio Carrasco Valenzuela | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000200 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0003] | 0003 | PNC FLUOR ECLVO DICIEMBRE 2016 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Limpieza de colector | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 4 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 4 | Nicolas Emilio Dinamarca Villarroel | 50057655 - SUBGERENCIA DE RECOLECCION | 000255 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0508] | 0508 | Obstrucción de colector y derrame de AS en planta Paine | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Traspasar las ocurrencias abiertas a la nueva plataforma SGI | 2017-09-14 | 2017-10-12 | 29 | 2017-09-14 | 2017-10-12 | 29 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000102 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0269] | 0269 | OBS06 Aud. Externa NCh 3262: Evaluación de eficacia de las acciones | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000021 - Demarcación lugar de trabajo | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se sugiere la instalación de tecle automático | 2017-05-02 | 2017-07-03 | 63 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000233 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0569] | 0569 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES MAY/ JUN/ AGO/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la instalación de una nueva tapa en el área indicada | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere instalación correcta del foco de luz | 2017-05-02 | 2017-07-03 | 63 | 2019-01-31 | 2019-02-04 | 5 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se realiza el plan de gestión energética, haciendo seguimiento mensual de los indicadores, y buscando la forma de operar mejor la planta cuando los caudales lo permitan | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000710 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1031] | 1031 | Desviación IDE PEAP Padre Hurtado Las Flores Marzo - Septiembre 2018 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Indicadores de Gestión Energética | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000723 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1325] | 1325 | OBS12; (AI2019) REVISIÓN ENERGÉTICA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - - Revisar incumplimientos y validar información por planta. - Centralizar información. - Regularizar incumplimientos. | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 | Valeria Alejandra San Cristobal Duran | 50031329 - JEFATURA DE GESTION Y COORD. DE SERVICIO | 000510 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1039] | 1039 | Res 1227 - Reporte de fuentes Estacionarias de Emisión de Contaminante | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Dejar explícito en Estándar de Revisión Energética el punto de criterios de eficacia del plan de acción de revisión energética. | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000593 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1094] | 1094 | NCME04 (AE2018-50001):Seguimiento, medición y análisis | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión de terminos | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 15 | Alberto Osiel Nuñez Escubort | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000881 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1127] | 1127 | OM11 (AE2018-9001/14001): Conceptos objetivos SGI | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO BIOLOGICO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - aumento en la turbiedad | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000781 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1226] | 1226 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Capacitacion de empresa de aseo y evidencias de mejora en matris IPER de consorcio Bapa-Gramatec | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 8 | 2020-12-03 | 2021-03-03 | 91 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | - | 1274 | NCMA03(AI2019):PROVEEDORES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Evaluación la medidas de contención adicional para las conexiones, entre estanque y grupo generador, para los recintos | 2018-12-03 | 2019-05-10 | 159 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 26 | Victor Sepulveda Araya | 50054827 - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000586 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1078] | 1078 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (2/2 ) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000003 - Homologar a empresa contratista y subcontratista en plataforma documental de contratitas | 2018-11-21 | 2019-04-30 | 161 |  |  |  | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000589 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1085] | 1085 | NCME04 (AE2018-OHSAS):Medición y seguimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se sugiere instalación de una plataforma fija, en la cual el operador tenga un acceso adecuado a la toma de muestra | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000235 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0571] | 1278 | NCMA01(AI2019):REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se controlará en cada supervisión a laboratorio según calendario anual de SG-Calidad | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 365 | Rodrigo Javier Gutierrez De La Fuente | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000843 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1328] | 1328 | NCME19(AI2019) CALIDAD DEL PRODUCTO | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - • Cambio de estanque de combustible. • Mejorar Salida de aire caliente | 2018-07-11 | 2018-09-11 | 63 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | Carlos Gacitua Franzott | 50049950 - JEFATURA DE RECINTOS Y REPOSICION | 000374 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0924] | 0924 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No contaba con autorización sanitaria para el almacenamiento de residuos no peligrosos | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | Francisco Antonio Chavez Guzman | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001279 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1068] | 1068 | AAI N°21_NC02_BIOFACTORIA MAPOCHO TREBAL | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | SEGUIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar reunión con áreas involucradas en el sistema, para replantear nuevamente los criterios de los objetivos | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000809 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1453] | 1453 | Indicador terna femenina | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - De un estudio actualizado de los consumos de energía del edificio | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 365 | 2020-11-30 | 2022-05-31 | 548 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001141 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1683] | 1683 | NCME19 (AI2020/ ISO 50001) Indicadores de Desempeño Energético | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Rotura de punto de inyección de fluor debido provoca falla en la dosificación producto de la corrosión | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001293 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1844] | 1844 | PNC-SGABR-Fluoruro (F-)-12-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Corregir datos en todas las plataformas | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 1 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001086 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1810] | 1810 | Desviación IDE (kWh/m3) 2020 Producción | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incumplimiento Normativo CF | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001039 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1589] | 1589 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Regularización en antigüedad de camiones no mayor a 5 años | 2016-10-03 | 2017-07-31 | 302 | 2016-01-04 | 2016-10-03 | 274 | Melina Jose Ibañez Elizalde | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000027 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0008] | 1344 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Mejoras en infraestructura de seguridad en recinto | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 1 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001406 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2172] | 2172 | Derrame Ácido Flúor - PAP Cerro La Cruz | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2160 | Derrame de sustancia Ácido Flúor - GUANACO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Correo a sg riesgos informando que de ahora en adelante debe ir por defecto una persona de la misma direccion | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001357 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2078] | 2078 | OBS25 (AI2021/NCH3262): ACCION CORRECTIVA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Pozos con arsénico entran a plantas de producción donde son tratados | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001456 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2199] | 2199 | PNC-TRAPEN-Manso de Velasco Alto-Arsénico total (As)-1-2022-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Protocolo PNC | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001440 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2187] | 2189 | PNC Cloro libre residual PTAS Buin Maipo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Identificar y evaluar la documentación que sera integrada desde Edam a Aguas Andinas con respecto a ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Juan Alberto Gallardo Montenegro | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001484 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Gestión de líderes de evacuación - Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Capacitar en la GAR Integrada (Acciones y EPP requeridos) - Ejercicio GAR Integrada Zona Recolección (2016) | 2017-03-10 | 2017-12-19 | 285 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | Nicolas Emilio Dinamarca Villarroel | 50057655 - SUBGERENCIA DE RECOLECCION | 000043 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0156] | 0156 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Recolección (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar los diagramas de la gestión de cambios para el Plan de Continuidad de Negocio Planta La Florida, según planificación de mantención del plan. | 2017-08-29 | 2017-09-27 | 30 | 2017-08-29 | 2018-05-02 | 247 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000189 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0211] | 0211 | OBS10 Aud. Interna 2017: Diagrama de Flujo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Revisión de consideraciones ambientales de documentos PTAP | 2017-08-01 | 2017-12-26 | 148 | 2017-08-01 | 2018-01-19 | 172 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000107 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0239] | 0239 | OBS25 Aud. Interna 2017: Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere pintar peldaños en amarillo, a fin de poder identificar y advertir el riesgo de caídas | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 60 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000258 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0622] | 0622 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS PAINE, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar revisión del proceso actual (proceso de capacitaión) y obtener todas las mejoras posibles, asegurando que las necesidades de formación estén ligadas al negocio, con objetivos claros y con una mejor evaluación de la eficacia. | 2017-11-27 | 2018-01-30 | 65 | 2017-11-27 | 2018-01-30 | 65 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000178 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0435] | 0435 | NCME08 Aud. Externa 2017: Evaluación eficacia formaciones | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Comunicación de nuevo modelo SGI 2.0,con ello se comunican aquellas ocurrencias asocairadas a los GTS para que procedan a realizar la ejecucón de las etapas respectivas de los hallazgos | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000887 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0463] | 0463 | OBS16 Aud. Externa 2017: Recursos en cuadro de mando objetivos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere la reparación de tapa de ampolleta | 2017-06-01 | 2017-07-29 | 59 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere compra de escalera multifuncional aluminio tipo andamio | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 1 | Felipe Hernan Rojas Pardo | 50031328 - JEFATURA GESTION PREVENTIVA DE EQUIPOS | 000241 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0585] | 0585 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD MTTO. PREVENTIVO MES MAY/ JUN/ JUL/ SEP/ NOV 2017 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere arreglo de señalética desprendida./ Cambios de vidrios fracturados./ Reparación de cubres cables de sedimentadores. | 2017-11-02 | 2017-12-29 | 58 | 2017-11-02 | 2017-12-29 | 58 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000199 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0541] | 0541 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD C.G.I.B, RUTAL MES JUN /AGO /OCT /NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Se sugiere ampliar ventilación de camarines | 2017-08-01 | 2017-09-28 | 59 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - Se sugiere el cambio por plástico reforzado de fibra de vidrio | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0556] | 0556 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ OCT/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - • Retirar cables en desuso • asegurar cables en uso, pero desconectados; • Talar ambos arboles mencionados | 2018-07-09 | 2018-09-07 | 61 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | Carlos Gacitua Franzott | 50049950 - JEFATURA DE RECINTOS Y REPOSICION | 000375 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0925] | 0925 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Registrar en el celular de todos los operadores y supervisores el número #2274 y #3346 para emergencias. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2020-06-09 | 2020-07-24 | 46 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000410 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0971] | 0971 | Ejercicio GAR Integrada Recolección 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - ajustar cloro residual | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 30 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 30 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000951 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1586] | 1586 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - alta turbiedad | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000974 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1599] | 1599 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Evaluar la posibilidad de capacitar a los líderes sobre cómo evacuar a personas con movilidad reducida. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Actualizar procedimiento y capacitar a operadores de Planta | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 31 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001040 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1677] | 1677 | Derrame Combustible PTAP La Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Levantamiento de instalaciones similare | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 31 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001040 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1677] | 1677 | Derrame Combustible PTAP La Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - c1. Adjudicación de plan monitoreo de ruido. c2. Programación de monitoreo de ruido de recintos restantes. | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 199 | 2020-06-16 | 2021-06-30 | 380 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - SE SUGIERE LA INSTALACIÓN EN PLANTA DE TRASNFERENCIA DE CUÑAS CERTIFICADAS PARA CAMIÓN | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 93 | 2018-07-03 | 2018-09-12 | 72 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000353 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0805] | 0805 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD A CAMIÓN FDLR-36 EN PLANTA DE TRANSFERENCIA, JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Gestión de cuentas suspendidas con deuda | 2018-10-16 | 2018-11-30 | 46 | 2019-01-07 | 2019-11-18 | 316 | Andrea Macarena Nuñez Bustos | 50000296 - JEFATURA GESTION CLTES TERRITORIAL NORTE | 000490 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1007] | 1007 | Deuda Total TNorte - ago18 | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA | RECAUDACION Y COBRANZA | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Realizar jornada o taller de prejuicios y estereotipos, considerando hombres y mujeres de la organización. | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001133 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1800] | 1800 | OBS07 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución | 100 | 000003 - • Cerrar puertas pupitre, • Ordenar cables y sellar caja de conexiones | 2018-07-11 | 2018-09-11 | 63 | 2018-07-20 | 2018-10-01 | 74 | Misael Enrique Jara Lecaros | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000374 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0924] | 0924 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1- Enviar video corporativo que existe en la intranet atendiendo los riesgos en la Oficina, en el cual se detalla las medidas de control operacionales de tipo ingenieril que permiten la reducción de la consecuencia . | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000597 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1081] | 1081 | NCME01 (AE2018OHSAS): Identificación de peligro y evaluación del riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Derrame de hipoclorito en pretil por llave conectora de estanque de carga abierta | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 1 | 2020-12-17 | 2021-03-01 | 75 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001091 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1813] | 1813 | Derrame de hipoclorito PTAP La Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - aumento de turbiedad | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000795 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1439] | 1439 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Se debe limpiar sala debido a que la filtración generó contaminación en las paredes de la sala de dosificación | 2020-12-14 | 2022-04-12 | 485 | 2022-04-04 | 2022-04-12 | 9 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001090 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1814] | 1814 | Filtración Cloruro Férrico Sala dosificación planta Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se acuerda planificar una reunión de seguimiento quincenal para verificar el avance de los hallazgos, reforzando la toma de conciencia e importancia de registrar las actividades en la plataforma SGI | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001079 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1711] | 1711 | NCME 14(1/3) (AI2020 / ISO 9001) SALIDA NO CONFORME | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se recomienda para futuros ejercicios participe el área de Mantenimiento para poder evaluar sus tiempos de respuesta y la disponibilidad de los equipos en caso de una falla. | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 58 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1886] | 1886 | Ejercicio 2020 PCN Complejo Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Movimiento en red de sector abastecido genera turbiedad | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001418 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1976] | 1976 | PNC-ACORD-Turbiedad-4/2021-(#1) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - , elaborar un tablero en la herramienta de microsoft PowerBi, que deberá ser actualizado mes a mes, mostrando las pérdidas basado en la estadística de fallas. | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001307 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2063] | 2063 | Roturas de cuarteles - incluir variable ambiental | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | EFICIENCIA HIDRAULICA |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Comprar Norma Iso 22301 | 2021-06-21 | 2021-12-07 | 170 |  |  |  | Nicolas Felipe Meza Espinoza | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001231 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1992] | 1992 | OBS08(AE2020/22301):Compra norma actualizada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - d.- Revisar el sistema de comunicaciones del Plan de Emergencias | 2021-09-06 | 2022-05-31 | 268 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1 | Enriqueta Veliz Cabezas | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001454 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2238] | 2238 | OM(AI2021/GIE) Preparación ante Emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla de bombar | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 285 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000304 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0044] | 0044 | PNC FLUOR SERV.CHICUREO MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falta sistema de fluoración en Lo Valledor | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000309 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0047] | 0047 | PNC FLUOR SERV.GRAN SANTIAGO-S40- ENERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Crear Subgerencia de Compliance la cual se hara cargo de cualquier tipo de denuncias de esta indole. | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000135 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0004] | 0004 | OBS: Proced. Prevenir y/o Detectar acoso Laboral y/o Sexual | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Sugiere poner cinta reflectante, para poder advertir con mayor claridad | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 60 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000258 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0622] | 0622 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS PAINE, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Establecer objetivos 2018 con una visión metodológica que permita medir el desempeño del sistema de gestión alineado con la estrategia de la empresa | 2017-11-16 | 2018-01-25 | 71 | 2017-11-10 | 2018-07-31 | 264 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000174 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0428] | 0428 | NCME02 Aud. Externa 2017: Planteamiento de objetivos ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
| Cancelado | 100 | 000002 - Se llenaron los cargos en las subgerencia de programación y operaciones que habían quedado vacantes producto del cambio organizacional | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 1 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 1 | Carlos David Jopia Palacios | 50000447 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. NORTE | 000101 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0254] | 0254 | Indicador Cumplimiento plazos de atención requerimientos redes (AP y AS normal y urgente) TNorte | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA NORTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Redactar metodología | 2017-10-18 | 2017-10-28 | 11 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 7 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000159 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0382] | 0382 | OM02 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Evaluación del riesgos de soborno | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Almacenar en la carpeta compartida del área (\\srvnas\Plan Continuidad Negocio\) la versión final del Informe de Prueba del Sistema AQUACIS. | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 8 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000267 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0472] | 0472 | OBS25 Aud. Externa 2017: Prueba de Recuperación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Reparación de regleta cubre cables | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000025 - Reparación de manilla de tablero, instalar señalizaciones y alfombra antiestática | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Envío de cláusulas a proveedores con contrato vigente | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 30 | 2018-07-02 | 2018-09-26 | 87 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000327 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0600] | 0600 | OBS08 Aud. Externa Anticorrupción 2017: Condiciones contractuales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000016 - Se sugiere reinstalar señaléticas caídas | 2017-09-01 | 2017-10-24 | 54 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere el cierre de tapa de cámara | 2017-06-05 | 2017-08-07 | 64 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - • Se sugiere instalación de cintas antideslizantes, en los ingresos y escaleras | 2018-05-29 | 2018-08-29 | 93 | 2018-05-29 | 2018-08-29 | 93 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000348 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0741] | 0741 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B, MES DE MAYO 2018. | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - extintores obstruidos, reubicación de señales de emergencias | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 92 |  |  |  | Evelyn De Los Angeles Villa Olivares | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000661 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1241] | 1241 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, ABRIL 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Revisión periodica de tapas de cámara | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 71 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 62 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001018 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1647] | 1647 | Investigación de accidente PTAS Talagante 07-02-2020 (CPHS Localidades) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Actualizar listado de documentos de contratación de acuerdo con los estándares que pide Compliance | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 |  |  |  | Felipe Ignacio Silva Santander | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000990 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1181] | 1181 | OBS03 (AE2018-37001): Antecedentes del trabajador | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Para un próximo simulacro, solicitar la participación del backup del personal clave o de otro analista. | 2020-09-21 | 2020-11-09 | 50 | 2020-09-21 | 2021-02-11 | 144 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000821 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1459] | 1459 | Simulacro PCN Ciclo Comercial 2018 | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - problema con equipo centrifugo | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000559 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0796] | 0796 | PNC Sequedad de lodo encalado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Seguimiento Diario de cumplimiento de Indicadores | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 1 | Misuri Paola Orellana Jofre | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | - | 0996 | Indicador Cumplimiento plazos de atención requerimientos comerciales - ago18 | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Envío de cláusulas a proveedores con contrato vigente | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 30 | 2018-07-02 | 2018-09-26 | 87 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000327 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0600] | 0904 | OBS6 (AI2018): Política de Anticorrupción | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - telecomando no funciona, opción para bajar, se solicita reparación | 2018-09-04 | 2018-12-04 | 92 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000451 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1013] | 1013 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN AVANZADA DE RECOLECCIÓN, SEPTIEMBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Determinar tipos de recintos de acuerdo a las caracteristicas de cada uno | 2018-07-11 | 2018-10-01 | 83 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000388 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0900] | 0900 | OBS02 (AI2018): Matriz Medio Ambiente | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - • Se sugiere reponer portón en acceso camino | 2018-07-13 | 2018-09-13 | 63 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | Carlos Gacitua Franzott | 50049950 - JEFATURA DE RECINTOS Y REPOSICION | 000379 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0935] | 0935 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Considerar la posibilidad de cambiar los chalecos (geólogos) de los líderes de evacuación, por otro color. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000402 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0963] | 0963 | Ejercicio GAR Integrada Lira - Pintor Cicarelli 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Rotura de matriz genera turbiedades en red | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001115 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1661] | 1661 | PNC-GRSAN-Turbiedad-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Informar/Capacitar a la gerencia de personas sobre este nuevo lineamiento y su cumplimiento. | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001129 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1797] | 1797 | OBS02 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se revisará la aplicación del proceso de verificación de eficacia a los 18 proyectos 2020 en el proceso de Auditorira Interna 2021. | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 2021-04-23 | 2021-08-13 | 113 | Claudio Javier Macuada Silva | 50053780 - JEFATURA DE PMO Y CONTROL DE INVERSIONES | 001421 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1903] | 1903 | NCME10 (AE2020/ISO 9001):Gestión de Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - incorporar los tiempos de cada activación de DRP de los sistemas críticos | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-11-01 | 2021-11-24 | 24 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001186 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1884] | 1884 | EJERCICIO 2020 CONTACT CENTER | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar mesa de trabajo entre Abastecimiento, Mantenimiento y Operaciones para definir listado de trabajos por emergencias críticas y establecer tiempos de respuesta | 2021-04-05 | 2021-11-01 | 211 | 2021-04-23 | 2021-10-06 | 167 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001246 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1989] | 1989 | OBS05(AE2021/22301):almacenamiento de cloro | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - mejora deflectores cámara de contacto | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001329 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2096] | 2096 | PNC PTAS Valdivia de paine parámetro coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2153 | Derrame en pretil de combustible - MALLOCO 2 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Retiro y succión de insumo químico derramado | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 1 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001406 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2172] | 2172 | Derrame Ácido Flúor - PAP Cerro La Cruz | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000014 - Reparación inmediata de cañería de manómetro en linea de descarga de agua clorada de inyector linea 1 Laguna Negra | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1 | Aaron Moises Lucero Urcullo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | - | 1996 | Fuga gas cloro Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitación | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | Christian Rolando Reyes Miranda | 50000385 - SUBGERENCIA COMERCIAL SUR | 001326 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2026] | 2026 | Objetivo EPA Ejecutivo Territorio | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Puntos de control: Se planifica reuniones en Oct. 2021 con responsables y encargados GTs/Procesos para que sean confirmadas las entradas y salidas en los contenidos de cada comité. x 8 GTs. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001331 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2054] | 2054 | NCME10 (AI2021/ ISO 9001-14001-45001-50001- 22301): Revisión por la dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar distintas pruebas de presión y dosificación. | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001501 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2290] | 2290 | PNC FLUOR PTAP PADRE HURTADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Detener dosificación de fluor para evitar contaminación de tierra | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001501 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2290] | 2290 | PNC FLUOR PTAP PADRE HURTADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Indicar todos los documentos relacionados al SGAC en el estándar de control documental | 2017-10-16 | 2017-10-21 | 6 | 2017-10-16 | 2017-11-06 | 22 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000157 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0380] | 0380 | OBS07 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Información documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
| Cancelado | 100 | 000001 - Verificar que las ampliaciones de la operación estén descritas como distintas de la operación en revisión energética | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000528 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0447] | 0447 | OBS27 Aud. Interna 2017: Metas Energéticas Mapocho Trebal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere reparación de rodapiés | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000264 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0629] | 0629 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS MELIPILLA, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Operación de Pozos y Releevación por Emergencia de Turbiedades | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000280 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0614] | 0614 | Desviación Indicador Mensual Desempeño Energético PEAP Febrero 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Se sugiere eliminar la humedad, por filtración de agua | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - NORMA ISO 50001, 2011 A 2018 | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 213 | 2019-10-01 | 2020-01-23 | 115 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000765 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1154] | 1154 | OM05 (AE2018-50001): Migración a nuevas norma | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - cambio de cooler utilizado en recolección de muestras, se encuentra en mal estado | 2019-02-15 | 2019-06-14 | 120 | 2020-06-30 | 2020-07-27 | 28 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000660 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1238] | 1238 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD, RECURSOS Y RILES, FEBRERO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Como estrategia operativa ante la sequía se operan la mayor cantidad de pozos posibles, incluyendo los menos eficientes | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000902 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1557] | 1557 | Meta Energética 2019, Captación Subterránea | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - se genera un reporte mensual de accidentabilidad, donde se detalla el tipo de accidente, área, fecha, lugar, etc. | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1503] | 1503 | OM21(AE2019/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - cuenta metro de camión FDLR-36, en mal estado. | 2018-08-29 | 2018-11-29 | 93 | 2018-09-12 | 2018-09-24 | 13 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000437 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0978] | 0978 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN AVANZADA DE RECOLECCIÓN, AGOSTO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Regularización del requisito obligación de informar | 2018-11-23 | 2018-12-21 | 29 | 2020-11-23 | 2020-12-21 | 29 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000607 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1087] | 1087 | NCME05 (AE2018-OHSAS):Evaluación del cumplimiento legal (2/2) | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falta migración a Flúor ácido | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 2018-11-30 | 2018-12-27 | 28 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000499 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1023] | 1023 | PNC FLUOR SERV.TIL-TIL NOVIEMBRE 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - 3.- Homologar a todas las empresas que brindan este tipo de servicio. | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2019-06-11 | 2019-12-17 | 190 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000597 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1081] | 1081 | NCME01 (AE2018OHSAS): Identificación de peligro y evaluación del riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - uso de antiparra en terreno | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000433 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0976] | 0976 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS, AGOSTO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - • Se sugiere instalación de caja de herramientas en costado de camión, para acceso sin dificultad | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 93 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000355 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0807] | 0807 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD MTTO CORRECTIVO DE EQUIPOS, MES DE JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Nueva Versión de Política de Energía | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 8 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000424 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0887] | 0887 | NCME12 (AI2018): Políticas (2/2) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - cambio de tapa de cámara en zona de lavado de camiones | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000392 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0945] | 0945 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD C.G.I.B., JULIO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - En las reuniones del SGE dejar claro los elementos de entrada que exige la norma. | 2020-01-23 | 2020-08-31 | 222 | 2020-01-23 | 2020-05-05 | 104 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000866 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1152] | 1152 | OM03 (AE2018-50001): Revisión por la dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Comunicar y reforzar las temáticas a los trabajadores y trabajadoras por los diferentes medios de comunicación que tiene la empresa (infomail, whatsapp corporativo). Cumpliendo y alineándose al plan comunicacional 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000677 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1164] | 1164 | OM05(AE2018-NCh 3262): Plan de comunicaciones y Sensibilización del SGIC | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Capacitación uso EPP | 2020-03-02 | 2020-11-02 | 246 | 2020-05-25 | 2020-11-23 | 183 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001017 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1646] | 1646 | Investigación de accidente PTAS Paine 02-02-2020 (CPHS Localidades) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Valores de H2S fuera de rango | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001191 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1836] | 1836 | PNC PTAS Talagante parámetro H2S | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se establece plan de control y comparación de lo eviado mensualmente a la autoridad v/s lo publicado en pagina oficial | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 |  |  |  | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 001252 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1714] | 1714 | NCME 15.2 (AI2020 / ISO 9001) Trazabilidad de las mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Evaluación de proveedores críticos año 2017 | 2017-01-09 | 2017-07-28 | 201 | 2017-02-07 | 2017-05-18 | 101 | Pedro Andrés Castro Díaz | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1344 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Medición en el IDE, ya que se estaba considerando el aumento de la carga de energía doblemente | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000868 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1484] | 1484 | Modificación IDE PTAS Talagante 2019 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se conversa con Producción para mantener los niveles de arsénico de salida de planta levemente inferiores para permitir la dilusión de los pozos que no tienen tratamiento. | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000900 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1551] | 1551 | PNC-ACORD-ARSENICO-ABRIL-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MENOR AP | DISTRIBUCION LO GALLO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir los nuevos indicadores que se comenzarán a reportar para generar un informe de reclutamiento mensual. | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Felipe Ignacio Silva Santander | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001131 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1798] | 1798 | OBS03 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Establecer criterios de equipamiento critico que permita de manera mas expedita reconocer urgencias | 2021-04-05 | 2021-11-01 | 211 | 2021-05-28 | 2021-10-06 | 132 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001246 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1989] | 1989 | OBS05(AE2021/22301):almacenamiento de cloro | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - Incumplimientos | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001472 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2188] | 2188 | PNC Coliformes fecales PTAS Til Til | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Regularización en antigüedad de camiones no mayor a 5 años | 2016-10-03 | 2017-07-31 | 302 | 2016-01-04 | 2016-10-03 | 274 | Melina Jose Ibañez Elizalde | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000027 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0008] | 2119 | % MS PTAS Talagante hallazgos asociados a la falla. # 2095 y # 2099 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Planificación Nuevo Programa de Estudios de Experiencia de Cliente | 2016-12-15 | 2017-09-27 | 287 | 2017-01-02 | 2017-09-07 | 249 | Pablo Andres Walton Lazo | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 000085 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0199] | 0199 | NCME05 Aud. Interna 2017: Encuesta Satisfacción del Cliente | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Solicitar ASO | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | Carlos Alejandro Arias Valenzuela | 50000459 - SUBGERENCIA EXP. COMERCIAL | 000093 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0257] | 0257 | Indicador Cumplimiento plazo de cierre de factibilidades | GESTION COMERCIAL | ENROLAMIENTO | ENROLAR NUEVOS SERVICIOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Implementar un grupo de Whatsapp por turno, para mejorar la interaccion entre los operadores | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 1 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 1 | Pablo Andrés Radrigán Rodriguez | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir y documentar los SLA | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 3 | 2017-04-03 | 2017-08-31 | 151 | Jose Luis Astorga Burgos | 62000018 - Gerencia De Personas | 000332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0477] | 0477 | OM04 Aud. Externa 2017: Medir niveles de servicio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Se sugiere habilitar ducha | 2017-08-07 | 2017-09-29 | 54 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 32 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000019 - Evaluar estado de tapa de cámara y realizar pintado correspondiente sobre la misma | 2017-11-02 | 2017-12-29 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitaciones sobre el contenido del instructivo | 2018-09-07 | 2018-10-15 | 39 | 2018-09-07 | 2018-10-03 | 27 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000414 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0881] | 0881 | NCME08 (AI2018): Control Operacional (Parte 7/7) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - retirar focos de panel de la oficina a lugar de reciclaje o disponer donde corresponda | 2019-09-05 | 2019-12-05 | 92 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000853 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1475] | 1475 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., SEPTIEMBRE 2019 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitar se informe por Consultor revisión de normas por Auditor | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 1 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000934 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1538] | 1538 | OM03 (AE2019/NCh3262): MATRIZ CONTENGA CONVENCIONES INTERNACIONALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Validación de cambios | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2 | Sebastian Alejandro San Jorge Nielsen | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000855 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1261] | 1261 | Oficina Virtual, refacturaciones | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - 1.- Centralizar la información de cada recintos con la finalidad de garantizar el acceso a todas las áreas que lo requieran (Por ejemplo: Memoria de calculo, manual de instalación de equipos, entre otras). | 2018-11-26 | 2019-05-30 | 186 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000608 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1084] | 1084 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 2/2 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - revisar lógica de controla automatica. | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000470 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0744] | 0744 | Desviación Indicador Desempeño Energético PTAS Talagante Abril 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Se alinean los Objetivos de la Hoja de Ruta con las actuales GT del modelo SGI 2.0 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000889 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0870] | 0870 | NCME04 (AI2018): Acciones correctivas y/o Acciones Preventivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Fuera rango H2S | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001190 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1827] | 1827 | PNC PTAS Talagante parámetro H2S | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - sacar tierra contaminada 20 m3 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000837 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1445] | 1445 | Derrame Cloruro Férrico PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO FISICO | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falta la implementación de los equipos para la medición separa del consumo de energía en el edificio Corporativo. | 2020-01-23 | 2020-03-31 | 69 | 2020-01-23 | 2020-03-31 | 69 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000867 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1463] | 1463 | OBS15 (AE2019) Consumos de Energía Edificio Corporativo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - ajuste operativo | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000787 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1438] | 1438 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - se genera hallazgo de PNC 2019 en PTAS Talagante registrando resultados fuera de los limites internos. Registros: 2 Abril Talagante 21/04/2019 14:00 Sequedad Lodo deshidratado 22,62 % Abril Talagante 19/04/2019 14:00 Sequedad Lodo deshidratado 22,8 % | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001013 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1336] | 1336 | PNC Sequedad de lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Registrar en los PCN los umbrales definidos por el proceso. | 2020-03-02 | 2021-02-26 | 362 | 2020-08-03 | 2021-01-19 | 170 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000857 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1481] | 1481 | NCME05 (AE2019- ISO22301): Umbrales de impacto | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Planificar con un mes de anticipación el lavado de todas las unidades de tratamietno de Ptap Tagle para asegurar el mayor volumen útil posible y un mejor tratamiento | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001032 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1617] | 1617 | PNC EN TURBIEDAD PTAP VIZCACHITAS | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - paine | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 2020-02-03 | 2020-05-05 | 93 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000932 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1552] | 1552 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subosidficación de flúor debido a aire en línea de succión | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001054 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1611] | 1611 | PNC-CURAC-Fluoruro (F-)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - PCN Coliformes fecales | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001222 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1892] | 1892 | PNC PTAS Til Til parámetro coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificaciones de flúor por mala operatividad de equipo analizador y aire en línea de succión | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001411 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2179] | 2179 | PNC-CURAC-Fluoruro-12/2021-(#10) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se recomienda considerar una herramienta eficacia de comunicación, de los riesgos operacionales a la organización. Alineación con la GT Comunicaciones Internas | 2021-11-01 | 2022-02-28 | 120 |  |  |  | Nicolas Felipe Meza Espinoza | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001404 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2112] | 2112 | OM40(AE2020/ ISO 9001 - 14001): Eficacia de comunicación. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - escape gas cloro | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001367 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2134] | 2134 | INCIDENTE GAS CLORO PTAS TALAGANTE 09.11.2021 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | REPORTE DE INCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Derrame de lodo por rotura de línea | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001251 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1998] | 1998 | Derrame de lodo en PTAS Melipilla | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Presentar la Evaluación de Desempeño del SGCN Semestre II 2016, a la Alta Dirección. | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 81 | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 8 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 2119 | % MS PTAS Talagante hallazgos asociados a la falla. # 2095 y # 2099 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - Mantenimiento Mayor a centrifugas | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001497 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2185] | 2185 | PNC %MS lodo deshidratado PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000003 - Se incluyen las válvulas de las compuertas en los planes de mantenimiento preventivo. | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | Edinson Damian Caceres Morales | 50059001 - Jefatura De Producción Fna | 001496 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2287] | 2287 | Derrame de lodo - BIOFACTORÍA Farfana | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Implementos para los lideres de evacuación frente a una emergencia (Chalecos reflectantes, distintivos y credenciales) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Elaborar un mapa de grupo de interes para la compañia con alcance de todos los sistemas | 2017-07-03 | 2017-09-21 | 81 | 2017-07-03 | 2017-09-20 | 80 | Ariel Vidal Pulgar | 50054788 - SUBGERENCIA DE INNOVACION Y TRANSF. DIGI | 000060 - Proyecto Integracion de SGI (0188) | 0194 | NCME03 Aud. Interna 2017: Comunicaciones | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Elaborar un mapa de grupo de interes para la compañia con alcance de todos los sistemas | 2017-07-03 | 2017-09-21 | 81 | 2017-07-03 | 2017-09-20 | 80 | Ariel Vidal Pulgar | 50054788 - SUBGERENCIA DE INNOVACION Y TRANSF. DIGI | 000060 - Proyecto Integracion de SGI (0188) | 0188 | OBS01 Aud. Interna 2017: Partes Interesadas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Documento PTAP La florida | 2017-07-03 | 2017-09-20 | 80 | 2017-07-03 | 2017-09-20 | 80 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000107 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0239] | 0239 | OBS25 Aud. Interna 2017: Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Dado el tiempo transcurrido y a registros de atención durante el mismo día, se entiende que el cliente fue atendido. Un caso corresponde a una felicitación, otro a un aumento de consumo regularizado y otro a atención deficiente de personal desvinculado | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2 | Christian Rolando Reyes Miranda | 50000385 - SUBGERENCIA COMERCIAL SUR | 000170 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0433] | 0433 | NCME06 Aud. Externa 2017: Atención de reclamos buzón | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Detención de actividad de contratista al momento de la Auditoria | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 4 | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 4 | Rachel Bernardin . | 50000098 - GERENCIA PRODUC., DEPURAC. Y RECURSOS | 000182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0440] | 0440 | NCME11 Aud.Externa 2017 3 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Actualizar el formato de la Matriz BIA con una hoja adicional que considere el desarrollo del Análisis de Impacto del Negocio al proceso global. | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 40 | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 40 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000269 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0464] | 0464 | OBS17 Aud. Externa 2017: Análisis de impacto del negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la evaluación de las filtraciones de la tapa superior del silo y del mismo filtro | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 60 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere el relleno de balde con arena, para actuar de manera eficaz | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la evaluación de situar escalera con plataforma para efectuar la tarea | 2017-06-05 | 2017-09-05 | 93 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000238 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0578] | 0578 | VISITA EJECUTIVO CAMILO LARRAÍN PTAS TALAGANTE | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000018 - Se sugiere instalación de manilla y tope de puerta de bodega de cargador frontal | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se sugiere integrar herramienta, rastrillo pequeño, para realizar la tarea | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000227 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0566] | 0566 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD PAINE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - • Reemplazar retención mala (200 mm, PN16) • Revisar HMI, control asociado y validar en topkapi | 2018-07-09 | 2018-09-07 | 61 |  |  |  | Misael Enrique Jara Lecaros | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000375 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0925] | 0925 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Corregir las desviaciones detectadas | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 1 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001119 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1727] | 1727 | NCM N°3.1 AI2020 (seguridad y salud ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Agregar en la Pilotica Energetica la filosofía de Aguas Andinas. | 2018-12-18 | 2019-02-22 | 67 | 2018-12-18 | 2019-02-22 | 67 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000763 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1150] | 1150 | OM01 (AE2018-50001): Politíca SGE | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sistemas abastecidos de forma gravitacional | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001415 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1702] | 1702 | PNC-GRSAN-Arsénico total (As)-8-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Verificar la eficacia de cumplimiento de los 33 baños. | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000501 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1032] | 1032 | DS 594 - Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar Diagnostico (proyecto pioloto) de evaluación del desempeño de las gestiones ambientales de los proveedores/contratistas críticos. | 2019-01-03 | 2019-01-31 | 29 | 2018-11-01 | 2019-01-29 | 90 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000583 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1076] | 1076 | NCME03 (AE2018-9001/14001):Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000002 - Realizar auditoría de seguridad del servicio del contratista. | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000589 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1085] | 1085 | NCME04 (AE2018-OHSAS):Medición y seguimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1. Actualización trimestral de la identificación de requisitos relacionados con la NCh 3262 en la Matriz de Requisitos Legal Aguas Andinas - GA15410004 | 2018-11-20 | 2019-06-27 | 220 | 2018-11-13 | 2018-12-10 | 28 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000579 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1098] | 1168 | OM09 (AE2018-NCh 3262): Matriz de requisitos legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ajustes de consignas y limpieza sector contaminado | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 8 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 8 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000737 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1043] | 1043 | Derrame de lodo en PTAS Paine | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO BIOLOGICO | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Fusionar Matriz de Req. Leg. Consolidada con la Matriz NCh 3262 ya existente ( Matriz de Requisitos Legal Aguas Andinas - GA15410004). | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000578 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1098] | 1098 | NCME04 (AE2018-3262):Requisitos Legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Considerar aspectos de las NC de auditorias en el levantamiento de riesgos y orpotunidades | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 305 | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 305 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000858 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1478] | 1478 | NCME02 (AE2019-ISO9001): Tratamiento de hallazgos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - En la Revisión Energética 2019 los Usos Significativos de Energía las variables. | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001141 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1683] | 1683 | NCME19 (AI2020/ ISO 50001) Indicadores de Desempeño Energético | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitar a contratista que realice la reparaión de la ducha de emergencia de Pintor Cicarelli | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificación a Política de Diversidad e Inclusión | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000962 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1515] | 1515 | OM01 (AE2019/ NCH 3262): Igualdad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Problemas en líneas y bomba dosificadora no impulsan flúor, provocando bajas dosificaciones | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001303 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1788] | 1788 | PNC-T-TIL-Fluoruro (F-)-10-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Mantener una revisión anual, o cuando corresponda, de las matrices en conjunto con el equipo completo, para luego validar con las partes interesadas y subir a plataforma. | 2021-10-13 | 2021-12-27 | 76 | 2021-10-13 | 2021-12-07 | 56 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001317 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2064] | 2064 | NCME03(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Evaluación de proveedores críticos año 2017 | 2017-01-09 | 2017-07-28 | 201 | 2017-02-07 | 2017-05-18 | 101 | Pedro Andrés Castro Díaz | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 2099 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Rotura en líneas de dosificación de hipoclorito | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001474 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2034] | 2034 | PNC-T-TIL-Cloro libre residual-6/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000002 - Se genera un aviso a mantenimiento para revisar compuertas. | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | Edinson Damian Caceres Morales | 50059001 - Jefatura De Producción Fna | 001496 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2287] | 2287 | Derrame de lodo - BIOFACTORÍA Farfana | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitar el uso de EPP adecuado | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 1 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000052 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0180] | 0180 | Incidente Ramón Leiva_SACLoPrado_Marzo2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Descebado de la bomba de fluor | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000209 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0013] | 0013 | PNC SEPTIEMBRE 2016 CURACAVI FLUOR | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Gestionar control de acceso de recinto - Ejercicio GAR Integrada Zona Depuración Oriente (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0154] | 0154 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Depuración Oriente (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en protocolo de comunicación entre el afectado y su jefatura directa, para con el CCOD, respecto al accidente ocurrido dentro de las instalaciones de BF El Rutal. Se sugiere reforzar el protocolo de comunicación ante eventos similares | 2018-04-23 | 2018-05-23 | 31 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 1 | Felipe Hernan Rojas Pardo | 50031328 - JEFATURA GESTION PREVENTIVA DE EQUIPOS | 000330 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0294] | 0294 | Falla en comunicación de accidente en El Rutal | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS | DISPOSICION FINAL DE BIOSOLIDOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - realizar levantamiento y reparación | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000363 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0401] | 0401 | Inspección CPHS Maipo Abril 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000003 - Evaluar la implementación de una herramienta tecnológica | 2018-01-01 | 2018-05-26 | 146 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0439] | 0439 | NCME11 Aud. Externa 2017 2 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se revisaron documentos y se verificó que la información indicada sea la correcta | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1 | Mauricio Garces Valladares | 50000469 - JEFATURA FACTURACION | 000338 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0454] | 0454 | OBS07 Aud. Externa 2017: Control de Documentos | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Instalación plataforma y baranda | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 53 | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 7 | Eric Ignacio Jeria Martinez | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001277 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0461] | 0461 | OBS14 Aud. Externa 2017: Mecanismo para sujetarse | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Se sugiere soldar señalética a su base | 2017-08-01 | 2017-09-27 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Se sugiere la instalación de una protección en ventilador | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere instalación de soportes para mangueras en los lugares que corresponden | 2017-06-05 | 2017-08-05 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000012 - Reparación de estructura | 2017-11-06 | 2018-01-06 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000013 - Evaluar la instalación de alguna medida para evitar excavación | 2017-10-02 | 2017-12-04 | 64 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitaciones y Pruebas de evaluación a mantenedores | 2018-09-07 | 2018-10-15 | 39 | 2018-09-03 | 2018-10-10 | 38 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000425 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0880] | 0880 | NCME08 (AI2018): Control Operacional (Parte 6/7) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Sensibilizar a todo el personal clave titular y backup sobre la importancia de la entrega de información completa a los evaluadores, para obtener mejores resultados. | 2018-07-23 | 2018-11-23 | 124 | 2018-10-09 | 2018-10-12 | 4 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000382 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0705] | 0705 | Simulacro PCN Ciclo Comercial, actualización 2017 | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Demarcar las zonas de seguridad establecidas y sensibilizar a los líderes de evacuación sobre su rol durante todo el desarrollo del simulacro. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se debe trabajar en redifinir los limites de %MS para lodos extraidos de planta | 2019-01-01 | 2019-08-30 | 242 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 121 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000704 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1209] | 1221 | PNC Sequedad Lodo Deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Obtener resultados del Piloto | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | Rodrigo Antonio Menanteau Salinas | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000690 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1260] | 1260 | Plan Piloto PCE | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - SE SUGIERE IMPLEMENTAR HERRAMIENTA MAS LIVIANA PARA LA TAREA | 2018-02-27 | 2018-05-28 | 91 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000299 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0655] | 0655 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD, TIL TIL, ENERO/FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar seguimiento de IDE en paralelo con nuevo equipamiento de medición de energía eléctrica instalada | 2018-08-15 | 2018-11-20 | 98 | 2018-08-15 | 2018-11-20 | 98 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000541 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1055] | 1055 | Desviación IDE PH Las Flores Junio 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Actualizar la matriz de perfiles | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000573 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1095] | 1095 | NCME01 (AE2018-3262):Competencias y toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - señalización con especificación de EPP al ingreso de laboratorio | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 31 | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 120 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000696 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1270] | 1270 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, JULIO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - realizar orden y aseo al interior de bodega | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 15 | Carlos Ricardo Vergara Herrera | 50031329 - JEFATURA DE GESTION Y COORD. DE SERVICIO | 000394 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0947] | 0947 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN DE ACTIVOS, JULIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se aprueba OP | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | Marcela Belen Gonzalez Henriquez | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000874 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1286] | 1404 | OM06(AI2019): GESTION DE PERSONAS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Implementación de gabinetes de EPP | 2020-03-02 | 2020-09-30 | 213 | 2020-03-02 | 2020-09-30 | 213 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001017 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1646] | 1646 | Investigación de accidente PTAS Paine 02-02-2020 (CPHS Localidades) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - CAPACITACIÓN AST, RIESGOS ASOCIADOS Y AUTOCUIDADO | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000848 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1469] | 1469 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE MARIO SEPÚLVEDA MUÑOZ | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Especificar los periodos de revisión en conjunto con RR.HH de los cargos que requieren la competencia. | 2020-09-30 | 2021-03-31 | 183 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001128 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1863] | 1863 | NCMA07 (AI2020/ ISO 50001) Competencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sistema de dosificación se encontraba con aire provocado por manguera suelta en tacho de skid | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001046 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1610] | 1610 | PNC-BPLMA-Fluoruro (F-)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se desvían indicadores por condiciones de sequía y aumento de demanda por pandemia | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001365 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2069] | 2069 | Desviación IDE 2021 Meta Capt. Subterránea | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Altos niveles de arsénico en pozos que abastecen estanques Lo Gallo, los que llegan a San Antonio provocan anomalía | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001488 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2070] | 2070 | PNC-AC-COR-SGD-CALANES 1-ARSENICO20-07-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mal escalamiento de bombas dosificadoras y descalibraciones | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001463 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2203] | 2219 | PNC-PHURT-El Trébol/Santa Rosa de Chena-Fluoruro (F-)-2-2022-(#12) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - trabajo y seguimineto de mtto respecto de parámetros de control en la unidad Centrifuga | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001498 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2231] | 2231 | PNC Sequedad de lodo PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000003 - Difundir y comunicar sobre la actualización e incorporación de nuevos documentos del Sistema de Gestión de Energía para la ISO 50001: 2018. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001480 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Establecer el responsable de | 2017-09-28 | 2017-12-27 | 91 | 2017-09-28 | 2017-12-27 | 91 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000126 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0235] | 0235 | NCME09 Aud. Interna 2017: Hojas de Seguridad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Herramienta que utiliza para limpiar reja fina, se sugiere que sea más largo que el actual, con la finalidad de evitar que operador realice sobre esfuerzo. De igual forma se sugiere, la compra de rastrillo, para limpieza de reja gruesa. | 2017-06-08 | 2017-07-31 | 54 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1 | Pablo Andrés Radrigán Rodriguez | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000048 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0172] | 0172 | Observación Seguridad PTAS Buin Maipo 02.06.17 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Evaluación de proveedores críticos año 2017 | 2017-01-09 | 2017-07-28 | 201 | 2017-02-07 | 2017-05-18 | 101 | Pedro Andrés Castro Díaz | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 0002 | Desviación Evaluación de Desempeño SGCN Semestre II - 2016 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - SE debe realizar nuevo diagnostico | 2017-10-05 | 2018-03-01 | 148 | 2017-06-01 | 2018-06-29 | 394 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000139 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0266] | 0266 | OBS03 Aud. Externa NCh 3262: Diagnóstico | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Establecer los requerimientos mínimos que debe tener un reporte de incidentes en la compañía. | 2018-02-28 | 2018-06-26 | 119 | 2018-02-28 | 2018-04-30 | 62 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000274 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0470] | 0470 | OBS23 Aud. Externa 2017: Plan de Gestión de Incidentes y Emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - Reforzamiento con operadores y supervisores el portar en todo momento el teléfono celular. | 2016-02-10 | 2017-03-10 | 395 |  |  |  | Miguel Angel Pavez Pastenes | 50000318 - JEFATURA DE RIESGO DE INFRAESTRUCTURA | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000011 - Formalizar mediante protocolo la transición de guardia a video portero, y difundir a todo personal de planta. | 2016-02-10 | 2017-02-10 | 367 |  |  |  | Miguel Angel Pavez Pastenes | 50000318 - JEFATURA DE RIESGO DE INFRAESTRUCTURA | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere el retiro de los baldes y recipiente de PTAS | 2018-01-25 | 2018-03-26 | 61 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000259 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0623] | 0623 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS VALDIVIA DE PAINE, ENERO 2018. | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - OPERADOR NO UTILIZA ANTIPARRA, YA QUE UTILIZA LENTES ÓPTICOS Y NO CUENTA CON ANTIPPARA PARA LENTES | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 62 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000222 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0561] | 0561 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD EL MONTE, MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se sugiere instalación de cintas antideslizantes | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 60 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000260 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0624] | 0624 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS ISLA DE MAIPO, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere el cambio de la tapa de la cámara | 2017-05-02 | 2017-06-28 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Cambio de focos quemados de las luminarias perimetrales | 2017-10-02 | 2017-12-04 | 64 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000217 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0553] | 0553 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD VALDIVIA DE PAINE MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere pintar las tapas de cámaras con la información correspondiente a cada una de ellas | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000257 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0621] | 0621 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS BUIN MAIPO ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la reparación de baldosa | 2018-01-23 | 2018-03-23 | 60 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000265 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0630] | 0630 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS CURACAVÍ. ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Se sugiere el orden y aseo al interior de la sala e instalación de señalética correspondiente | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se debe trabajar en redifinir los limites de %MS para lodos extraidos de planta | 2019-01-01 | 2019-08-30 | 242 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 121 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000704 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1209] | 1209 | PNC Sequedad de lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Evaluar la posibilidad de reevaluar la criticidad desde la perspectiva de Compliance de los proveedores como servicios de energía eléctrica, cuya criticidad actualmente se evalúa desde una lógica de riesgo operacional. | 2020-04-27 | 2020-05-29 | 33 | 2020-03-23 | 2020-10-13 | 205 | Silvia Namur Alvarado Alvarado | 50055801 - SUBGERENCIA DE COMPRAS | 000884 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1525] | 1525 | OM39 (AE2019/ISO37001) Debida Diligencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL PROVEEDORES | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bomba no parte ni se registra lectura de caudalímetro | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000979 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1574] | 1574 | PNC-QUILI-Fluoruro (F-)-mar-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Medición del Caudalimetro | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 103 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | Cristian Alejandro Evans Quezada | 50058983 - Jefatura De Programación | 000683 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1254] | 1254 | Error en información de Consumo de Energía en Recinto San Antonio 2019 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere reparación de puerta y vidrio de la misma. | 2018-02-21 | 2018-04-20 | 59 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000287 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0643] | 0643 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, BUIN MAIPO, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Gestionar mejora en el almacenamiento del traje autónomo y capacitar al personal en su uso. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000407 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0968] | 0968 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Oriente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar seguimiento de IDE en paralelo con nuevo equipamiento de medición de energía eléctrica instalada | 2018-08-15 | 2018-11-20 | 98 | 2018-08-15 | 2018-11-20 | 98 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000541 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1055] | 1056 | Desviación IDE Padre Hurtado Las Flores Agosto 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión anual de servicios críticos - proveedores criticos | 2018-10-15 | 2018-11-30 | 47 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 30 | Johanna Cristina Castillo Varela | 50055801 - SUBGERENCIA DE COMPRAS | 000418 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0899] | 0899 | OBS01 (AI2018): Proveedores Críticos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - cambio de tapa de cámara | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000394 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0947] | 0947 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN DE ACTIVOS, JULIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Verificar el destrabe de las puertas en caso de evacuación. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000402 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0963] | 0963 | Ejercicio GAR Integrada Lira - Pintor Cicarelli 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar capacitación de la plataforma SGI | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000813 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1284] | 1284 | OBS15(AI2019):CONTINUIDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Pruebas de Mediciones Eléctricas, para corroborar las curvas entregadas por el comtratista del funcionamiento de la bomba. | 2020-11-02 | 2021-04-01 | 151 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001176 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1881] | 1881 | Falla en Tratamiento Biológico C 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Insistir a mtto la revisión del equipo dosificador | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 36 | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 36 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001110 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1772] | 1772 | PNC PTAS Melipilla parámetro coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar matriz de partes interesadas con la expectativa de los clientes | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001113 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1833] | 1833 | OM01(AI2020/ISO37001) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - disminución en % de sequedad | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000777 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1346] | 1346 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sería conveniente que al calcular el riesgo residual, se incluyera evidencias de con qué parámetro se verifica la eficacia de la medidas de control | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001165 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1747] | 1747 | OM N°27 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Derrame | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001223 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1925] | 1925 | Derrame de petróleo en PTAS Buin-Maipo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | Capa01 - Capacitación Ejecutivos PCE | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | Misuri Paola Orellana Jofre | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | - | 2099 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Planta de tratamiento Pomaire con problemas de capacidad para uso de ambos pozos | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001424 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2169] | 2169 | PNC-POMAI-Nitrato (NO3)-11/2021-(#16) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificación por fluración de pozos Santa María detenida | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001410 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2180] | 2180 | PNC-SAMAR-Fluoruro-12/2021-(#4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - aire en línea de dosificación | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001460 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2040] | 2040 | PNC-MAPEÑ-Fluoruro-7/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Leer Descripción del Hallazgo: No Conformidades | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 |  |  |  | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001340 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2061] | 2061 | OM21(AI2021/ISO 45001-14001): No conformidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se recomienda poner bajo control de información documentada el documento ANEXO Programación de Auditorías.xlsx | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 33 | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 9 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001375 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2118] | 2118 | OM13 (ISO/IEC 27001): Auditoría interna | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Cuadro de Mando: Seguimiento a Comités por parte de la Jefatura Gestión Integrada con el fin de monitorear cada GT en la realización de los Comités. | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 45 | 2021-07-12 | 2021-11-30 | 142 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001331 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2054] | 2054 | NCME10 (AI2021/ ISO 9001-14001-45001-50001- 22301): Revisión por la dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Plan de Comunicación SGE | 2021-08-02 | 2022-09-29 | 424 |  |  |  | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001494 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2314] | 2314 | OM09 (AI2021/ISO 50001) COMUNICACIÓN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000002 - Planificar el proceso de integración y actualización de la documentación identificada para la ISO 55001 Sistema de Gestión de Activos, según el modelo SGI 2.0. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Leandro Andres Canales Banda | 50059002 - Jefatura De Ingenieria Y Planificación D | 001483 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar matriz de identificación y evaluación de requisitos legales NCh 3262 con los hallazgos levantados en auditoría interna | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 28 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000029 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0020] | 0020 | NCMA 01: Requisitos Legales NCh 3262 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir las actividades que se realizan para los puntos de Infraestructura y Amiente de Trabajo en el Manual NCh 3262 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 28 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000032 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0025] | 0025 | OM03: Incluir Actividades de Prevención de Riesgos en Manual | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar procedimiento de Documentos y Registros del SGI | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 28 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000031 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0024] | 0024 | OM02: Proced. Control de Documentos y Registros | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en dosificación | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000314 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0040] | 0040 | PNC FLUOR SERV.VALDIVIA DE PAINE FEBRERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Gestionar comunicaciones inalámbricas con guardias - Ejercicio GAR Integrada Zona CGIB El Rutal (2016) | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000042 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0155] | 0155 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona CGIB El Rutal (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Generar Procedimiento | 2017-09-27 | 2017-11-03 | 38 | 2018-05-02 | 2018-10-18 | 170 | Eugenia Del Carmen Aguilar Cruz | 50000310 - JEFATURA DE COMPRAS OPERACIONALES | 000121 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0245] | 0245 | OBS28 Aud. Interna 2017: Compras | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aun no se construye el tecle. Caril, coordinar con Roberto la obra solicitada y reingresar plazos comprometidos. aviso 10166806, OT 11148623. Reincidencia de ocurrencia | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2 | Caril Salas Mella | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000113 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0098] | 0098 | Incidente PTAS Talagante 100216 SGM Preventivo / Correctivo (Reincidente) | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS | GESTION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLECTORES AS | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir en check list de planta La Farfana evidencia de cumplimiento. | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000446 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0857] | 0506 | OM01 Aud. Interna 2017 (NCh 3262): Evaluaciones de cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Sellado de cámaras | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 11 | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 11 | Nicolas Emilio Dinamarca Villarroel | 50057655 - SUBGERENCIA DE RECOLECCION | 000255 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0508] | 0508 | Obstrucción de colector y derrame de AS en planta Paine | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir formación trabajadores en SGAC | 2017-10-16 | 2017-10-28 | 13 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 8 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000156 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0379] | 0379 | OBS06 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Toma de conciencia y formación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Instructivo recepción IQ | 2017-10-06 | 2018-05-24 | 231 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000239 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0407] | 0407 | Perdida de Hipoclorito Desinfección PTAS EL MONTE | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000014 - Se sugiere el retiro del contenedor en desuso | 2017-08-07 | 2017-09-29 | 54 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se sugiere la evaluación para la instalación de barrera móvil de contención. | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 60 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000241 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0585] | 0585 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD MTTO. PREVENTIVO MES MAY/ JUN/ JUL/ SEP/ NOV 2017 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir compromisos de anticorrupción en la Política de SGI | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 11 | 2018-03-19 | 2018-03-28 | 10 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000323 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0596] | 0596 | OBS04 Aud. Externa Anticorrupción 2017: Política Antisoborno | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Se sugiere instalación de protección a parte móvil | 2017-06-01 | 2017-07-15 | 45 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Se sugiere realizar la renovación del hormigón, a fin de eliminar la condición insegura del lugar | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Se sugiere reparar material sobresaliente | 2017-07-03 | 2017-09-08 | 68 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - OPERADOR NO UTILIZA ANTIPARRAS, INDICANDO QUE NO TIENE LA CORRESPONDIENTE A USAR CON LENTES ÓPTICOS | 2017-06-05 | 2017-08-07 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000234 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0570] | 0570 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar instructivo de operación y mantenimiento de los USEs | 2018-08-27 | 2018-10-05 | 40 | 2018-08-27 | 2018-10-03 | 38 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000414 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0881] | 0881 | NCME08 (AI2018): Control Operacional (Parte 7/7) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - ajuste de dosis de inyección de Hipoclorito | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000561 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0986] | 0986 | PNC Cloro Libre Residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Flúor alto en red | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000515 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0873] | 0873 | PNC-FLUOR-JUN-BPLMA 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Desarrollo de estándar para la construcción de nuevos proyectos de estanque de combustibles y sus sistemas de tuberias de conducción de petróleo. | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001185 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1752] | 1752 | NC MY N°3.2. AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se eliminará el anexo 3 del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y se reemplazará por el Procedimiento de Denuncias, Investigación y Sanciones. | 2018-11-16 | 2019-01-28 | 74 | 2018-11-16 | 2019-06-19 | 216 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000575 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1097] | 1097 | NCME03 (AE2018-3262):Requisitos Operacionales Acoso Sexual y laboral | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Falla en sistema dosificación Hipoclorito | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 13 | 2019-03-01 | 2019-06-12 | 104 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000703 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1207] | 1227 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - 2- Evaluar la necesidad de levantamiento del anclaje del Sistema HUBER en todos los recintos de depuración de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas por el contratista. | 2018-11-26 | 2019-05-30 | 186 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000608 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1084] | 1084 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 2/2 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - 4.- Se estandarizara auditorias anuales para este tipo de servicio. | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 92 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000597 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1081] | 1081 | NCME01 (AE2018OHSAS): Identificación de peligro y evaluación del riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizacion de matrices | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 153 | 2018-07-02 | 2018-09-25 | 86 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000390 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0900] | 0900 | OBS02 (AI2018): Matriz Medio Ambiente | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar procedimiento de acuerdo a lo solicitado por la norma | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000784 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1408] | 1408 | OM11(AI2019): GESTION DE PERSONAS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - - Evaluación la estructuración de la IPER - Aumentar niveles de control sobre IPER centralizando la información en una persona encargada, esta revisión se realiza según modificación de matriz una vez al año. - Evaluación de digitalizar matriz | 2019-08-28 | 2019-11-28 | 93 |  |  |  | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000712 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1279] | 1279 | NCME(AI2019):Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitación a usuarios | 2020-09-10 | 2020-10-12 | 33 | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 31 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001048 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1685] | 1685 | NCME21 (AI2020/ ISO 50001) Diseño | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se lleva trabajador a la achs | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 1 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001147 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1873] | 1873 | Accidente L. Seron Padre Hurtado | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Campaña comunicacional anual de la importancia del uso del lenguaje inclusivo y su utilización en documentaciones. | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001116 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1795] | 1795 | NCMe08 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Posible golpe de contratista en llave provoca derrame de petróleo | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 31 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 31 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001062 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1715] | 1715 | Derrame de combustible PEAP Principe de Gales | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar en el procedimiento el tiempo máximo de reevaluación a proveedores mal evaluados. | 2019-08-15 | 2019-11-08 | 86 | 2019-08-15 | 2019-11-08 | 86 | Johanna Cristina Castillo Varela | 50055801 - SUBGERENCIA DE COMPRAS | 001145 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1293] | 1293 | OBS13(AI2019):PROVEEDORES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en caudalimetro de pozo, sin señal a Topkapi y falla en lazo control de bomba | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001254 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2014] | 2014 | PNC-POMAI-Fluoruro-5/2021-(#14) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en lazo control | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001444 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1949] | 1949 | PNC-AA-VDPAI-SGD-VALDIVIA DE PAINE-FLUOR1-3-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Equipo de gestión de activo tiene como proyecto la evaluación y cambio de los sistemas de extracción de vapores y la estandarización de los sensores de nivel de los estanques de almacenamiento de HCl | 2021-07-12 | 2022-01-03 | 176 | 2021-07-12 | 2022-01-03 | 176 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001271 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2017] | 2017 | Derrame contenido de ácido clorhídrico en Planta San Antonio el día 02-07-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - II. Se señalizará escalones de acceso a pasillo. | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 2021-07-30 | 2021-12-13 | 137 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001378 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2120] | 2120 | ACCIDENTE OMAR ACOSTA, PRODUCCIÓN MAPOCHO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2152 | Derrame en pretil de combustible - BAJOS DE MATTE | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - comité paritario de higiene y seguridad de Santa Olga – Subgerencia de Gestión de Activos, constituido en Octubre 2018 no cuenta con las capacitaciones requeridas normativamente. | 2022-01-10 | 2022-12-09 | 334 | 2021-12-27 | 2022-05-02 | 127 | Daniel Alexander Ureta Gutierrez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001434 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2183] | 2183 | NCME08(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - b.- No se evidencia la identificación de algunos riesgos que pueden afectar el resultado de calidad | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 64 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001449 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2235] | 2235 | OBS(AI2021/Riesgo)Acciones para abordar riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Desobstrucción de colector | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 4 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 4 | Francisco Montiel Bianchi | 50057655 - SUBGERENCIA DE RECOLECCION | 000255 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0508] | 0508 | Obstrucción de colector y derrame de AS en planta Paine | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falta de control y Seguimiento de indicadores del SGI | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 1 | 2018-10-31 | 2018-12-27 | 58 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000547 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0890] | 0890 | NCME15 (AI2018): Objetivos y planificación para lograrlos (1/4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Mejorar desempeño de Plataforma SGI | 2017-07-03 | 2017-08-25 | 54 | 2019-11-05 | 2020-05-01 | 179 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000071 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0251] | 0251 | NCME03 Aud. Externa SGE 2017: NC, corrección, acción correctiva y preventiva | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporación de los rangos de aceptación en la planilla de verificación de turbiedad. | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | Catherine Delgado Morales | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 000188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0431] | 0431 | NCME04 Aud. Externa 2017: Trazabilidad de mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Incluir en las supervisiones de laboratorio (Área de control) la revisión del valor de las planillas de verificación de equipos | 2017-11-24 | 2018-03-06 | 103 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 7 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0431] | 0431 | NCME04 Aud. Externa 2017: Trazabilidad de mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Sensibilizar a personal del área en como realizar los pasos a seguir para la ejecución de DRP y el correcto almacenamiento de la información. | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 8 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000267 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0472] | 0472 | OBS25 Aud. Externa 2017: Prueba de Recuperación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000007 - Instalación de Pretil con desagüe | 2017-10-02 | 2017-12-04 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Se sugiere instalar señalización correspondiente y alfombra antiestática | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 60 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000260 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0624] | 0624 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS ISLA DE MAIPO, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000021 - Instalación de rejilla de fibra de vidrio | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la instalación de luz artificial al interior de la cámara, para realizar la medición de agua | 2017-05-02 | 2017-06-27 | 57 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000018 - Reparación de tapa en zona de seguridad | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere evaluar el cierre de dicho lugar, a fin de evitar el ingreso al mismo y la ocurrencia de algún incidente y/o accidente | 2017-05-02 | 2017-06-28 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar Matriz RIA del Complejo Las Vizcachas, incluyendo el críterio de conductividad, considerandolo en le riesgo de indisponibilidad de filtros (o equipamiento que forme parte de los filtros) | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000808 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1145] | 1145 | OBS06 (AE2018-22301): análisis de riesgo complejo Las Vizcachas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Revisar el modelo actual de plazo de los contratos | 2021-05-24 | 2021-11-30 | 191 |  |  |  | Rodolfo Antonio Astorga Brizuela | 50000447 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. NORTE | 001218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1633] | 1634 | Cumplimiento plazo cierre Cliente req Emergencias - T.Sur | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA SUR | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Resulta pertinente incluir las conductas y condiciones inseguras en los reportes que se elaboran en la plataforma de SQ. | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001154 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1497] | 1497 | OM14 (AE2019/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - 1- Establecer fechas de revision de estado de hallazgo en el año fiscal con el fin de hacer seguimiento | 2020-10-19 | 2021-07-19 | 274 | 2021-01-04 | 2021-06-24 | 172 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001149 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1694] | 1694 | NCMA05(AI2020/ISO14001-45001): Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - cables expuesto/ extintor de difícil acceso/ extintor en el piso. | 2018-09-11 | 2018-12-11 | 92 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | 15 | Carlos Ricardo Vergara Herrera | 50031329 - JEFATURA DE GESTION Y COORD. DE SERVICIO | 000453 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1017] | 1017 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD BODEGA PINTOR CICARELLI, SEPTIEMBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1- Planificación de Establecimientos de planes de accion especificos para los recintos evaluados | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000591 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1086] | 1174 | OBS02 (AE2018-NCh 3262): evaluación de requisitos legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Considerar la incorporación del correo Gestiónappdenegocio@aguasandinas.cl como canal formal para las comunicaciones con el área de TI en caso de contingencia. | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000821 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1459] | 1459 | Simulacro PCN Ciclo Comercial 2018 | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Identificar mediante la "matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos" del Edificio Corporativo, los que puedan afectar de manera distintas a hombres y mujeres | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001133 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1800] | 1800 | OBS07 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - • Se sugiere pintar tapa de cámara | 2018-02-21 | 2018-05-21 | 90 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000290 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0645] | 0645 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ISLA DE MAIPO, FEBREO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se instruye a operaciones dosificar en modo manual mientras se gestiona revisión por parte de mtto. | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 33 | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 33 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001109 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1769] | 1769 | PNC PTAS Melipilla parámetro coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - instalar cinta antideslizante al ingreso del laboratorio | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 92 |  |  |  | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000668 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1247] | 1247 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, LABORATORIO CALIDAD RECURSOS Y RILES, MES DE ABRIL 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - falta de implementación de tecle e insonorización de sala a fin de evitar reclamos por ruidos molestos | 2019-08-28 | 2019-10-28 | 62 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000719 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1402] | 1402 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN CORRECTIVA DE EQUIPOS, AGOSTO 2019. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir y comunicar roles y responsabilidades frente a la gestión de hallazgos | 2018-11-15 | 2019-03-04 | 110 | 2018-11-15 | 2019-03-04 | 110 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000558 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1099] | 1099 | NCME05 (AE2018-3262):Acciones correctivas y preventivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Planificación de simulacros 2020 | 2020-08-24 | 2021-02-19 | 180 | 2020-08-24 | 2021-02-19 | 180 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001150 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1695] | 1695 | NCME13(AI2020/ISO 14001-45001): Preparación ante emergencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Dejar plasmado explícitamente un punto relacionado con la revisión de la eficacia | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001114 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1834] | 1834 | OM02(AI2020/ISO37001) Revisión por la dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Punto de control para sistemas indisponibles | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 30 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001186 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1884] | 1884 | EJERCICIO 2020 CONTACT CENTER | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Problemas en líneas y bomba dosificadora no impulsan flúor, provocando bajas dosificaciones | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001304 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1823] | 1823 | PNC-T-TIL-Fluoruro (F-)-11-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Coordinar con asesores de gestión estrategica una propuesta de plazos mas reducidos para las evaluaciones de requisitos legales futuros. | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 76 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1900] | 1914 | OBS02 (AE2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000006 - Que las formaciones de género se considerará cargos nuevos y reforzar a quienes están pendientes al menos una vez al año | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001351 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2108] | 2108 | NCME06 (AI2021/FORMACION): COMPETENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000003 - No se encontró evidencia objetiva de que las oportunidades que se han identificado se hayan evaluado, se hayan determinado acciones para ser abordadas y se verifique la eficacia de estas. | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 18 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001428 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2170] | 2170 | NCME03(AE2021/ISO 9001) Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 2
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Auditoría interna a.- Sería conveniente incluir la auditoría de los sitios Manzano y Canelo en la próxima auditoría interna visto que no han sido auditados por más de tres años. De forma general, sería conveniente abordar. | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 | 2021-08-24 | 2022-02-24 | 185 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001338 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2059] | 2059 | OM20.1(AI2021/ISO 9001-14001-45001): Auditoría interna | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Rotura de impulsión provoca subdosificación de flúor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001413 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2178] | 2178 | PNC-SGABR-Fluoruro-12/2021-(#8) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar charlas sobre conciliación con corresponsabilidad | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001364 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2084] | 2084 | OM52 (AI202/NCH3262): REQUISITOS OPERACIONALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - CRL mayor 0,60 mg/L | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001500 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2233] | 2233 | PNC Cloro Libre Residual PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - El sistema no cuenta con dosificación de flúor | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000627 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0034] | 0034 | PNC FLUOR SERV.GRAN SANTIAGO-S30- FEBRERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en el vaso de cebado | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000253 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0032] | 0032 | PNC FLUOR SERV.CURACAVI-FEBRERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisón de efciencia de equipos | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | Javier Figueroa Ayala | 50054835 - SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION | 000618 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0814] | 0814 | Variación en el Desempeño energético específico Anual 2017 en Plantas Elevadoras de Agua Potable | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Capacitar a los responsables del sistema de gestión, en el uso del Portal de la Plataforma SGI. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2019-03-22 | 120 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000603 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1089] | 0860 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 2/8) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS | EXPLOTAR COLECTORES PRIMARIOS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000006 - Programar las pruebas de los sistemas de seguridad de las plantas de manera semanal, según un programa establecido. (CCO-CSS-Operadores de planta) | 2016-02-10 | 2017-02-10 | 367 |  |  |  | Miguel Angel Pavez Pastenes | 50000318 - JEFATURA DE RIESGO DE INFRAESTRUCTURA | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - Determinar acciones en conjunto con RRHH, para asegurar la realizacion de la ODI | 2017-11-06 | 2017-12-29 | 54 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0439] | 0439 | NCME11 Aud. Externa 2017 2 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere evaluar instalación de luminarias en lugares requeridos y cambio de focos quemados | 2017-08-01 | 2017-10-20 | 81 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000199 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0541] | 0541 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD C.G.I.B, RUTAL MES JUN /AGO /OCT /NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000010 - Se sugiere instalación de señaléticas correspondientes | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000010 - Se sugiere tapar cables | 2017-10-02 | 2017-12-04 | 64 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Evaluar la posibilidad de incorporar WhatsApp como medio de comunicación formal. | 2018-07-23 | 2018-11-23 | 124 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000382 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0705] | 0705 | Simulacro PCN Ciclo Comercial, actualización 2017 | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Fluor sobre 1,5 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000514 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1011] | 1011 | PNC-FLUOR-MAYO-GRSAN 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Crear aplicativo movil para el levantamiento de información | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000530 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0848] | 0848 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 1/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se instruirá al equipo que los documentos o procedimientos se deben gestionar a través de la plataforma SGI. | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 1 |  |  |  | Eugenia Del Carmen Aguilar Cruz | 50000310 - JEFATURA DE COMPRAS OPERACIONALES | 000400 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0863] | 0863 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 5/8) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - SE DEBE INSTRUIR EN UTILIZAR SUS EPP | 2018-07-11 | 2018-07-27 | 17 |  |  |  | Caril Salas Mella | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000371 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0922] | 0922 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar mensualmente las bases de cambio de MAP | 2018-08-14 | 2018-12-28 | 137 | 2018-08-14 | 2019-01-10 | 150 | Mauricio Garces Valladares | 50000469 - JEFATURA FACTURACION | 000537 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0997] | 0997 | Cambio MAP correctivo y preventivo centralizado - ago18 | GESTION COMERCIAL | MEDICION | MANTENIMIENTO DE MEDIDORES | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Retirar el ladrillo e instalar abrazadera tipo omega | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000599 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1083] | 1083 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 1/2 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Error en sistema de fluoración hace que opere de forma manual | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001288 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1839] | 1839 | PNC-BPLMA-Fluoruro (F-)-12-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se detectó falla en bomba de trasvasije provocando problemas de dosificación de fluor al realizar recarga de tacho de insumo a mano | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000976 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1316] | 1316 | PNC-AA-GS-HUECHURABA- FLUO-29-05-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Crear plan de trabajo GAR 2021, que incluya: diagnostico, actualización (elaboración nueva GAR), Revisión de GAR, planificación de simulacros y creación de metodología de seguimiento y gestión de acciones). | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 240 |  |  |  | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001249 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1902] | 0889 | NCME13 (AI2018): Control de proveedores | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Generar un documento de Procedimiento de revision del contexto | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 125 | 2019-11-19 | 2020-05-01 | 165 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000420 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0906] | 0906 | OM02 (AI2018): Contexto de la organización | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - falta de implementación señales de emergencia | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | Rodrigo Javier Gutierrez De La Fuente | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000672 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1249] | 1249 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, MES DE MAYO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - baja sequedad menor a 25% MS | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000969 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1531] | 1531 | PNC Sequedad de lodo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - ACAL recomienda ajustar de manera preventiva la dosificación de cloruro ferrico de 2,5 a 3 ppm para poder abatir el As. | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001124 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1774] | 1774 | PNC POR ARSENICO PTAP VIZCACHAS 3-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir proceso de control | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 1 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 1 | Sandra Maria Teresa Nuñez Candia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 001092 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1509] | 1509 | OBS02 (AE2019/NCH 3262): Igualdad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - La turbiedad fue causada por el cambio de válvula de d=500mm en Exposición con Alameda. Luego de este tipo de obras se requiere lavar la tubería pero la intervención y cortes genera modificaciones en el flujo de agua y turbiedad. | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 1 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000909 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1568] | 1568 | PNC-GRSAN-Turbiedad-feb-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se crea aviso SAP n° 10248398 solicitando revisar bomba dosificadora de polímero B | 2021-01-08 | 2021-02-17 | 41 | 2021-01-08 | 2021-02-17 | 41 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1891] | 1891 | PNC PTAS Talagante parámetro lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incumplimiento Noramtivo . 160.000 CF | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001007 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1603] | 1603 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - C) Coordinar el retiro de cable energizado del sector. 2.- Coordinar el cierre de la cámara de válvula abierta. 3- Coordinar el cambio de señaléticas deterioradas. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Estanques Calanes 2 y 3 reciben mezcla de agua subterránea desde San Antonio y superficial desde Punta del Este y Lo Gallo. El balance realizado para la mezcla no está siendo adecuado para dar cumplimiento con los límites establecidos para el arsénico. | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001348 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2049] | 2049 | PNC-ACORD-Arsénico total (As)-7/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se realizará por parte del equipo de seguridad y salud la actualización las matrices para la primera semana de septiembre. para luego realizar la reunión de retroalimentación. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001317 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2064] | 2064 | NCME03(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar al Project de Mantención del SGCN 2017 el plan de sensibilización (planificación, ejecución y efectividad) | 2017-01-09 | 2017-01-27 | 19 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 2099 | PNC PTAS Talagante parámetro %MS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Estanque Combustuble | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 1 |  |  |  | María Alejandra Jorquera Esparza | 50055437 - JEFATURA DE ARQUITECTURA | 001388 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2162] | 2162 | Derrame de combustible - ESTANQUES PIRQUE | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Descalibración de dosificación acorde a caudal genera subdosificación de flúor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001412 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2177] | 2177 | PNC-QUILI-Fluoruro-12/2021-(#4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - En San Ramon, no se pudo abrir el botiquín de emergencias | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001433 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2182] | 2182 | NCME07(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se detecta que el pasamanos establecido en la sala de dosificación de la planta San Ramon, se encuentra embutido a la pared impidiendo sujetarse a el | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001432 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2182] | 2182 | NCME07(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - reunión con el jefe de GIR para definir la modalidad que permitirá mostrar las pérdidas de agua en eventos de fallas con o sin afloramiento | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | Marta Beatriz Nieves Rojas | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 001307 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2063] | 2063 | Roturas de cuarteles - incluir variable ambiental | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | EFICIENCIA HIDRAULICA |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - d.- En GA30025 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos ambientales | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 64 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001449 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2235] | 2235 | OBS(AI2021/Riesgo)Acciones para abordar riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Identificar y evaluar la documentación que sera integrada desde Edam a Aguas Andinas con respecto a ISO 55001 Sistema de Gestión de Activos. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Leandro Andres Canales Banda | 50059002 - Jefatura De Ingenieria Y Planificación D | 001483 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Definir responsable de revisar cumplimiento de Kit de emergencia en Recintos Depuración Poniente | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 36 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000109 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0238] | 0238 | OBS24 Aud. Interna 2017: Kit de emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000003 - Revisar y mejorar la metodología de inspecciones y observaciones SSO | 2017-11-06 | 2018-03-30 | 145 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0440] | 0440 | NCME11 Aud.Externa 2017 3 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Formalizar documentación para solicitar la Autrorización Sanitaria | 2017-11-13 | 2018-08-31 | 292 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 1 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000196 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0452] | 0452 | OBS05 Aud. Externa 2017: Autorización Bodegas Residuos Peligrosos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar tratamiento de Hallazgo de evidencia | 2017-07-26 | 2017-08-03 | 9 | 2017-07-26 | 2017-08-03 | 9 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000071 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0251] | 0251 | NCME03 Aud. Externa SGE 2017: NC, corrección, acción correctiva y preventiva | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Reforzar el uso instructivo de chequeo de horarios y registros de equipos analizadores por parte de Calidad de Procesos y Operaciones. | 2017-10-06 | 2018-05-24 | 231 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000239 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0407] | 0407 | Perdida de Hipoclorito Desinfección PTAS EL MONTE | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar una metodología a nivel compañía para identificar los riesgos y oportunidades y de esta manera tener un trabajo común para todos los sistemas de gestión. | 2017-12-11 | 2018-06-29 | 201 | 2017-11-02 | 2018-06-29 | 240 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000173 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0427] | 0427 | NCME01 Aud. Externa 2017: Definición de oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Se sugiere el cambio de manivelas, por tecles | 2017-07-03 | 2017-09-06 | 66 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Se sugiere disponer de dicho material al lugar donde corresponda | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000257 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0621] | 0621 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS BUIN MAIPO ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Definir responsabilidades para la supervisión, auditoría y control del proceso de muestreo y datos obtenidos mediante un plan de aseguramiento de calidad. | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000581 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1073] | 1073 | NCME01 (AE2018-9001/14001):Trazabilidad de mediciones (2/3) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Facilitar kit a operadores y supervisores para Derrame de Petróleo - Ejercicio GAR Integrada Zona Recolección (2016) | 2017-03-10 | 2017-04-29 | 51 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 4 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000043 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0156] | 0971 | Ejercicio GAR Integrada Recolección 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000027 - DIFUNDIR EXTERNAMENTE PLAN DE DIFUSIÓN ARQUEOLÓGICA DE CUMPLIMIENTO DE RCA 682. | 2020-02-10 | 2020-07-01 | 143 | 2021-09-06 | 2021-11-30 | 86 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000871 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1528] | 1528 | OM09 (AE2019/ISO 14001) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - Se instala caudalímetro PTAS Talagante | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 14 |  |  |  | Julia Areli Gutierrez Campos | 50058982 - Jefatura Ingeniería De Operaciones | 000950 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1607] | 1607 | Caudalimetro Afluente PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Poner a disposición de todos los líderes de evacuación, chalecos distintivos para su rol. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Revisar la meta, dado con el caso analizado y que siempre existirán | 2021-05-24 | 2021-08-02 | 71 |  |  |  | Rodolfo Antonio Astorga Brizuela | 50000447 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. NORTE | 001218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1633] | 1634 | Cumplimiento plazo cierre Cliente req Emergencias - T.Sur | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA SUR | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - derrame aguas servidas | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001064 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1673] | 1673 | Derrame de agua de proceso en PTAS Buin-Maipo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Ejecutar reunión con jefatura de riesgo operacional para comunicar nuevos criterios de actualización de riesgos y oportunidades en sus planificaciones anuales. | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 1 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000606 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1075] | 1075 | NCME02 (AE2018-9001/14001):No conformidades y acciones correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Buscar nuevas opciones de poder realizar simulacros utilizando nuevas tecnologías | 2020-08-05 | 2020-12-29 | 147 | 2020-12-28 | 2021-01-15 | 19 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001004 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1641] | 1641 | Ejecución Simulacros de GAR (Guías de Acción Rápida) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Realizar orden y limpieza de la planta Melipilla de forma inmediata. (sacar la manguera y partes de máquina) | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - limpieza cámra de contacto | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000748 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1206] | 1206 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cambio de los medidores de caudal | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000684 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1255] | 1255 | Cambio de Caudales Afluente y Efluente Nov y Dic 2018 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Modificar evidencias de cumplimienro | 2018-07-09 | 2018-11-30 | 145 | 2019-03-01 | 2019-06-12 | 104 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000446 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0857] | 0857 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 10/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar reunión con los encargados y responsables por zona para redefinir sus funciones y compromiso al momento de planificar y realizar simulacros. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000605 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1079] | 1079 | NCME05 (AE2018-9001/14001):Respuesta ante emergencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Falla en sistema dosificación Hipoclorito | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 13 | 2019-03-01 | 2019-06-12 | 104 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000703 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1207] | 1228 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - • Se sugiere instalación de escalera con barra de apoyo, para fácil acceso | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 93 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000355 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0807] | 0807 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD MTTO CORRECTIVO DE EQUIPOS, MES DE JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Consultar a SEREMI Salud sobre el otorgamiento de permisos. | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000500 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1035] | 1035 | DFL 725 - Permisos Servicio de Salud | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000013 - Ingeniería y Diseño para dar respuesta a l operación de este tratamiento. | 2021-11-30 | 2022-03-31 | 122 |  |  |  | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | - | 1881 | Falla en Tratamiento Biológico C 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla de lazo control entre bombas y dosificación | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000806 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1314] | 1314 | PNC-AM-CHICU-SGD- CHICUREO-FLUOR-24-03-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar documento asociado a la eficacia del SGCN | 2020-05-04 | 2020-06-01 | 29 | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 18 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000898 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1513] | 1513 | OBS11 (AE2019/ISO 22301): Forma sistémica la eficacia del SGCN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Actualizar procedimiento de carga y descarga de contenedores | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1678] | 1678 | Fuga de Cloro PTAP La Florida (contenedor PTAS Melipilla) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Paine | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 31 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000932 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1552] | 1552 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizacion de objetivos estrategicos | 2020-05-04 | 2020-06-01 | 29 | 2020-06-01 | 2020-07-22 | 52 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000897 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1512] | 1512 | OBS08 (AE2019/ISO 22301): Indicadores de continuidad del negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Proyecto: Implementación/Optimización la Gestión de hallazgos de Aguas Andinas | 2020-01-06 | 2021-01-06 | 367 | 2020-09-22 | 2021-02-19 | 151 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001005 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1640] | 1640 | DESVÍO DE PROCESO - PROYECTO: GESTIÓN DE HALLAZGOS | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Apoyo a empresa contratista para reparar porton de cloro | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001246 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1989] | 1989 | OBS05(AE2021/22301):almacenamiento de cloro | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000009 - 1.- Coordinar reunión con las Gerencias y Jefaturas de áreas operativas, con el propósito de aplicar mejoras con respecto al control operacional en Biofactorias. | 2021-10-13 | 2022-01-24 | 104 | 2021-12-13 | 2022-01-24 | 43 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - - Se procedió a cerrar cada uno de los eventos. | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2055] | 2171 | NCME06 (AE2021/ISO 9001) No Conformidad y Acción Correctiva | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Llave de lavado abierta provoca que insumo químico retorne a estanque y posteriormente generando rebalse | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001236 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1973] | 1973 | Derrame de hipoclorito, recinto Victoria Pudahuel | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - En San Ramon, no se pudo abrir el botiquín de emergencias. | 2022-01-10 | 2022-07-11 | 183 | 2022-01-03 | 2022-05-02 | 120 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001433 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2182] | 2182 | NCME07(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000002 - se mejorara el control de contratista, mediante designacion de actividades y contro de mantenciones y renovaciones que se realizan cuando el contratista realice las reparaciones. el seguimiento lo realiza cada experto asesor del area respectiva | 2022-01-10 | 2022-07-11 | 183 |  |  |  | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001430 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2182] | 2182 | NCME07(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Regularización de disponibilidad en superficie de cancha de secado y acopio de lodos en KDM | 2016-11-30 | 2018-03-01 | 457 | 2016-12-05 | 2018-01-19 | 411 | Melina Jose Ibañez Elizalde | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000027 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0008] | 2119 | % MS PTAS Talagante hallazgos asociados a la falla. # 2095 y # 2099 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se comparte link Herramienta PBI: Revision por la Dirección. | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 8 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 8 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001331 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2054] | 2054 | NCME10 (AI2021/ ISO 9001-14001-45001-50001- 22301): Revisión por la dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000002 - Planificar el proceso de integración y actualización de la documentación identificada para la ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, según el modelo SGI 2.0. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001481 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en la dosificación | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000317 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0045] | 0045 | PNC FLUOR SERV.PADRE HURTADO-SIST.TREBOL MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se incluye reposición de skid de dosificación de flúor en Padre Hurtado en el Plan de Reposición de Activos de Mantenimiento | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 1 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000631 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0035] | 0035 | PNC FLUOR SERV.PADRE HURTADO- FEBRERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - instalar protección | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000350 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0398] | 0398 | Inspección CPHS Maipo Enero 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Insonorización de Generador | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 |  |  |  | Angel Ignacio Carrasco Valenzuela | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000629 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0820] | 0820 | Reclamo de Ruido en Aguas del Padre (Vendimia) 2017-2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN PRIMARIA | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000004 - Determinar junto con RRHH mejor practica para formalizar de las responsabilidad y funciones de Administrador de Contrato | 2017-11-06 | 2018-01-31 | 87 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0440] | 0440 | NCME11 Aud.Externa 2017 3 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Los certificados de EPP se encuentran centralizados en el area de SSO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000385 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0853] | 0853 | NCMA01 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales (Parte 6/12) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Generar una planificación de las pruebas del área Riesgo Operacional para el año 2018, la cual debe considerar todos los simulacros sin discriminar entre los del alcance del SGCN y otros proyectos. | 2018-02-28 | 2018-04-10 | 42 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000275 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0471] | 0471 | OBS24 Aud. Externa 2017: Pruebas de Recuperación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - reforzar a todo el personal involucrado en el correcto uso de AST. usar herramienta por OT y no por reciento | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000197 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0532] | 0532 | Investigación de accidente Jorge Meza Iturriaga | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere evaluar la instalación de mesón para tratamiento de las muestras y no utilizar el escritorio para tal efecto | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000217 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0553] | 0553 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD VALDIVIA DE PAINE MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - no existen planes de acción | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 3 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000236 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0572] | 0572 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD C.G.I.B. MES JUN/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Detención de las Plantas de producción, por derrame de Parafina en Río Mapocho | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000283 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0616] | 0616 | Desviación Indicador Mensual Desempeño Energético PEAP Agosto 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere el retiro de tapa de cámara del tránsito y la reubicación de la misma a la cámara correspondiente si así fuese | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000263 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0628] | 0628 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS EL MONTE, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Se sugiere cambiar el soporte hacia el exterior, e instalar salvavidas correspondiente | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 | 2019-01-02 | 2019-06-04 | 154 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - puertas abatibles deben estar señalizadas y especificar su única dirección. | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 92 |  |  |  | Evelyn De Los Angeles Villa Olivares | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000661 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1241] | 1241 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, ABRIL 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - 0 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001193 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1501] | 1501 | OM18 (AE2019/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 2
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Envio del estandar de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos, ítem "verificación de matriz " que contine: la necesidad de verificar o actualizar riesgo de trabajo, cuando se genera acción correctiva o preventiva | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000587 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1088] | 1088 | NCME06 (AE2018-OHSAS):Investigación de accidentes, no conformidad, acción correctiva | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Definir qué información es relevante incluir en las mediciones | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000676 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1175] | 1175 | OBS03 (AE2018-NCh 3262): medición uso de medidas de conciliación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Verificar las estrategias de recuperación de los proveedores de lectura en caso de Indisponibilidad de Aqualem (sistemas propios, medios de comunicación, etc.) | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000821 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1459] | 1459 | Simulacro PCN Ciclo Comercial 2018 | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Registrar en el celular de todos los operadores y supervisores el número #4040 para emergencias. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 9 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000407 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0968] | 0968 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Oriente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Solcitud de compra de Tarifold para Bajos de matte | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000586 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1078] | 1078 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (2/2 ) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Coordinar reunión al momento de planificar la formación 2019 | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 15 |  |  |  | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000458 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0893] | 0893 | NCME16 (AI2018): Toma de conciencia (2/2) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - • Mantenimiento Grupo Generador (asegurar lavado y desobstrucción panal radiador), limpieza derrame | 2018-07-11 | 2018-07-31 | 21 | 2018-07-11 | 2018-07-31 | 21 | Felipe Hernan Rojas Pardo | 50031328 - JEFATURA GESTION PREVENTIVA DE EQUIPOS | 000374 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0924] | 0924 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Gestión del cambio de inscripción del equipo como Autoconsumo | 2018-10-16 | 2018-12-27 | 73 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1 | Miguel Carrasco Huerta | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000492 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1028] | 1028 | Cogeneración con microturbina PEAP San Antonio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se actualizará definición en Manual y todo lo que se considere pertinente y se realizará charla/taller sobre conciliación y corresponsabilidad | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001135 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1801] | 1801 | OM04 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reunión con responsable de requisitos regulatorios (SISS) | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000457 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0869] | 0869 | NCME03 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - se destaca los cambios generados al interior de Laboratorio, manteniendo lugares seguros de trabajo. | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000725 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1419] | 1419 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD, RECURSOS Y RILES, AGOSTO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar reuniones con áreas responsables de las acciones (Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad Física/ Técnología de la Información) | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001248 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1902] | 0889 | NCME13 (AI2018): Control de proveedores | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Solución de los hallazgos de NC 0502 y OBS 0504 y 0505 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000558 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1099] | 1099 | NCME05 (AE2018-3262):Acciones correctivas y preventivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Realizar levantamiento de oportunidades segun requerimiento de los procesos y de los alcances de las certificaciones. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 366 | 2020-01-01 | 2021-09-13 | 622 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000856 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1477] | 1477 | NCME01 (AE2019/ ISO9001-ISO14001): Riesgos y Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ventanal sin señalizar | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 51 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001147 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1873] | 1873 | Accidente L. Seron Padre Hurtado | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se re-definiran responsabilidades de las GTs en referente a la gestión sobre documentación del SGI. Con el fin de garantizar que sean las mismas GTs responsables de la actualización de los documentos, bajo un solo estándar definido | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 367 | 2020-07-06 | 2020-07-30 | 25 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000991 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1349] | 1349 | NCME16 (AI 2019): Control de Documento y Registros | [14 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bombas de inyección descalibradas por microcorte | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000917 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1315] | 1315 | PNC-AA-GS-HUAMACHUCO- FLUO-11-04-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Baja concentración cloro residual | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001084 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1770] | 1770 | PNC PTAS Valdivia de Paine parámetro coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000006 - Establecer por parte de Servicios TI el número de contacto para Turno Gerencial. | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-24 | 52 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001187 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1885] | 1885 | Ejercicio 2020 Ciclo Comercial | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Hubo una falla operativa de parte de Producción dado que se demoró mucho el cambio de medio filtrante. Por otra parte se presume la intrucción de un pozo externo ocacionalmente | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000908 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1553] | 1553 | PNC-ALAMPA-Arsénico total (As)-ene-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Solicitar a área encargada SGI información/documentación sobre automatización de documentos | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001132 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1799] | 1799 | OBS06 (AI2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - incumplimientos | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001472 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2188] | 2188 | PNC Coliformes fecales PTAS Til Til | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar formación a través de una OTEC certificada | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001351 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2108] | 2108 | NCME06 (AI2021/FORMACION): COMPETENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Personal de mantenimiento realiza la inspeccion del estanque N°3 con la finalidad de encontrar la causa del derrame | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001271 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2017] | 2017 | Derrame contenido de ácido clorhídrico en Planta San Antonio el día 02-07-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Redactar procedimiento de trasvasije | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | Eric Ignacio Jeria Martinez | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001272 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2028] | 2028 | Derrame cloruro férrico PTAP San Enrique 26-06-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - a) Se gestionó reunion entre la GT Personas y el area Gestión Integrada para aordar: Actualización y Estandar para formato “descriptor de cargos” a) Se solicitó al área de TI (Mesa de Ayuda), la actualización de todas las políticas en la pagina web. | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2053] | 2053 | NCME08 (AI2021 / ISO:9001 - 45001-37001): Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000007 - Se capacitará a Encargados/as de GTs con el fin de usar “Archivo Modelo” en plataforma SGI y suprimir la etapa de automatización. Fecha tentativa: I sem 2022. | 2021-09-28 | 2022-06-30 | 276 |  |  |  | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2053] | 2053 | NCME08 (AI2021 / ISO:9001 - 45001-37001): Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - III. Se instalará baranda para entregar los 3 puntos de apoyo en el momento de acceso a unidades (escalones de acceso) | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 2021-07-20 | 2021-12-13 | 147 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001378 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2120] | 2120 | ACCIDENTE OMAR ACOSTA, PRODUCCIÓN MAPOCHO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla ejecución lavado línea | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Eric Ignacio Jeria Martinez | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001397 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2132] | 2132 | Rebase de ácido fluorsilícico - PTAP El Arrayán | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000003 - También, sería conveniente relacionar la eficacia de las acciones para abordar riesgos, con indicadores de desempeño cuando sea posible, o a los objetivos a los cuales está enfocado. | 2022-05-31 | 2022-10-31 | 154 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001450 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2236] | 2236 | OM02(AI2021/Riesgos): Acciones para abordar riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - Revisar y evaluar estado de los hallazgos asociados a la para la ISO 50001 de Gestión de Energía y gestionar la implementación y cierre. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001480 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Adecuación de equipos a nueva estructura | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 8 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 106 | Jose Vargas Osorio | 50000387 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. SUR | 000143 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0255] | 0255 | Indicador Cumplimiento plazos de atención requerimientos redes (AP y AS normal y urgente) TSur | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA SUR | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar investigación del tratameinto de este tema en otras empresas | 2017-11-06 | 2018-02-28 | 115 | 2019-11-12 | 2020-05-01 | 172 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000168 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0436] | 0436 | NCME09 Aud. Externa 2017: Identificación peligros comportamiento humano | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere realizar corte de la vegetación, con la finalidad de evitar la presencia de vectores sanitarios y una condición insegura | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000217 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0553] | 0553 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD VALDIVIA DE PAINE MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000015 - Instalación de protección para parte móvil en máquina | 2017-11-06 | 2018-01-01 | 57 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Se sugiere el retiro del cilindro, para eliminar la condición insegura existente | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere limpiar el lugar y eliminar condiciones inseguras, a fin de evitar incidentes y accidentes | 2017-05-23 | 2017-07-24 | 63 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 000237 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0577] | 0577 | VISITA EJECUTIVA CARLOS TORRES PTAP Punta de Águila. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Control de las descargas de RILES en PTAS Til-Til | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 366 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 366 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001001 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1556] | 1556 | Meta Energética 2019, Depuradoras Localidades | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Rechaza | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000941 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1155] | 1155 | OM06 (AE2018-50001): requisito legal agenda de desarrollo sostenible 2030 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Proveedor Endress + Hauser Equipos INFORME DIAGNOSTICO | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 1 |  |  |  | Julia Areli Gutierrez Campos | 50058982 - Jefatura Ingeniería De Operaciones | 000950 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1607] | 1607 | Caudalimetro Afluente PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Medición del caudal de volumen | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 122 | 2021-07-27 | 2022-05-31 | 309 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001259 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1607] | 1607 | Caudalimetro Afluente PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Firmar SLA entre el proveedor y el proceso interesado | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 57 | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 57 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000839 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1149] | 1149 | OBS09 (AE2018-22301): SLA proveedores críticos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - aumento en la turbiedad | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000781 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1226] | 1225 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - 3- Evaluar la opcion con proveedor de plataforma para actualizar formatos de reporte en el sistema (incidentes SSO & Amb) para las GT Seguridad y Ambiente. | 2020-10-19 | 2021-07-19 | 274 | 2020-12-23 | 2021-02-18 | 58 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001149 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1694] | 1694 | NCMA05(AI2020/ISO14001-45001): Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Estandarizacion de auditorias anuales | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 31 | 2019-11-18 | 2020-11-16 | 365 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000607 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1087] | 1087 | NCME05 (AE2018-OHSAS):Evaluación del cumplimiento legal (2/2) | GESTION COMERCIAL | RECAUDACION Y COBRANZA |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla operacional | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000497 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0764] | 0764 | PNC-Efluente-Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - despejar zona de elementos no correspondientes | 2018-08-31 | 2018-10-31 | 62 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000440 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0981] | 0981 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LIRA 2350, AGOSTO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Error de ingreso de valor de flúor, sin anomalías en el mes de diciembre | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001292 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1840] | 1840 | PNC-ECLVO-Fluoruro (F-)-12-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir las variables a medir dentro del concepto de medidas de conciliación | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 1 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000938 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1046] | 1046 | Mejorar la percepción de las medidas de conciliación en la empresa | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar en la matriz los requisitos identificados en hallazgos. | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 32 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000456 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0868] | 0868 | NCME02 (AI2018): Cumplimiento de Requisitos Legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar en matrices BIA de complejo Las Vizcachas y Planta La Florida el parámetro de flúor en el proceso fluorización | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000810 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1146] | 1146 | OBS07 (AE2018-22301): Matriz BIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Implementar el levantamiento de oportunidades en las campañas de Riesgos y Oportunidades. | 2020-06-01 | 2021-11-23 | 541 | 2020-06-01 | 2021-09-30 | 487 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000856 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1477] | 1477 | NCME01 (AE2019/ ISO9001-ISO14001): Riesgos y Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se dejó aislado el desarenador, para eso, se realizó el movimiento de compuertas para que desarenador quedará sin alimentación de agua y se pudiera vaciar la unidad e inspeccionar | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1879] | 1879 | Obstrucción con arena linea aire y agua Desarenador Ptap Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitacion al operador, entrega de iQ, nueva planilla, | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 1 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 1 | Rodrigo Javier Gutierrez De La Fuente | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 001330 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2091] | 2091 | NCME05(AI2021/9001) Recursos de seguimiento y medición | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se solicita usuarios para plataforma de SGI para todo el equipo de la subgerencia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Se realiza capacitación dentro del equipo en el uso y carga de los documentos en plataforma | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001317 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2064] | 2064 | NCME03(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - PNC con H2S | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001499 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2186] | 2186 | PNC H2S PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se solicita señalización de seguridad para reforzar en el recinto. (se djuntan planos de recintos) | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Daniel Alexander Ureta Gutierrez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001316 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2100] | 2100 | NCMA 01 (AI2021: ISO 45001): MTTO Santa Olga | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - b.- Se ha detectado una oportunidad de mejora en el establecimiento de objetivos preventivos específicos relacionados con la mejora de la salud de los trabajadores. Actualmente se dispone de 0 enfermedades profesionales. | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001335 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2056] | 2056 | OM06(AI2021/ISO 9001-14001-45001-22301): Objetivos y planificación para lograrlos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Realizar una jornada de capacitación respecto a: identificación de variables, definición de indicadores, diferencias entre objetivos, metas e indicadores y aplicación del instructivo Estimación de Ahorros y Definición de Metas. | 2017-11-06 | 2017-11-18 | 13 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000069 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0224] | 0224 | OBS17 Aud. interna 2017: Metas energeticas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falta de procedimiento de automantenimiento | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-19 | 2018-12-27 | 284 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000319 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0052] | 0052 | PNC-AA-BUIN-SGT-BUIN ESTACIÓN-FLUOR-19-03-2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Trabajar con el área de Comunicaciones la actualización del PGIE de manera de recoger las acciones de comunicaciones para incidentes y emergencia, el cual deberá probarse en un simulacro de continuidad de negocio. | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 31 | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 31 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000193 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0218] | 0218 | OBS12 Aud. Interna 2017: Establecer e implementar procedimientos de continuidad de negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere pintar o poner cinta adhesiva a cables tensor, para que sean percibidos | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 60 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000258 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0622] | 0622 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS PAINE, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Seguimiento diario del rendimiento de contratista | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1 | Jose Vargas Osorio | 50000387 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. SUR | 000143 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0255] | 0255 | Indicador Cumplimiento plazos de atención requerimientos redes (AP y AS normal y urgente) TSur | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA SUR | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se instruyó a operadores e insistió en la operación adecuada del sistema | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000244 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0363] | 0363 | Rebase sentina Planta Padre Hurtado | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | EXPLOTAR INFRAESTRUCTURA PRIMARIA | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Fisura pasarela | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000351 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0403] | 0403 | Inspección CPHS Maipo Junio 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000009 - Se sugiere reparación de puerta en sala intercambiador de calor | 2017-07-03 | 2017-09-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000013 - Pintar tapas de cámara con información correspondiente | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere reparación de asfalto | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 60 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000264 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0629] | 0629 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS MELIPILLA, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitar al personal en el uso de botones de pánico. | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000406 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0967] | 0967 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Poniente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Capacitar en la GAR Integrada (Acciones y EPP requeridos) - Ejercicio GAR Integrada Zona Recolección (2016) | 2017-03-10 | 2017-12-19 | 285 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | Nicolas Emilio Dinamarca Villarroel | 50057655 - SUBGERENCIA DE RECOLECCION | 000043 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0156] | 0971 | Ejercicio GAR Integrada Recolección 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Falla dosificcaión de hipoclorito | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 31 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000751 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1334] | 1334 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitar al personal backup sobre las acciones a seguir en caso de indisponibilidad del personal clave titular y asegurar su participación en los simulacros que se realicen. | 2018-07-23 | 2018-11-23 | 124 | 2018-08-06 | 2018-11-20 | 107 | Mauricio Garces Valladares | 50000469 - JEFATURA FACTURACION | 000382 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0705] | 0705 | Simulacro PCN Ciclo Comercial, actualización 2017 | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Una vez detectada falla se soluciona falla con contramuestra de 0.4 mg/l | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001078 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1705] | 1705 | PNC-IDMAI-Fluoruro (F-)-8-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realización de informe de simulacro integrado | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000812 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1144] | 1144 | OBS05 (AE2018-22301): Ejercicio del plan de gestión de incidentes y emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - • Se sugiere instalación de señalética con información de del tanque N° 2. | 2018-04-05 | 2018-07-05 | 92 | 2018-04-05 | 2018-07-05 | 92 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000347 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0739] | 0739 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., ABRIL 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sensbilizar sobre Campañas de Riesgos, Jornadas de Riesgos, apoyo en levantamiento de Riegos en la nueva herramienta Archer para todos los procesos de la compañía que levanten riesgos. | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000957 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0901] | 0901 | OBS03 (AI2018): Riesgos Operacionales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Envío de cláusulas a proveedores con contrato vigente | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 89 | 2018-07-02 | 2018-09-26 | 87 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000436 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0904] | 0904 | OBS6 (AI2018): Política de Anticorrupción | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Incorporar explícitamente el detalle de los equipos en cada uso significativo, en la revisión energética anual de cada recinto | 2019-03-15 | 2019-04-30 | 47 | 2019-03-04 | 2019-10-04 | 215 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000596 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1091] | 1091 | NCME01 (AE2018-50001):Revisión Energética | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - baño de damas segundo piso con baldosas en piso fracturadas | 2018-11-26 | 2019-01-28 | 64 | 2018-12-12 | 2019-03-18 | 97 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000613 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1113] | 1113 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LIRA 2350, NOVIEMBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Aire en sistema de dosificación impide correcta dosificación | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001362 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1816] | 1816 | PNC-CURAC-Fluoruro (F-)-11-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Detallar las instituciones donde se debe realizar la búsqueda. | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 92 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000728 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1292] | 1292 | NCMA02(AI2019):REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitar por medio de reunión a GT respecto al lenguaje inclusivo | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 3 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000768 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1390] | 1390 | NCME15(AI2019): GESTION DE IGUALDAD DE GENERO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Replantear el parámetro que se tienen en consideración, donde ahora se desglosará. | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | Felipe Ignacio Silva Santander | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000809 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1453] | 1453 | Indicador terna femenina | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Cada vez que se realice la mentención por parte del contratista, encargado de pañol debe verificar su funcionamiento. | 2019-12-06 | 2020-03-31 | 117 | 2020-10-19 | 2020-12-22 | 65 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se creó el aviso a mantenimiento para la reparación de la filtración. El aviso Avería creado es N°10242758 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001090 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1814] | 1814 | Filtración Cloruro Férrico Sala dosificación planta Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar reuniones con áreas responsables de las acciones (Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad Física/ Técnología de la Información) | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001248 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1902] | 1902 | NC N°9; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Implementar comentarios cuando hay desviaciones positivos | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000869 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1465] | 1465 | OPME26 (AE2019) Indicador de Desempeño Energético | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Definir el alcance de la documentación | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001116 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1795] | 1795 | NCMe08 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - El proyecto de renovacion de sistemas de dosificacion se encuentra en etapa de revision de las bases de proyecto | 2020-08-11 | 2021-09-30 | 416 | 2020-08-11 | 2021-09-30 | 416 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001032 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1617] | 1617 | PNC EN TURBIEDAD PTAP VIZCACHITAS | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Planificar los contenidos pendientes del SGE. | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001051 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1681] | 1681 | NCME17 (AI2020/ ISO 50001) Revisión por la Dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - PNC Cloro | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001221 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1826] | 1826 | PNC PTAS San José de Maipo parámetro Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Agregar actividad en Indisponibilidad sistema edot | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-22 | 50 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001187 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1885] | 1885 | Ejercicio 2020 Ciclo Comercial | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Revisar la meta, dado con el caso analizado y que siempre existirán | 2021-05-24 | 2021-08-02 | 71 |  |  |  | Rodolfo Antonio Astorga Brizuela | 50000447 - SUBGERENCIA CONTROL Y PROGRA. NORTE | 001218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1633] | 1633 | Cumplimiento plazo cierre Cliente req redes Emergencias - T.Norte | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO ZONA NORTE | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - No se identificaron porque son leyes que al no ser de aplicación transversal a nuestro giro empresarial no se evidenciaron | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 33 | 2020-12-17 | 2021-02-25 | 71 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001139 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1754] | 1754 | NC MN N°11 AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Aire en línea de dosificación | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001350 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2041] | 2041 | PNC-ALAMPA-Fluoruro-7/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - - Se planificará en conjunto con la GT Formación, Capacitación para I semestre 2022 a Responsables y encargados de GTs y Procesos en análisis de causa raíz/Planes de Accion y Verificacion de eficacia con el fin de mejorar la gestión de hallazgos. | 2022-01-24 | 2022-06-30 | 158 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 8 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001332 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2055] | 2171 | NCME06 (AE2021/ISO 9001) No Conformidad y Acción Correctiva | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Leer descripcion de Hallazgo: Seguimiento, medición, análisis y evaluación. | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 |  |  |  | José Andrés Rojas Figueroa | 50004330 - JEFATURA RELACIONES CON LAS ADMINIS. | 001337 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2058] | 2058 | OM18(AI2021/ISO 9001-14001-50001):Seguimiento, medición, análisis y evaluación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se recomienda incluir en la sección “Sistema(s)” del Módulo Hallazgos de la plataforma SGI un checkbox para incluir el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con su norma ISO/IEC 27001 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 33 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001376 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2133] | 2133 | OM14(ISO/IEC 27001): No conformidad y acción correctiva | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reunión entre SSO y Gerente Operativo de Treck, para entregar nuevos lineamientos | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001430 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2182] | 2182 | NCME07(AE2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Subdosificación por bombas de sala de fluoración Luis Pasteur sin electricidad | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001461 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2220] | 2220 | PNC-SAMAR-La Vendimia-Fluoruro (F-)-2-2022-(#4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Modificar el estándar de Formación | 2017-11-27 | 2018-01-30 | 65 | 2017-11-27 | 2018-01-30 | 65 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000178 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0435] | 0435 | NCME08 Aud. Externa 2017: Evaluación eficacia formaciones | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
| Cancelado |  | 000002 - Actualizar los diagramas de la gestión de cambios para el Plan de Continuidad de Negocio Complejo Las Vizcachas, según planificación de mantención del plan. | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 31 |  |  |  | Pedro Andrés Castro Díaz | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000086 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0296] | 0296 | Observación #11 - Gestión del Cambio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Se sugiere el cambio de posición de porta manguera | 2017-05-02 | 2017-06-23 | 53 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000020 - Se sugiere el cambio de baldosas | 2017-11-02 | 2017-12-29 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - difusión del accidente análisis y medidas de control | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000197 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0532] | 0532 | Investigación de accidente Jorge Meza Iturriaga | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000012 - Se sugiere la instalación de un portamanguera al interior de la sala de hipoclorito | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 55 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Operación anormal por derrame de parafina en La Parva, por deshielos llegan al Río Mapocho | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000284 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0617] | 0617 | Desviación Indicador Mensual Desempeño Energético PEAP Diciembre 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - realizar instructivo transversal a todos los recintos para la tarea de limpieza y/o arrastre de lodos | 2018-12-28 | 2019-01-30 | 34 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000634 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1162] | 1162 | Investigación de accidente Patricio Cerda, El Monte AS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO FISICO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - paine | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 2020-02-03 | 2020-05-05 | 93 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000932 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1552] | 1585 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión y aprobación a las acciones definidas para la desviación. | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 5 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1347 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | Capa01 - Capacitación Ejecutivos PCE | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | Misuri Paola Orellana Jofre | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | - | 1347 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar Manual SGIGC con lo siguiente: - Lenguaje Inclusivo - Control de proceso externalizado - Política Integrada de Gestión (solo se menciona Política de Diversidad e Inclusión). | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001136 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1802] | 1802 | OM05 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - PNC CRL 0,07 mg/L | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000946 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1446] | 1446 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 2
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - instalación de cables deficiente | 2019-01-21 | 2019-04-22 | 92 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000652 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1198] | 1198 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PINTOR CICARELLI, ENERO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se rechaza | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000940 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1467] | 1467 | OPME28 (AE2019) Metas y Objetivos PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001416 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1868] | 1868 | PNC-EMEPA-Fluoruro (F-)-1-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Generar una matriz principal que sirva como guia para que cada experto en prevención de riesgos pueda generar las matrices de su ambito incorporando todos los elementos que solicita la norma. | 2020-08-24 | 2021-02-23 | 184 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 366 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001172 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1726] | 1726 | NCM N°2-2 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - incumplimiento normativo CF 5000 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000846 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1335] | 1335 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bajada de Hoja de Ruta con todas las GTs. | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000895 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1514] | 1514 | OM02 (AE2019/ISO 9001): Seguimiento y control de indicadores de gestión | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mantener ajustada dosis de hipoclorito desinfección en horarios de bajo y alto caudal | 2020-10-01 | 2020-10-27 | 27 | 2020-10-01 | 2020-10-27 | 27 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001178 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1826] | 1835 | PNC PTAS San José de Maipo parámetro Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bombas detenidas por micro corte | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001202 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1718] | 1718 | PNC-AM-CHAMI-SGD-VALLE GRANDE-FLUO-29-4-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Se recomienda evaluar realizar un ejercicio a mediados de Julio, donde se pueda realizar un ejercicio de tipo en vivo | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-29 | 57 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1886] | 1886 | Ejercicio 2020 PCN Complejo Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla del pozo Santa corina 6 provoca que la mezcla en el estanque esté por encima del límiete de anomalía | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000927 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1596] | 1596 | PNC-AA-GS-SANTA CORINA- NITRATO-05-02-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE NITRATO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se va a evaluar el cumplimiento de los servicios de los proveedores durante los meses de octubre y noviembre del presente año | 2021-10-22 | 2021-11-22 | 32 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | Jose Francis Vasquez Garcia | 50036877 - JEFATURA DE RIESGO TECNOLOGICO | 001322 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2103] | 2103 | NCME04(ISO/IEC 27001): Monitoreo y revisión de servicios de Proveedores | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | GESTION TRANSVERSAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | Seguridad de la Información ISO 27001 |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Implementar programa de mentoría que busque lograr un liderazgo con enfoque de género y fortalezca el desarrollo profesional de mujeres con alto potencial para promover mayor equidad en los cargos de alta dirección y responsabilidad | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 1 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001374 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2135] | 2135 | NCh 3262 - 2021: Indicador no logrado | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bomba de trasvasije de fluor en falla | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000630 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0055] | 0055 | PNC FLUOR SERV.GRAN SANTIAGO-S2 MARZO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla de inyectores, bombas y se agotó el insumo | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000307 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0038] | 0038 | PNC FLUOR SERV.SAN JOSE DE MAIPO FEBRERO 2017 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Este sistema corresponde a Agua superficial, redirecciónar PNC | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | Javier Figueroa Ayala | 50054835 - SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION | 000207 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0010] | 0010 | PNC SEPTIEMBRE 2016 PIRQUE FLUOR | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Desarrollar un plan de Gestión para la Norma ISO 14001, en base a las oportunidades globales identificadas en el mapa de riesgo 2018 (metodología común). | 2018-03-19 | 2018-06-30 | 104 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 1 | Juan Antonio Garces Duran | 50000476 - JEFATURA MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD | 000173 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0427] | 0427 | NCME01 Aud. Externa 2017: Definición de oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - Se crea cuadro de mando de objetivos se detallan los medios. | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | Diego Sebastian Espinoza Navarro | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000504 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0460] | 0460 | OBS13 Aud. Externa 2017: Medios para el logro de objetivos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000013 - Se sugiere evaluar la instalación de alguna protección en el área de pasarelas | 2017-08-07 | 2017-09-29 | 54 | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 57 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la reparación del canastillo | 2018-01-17 | 2018-03-15 | 58 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000262 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0627] | 0627 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PTAS SAN JOSÉ DE MAIPO, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere evaluar una herramienta para retirar lodo deshidratado, a fin de evitar ingresar la mano | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000226 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0565] | 0565 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generación de documento de Informe de simulacro La Florida y Vizcachas | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000604 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1090] | 1090 | NCME02 (AE2018-22301):Examinar y ejercitar | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar al documento de Condiciones Generales de compra el item de Criterios de Eficiencia energética. | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000601 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1093] | 1093 | NCME03 (AE2018-50001):Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL COMPRAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - falta de documento | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000835 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1157] | 1157 | OBS02 (AE2018-50001): Procedimiento aforo línea de biogás | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Proyecto: Centro Documental | 2020-05-05 | 2021-05-05 | 366 | 2020-09-21 | 2020-11-24 | 65 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000991 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1349] | 1697 | OBS08(AI2020/ ISO 9001-14001-45001): Control de la Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - • Se sugiere reparación de ducha en mal estado, falta de azulejos y porta papel higiénico | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 92 | 2018-07-13 | 2018-09-12 | 62 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000346 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0738] | 0738 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, LIRA, ABRIL 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Capacitar a las personas encargadas del sistema sobre la norma y su documentación | 2018-11-16 | 2019-01-28 | 74 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000575 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1097] | 1097 | NCME03 (AE2018-3262):Requisitos Operacionales Acoso Sexual y laboral | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Identificar e incorporar la medición de la eficiencia del sistema de gestión en el procedimiento de revisión de la dirección | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000891 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1140] | 1140 | OBS04 (AE2018-22301): Revisión por la dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - • Se sugiere la instalación de material antideslizante | 2018-01-18 | 2018-03-19 | 61 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000268 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0635] | 0635 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - falla en medidor de turbidez | 2018-09-27 | 2018-12-27 | 92 | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 120 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000452 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1016] | 1016 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD CALIDAD, RECURSOS Y RILES, SEPTIEMBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Verificar la toma de muestra como actividad en caso de falla en el sistema de cloración e incorporar el KIT para muestreo | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000816 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1458] | 1458 | Simulacro PCN Planta La Florida 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Comunicar criterios de Formación hacia la compañía | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 44 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000790 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1287] | 1287 | OBS02(AI2019):PLAN DE CAPACITACIÓN | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Dosificando de forma manual | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001422 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1848] | 1848 | PNC-AA-BPLMA-SGDBUIN ESTACIÓN-FLUOR-17-12-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Definir como se realizará la evaluación de la eficacia de los acciones tomadas | 2020-09-30 | 2021-03-31 | 183 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001128 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1863] | 1863 | NCMA07 (AI2020/ ISO 50001) Competencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Definir en el Manual de SGE lo que significa de instalaciones, equipos, sistemas y procesos para el alcance del SGE. | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 15 | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 31 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001056 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1687] | 1687 | OM01 (AI2020/ ISO 50001) Planificación y Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla reiterada bomba 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000924 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1579] | 1579 | PNC-CURAC-Fluoruro (F-)-abr-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - SEGUIMIENTO DE OBJETIVO Y METAS SGI | 2021-04-05 | 2022-05-02 | 393 |  |  |  | Carlos Ricardo Vergara Herrera | 50031329 - JEFATURA DE GESTION Y COORD. DE SERVICIO | 001230 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1956] | 1956 | OBS01 (AE2020/ISO 50001) Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000002 - Planificar el proceso de integración y actualización de la documentación identificada para la ISO 50001 de Gestión de Energía, según el modelo SGI 2.0. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001480 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - • ordenar y despejar vías de tránsito para el acceso a extintor y caja eléctrica | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 93 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000358 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0810] | 0810 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD BODEGA, PINTOR CICARELLI, MES DE JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se debe Incluir estos puntos en la revision del cuarto semestre | 2017-11-14 | 2018-01-30 | 78 | 2018-08-01 | 2019-06-21 | 325 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000171 - Modificación Formato revisión por la Dirección | 0434 | NCME07 Aud. Externa 2017: Revisión por la Dirección | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Reuniones con responsables (cargos expuestos) para comunicar este requisitos normativo y hacer entrega del formato tipo que se utiliza. | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 26 | 2018-09-24 | 2018-12-14 | 82 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000435 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0867] | 0867 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 8/8) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar documento Estándar de Auditoría | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 122 | 2019-11-19 | 2020-05-01 | 165 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000450 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0883] | 0883 | NCME09 (AI2018): Auditoría Interna | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar Estandar de Control de Registro y Docs | 2018-06-18 | 2018-10-26 | 131 | 2018-07-19 | 2018-10-19 | 93 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000576 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0502] | 0502 | NCME 01 Aud. Interna 2017 (NCh 3262): Control documentación externa | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Desarrollo de Taller respecto a Objetivos, Metas y Planes de Acción; donde se incluirá además una encuesta para detectar brechas de conocimiento de estos temas. | 2017-09-05 | 2017-11-24 | 81 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000077 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0252] | 0252 | NCME01 Aud. Externa SGE 2017: Toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Estandarizar el proceso de gestión departes interesadas | 2018-08-29 | 2018-12-28 | 122 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 1 | Juan Esteban Ortuzar Salinas | 50058948 - JEFATURA DE ASUNTOS PUBLICOS | 000421 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0907] | 0907 | OM3 (AI2018): Partes Interesadas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - INSTALACIÓN DE GRATING DE FIBRA DE VIDRIO | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000233 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0569] | 0569 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES MAY/ JUN/ AGO/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000015 - Instalación de plafón de tubos fluorescentes | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - Se sugiere incluir protección de la barras energizadas y señalización correspondiente | 2017-07-03 | 2017-09-04 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - falla en vávula de corte de estanque de hipoclorito | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000473 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0576] | 0576 | Filtración de estanque de hipoclorito en PTAS Trapenses | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Analizador en calibración con contramuestra de 0.85, en correcto funcionamiento | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000998 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1595] | 1595 | PNC - AA-TALAG- EST. TALAGANTE - FLUOR-26-01-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Determinar listado de personal clave para sistema de gestión de calidad | 2018-11-21 | 2019-03-22 | 122 | 2019-11-11 | 2020-07-29 | 262 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000582 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1082] | 1082 | NCME02 (AE2018-OHSAS):Competencia, toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - incumplimiento normativo | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000836 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1233] | 1233 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 100 | 000005 - Realizar regularización de certificados inexistentes. 1° Etapa de confección de proyecto de normalización. 2° Etapa de trabajos de implementación. Incluido en el proceso UE18-POA19. | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1 | Roberto Emilio Muñoz Madriaza | 50000314 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES | 000505 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1036] | 1036 | DS 160 - Reglamento de Seguridad de Combustibles Líquidos | [14 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar encuesta y tabular resultados para generar plan de accion | 2019-10-14 | 2020-04-14 | 184 | 2019-10-14 | 2019-11-05 | 23 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000789 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1386] | 1096 | NCME02 (AE2018-3262):Ambiente de Trabajo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - puertas de salida se abren en sentido contrario a las vías de evacuación... | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 92 |  |  |  | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000667 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1247] | 1247 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, LABORATORIO CALIDAD RECURSOS Y RILES, MES DE ABRIL 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - se refuerza en terreno la importancia del uso del traje de papel en la realización de tareas | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 1 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000551 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1064] | 1064 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN AVANZADA DE RECOLECCIÓN, OCTUBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sin muestras fuera de límites establecidos | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001071 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1609] | 1609 | PNC-ALAMPA-Fluoruro (F-)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea de dosificación | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001358 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1612] | 1612 | PNC-GRSAN-Fluoruro (F-)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Identificar a todos los proveedores del área de personas que impactan en el SGIGC | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001129 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1797] | 1797 | OBS02 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Maniobras en red producto de cambio de válvula provocan paso de agua sin clorar | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001068 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1564] | 1564 | PNC-GRSAN-Cloro libre residual-feb-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Implementación de registro de horas de funcionamiento de cada bomba de la PEAS | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | Natalia Paz Urzua Araneda | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 000999 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1639] | 1639 | Desviación Primer Semestre 2020 PEAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Dar acceso a la plataforma Gesintel para revisar la debida diligencia al momento de la selección y contratación de personal. | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 001112 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1832] | 1832 | OBS01(AI2020/ISO37001) Proceso de contratación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Instruir a supervisores por ajuste de dosiis | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001194 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1828] | 1828 | PNC PTAS Valdivia de Paine parámetro Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se instruye dejar SBR 2 en modo mantención | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1890] | 1890 | PNC PTAS Melipilla parámetro turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ajuste dosis, se refuerza actividad de ajustar dosis de hipoclorito si se detecta valores fuera de rango | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 29 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 29 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001019 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1436] | 1436 | PNC cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar al Project de Mantención del SGCN 2017 el plan de sensibilización (planificación, ejecución y efectividad) | 2017-01-09 | 2017-01-27 | 19 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1344 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000011 - 3.- Realizar inspecciones períodicas con el fin de evaluar el control operacional en terreno y levantar las condiciones subestandar. | 2021-10-13 | 2022-01-24 | 104 | 2021-01-04 | 2021-12-07 | 338 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea de dosificación | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001479 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2141] | 2141 | PNC-IDMAI-Fluoruro-10/2021-(#4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000003 - Difundir y comunicar sobre la actualización e incorporación de nuevos documentos del Sistema de Gestión de Igualdad de Género, segun la NCh3262. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001469 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000002 - Planificar el proceso de integración y actualización de la documentación identificada para la ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad, según el modelo SGI 2.0. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Juan Alberto Gallardo Montenegro | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001484 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000003 - Difundir y comunicar sobre la actualización e incorporación de nuevos documentos del Sistema de Gestión Ambiental para ISO 14001. | 2022-04-20 | 2023-04-11 | 357 |  |  |  | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001481 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Mejoras en kit de derrame - Ejercicio GAR Integrada Zona Depuración Oriente (2016) | 2017-03-10 | 2017-04-29 | 51 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1 | Pablo Andrés Radrigán Rodriguez | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000041 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0154] | 0154 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Depuración Oriente (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falta de protocolo de comunicación entre conductor y supervisor en casos de este tipo | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000467 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0348] | 0348 | Intento de robo con secuestro | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS | GESTION DE FLOTA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Salida de camiones agrupados en primera vuelta | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2 | Sergio Alfredo Duran Cortez | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000099 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0280] | 0280 | Volcamiento camión transporte Biosólidos | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS | GESTION DE FLOTA | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Entregar en las bases de licitación y/o contratos los lineamientos especificos por ejemplo: identificación y evaluación de aspectos ambientales. | 2017-11-20 | 2018-03-30 | 131 | 2017-12-21 | 2018-07-30 | 222 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000175 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0432] | 0432 | NCME05 Aud. Externa 2017: Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000001 - Realizar ODI a personal faltante | 2017-11-06 | 2018-06-08 | 215 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0439] | 0439 | NCME11 Aud. Externa 2017 2 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Demostración con evidencias fotográficas | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 8 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 121 | David Gerardo Silva Opazo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | - | 0876 | NCME08 (AI2018): Control Operacional (Parte 2/7) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Se sugiere la reparación de la baranda de reactor | 2017-08-01 | 2017-09-02 | 33 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Se sugiere cambiar reja, por rejillas de fibra de vidrio, las mismas que se encuentran en el costado de planta elevadora | 2017-07-03 | 2017-09-06 | 66 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - SE SOLICITA LA ENTREGA DE ANTIPARRAS PARA SER UTILIZADAS SOBRE LENTES ÓPTICOS | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000221 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0560] | 0560 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Se sugiere la revisión de focos de luminarias | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 63 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000218 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0554] | 0554 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD ISLA DE MAIPO MES JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se sugiere reemplazo de tapa y su señalización | 2017-05-02 | 2017-06-23 | 53 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000203 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0542] | 0542 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TALAGANTE MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000014 - Instalación de protecciones a partes móviles, manilla y cambio de bisagras | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000007 - Se sugiere la instalación de línea de vida, para realizar el ascenso al silo | 2017-06-05 | 2017-08-04 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - La válvula de apertura de caudal a SBR 3 falla ( No abre) , generando obstrucción de agua | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000474 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0582] | 0582 | Derrame de AS en Planta Melipilla | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO FISICO | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000014 - Instalación de tope en puerta de laboratorio | 2017-11-06 | 2018-01-01 | 57 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - falta implementar recipientes adecuados para los desechos cortantes | 2019-05-29 | 2019-08-29 | 93 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000688 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1259] | 1259 | VISITA EJECUTIVO CARLOS TORRES, CALIDAD, RECURSOS Y RILES | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
| Cancelado | 100 | 000001 - Incluir a funcionarios información de bitacora | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | Alberto Osiel Nuñez Escubort | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000882 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1184] | 1184 | OM02 (AE2018-22301): Pruebas y Ejercicios | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se cierra valvula y controla el derrame con kit de emergencia | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | Juan Ramón Riquelme Irizar | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001040 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1677] | 1677 | Derrame Combustible PTAP La Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Mejorar control operacional | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001169 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1748] | 1748 | OM N°32.1 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Determinar listado de personal clave para sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional | 2018-11-21 | 2019-03-22 | 122 | 2019-09-27 | 2020-07-29 | 307 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000582 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1082] | 1082 | NCME02 (AE2018-OHSAS):Competencia, toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - GT Regulatoria con Asesor realizarán un plan piloto de evaluación de cumplimiento legal | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 10 | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 43 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Cotizar jornada/taller prejuicios y estereotipos | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001133 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1800] | 1800 | OBS07 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - • Realizar reparación y/o cambio de partidor suave | 2018-07-11 | 2018-09-11 | 63 |  |  |  | Caril Salas Mella | 50054830 - JEFATURA GESTION CORRECTIVA DE EQUIPOS | 000374 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0924] | 0924 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Derrame de Permanganato | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 90 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001126 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1815] | 1815 | Derrame de Permanganato en Planta Predecantadores | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | CAPTACION DE AGUA CRUDA | CAPTACIONES SUPERFICIALES | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Reinstruccion de Norma de seguridad para manipulación de productos químicos | 2020-03-02 | 2020-11-02 | 246 | 2020-06-15 | 2020-11-24 | 163 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001017 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1646] | 1646 | Investigación de accidente PTAS Paine 02-02-2020 (CPHS Localidades) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se informa de posible derrame fuera de sala de almacenamiento, se identifica olor a cloro y piso mojado | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001276 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1850] | 1850 | Filtración hipoclorito PTAP Florida | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cita agendada con áreas Ejecutantes para verificar eficacia del proyecto para el mes de Abril. En el mes de Mayo se obtendrá el resultado final de la evaluación Ex post para informar a las áreas involucradas | 2021-04-23 | 2021-08-13 | 113 | 2021-04-23 | 2021-08-13 | 113 | Claudio Javier Macuada Silva | 50053780 - JEFATURA DE PMO Y CONTROL DE INVERSIONES | 001421 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1903] | 1903 | NCME10 (AE2020/ISO 9001):Gestión de Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Subosificaciones debido a que bomba de trasvasije de flúor se encuentra con falla | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 1 | 2020-12-03 | 2021-03-18 | 106 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001088 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1628] | 1628 | PNC-QUILI-Fluoruro (F-)-6-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Debido a Microcorte se encuentran las bombas detenidas | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000925 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1581] | 1581 | PNC-PHURT-Fluoruro (F-)-abr-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Solicitud de Cotizaciones | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001245 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1894] | 1894 | NCMA01 (AE2020/ ISO 14001) Cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Incorporar al Project de Mantención del SGCN 2017 el plan de sensibilización (planificación, ejecución y efectividad) | 2017-01-09 | 2017-01-27 | 19 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 1337 | PNC Sequedad lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución | 20 | 000001 - Mejorar gestión del proveedor | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 110 | 2021-09-13 |  |  | Mauricio Garces Valladares | 50000469 - JEFATURA FACTURACION | 001347 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2019] | 2019 | Objetivo Efectividad Medición Total | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Calculo de Volumen Elevado PEAP Las Flores | 2021-02-01 | 2021-08-31 | 212 | 2021-05-03 | 2021-07-05 | 64 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001238 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1993] | 1993 | Caudalímetro PEAP Padre Hurtado Las Flores | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Anomalía de arsénico por pozos que entran a planta de tratamiento Punta de Aguilas | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001458 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2042] | 2042 | PNC-TRAPEN-Arsénico total (As)-7/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Adecuación de los sistemas de dosificacion de gas cloro a Hipoclorito | 2021-12-13 | 2023-02-13 | 428 |  |  |  | Aaron Moises Lucero Urcullo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1996] | 1996 | Fuga gas cloro Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | CLORACION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Difundir y comunicar los derechos parentales entre enero y fines de abril 2017 | 2017-02-13 | 2017-11-28 | 289 | 2018-08-01 | 2018-10-17 | 78 | Jimena Bautista Tapia | 50000359 - SUBGERENCIA GEST DE PERSONAS Y RELACIONE | 000037 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0065] | 0065 | OM04: Actividades de Comunicación y Difusión | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Cominicar de manera efectiva a todas las GT la manera de vincular documentación externa. | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-29 | 24 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000907 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0864] | 0864 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 6/8) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Enviar correo informativo a responsable de la operación y contrato de las plantas con alcance del SGE para comunicar y solicitar divulgación entre todos los trabajadores. | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 1 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 1 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000077 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0252] | 0252 | NCME01 Aud. Externa SGE 2017: Toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Planificación |  | 000004 - Modificar la metodología de IPER | 2017-11-06 | 2018-02-28 | 115 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0439] | 0439 | NCME11 Aud. Externa 2017 2 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Se sugiere la instalación de soporte para mangueras | 2017-06-01 | 2017-07-29 | 59 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000213 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0548] | 0548 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD CURACAVÍ MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Se sugiere el cambio de focos quemados | 2017-05-02 | 2017-06-27 | 57 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000013 - Pintar escalones de salida de emergencia e instalación de brazo hidráulico en puerta d emergencia | 2017-11-06 | 2018-01-01 | 57 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000220 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0557] | 0557 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE MAIPO MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - EL USO DE PROTECCIÓN OCULAR | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 1 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000302 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0659] | 0659 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD, LOS TRAPENSES, ENERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Actualización de estandar de Requisitos legales | 2018-11-22 | 2019-03-29 | 128 | 2018-11-22 | 2019-03-29 | 128 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000590 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1080] | 1080 | NCME06 (AE2018-9001/14001):Evaluación del cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - instalar repisa para el orden de los insumos | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 1 | Maria Francisca Toledo Palomera | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 000395 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0948] | 0948 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, JULIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Subir documentos de informe a la plataforma SGI | 2018-11-23 | 2018-12-28 | 36 | 2018-11-23 | 2018-12-28 | 36 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000604 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1090] | 1090 | NCME02 (AE2018-22301):Examinar y ejercitar | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Desobstrucción de linea de dosificación | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001028 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1549] | 1549 | PNC EN PTAP DOMINICOS MONTECASINO POR MANGANESO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Turbiedades generadas por trabajos realizados en la zona | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 1 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001099 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1662] | 1662 | PNC-ACORD-Turbiedad-7-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Instruir a los trabajadores de recinto Pintor Cicarelli para que se obedezca señalización de estacionar aculatado | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 52 | 2019-12-16 | 2020-01-20 | 36 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001023 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1666] | 1666 | NCmenor (AE2019) ISO 45001 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Apriete de sello valvula | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 1 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000732 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0937] | 0937 | Filración Hipoclorito PTAS Isla de Maipo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Generación de estandar de recintos de subterraneas | 2018-12-03 | 2019-05-10 | 159 | 2018-12-03 | 2019-05-10 | 159 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000586 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1078] | 1078 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (2/2 ) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0755] | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | - | 1231 | PNC H2S | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cambio en las condiciones operativas al hace uso extensivo de pozos | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001286 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1790] | 1790 | Desviación meta energética 2020 Agua Subterránea | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000009 - Evaluar con el área de juridica tener una política a nivel de compañía sobre tenencia responsable de mascotas. | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - 2. Comunicación de la Nueva Matriz consolidada a los responsables del SG NCh 3262. | 2018-11-20 | 2019-06-27 | 220 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000579 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1098] | 1098 | NCME04 (AE2018-3262):Requisitos Legales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - 1.- Generar estándar de instalación de faena. | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2020-12-21 | 2021-02-22 | 64 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000599 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1083] | 1083 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 1/2 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitación de Ejecutivos de Atención | 2018-09-03 | 2018-10-26 | 54 | 2018-09-26 | 2018-10-08 | 13 | Sebastian Alejandro San Jorge Nielsen | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 000413 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0865] | 0865 | NCME01 (AI2018): Control de Documentos (Parte 7/8) | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Instruir a las jefaturas para que se realicen sanciones administrativas a trabajadores que lo cumplan las directrices de la empresa de no estacionar aculatado. | 2019-12-06 | 2020-03-31 | 117 | 2019-11-18 | 2021-01-18 | 428 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reunión con el área de Seguridad y Medio Ambiente Y CN para planificación de simulacros 2020 | 2020-08-24 | 2021-02-19 | 180 | 2020-08-24 | 2021-02-19 | 180 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001150 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1695] | 1695 | NCME13(AI2020/ISO 14001-45001): Preparación ante emergencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Sector abastecido gravitacionalmente | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001390 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1577] | 1577 | PNC-GRSAN-Cloro libre residual-abr-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - modificar los correo electrónicos en caso de indisponibilidad de sistemas | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 58 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001186 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1884] | 1884 | EJERCICIO 2020 CONTACT CENTER | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - d) La subgerencia antes de la auditoria ya se encontraba trabajando en la revisión de los documentos de manera grupal, con la finalidad de reunir consensuar criterios. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Catastro de estanques existentes en Complejo Vizcachas | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-02-09 | 2021-09-28 | 232 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001309 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2016] | 2016 | Derrame Acido Fluorsilicico Estanque 90 Complejo Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | SEGUIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - f.- Con respecto con los objetivos de continuidad de negocio, sería conveniente considerar revisar la presentación de los resultados de los objetivos y el monitoreo de avance. | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 | 2022-02-21 | 2022-03-18 | 26 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001335 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2056] | 2056 | OM06(AI2021/ISO 9001-14001-45001-22301): Objetivos y planificación para lograrlos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000002 - Concientizar y capacitar SGE | 2021-08-30 | 2022-09-01 | 368 |  |  |  | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001493 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2313] | 2313 | OM08 (AI2021/ISO 50001) TOMA DE CONCIENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se retiró el generador del lugar una vez que llegó la energía | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 1 | 2018-03-26 | 2019-04-25 | 396 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000243 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0365] | 0365 | Reclamo ruido PEAP San Carlos de Apoquindo _PTAP Los Dominicos | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000002 - Revisar y mejora la metodologia de la inspeccion y observacion de SSO | 2017-11-06 | 2018-03-30 | 145 |  |  |  | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000183 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0441] | 0441 | NCME 11 Aud. Externa 2017 4 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar en la Matriz BIA de cada proceso identificado, una hoja adicional que considere el desarrollo del análisis de impacto del negocio de procesos y subprocesos. | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 5 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 5 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000269 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0464] | 0464 | OBS17 Aud. Externa 2017: Análisis de impacto del negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Mejorar el desarrollo de las Auditorías Internas | 2017-08-03 | 2017-12-26 | 146 | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 46 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000071 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0251] | 0251 | NCME03 Aud. Externa SGE 2017: NC, corrección, acción correctiva y preventiva | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000019 - Identificación de tableros | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se sugiere realizar mantención del tecle | 2017-07-03 | 2017-09-05 | 65 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - Potenciar Portal Nuevos Servicios | 2020-07-29 | 2021-01-20 | 176 |  |  |  | Carlos Alejandro Arias Valenzuela | 50000459 - SUBGERENCIA EXP. COMERCIAL | 000992 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1635] | 1635 | Cumplimiento plazo de cierre de proyectos domiciliarios | INFRAESTRUCTURA | NUEVOS SERVICIOS | VISAR PROYECTOS DOMICILIARIOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Nuevo Procedimiento | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001063 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1724] | 1724 | Presencia de Espuma Predecantadores | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | EMERGENCIA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - PINTAR BARRERAS DE CONTENCIÓN Y CAMBIO DE SEÑALÉTICAS DESGASTADAS | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 93 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000393 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0946] | 0946 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, GESTIÓN AVANZADA DE RECOLECCIÓN, JULIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - 1. Actualización estándar: Identificación y Evaluación de Requisitos Legales de Ámbitos Certificados - GA030009. Para la selección y criterio de evaluación de recintos claves. | 2018-11-22 | 2019-05-30 | 190 | 2018-11-22 | 2019-05-30 | 190 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000592 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1086] | 1086 | NCME05 (AE2018-OHSAS):Evaluación del cumplimiento legal (1/2) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Generar una carta gantt del proceso de evaluación | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Generar Programa de Salud Integral | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000955 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1511] | 1511 | OBS03 (AE2019/NCH 3262): Igualdad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reuniones de Coordinación e Información | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Melina Jose Ibañez Elizalde | 62000005 - Gerencia De Depuracion | 001398 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1692] | 1692 | Observaciones al Camino Puerto Santiago - La Farfana | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DESINFECCION | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Falla en sistema dosificación Hipoclorito | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 13 | 2019-03-01 | 2019-06-12 | 104 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000703 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1207] | 1207 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - • Gestionar instalación de candados con personal de Redes AP (Leonardo Valenzuela), • Mejora de seguridad sala generador | 2018-07-11 | 2018-09-11 | 63 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 1 | Carlos Gacitua Franzott | 50049950 - JEFATURA DE RECINTOS Y REPOSICION | 000374 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0924] | 0924 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CPHS, GESTIÓN DE ACTIVOS | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Entregar la responsabilidad al supervisor móvil que una vez al mes realice ronda de supervisión de las bodegas de residuos peligrosos (con registro en bitacora CCO. | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aumento de IDE por cambio de condiciones operativas | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001290 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1792] | 1792 | Desviación IDE (kWh/m3) PEAP PH Las Flores 2020 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Cierre de PNC | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | Marcela Etcheberrigaray Pinilla | 50056015 - SUBGERENCIA CALIDAD DE AGUA, RECURSOS Y | 000701 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0871] | 0871 | NCME05 (AI2018): Control de las salidas no conformes | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - extintores obstruidos, señales de extintor a gran altura, reubicación de extintores, hervidor de agua en el suelo, recipientes no rotulados, elementos químicos junto a los alimentos, puertas abatibles en salida de evacuación. | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 92 |  |  |  | Evelyn De Los Angeles Villa Olivares | 50031334 - JEFATURA CCO PRODUC. DEPURAC. Y RECURSOS | 000665 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1246] | 1246 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, LABORATORIO LA FLORIDA, ABRIL 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - PNC CRL | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000948 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1446] | 1446 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Incluir y detallar en el Procedimiento de Medidas de Conciliación la metódica de evaluación y resultados de la percepción de medidas | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 1 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001092 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1509] | 1509 | OBS02 (AE2019/NCH 3262): Igualdad | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - REMODELACIÓN LABORATORIO TALAGANTE | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1 | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 120 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000852 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1474] | 1474 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD, RECURSOS Y RILES, OCTUBRE 2019. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Detallar actividades de las pruebas operativas para la confirmacion de recuperacion del servicio | 2020-04-06 | 2020-11-30 | 239 | 2020-04-06 | 2020-11-30 | 239 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000863 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1491] | 1491 | OBS03(AE2019/22301):PCN-Contact_Center/Sixbell | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO TECNICO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en red de dosificación | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1 | Angel Ignacio Carrasco Valenzuela | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001419 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2166] | 2166 | PNC-GRSAN-Fluoruro-11/2021-(#4) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - PNC H2S | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001499 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2186] | 2186 | PNC H2S PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión de documentación | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 1 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001227 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1917] | 1917 | OM11 (AE2020/NCH3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - I. Se instalará luminaria adicional en ambos sectores de ingreso a pasillo de unidades. | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 2021-08-30 | 2021-12-13 | 106 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001378 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2120] | 2120 | ACCIDENTE OMAR ACOSTA, PRODUCCIÓN MAPOCHO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000003 - c.- Sería conveniente seleccionar un indicador de algunos de los componentes del programa de salud Integral para definir objetivos de mejora de salud. | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001335 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2056] | 2056 | OM06(AI2021/ISO 9001-14001-45001-22301): Objetivos y planificación para lograrlos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se medirá la eficacia de las formaciones específicas de la NCh 3262 a las áreas que impactan directamente al sistema de igualdad género y conciliación (selección, formación, comunicaciones, etc.) a través de una encuesta aplicada a las jefaturas. | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001354 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2075] | 2075 | NCME12 (AI2021/NCH3262): COMPETENCIA, CAPACITACION, TOMA DE CONSCIENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000003 - Difundir y comunicar sobre la actualización e incorporación de nuevos documentos del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el trabajo para la ISO 45001. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001482 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Levantar en Plataforma SGI los análisis desarrollados para las desviaciones de desempeño energético | 2017-10-02 | 2018-02-16 | 138 | 2017-11-02 | 2018-05-10 | 190 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000250 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0250] | 0250 | OBS02 Aud Externa SGE 2017: Seguimiento, medición y análisis | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Dar privilegios de anulación de solicitudes de factibilidad a los Jedes de Proyectos Domiciliarios y de Urbanizacón | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 1 | Carlos Alejandro Arias Valenzuela | 50000459 - SUBGERENCIA EXP. COMERCIAL | 000093 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0257] | 0257 | Indicador Cumplimiento plazo de cierre de factibilidades | GESTION COMERCIAL | ENROLAMIENTO | ENROLAR NUEVOS SERVICIOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Capacitar al personal del área de Riesgo Operativo en la forma de realizar y completar los Planes de Continuidad de Negocio. | 2018-02-28 | 2018-04-24 | 56 | 2018-02-28 | 2018-04-24 | 56 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000278 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0487] | 0487 | OM14 Aud. Externa 2017: Planes de Continuidad de Negocio | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se modificará Política y Procedimiento de contratación | 2017-10-04 | 2017-10-28 | 25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 17 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000134 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0372] | 0372 | NCME02 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Competencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Generar planificación de las comunciones internas y externas del SGI | 2017-11-21 | 2018-03-29 | 129 | 2018-03-05 | 2018-11-23 | 264 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000185 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0430] | 0430 | NCME03 Aud. Externa 2017: Despliegue y bajada de información SGI | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Ejecutar Plan de Comunicaciones 2018 | 2018-03-30 | 2018-09-29 | 184 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 61 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000185 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0430] | 0430 | NCME03 Aud. Externa 2017: Despliegue y bajada de información SGI | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - Se sugiere el cambio de señalética por una nueva | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 58 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000219 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0556] | 0556 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD TIL-TIL MES MAY/ JUN/ JUL/ OCT/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - SE SUGIERE INSTALACIÓN DE MICA PROTECTORA EN BARRAS ENERGIZADAS DE TABLERO | 2017-12-04 | 2018-02-05 | 64 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000242 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0586] | 0586 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD MTTO. CORRECTIVO MES JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ NOV/ Y DIC 2017 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - • Se sugiere instalación de Kit Antiderrames y contenedores de arena | 2018-05-29 | 2018-08-29 | 93 | 2018-05-29 | 2018-08-29 | 93 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000348 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0741] | 0741 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B, MES DE MAYO 2018. | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - • Se sugiere reparación de llave de paso, para habilitar ducha de emergencia | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 62 |  |  |  | Andres Valenzuela Martinez | 50000127 - SUBGERENCIA GESTION DE ACTIVOS | 000349 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0742] | 0742 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, PINTOR CICARELLI (BODEGA), MAYO 2018. | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Revisar matriz IPER para reevaluar actividad | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | Paula Alejandra Guevara Altamirano | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000634 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1162] | 1162 | Investigación de accidente Patricio Cerda, El Monte AS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO FISICO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - H2S 698 mg/L ( supera límite de 500 mg/L) | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000971 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1588] | 1588 | PNC H2S | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000007 - Se instala nuevamente el caudalímetro | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 |  |  |  | Julia Areli Gutierrez Campos | 50058982 - Jefatura Ingeniería De Operaciones | 000950 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1607] | 1607 | Caudalimetro Afluente PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - No existe declaración de emisiones | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 001183 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1743] | 1743 | NCM N°4 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla de equipo dosificador | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000943 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1345] | 1345 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Capacitar procedimiento de Aspectos ambientales | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 91 | 2020-10-05 | 2020-11-17 | 44 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001075 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1753] | 1753 | NC ME N°10 AI 2020 Gestión Ambiental | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Se sugiere el retiro de los escombros del lugar. | 2018-02-20 | 2018-05-21 | 91 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000292 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0647] | 0647 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SAN JOSÉ DE MAIPO, FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Corregir en documentación de Aguas Andinas que considere el ciclo de vida completo (cuna -puerta- puerta-tumba | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 31 | 2019-02-01 | 2019-06-12 | 132 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000583 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1076] | 1076 | NCME03 (AE2018-9001/14001):Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar aseo y limpieza de recinto Chicureo, Peñaflor y Bajos de Matte | 2018-10-26 | 2018-11-19 | 25 | 2018-10-26 | 2018-11-19 | 25 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000586 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1078] | 1078 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (2/2 ) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar las llamadas de pruebas como parte de las actividades de Operación alternativa en el PCN Contact Center. | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000823 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1460] | 1460 | Simulacro de PCN Contact Center | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE | ATENCION DE REQUERIMIENTO COMERCIAL | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000005 - 4- Se actualizará procedimiento en la clasificación de equipos más críticos a usar por un operador de manera de definir cuáles requieren ser verificados y cuales no. | 2018-11-26 | 2019-05-30 | 186 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000608 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1084] | 1084 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 2/2 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Solicitar al administrador de contrato que el contratista incluya pretiles, hojas de seguridad de los productos que utiliza y aseo constante en su bodega de jardinería. | 2019-01-08 | 2019-01-30 | 23 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000584 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1077] | 1077 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (1/2 ) | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000007 - 1- Solicitud a la empresa MCB regulariza su matriz conforme a las actividades que realiza servicio por la compañia . | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000597 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1081] | 1081 | NCME01 (AE2018OHSAS): Identificación de peligro y evaluación del riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Alineaciión de la Estrategia de la HR 18- 22 con la mejora en el SGI 2.0, con las GT. | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000890 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0892] | 0892 | NCME15 (AI2018): Objetivos y planificación para lograrlos (4/4) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Derrame de Petroleo en PTAS Melipilla | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001015 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1482] | 1482 | Derrame de petróleo PTAS Melipilla | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Documentar las consideraciones asociadas a riesgos y oportunidades, levantadas en las no conformidades de auditorias (si aplica) | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 305 | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 305 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000858 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1478] | 1478 | NCME02 (AE2019-ISO9001): Tratamiento de hallazgos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000008 - Experto del Área debe realizar verificaion de funcionamiento de las duchas e indicar, en caso de ser necesario mediante las observaciones de seguridad realizadas en su programa. | 2019-12-06 | 2020-03-31 | 117 | 2019-11-11 | 2019-12-16 | 36 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000860 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1480] | 1480 | NCME04 (AE2019-ISO45001): Control Operacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar planilla maestra de acciones para su seguimiento, separada por ITEM/TEMATICA para tratar hallazgos de manera conjunta | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 8 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 8 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001247 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1902] | 1902 | NC N°9; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aumento de turbiedad clarificador 2 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000753 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1340] | 1340 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - 2- Realizar simulacros en conjunto con las áreas de Seguridad, Medio Ambiente y CN. | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 366 | 2020-10-15 | 2021-03-01 | 138 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001150 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1695] | 1695 | NCME13(AI2020/ISO 14001-45001): Preparación ante emergencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Adjudicación nuevo contrato | 2022-01-03 | 2022-11-30 | 332 |  |  |  | Ignacio A. Valdevenito Faundez | 50058962 - JEFATURA GESTION DE LA MEDICION | 001447 - Adjudicación nuevos proveedores en nuevo contrato | 2024 | Objetivo Cambio MAP correctivo y preventivo centralizado | GESTION COMERCIAL | MEDICION |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Ejecución | 20 | 000008 - Se evaluará establecer para aquellos instructivos mas específicos, rutas de validación predeterminadas con el fin de que el flujo de revisión y aprobación lleguen a Areas (con usuarios claves) de una GT y no a únicos usuarios. | 2021-09-28 | 2022-06-30 | 276 | 2022-05-02 |  |  | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2053] | 2053 | NCME08 (AI2021 / ISO:9001 - 45001-37001): Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Ejecución | 50 | 000001 - Falta de capacitación de operadores al realizar recarga y trasvasije de combustible | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 1 | 2021-12-09 |  |  | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001386 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2150] | 2157 | Derrame petróleo en sala generador - MALLOCO 2 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - b.- Es atingente revisar la necesidad de incorporar un período mínimo para la emisión de la planificación anual de simulacros. La Metodología corporativa de ejercicios | 2021-09-06 | 2022-05-31 | 268 | 2022-01-10 | 2022-04-07 | 88 | Enriqueta Veliz Cabezas | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001454 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2238] | 2238 | OM(AI2021/GIE) Preparación ante Emergencias | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Diagnóstico inicial (Problema de amplificadores) - Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | 2017-03-10 | 2017-04-29 | 51 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Actualización de la Guía de Acción Rápida (GAR) Integrada 2017, para cada uno de los eventos | 2017-08-29 | 2017-12-26 | 120 | 2017-08-28 | 2018-04-26 | 242 | Daniela Alejandra Rebolledo Jara | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000192 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0219] | 0219 | NCME07 Aud. Interna 2017: Ejercicio y Testeo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Facilitar kit a operadores y supervisores para Derrame de Petróleo - Ejercicio GAR Integrada Zona Recolección (2016) | 2017-03-10 | 2017-04-29 | 51 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 4 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000043 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0156] | 0156 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zona Recolección (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se implementará el proceso de declaración de conformidad con la Política Anticorrupción | 2017-10-04 | 2017-10-28 | 25 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 1 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000134 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0372] | 0372 | NCME02 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Competencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Modificar Estandar de Revisión por la dirección | 2018-02-06 | 2018-03-30 | 53 | 2019-03-20 | 2020-05-01 | 409 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000256 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0485] | 0485 | OM12 Aud. Externa 2017: Reforzar Política y Objetivos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000015 - Se sugiere la instalación de un pretil y/o contenedor | 2017-08-07 | 2017-09-29 | 54 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 30 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000215 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0551] | 0551 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD PAINE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000013 - Se sugiere la instalación de porta hojas con soporte mural | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000016 - Cierre de cámara y su señalización pintada | 2017-10-02 | 2017-12-02 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0545] | 0545 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD POMAIRE MES DE MAY/ JUN/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000011 - Instalación de salvavidas | 2017-11-06 | 2018-01-06 | 62 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000214 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0549] | 0549 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOS TRAPENSES MES DE JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000006 - Se detecta mal funcionamiento del caudalímetro se da aviso a proveedor para que realice evaluación | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 |  |  |  | Julia Areli Gutierrez Campos | 50058982 - Jefatura Ingeniería De Operaciones | 000950 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1607] | 1607 | Caudalimetro Afluente PTAS Talagante | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Limpieza lodo clarificador 3 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000750 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1332] | 1332 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - SE SUGIERE CONSIDERAR LAS OBSERVACIONES MENCIONADAS EN LISTA DE CHEQUEO | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 93 | 2018-07-13 | 2018-10-08 | 88 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000353 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0805] | 0805 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD A CAMIÓN FDLR-36 EN PLANTA DE TRANSFERENCIA, JUNIO 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - Entregar en las bases de licitación y/o contratos los lineamientos especificos definidos en el proyecto piloto: identificación y evaluación de aspectos ambientales, entre otros. | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 31 | 2019-07-01 | 2020-03-09 | 253 | Cecilia Marcela Corvalán Zuñiga | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 000583 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1076] | 1076 | NCME03 (AE2018-9001/14001):Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - disponer de contenedores de mayor tamaño para la cantidad de recipientes, verificar estados de extintores a fin de reubicar o cambiar | 2019-06-21 | 2019-07-19 | 29 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2 | Marcela Etcheberrigaray Pinilla | 50056015 - SUBGERENCIA CALIDAD DE AGUA, RECURSOS Y | 000692 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1265] | 1265 | OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD DE AGUA, JUNIO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - extintor obstruido, reubicarlo en sector nuevo de laboratorio | 2019-05-03 | 2019-08-02 | 92 | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 120 | Mario Antonio Pizarro Sepulveda | 50026950 - JEFATURA CALIDAD DE REDES Y RILES | 000673 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1250] | 1250 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD, RECURSOS Y RILES, MES DE MAYO 2019 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Se solicita a ACAL seguimiento de condiciones operativas y nuevas consignas de operación | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-21 | 18 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000798 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1447] | 1447 | PNC Turbiedad | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - derrame aguas servidas | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 152 | 2020-03-31 | 2020-04-20 | 21 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000734 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0940] | 0940 | Derrame de Aguas Servidas en PTAS San José de Maipo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Realizar cuadro comparativo de acuerdo a los informes de entrevistas año 2018 y 2019, para generar un análisis de las brechas más significativas | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000847 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1289] | 1289 | OBS06(AI2019): GESTION DE IGUALDAD DE GENERO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Modificar archivos/documentos con lenguaje inclusivo | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000768 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1390] | 1390 | NCME15(AI2019): GESTION DE IGUALDAD DE GENERO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Vaciado de desarenador y retiro de arena acumulada por parte de contratista que dió soporte operativo | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 3 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 4 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1879] | 1879 | Obstrucción con arena linea aire y agua Desarenador Ptap Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Verificar Manual de Sistema de Gestión de la Energía | 2019-09-02 | 2019-10-30 | 59 | 2019-09-02 | 2020-01-23 | 144 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000720 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1319] | 1319 | NCME17; (AI2019) MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ajuste de dosis | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000755 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1333] | 1342 | PNC Cloro libre residual | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Verificar que listado de perfiles y cargos que deben tener la descripción de Gestión Energética. | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001128 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1863] | 1863 | NCMA07 (AI2020/ ISO 50001) Competencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Capacitación el Punto Normativo y el impacto en el SGE | 2020-09-29 | 2021-03-31 | 184 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 001128 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1863] | 1863 | NCMA07 (AI2020/ ISO 50001) Competencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - La mezcla de los pozos con las PTAP supera los niveles de anomalía de arsénico | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 8 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 8 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001082 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1608] | 1608 | PNC-ACORD-Arsénico total (As)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar Obras | 2021-05-21 | 2021-07-30 | 71 | 2021-05-21 | 2021-07-30 | 71 | Valeria Andrea Cueto Yavar | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001258 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1894] | 1894 | NCMA01 (AE2020/ ISO 14001) Cumplimiento legal | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000005 - Sistema de Cloración e Bombas horizontales de agua de servicios y redes asociadas: Incorporar en la etapa de Transición a la Operación Alternativa la generación de la bitácora de contingencia que utilizan los operadores y supervisores | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-29 | 57 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1886] | 1886 | Ejercicio 2020 PCN Complejo Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Definir como responsable del sistema de gestión ISO 45001 que las distintas GTs realicen la alimentación que se requiere para los elementos de entrada | 2021-04-05 | 2021-09-10 | 159 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001266 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1901] | 1901 | NC N°8; Seguridad y Salud Ocupacional (AE2021) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - 4.- Instalar nuevamente la lona de protección al IBC de hipoclorito de sodio . 5.- Retirar agua presente los pretiles del estanque de combustible (generadores). | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Adecuar las condiciones de gestión de requerimientos a las nueva forma de trabajar a distancia | 2021-06-15 | 2021-12-30 | 199 |  |  |  | Sebastian Alejandro San Jorge Nielsen | 50055161 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CLIENTE | 001341 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2023] | 2023 | Objetivo Cumplimiento plazo fin intervención y cierre legal - At No Presencial - Req Comercial | GESTION COMERCIAL | ATENCION A REQUERIMIENTO DE CLIENTE |  | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS | GESTION DE INDICADORES OBJETIVOS SGI | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000004 - Actualizar perfiles de cargo y definir qué perfil debiera tener formación deseable en el sistema de gestión | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | Felipe Ignacio Silva Santander | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001351 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2108] | 2108 | NCME06 (AI2021/FORMACION): COMPETENCIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Planificación | 100 | 000001 - se trealiza limpieza semanal de CC y retiro espumas | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 1 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001407 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2146] | 2146 | PNC PTAS Til til parámetro Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Revisión y aprobación a las acciones definidas para la desviación. | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 5 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 1 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 2119 | % MS PTAS Talagante hallazgos asociados a la falla. # 2095 y # 2099 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Evaluación de proveedores críticos año 2017 | 2017-01-09 | 2017-07-28 | 201 | 2017-02-07 | 2017-05-18 | 101 | Pedro Andrés Castro Díaz | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000026 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0002] | 2119 | % MS PTAS Talagante hallazgos asociados a la falla. # 2095 y # 2099 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | TRATAMIENTO DE LODOS | DESHIDRATACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Variación de la calidad de pozos provoca anomalía de arsénico en sector | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001457 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2043] | 2043 | PNC-CHICU-Arsénico total (As)-7/2021-(#2) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000004 - d.- Sería conveniente analizar la manera más apropiada de bajar objetivos de medioambiente específicos a cada recinto. Por ej. para Planta Punta de Águilas declaran que no aplica ninguno de los generales de MA (Pilares). | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001335 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2056] | 2056 | OM06(AI2021/ISO 9001-14001-45001-22301): Objetivos y planificación para lograrlos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - a.- La Organización ha establecido la realización de campañas de GRC (gestión de riesgos corporativos) 2 veces al año, lo cual no puede evidenciarse que se cumple en todos los casos Evidencia: En 2019 y 2020 se hizo sólo 1 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 64 |  |  |  | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001449 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2235] | 2235 | OBS(AI2021/Riesgo)Acciones para abordar riesgos y oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Prueba y verificación En el proceso Contact center, sería conveniente considerar la revisión de la pauta de evaluación con la escala (Optima, Satisfactorio, Insuficiente) de los ejercicios de continuidad. | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001451 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2237] | 2237 | OM(05AI2021-22301):Prueba y verificación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Ejecución |  | 000003 - Difundir y comunicar sobre la actualización e incorporación de nuevos documentos del Sistema de Gestión de Activos para la ISO 55001. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Leandro Andres Canales Banda | 50059002 - Jefatura De Ingenieria Y Planificación D | 001483 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000004 - Revisar y evaluar estado de los hallazgos asociados a ISO 9001 Sistema de Gestión Calidad y gestionar la implementación y cierre. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Juan Alberto Gallardo Montenegro | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001484 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se conversó con la persona indicada | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 1 | Lilian Veronica Marticorena Oyarzún | 50055158 - GERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTES | 001490 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2311] | 2311 | Requerimiento sin atención - NNSS | INFRAESTRUCTURA | NUEVOS SERVICIOS |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Planificación | 100 | 000002 - Realizar inspección de la obra y sus condiciones | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 1 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 1 | Jaime Rodrigo Vega Gutierrez | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000182 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0440] | 0440 | NCME11 Aud.Externa 2017 3 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir riesgo de NNSS y control SAP en matriz | 2017-10-16 | 2017-10-21 | 6 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000152 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0376] | 0376 | OBS03 Aud. Interna Anticorrupción 2017 - Evaluación de riesgos de soborno | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000013 - Revisar ruta de guardia movil y analizar la priorización de recintos a visitar. | 2016-02-10 | 2017-02-10 | 367 |  |  |  | Miguel Angel Pavez Pastenes | 50000318 - JEFATURA DE RIESGO DE INFRAESTRUCTURA | 000148 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0405] | 0405 | Investigación de Accidente Cristian Caru | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000007 - Capacitación de refuerzo de la importancia del control de calidad del instrumento, para todas Plantas de Depuración. | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | Victor Gatica Arancibia | 50058981 - Jefatura De Laboratorio | 000188 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0431] | 0431 | NCME04 Aud. Externa 2017: Trazabilidad de mediciones | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | CALIDAD DE AGUA POTABLE | CALIDAD DE AGUA POTABLE | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Actualizar la Metodología BIA y detallar el ésta las metas de los objetivos para el año 2018. | 2018-02-23 | 2018-04-05 | 42 | 2018-02-23 | 2018-04-05 | 42 | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000273 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0469] | 0469 | OBS22 Aud. Externa 2017: Documento Metodología de análisis de impacto | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar metodología de Contexto organizacional | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | Joanett Angelica Trujillo Carrasco | 50058967 - Jefatura Negocio Sostenible | 001000 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0475] | 0475 | OM02 Aud. Externa 2017: Sistemática para establecer FODA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar capacitación al Directorio | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 1 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 1 | Sebastian Segovia Arancibia | 50000112 - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, REGULATORI | 000325 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0598] | 0598 | OBS06 Aud. Externa Anticorrupción 2017: Formación y concienciación en compliance | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Definir objetivos que no estén orientados al cumplimiento de requisitos normativos | 2018-03-26 | 2018-04-13 | 19 | 2018-04-02 | 2018-04-27 | 26 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000324 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0597] | 0597 | OBS05 Aud. Externa Anticorrupción 2017: Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000016 - Recambio de manilla e instalación de una nueva | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 61 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000012 - Instalación de tapa completa que se encuentre atornillada | 2017-10-02 | 2017-12-04 | 64 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Próximos comités dejar estipulado y detallado lo que se expone en las actas | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1 | 2019-10-09 | 2019-11-01 | 24 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 000767 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1273] | 1273 | NCME14(AI2019):GESTION DE IGUALDAD DE GENERO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Ajuste de operación de centrifuga | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000562 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0987] | 0987 | PNC Sequedad de lodo deshidratado | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Determinar listado de personal clave para sistema de gestión de continuidad de negocios | 2018-11-21 | 2019-03-22 | 122 | 2019-11-11 | 2020-07-29 | 262 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 000582 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1082] | 1082 | NCME02 (AE2018-OHSAS):Competencia, toma de conciencia | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Conforme a lo establecido en el documento de Identificación y Gestión de Producto no Conforme Depuración Aguas Servidas, se genera PNC el mes de ENERO 2018 en PTAS Trapenses registrando resultados fuera de los limites internos. Valor: 3950 NMP/100mL | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000480 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0758] | 0758 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Proyecto Planta de remoción de Arsénico | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 2018-07-31 | 2018-12-27 | 150 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000498 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0833] | 0833 | PNC-AC-COR-SGT-EST. CALANES 2 Y 3-ARSENICO-23-1-2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Se aumenta frecuencia de muestreo con anam de mensual a semanal | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | Jose Francisco Aburto Jara | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 001142 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1776] | 1776 | PNC POR ARSENICO PTAP PADRE HURTADO 03-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - se requiere implementar un sistema de carguio sin generación de residuos | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | Aaron Moises Lucero Urcullo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001196 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1829] | 1829 | Derrame agua de descarte contaminada con Cloruro Férrico | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Evaluacion de nuevos proveedores para continuación y mejora del servicio | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000728 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1292] | 1292 | NCMA02(AI2019):REQUISITOS LEGALES | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Reparación sistema hidraulico | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000708 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1304] | 1304 | Derrame de líquido hidráulico en planta Buin-Maipo | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL REAL | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - obstrucción de extintor y falta de tapa en área de desagüe | 2018-09-11 | 2018-12-11 | 92 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | Roberto Fuenzalida Adrover | 50003827 - JEFATURA GESTION AVANZADA DE RECOLECCION | 000459 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1025] | 1025 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LIRA, SEPTIEMBRE 2018 | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE REDES AS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Clasificar las actividades de las estrategias de recuperación | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 305 | 2020-06-15 | 2020-07-27 | 43 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000865 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1495] | 1495 | OBS08(AE2019/22301):Etapas_PCN_estabilización_continuación_reanudación | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - ACAL recomienda ajustar de manera preventiva la dosificación de cloruro férrico de 2,5 mg/L a 3 mg/L con el fin de remover el As | 2020-07-28 | 2020-08-07 | 11 | 2020-07-28 | 2020-08-07 | 11 | Jose Francisco Aburto Jara | 50056016 - JEFATURA CONTROL DE PROCESOS AP Y AS | 001121 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1773] | 1773 | PNC POR ARSÉNCIO PTAP VIZCACHAS 30-07-220 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FILTRACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incumplimiento Normativo CF | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001035 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1449] | 1449 | PNC Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000002 - Solicitud de respuesta por parte de ingeniería por equipos en garantía | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 366 |  |  |  | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000942 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1621] | 1621 | DESVIACIÓN DE IDE Y META PTAS LOCALIDADES | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incluir puntos de control para cada una de las estrategias definidas por cada sistema crítico | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 277 | 2021-10-04 | 2021-11-29 | 57 | Carolina Alejandra Urbina Perez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 001187 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1885] | 1885 | Ejercicio 2020 Ciclo Comercial | GESTION COMERCIAL | FACTURACION | FACTURACION | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en bomba | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001392 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1821] | 1821 | PNC-IDMAI-Fluoruro (F-)-11-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Turbiedades provocadas por trabajos en el sector | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 1 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001100 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1709] | 1709 | PNC-GRSAN-Turbiedad-8-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - Incorporar en el reporte de formación (Power BI) la visualización de cuántos hombres y mujeres acceden a las actividades de capacitación. | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Carolina Alejandra Castillo Sazo | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001131 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1798] | 1798 | OBS03 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000010 - 2.-Reforzar a los operadores y técnicos, mediante la difusión de charlas y/o comunicados internos con respecto a la importacia del control operacional. | 2021-10-13 | 2022-01-24 | 104 | 2021-07-20 | 2021-12-13 | 147 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Solicitar a futuros contratistas que ejecutarán movimiento de asbesto, realizar Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales. | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 60 | 2021-07-05 | 2021-11-30 | 149 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001289 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2071] | 2071 | NCME04 (AI/2021 ISO 14001) Aspectos Ambientales | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | GESTION TRANSVERAL MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - e) Se definió en conjunto con la GT SSO que el almacenamiento de las actas de reuniones mensuales del Comité Paritario quedarán en C:UsersrgarateDesktopReportes y Estadisticas SSOOne Drive Accidentesaguasandinas.clRegistros SSO | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001312 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2053] | 2053 | NCME08 (AI2021 / ISO:9001 - 45001-37001): Información Documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  |  | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Al día | Ejecución |  | 000001 - Identificar y evaluar la documentación que sera integrada desde Edam a Aguas Andinas con respecto a ISO 45001 Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el trabajo. | 2022-04-20 | 2023-04-28 | 374 |  |  |  | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001482 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2274] | 2274 | Observación SGI2.0 - Internalización Edam | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000003 - 1.Activar los teléfonos como parlantes y enviar aviso de evacuación o 2.Utilizar un aviso central en los computadores para evacuación. | 2017-03-10 | 2017-07-27 | 140 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000044 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0157] | 0157 | Resultados Ejercicio GAR Integrada Zonas Edificio Corporativo - Agencia Santiago (2016) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Descebado de las bombas de dosificación | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000252 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0015] | 0015 | PNC SEPTIEMBRE 2016 ALTO LAMPA FLUOR | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Cambiar unidad de medida de meta | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2 | Maximiliano Andres Mardoff Raddatz | 50057656 - JEFATURA GESTION ENERGETICA | 000195 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0259] | 0259 | OBS01 Aud Externa SGE 2017: Objetivos Energéticos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000010 - Normalizacion de informacion en SGI | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1 | Carlos Ricardo Vergara Herrera | 50031329 - JEFATURA DE GESTION Y COORD. DE SERVICIO | - | 0877 | NCME08 (AI2018): Control Operacional (Parte 3/7) | SOPORTE OPERATIVO AP y AS | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | Eficiencia Energética (ISO 50001) | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
| Cancelado |  | 000001 - Trabajar con el área de Comunicaciones la actualización del PGIE de manera de recoger las acciones de comunicaciones para incidentes y emergencia, el cual deberá probarse en un simulacro de continuidad de negocio. | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 31 |  |  |  | Jacqueline Sofia Pino Pino | 50055920 - JEFATURA DE RIESGO OPERACIONAL | 000089 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0299] | 0299 | Procedimiento de Comunicación y Ejercicios. | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - resuelto | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 | Luis Maldonado Romero | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 000659 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0408] | 0408 | Filtración Cloruro Férrico Predecantadores | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Generar marco para las comunicaciones SGI tanto internas como externas de la empresa | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 | Ariel Vidal Pulgar | 50054788 - SUBGERENCIA DE INNOVACION Y TRANSF. DIGI | 000185 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0430] | 0430 | NCME03 Aud. Externa 2017: Despliegue y bajada de información SGI | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Planificación |  | 000005 - Verificar si existe evaluación del puesto de trabajo y de no existir generarla de la usuaria detectada y de los puestos de la agencia | 2017-11-06 | 2017-12-29 | 54 |  |  |  | Leonardo Martinez Moraga | 50000097 - JEFATURA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 000181 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0439] | 0439 | NCME11 Aud. Externa 2017 2 de 5: Control Operacional SSO | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000014 - Se sugiere la reparación de enchufe | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 58 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000204 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0543] | 0543 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EL MONTE MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Se sugiere la instalación de un soporte de manguera adosado a la pared, en el área de reactor 1 | 2017-05-02 | 2017-06-24 | 54 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000205 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0544] | 0544 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MELIPILLA MES DE MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT/ NOV 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incorporar en la Política ausencia de represalias por parte de la Organización | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 15 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 8 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000322 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0595] | 0595 | OBS03 Aud. Externa Anticorrupción 2017: Política Antisoborno | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000015 - Instalación de tecle eléctrico para el desplazamiento de estanques | 2017-11-06 | 2018-01-02 | 58 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 000216 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0552] | 0552 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD BUIN MAIPO MES MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ OCT/ NOV/ 2017 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000005 - Dejar el traje autónomo guardado sin llave | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 44 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 000406 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0967] | 0967 | Ejercicio GAR Integrada Depuración Poniente 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Regularizar los registros pendientes de aprobación o rechazo | 2020-03-23 | 2020-09-30 | 192 | 2020-03-04 | 2020-11-09 | 251 | Paula Andrea Gajardo Salazar | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000877 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1524] | 1524 | OBS21 (AE2019/ISO37001) Regalos | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [6 empty] | Anti-soborno (ISO 37001) |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - Capacitar a todos los líderes de evacuación sobre GAR integrada. | 2018-08-14 | 2018-09-28 | 46 | 2020-03-02 | 2020-07-20 | 141 | Jocelyn Lisseth Pacheco Vergara | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000401 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0962] | 0962 | Ejercicio GAR Integrada Edificio Corporativo 2017 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | SIMULACROS | SIMULACROS |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - considerar controles de mitigaciónd ealta demanda para reevaluar RTO del proceso comercial | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000811 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1147] | 1147 | OBS08 (AE2018-22301): Controles matriz BIA | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | GESTION TRANSVERSAL CONTINUIDAD DE NEGOCIO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Establecer criterios para actualizar riesgos y oportunidades respecto a las no conformidades en el Estandar de No Conformidades, acciones correctiva y preventivas. | 2018-11-29 | 2019-01-03 | 36 | 2019-06-12 | 2019-11-29 | 171 | Cynthia Carolina Echeverria Morales | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000606 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1075] | 1075 | NCME02 (AE2018-9001/14001):No conformidades y acciones correctivas | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Agregar en cada revisión energética de los recintos certificados, criterios y rangos particulares de cada uno. | 2019-03-01 | 2019-09-09 | 193 | 2019-01-15 | 2019-06-17 | 154 | Alejandra Carolina Ruiz Lopez | 50011675 - GERENCIA DE RESILIENCIA OPERATIVA | 000593 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1094] | 1094 | NCME04 (AE2018-50001):Seguimiento, medición y análisis | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ENERGETICA | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  | Eficiencia Energética (ISO 50001) | [7 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000004 - Se revisará el protocolo y se actualizará en cuanto sea pertinente | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 2018-11-30 | 2019-03-04 | 95 | Sofia Francisca Ocaranza Alvarez | 50058244 - JEFATURA COMPLIANCE | 000575 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1097] | 1097 | NCME03 (AE2018-3262):Requisitos Operacionales Acoso Sexual y laboral | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Bombas con problemas de dosificación | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001299 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1782] | 1782 | PNC-CURAC-Fluoruro (F-)-10-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Evaluación de ampliación de alcance del contrato de mantenimiento de recintos | 2018-12-03 | 2019-05-10 | 159 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | Carlos Gacitua Franzott | 50049950 - JEFATURA DE RECINTOS Y REPOSICION | 000586 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1078] | 1078 | NCME04 (AE2018-9001/14001):Control Operacional Medio Ambiente (2/2 ) | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - Instruir al personal en el correcto acceso a superficies de diversos desniveles. | 2019-06-20 | 2019-08-07 | 49 | 2021-03-18 | 2021-07-30 | 135 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000680 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1251] | 1251 | Investigación de Accidente Omar Espinoza Producción Mapocho 2018 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INVESTIGACION DE ACCIDENTES SSO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000008 - 1.- Evaluar la rigurosidad de procedimiento de revision de la documentacion. | 2018-11-23 | 2019-05-30 | 189 | 2019-09-23 | 2019-12-25 | 94 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000597 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1081] | 1081 | NCME01 (AE2018OHSAS): Identificación de peligro y evaluación del riesgo | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - EL USO DE PROTECCIÓN OCULAR | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 1 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 1 | Mitzuko Mariela Moreno Hamasaki | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000301 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0657] | 0657 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD, EL MONTE, ENERO/FEBRERO 2018 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | OBSERVACIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Atrasado | Ejecución |  | 000001 - Implementar señaletica en recintos | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 17 |  |  |  | Nelson Alexis Carrera Hernandez | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000512 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1033] | 1033 | Ley 19419 - Actividades Relacionadas con el Tabaco | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | SIN DEFINIR | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000003 - 1- Realizacion de auditoria a la obra para regularizacion de condiciones inseguras | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 000599 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1083] | 1083 | NCME03 (AE2018-OHSAS):Control Operacional 1/2 | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Charla de sensibilización sobre la importancia de ejecutar las revisiones semanales de equipamiento critico | 2021-03-03 | 2021-03-31 | 29 | 2021-03-03 | 2021-03-31 | 29 | Aaron Moises Lucero Urcullo | 50000117 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAIPO | 001196 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1829] | 1829 | Derrame agua de descarte contaminada con Cloruro Férrico | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ABATIMIENTO DE TURBIEDAD | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000001 - Los procesos de despacho de insumos se encuentran desactualizados y sin difusión | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | Javiera Constanza Broussain Kyling | 50003856 - JEFATURA GESTION INTEGRADA DE REDES | 000545 - Análisis de Causa y Plan de Acción [0915] | 0915 | OM11 (AI2018): Control de Operacional | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Realizar planificación para el levantamiento de oprotunidades, de acuerdo a la metodología trasnversal establecida por la compañía. | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | Romina Nicole Salazar Gonzalez | 50058959 - SUBGERENCIA RIESGO OPERACIONAL | 000856 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1477] | 1477 | NCME01 (AE2019/ ISO9001-ISO14001): Riesgos y Oportunidades | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | GESTION TRANSVERSAL RIESGOS | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000002 - sacar objetos no correspondientes al lugar | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 32 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | Alexis Araya Castillo | 50017152 - JEFATURA GESTION DE RECURSOS BIOSOLIDOS | 000702 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1305] | 1305 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, C.G.I.B., MES JULIO 2019 | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | GESTION DE BIOSOLIDOS |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | INSPECCIONES |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se descalibran las bombas de inyección de flúoe por microcorte | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 000918 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1317] | 1317 | PNC-AM-CHAMI-SGD-CHAMI-FLUOR-23-05-2019 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Concentración de pozo 14 que alimenta directo a sentina se encontraba muy alta y la mezcla con pozos 3 y 6 no dio dentro de resultados esperados | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001393 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1845] | 1845 | PNC-AA-GS-SENTINA SAN LUIS ARSENICO-04-08-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | ABATIMIENTO DE ARSENICO | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Detención inmediata del sistema completo de extracción de arena. Se detuvo soplador para proteger su operación. Se detuvo el tornillo clasificador de arenas, que estaba trabajando en vacío | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 | Felipe Ignacio Velasquez Acuna | 50000118 - JEFATURA PRODUCCION Y RECURSOS MAPOCHO | 001206 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1879] | 1879 | Obstrucción con arena linea aire y agua Desarenador Ptap Chamisero | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO | DESVIO PROCESO | DESVIO PROCESO | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  | Continuidad de Negocio (ISO 22301) | [5 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Modoficar la metodologia y las matrices incorporando todos los elementos que solicita la norma. ademas de generar una capacitación interna con la finalidad de unificar criterios en cuanto a su seguimiento y control de cambios. | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 366 | 2020-10-12 | 2020-11-19 | 39 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001172 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1726] | 1726 | NCM N°2-2 AI2020 (Seguridad y Salud Ocupacional) | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000002 - Generar documentación con lineamientos de la organización respecto a la NCh 3262 (igualdad de oportunidades, lenguaje inclusivo, etc). | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Milena Gomez Roblero | 50007203 - GERENCIA DE ORGANIZACI¿¿N Y TALENTO | 001129 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1797] | 1797 | OBS02 (AI 2020/NCH 3262): IGUALDAD | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL PERSONAS | GESTION TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Falla en lazo de control | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001394 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1846] | 1846 | PNC-AA-EMEPA-SGD-EL MONTEFLUOR-20-10-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUBTERRANEA | FLUORACION | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Posible golpe de contratista en llave provoca derrame de petróleo | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001062 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1715] | 1715 | Derrame de combustible PEAP Principe de Gales | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP |  | GESTION AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se solicitará ficha de inversiones aprobada donde consta presupuesto límite | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | Guillermo Javier Ureta Spikin | 50058952 - SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS | 000912 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1536] | 1536 | OBS03(AE2019/ISO9001-14001): EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | AUDITORIA | AUDITORIA EXTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Incumplimento de CF 1600 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 1 | Mayhro Alejandro Arancibia Fuentes | 50012761 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS PONIENTE | 001008 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1602] | 1602 | PNC Coliformes Fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Aire en línea de dosificación | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | Javiera Paz Carrasco Yañez | 50000133 - JEFATURA CCO DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 001360 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1616] | 1616 | PNC-TALAG-Fluoruro (F-)-5-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | DISTRIBUCION MAYOR AP | CONTROLAR OPERACIÓN SECUNDARIA | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - a.- Se recomienda revisar los encabezados de los procedimientos y matrices, dado que algunos de ellos no cuentan con la información solicitada como fechas de vigencia, códigos o número de versiones. | 2021-10-27 | 2022-02-28 | 125 | 2021-08-23 | 2022-02-24 | 186 | Alejandro Hernandez Cermeño | 50054205 - JEFATURA DE RIESGOS SAP | 001336 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2057] | 2057 | OM10(AI2021/ ISO:9001- 45001): Información documentada | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION INTEGRADA | GESTION INTEGRADA | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA | Calidad de Servicio (ISO 9001) |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000007 - Generar Charlas de seguridad semanales entre encargado de planta y operadores con distintas tematicas con la finalidad de concientizar a los trabajadores en buenas practicas dentro de los lugares de trabajo | 2021-10-13 | 2022-01-24 | 104 | 2021-10-11 | 2021-12-07 | 58 | Ninoska Ayleen Navarro Zarate | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001318 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2066] | 2066 | NCME(AI2021/ISO45001) Seguridad y Salud Ocupacional | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - De acuerdo con art. 16 del D.S. N°54, los CPHS se reunirán en forma ordinaria, una vez al mes. De acuerdo con las actas, el Comité Paritario Central se reúne mes por medio: | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001370 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2067] | 2067 | NCMA02 (AI2021/ ISO 45001 / NCh3262): Evaluación del cumplimiento | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL ANTISOBORNO | SIN DEFINIR | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) |  |  | Igualdad de Género y Conciliación (NCh 3262) |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - Se termina de trasvasijar producto derramado y se comienza con limpieza de pretil de contención de derrames. | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | Pamela Victoria Baeza Barria | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001309 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2016] | 2016 | Derrame Acido Fluorsilicico Estanque 90 Complejo Vizcachas | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PRODUCCION DE AP SUPERFICIAL | FLUORACION | GESTION AMBIENTAL | SEGUIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  | Medio Ambiente (ISO 14001) |  |  |  |  | 1
Al día | Finalizado | 100 | 000001 - PNC SJM | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | Luis Manuel Cuevas Gamboa | 50012760 - JEFATURA DEPURACION Y RECURSOS ORIENTE | 001225 - Análisis de Causa y Plan de Acción [1982] | 1982 | PNC PTAS San José de Maipo parámetro Coliformes fecales | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS | DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Calidad de Servicio (ISO 9001) | [8 empty] | 1
Atrasado | Finalizado | 100 | 000006 - Aplicar la metodología de gestión del cambio para el recinto Santa Olga. | 2021-10-13 | 2022-01-14 | 94 | 2021-10-04 | 2022-05-03 | 212 | Ricardo Esteban Garate Diaz | 62000001 - Subgerencia De Seguridad Ocupacional, In | 001316 - Análisis de Causa y Plan de Acción [2100] | 2100 | NCMA 01 (AI2021: ISO 45001): MTTO Santa Olga | PROCESOS TRANSVERSALES | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | GESTION TRANSVERSAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | AUDITORIA | AUDITORIA INTERNA |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) | [6 empty] | 1